УТВЕРЖДАЮ.

Директор МОУ Гимназии № 18

____________ А.Н. Третьякова

«20» июня 2013г.

ПЛАН РАБОТЫ 
по адаптации обучающихся 10-х классов на 2013 – 2014 учебный год

| Мероприятие | Цель | Сроки проведения |  | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1-й этап (май - июнь) |  |  |  |  |  |
| 1.Предварительное определение профильной направленности | Удовлетворение образовательных потребностей десятиклассников и их родителей | Май |  | Заместитель директора по УВР | Совещание при директоре |
| 2. Совещание с учителями-предметниками по итогам выпускных экзаменов в 9-х классах | Анализ качества знаний учащихся | Июнь |  | Заместитель директора по УВР | Совещание при заместителе директора по УВР |
| 3. Прием документов в 10 класс |  | 25 июня |  |  | Предварительные списки будущих 10-х классов с учетом профилей, составленные на основании заявлений о приеме в десятый класс, анкетирования или бесед с учащимися |
| 4. Комплектование 10-х классов |  | Июнь – август |  |  |  |
| 2-й этап (август – октябрь) |  |  |  |  |  |
| 1. Определение профилей в 10-х классах, составление учебного плана | Удовлетворение образовательных потребностей десятиклассников и их родителей | 1–4 сентября |  | Заместитель директора по УВР | Приказ по школе о создании классов с определенными профилями и списков учащихся этих классов |
| 2. Классно-обобщающий контроль в 10-х классах | 1. Выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в старшей (профильной) школе. 2. Сравнительный анализ обученности. 3. Контроль состояния преподавания профильных предметов. 4. Выявление "групп риска" учащихся. 5. Контроль ведения школьной документации 6. Выявление потенциальных отличников и хорошистов | Сентябрь – октябрь |  | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка по итогам классно обобщающего контроля. Совещание при директоре. |
| 3. Психологическое исследование и анкетирование учащихся 10-х классов | Выявление психолого- педагогических проблем в обучении в период адаптации | Октябрь |  | Учителя-предметники. Заместитель директора по УВР. Педагог-психолог | Совещание при заместителе директора по УВР |
| 4. Административные контрольные работы по русскому языку, математике, профильным предметам | Выявление уровня подготовленности десятиклассников к обучению в старшей школе | Сентябрь – октябрь |  | Заместитель директора по УВР | Заседания ШМО по результатам административных работ, выявление пробелов и разработка мер по их ликвидации |
| 5. Родительские собрания | Учет особенностей периода адаптации учащихся 10-х классов | Сентябрь-декабрь |  | Классные руководители 10-х классов. Учителя-предметники | Рекомендации для родителей |
| 3-й этап (последняя неделя октября) |  |  |  |  |  |
| Малый педсовет "Адаптация обучающихся 10-х классов к новым условиям" | 1. Обсуждение основных проблем, возникающих в работе с учащимися 10-х классов, разработка мер по устранению этих проблем. 2. Разработка индивидуальных учебных планов (образовательных) маршрутов (при необходимости) | Последняя неделя октября |  | Заместитель директора по УВР | Решение. Протокол педсовета. |
| 4-й этап (ноябрь – май) |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение решений педсовета | 1. Выполнение рекомендаций, данных на педсовете. 2. Удовлетворение образовательных потребностей десятиклассников и их родителей | Ноябрь – май |  | Заместитель директора по УВР. Учителяпредметники. Классные руководители 10х классов | Снятие проблемы дезадаптации десятиклассников |
| 2. Формирование предварительных списков экзаменов по выбору в 11 классе | Выявить уровень подготовки и КЗ по выбранным предметам |  | Апрель | Заместитель директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники | Список |
| 3.Административные контрольные работы по русскому языку, математике, профильным предметам (по мере необходимости включить в список и другие предметы) | Выявление уровня подготовленности десятиклассников к обучению в старшей школе |  | Сентябрь – октябрь | Заместитель директора по УВР | Заседания ШМО по результатам административных работ, выявление пробелов и разработка мер по их ликвидации |

Заместитель директора по УВР						О.П. Кишулько