|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Зырянского района От 10.11.2011 № 354а/2011 |
| --- | --- |

Ведомственная целевая программа

«Профилактика преступлений и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних

муниципального образования «Зырянский район» на 2012 год»

ПАСПОРТ ВЦП

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Зырянского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Профилактика преступлений и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования «Зырянский район» на 2012 год. |
| Тип ВЦП | Второй (направлена на реализацию мероприятий, носящих срочный характер, на 2012 год) |
| Соответствие ВЦП целям программы социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский район» | Цель 3. Создание условий для более качественной жизни, работы и отдыха населения. |

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

| Наименование ВЦП: Профилактика преступлений и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования «Зырянский район» на 2012 год. | Единица измерения (N) | Очередной финансовый год 2012 |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП, цель ВЦП: Создание условий, направленных на снижение количества преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Зырянский район» |  |  |
| Количество обучающихся ,совершивших преступления и правонарушения | Чел. | Прогноз на 2012 - 4 |
| Задача1. ВЦП: Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики правонарушений |  |  |
| Количество образовательных учреждений, в которых пройдут проверки по организации профилактической работы | шт. | 8 |
| Количество образовательных учреждений, участвующих в районном конкурсе «На лучшую организацию работы Советов по профилактике» | шт. | 8 |
| Количество образовательных учреждений, создавших банк данных на выявленные семьи, находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в государственной поддержке, неблагополучные семьи, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними | шт. | 8 |
| Задача 2. ВЦП: Информирование несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих) о последствиях антиобщественного поведения. |  |  |
| Количество разработанных и утверждённых методических пособий по профилактике для использования в работе образовательных учреждений | шт. | 2 |
| Количество публикаций в СМИ по профилактике аддитивного поведения и пропаганде здорового образа жизни. | шт. | 2 |
| Количество разработанных/ и распространённых экземпляров среди населения района памяток и буклетов с целью информирования несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих) о последствиях антиобщественного поведения. | шт. | 2/200 |
| Задача3. ВЦП: Повышение правовой культуры населения района |  |  |
| Количество образовательных учреждений, участвующих в проведении Декад правовых знаний | шт. | 8 |
| Количество образовательных учреждений, участвующих в проведении цикла классных часов «Подросток и закон» | шт. | 8 |
| Задача4. ВЦП: Организация летнего отдыха и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на базе образовательных учреждений района |  |  |
| Количество учащихся, охваченных организованным отдыхом на базе летних лагерей дневного пребывания | чел. | 1110 |
| Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе летних профильных лагерей дневного пребывания | шт. | 8 |
| Задача5.ВЦП: Трудоустройство несовершеннолетних |  |  |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних с 14 до 18 лет в каникулярный период | чел. | 260 |

Сроки и расходы на ВЦП

| Сроки и расходы на ВЦП |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ВЦП | Очередной финансовый год (2012) |
| ВЦП носит срочный характер | 579195 |

Объем расходов бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (2012) (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0707 | 7950010 | 500 | 579195 |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Зырянского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Профилактика преступлений и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования «Зырянский район» на 2012 год. |

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Муниципальная образовательная система создана в районе для обеспечения разностороннего развития и полноценного образования детей, которая включает образовательные учреждения, удовлетворяющие разнообразные потребности населения В системе образования района находятся 10 муниципальных образовательных учреждений. Из них: - 3 основных общеобразовательных школы - 5 средних общеобразовательных школ в том числе 1 УКП на базе МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» 3. 2 учреждения дополнительного образования. – МОУ ДОД «Дом детского творчества», «Детско-юношеская спортивная школа» 4. 7 филиалов Число обучающихся на начало 2011 года в учреждениях всех типов с УКП составляет 1712 человек, работников-546 человек. Наполняемость общеобразовательных учреждений: 58,8% образовательных учреждений имеют численность учащихся до 100 человек; 29,4% от 100 до 300 учащихся; 11,8% от 300 до 500 человек. Из них на различных видах учёта (КДН, РОВД, внутришкольный) состоят 94 человека, что составляет 5%. Уровень, преступлений за предыдущие годы, следующий: 2008 год – 7 человек, 2009 год – 6, 2010 год -6, 2011 год -3 ( по состоянию на 01.09.2011). Для снижения уровня преступности необходимо: - совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних района; - совершенствование методического обеспечения субъектов и учреждений системы профилактики; - формирование общественного мнения, поддерживающего цели и задачи системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - улучшение координации и взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних; - создать условия для занятости несовершеннолетних. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы, требующие решения в 2012г.: - несовершенство деятельности субъектов системы профилактики правонарушений; - недостаточная информированность несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих) о последствиях антиобщественного поведения; - низкая правовая культура населения района; - незанятость несовершеннолетних в свободное от учёбы время. Цель ВЦП: Создание условий, направленных на снижение уровня преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Зырянский район». |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1. Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики правонарушений; 2. Информирование несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих) о последствиях антиобщественного поведения; 3. Повышение правовой культуры населения района; 4. Организация летнего отдыха и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на базе образовательных учреждений района; 5. Трудоустройство несовершеннолетних. |

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименование показателей | Описание показателей и методик их расчета |
| --- | --- |
| Количество обучающихся ,совершивших преступления и правонарушения профилактической работы | Количество обучающихся |
| Количество образовательных учреждений, в которых пройдут проверки по организации профилактической работы | Количество образовательных учреждений |
| Количество образовательных учреждений, участвующих в районном конкурсе «На лучшую организацию работы Советов по профилактике» | Количество образовательных учреждений |
| Количество образовательных учреждений, создавших банк данных на выявленные семьи, находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в государственной поддержке, неблагополучные семьи, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними | Количество образовательных учреждений |
| Количество образовательных учреждений, участвующих в проведении Декад правовых знаний | Количество образовательных учреждений |
| Количество образовательных учреждений, участвующих в проведении цикла классных часов «Подросток и закон» | Количество образовательных учреждений |
| Количество публикаций в СМИ по профилактике аддитивного поведения и пропаганде здорового образа жизни. | Количество публикаций |
| Количество разработанных и утверждённых методических пособий по профилактике | Количество методических пособий |
| Количество памяток и буклетов по профилактике | Количество экземпляров изданных памяток и буклетов |
| Количество учащихся, охваченных организованным отдыхом на базе летних лагерей дневного пребывания | Количество учащихся, охваченных организованным отдыхом |
| Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе летних профильных лагерей дневного пребывания | Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних с 14 до 18 лет в каникулярный период | Количество трудоустроенных |

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Руководитель Управления образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники программы: Управление образования Администрации Зырянского района, образовательные учреждения, КДН и ЗП Администрации Зырянского района Управление образования осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими организациями и учреждениями; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации Программы на совещаниях директоров. Образовательные учреждения Зырянского района осуществляют: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - подготовку и представление в Управление образования отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Руководитель Управления образования Администрации образования Швайко И.В. |  |  |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 20 января года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утвержденным постановлением Главы Зырянского района от 29.12.2008 № 224«О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ» | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утвержденным постановлением Главы Зырянского района от 29.12.2008 № 224 «О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ» |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | - недостаточная квалификация исполнителей программных мероприятий |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | - ускорение инфляционных процессов в стране; - изменение требований, связанных с функционированием лагерей дневного пребывания; - увеличение количества учащихся, заехавших на территорию района и имеющих на счету уже совершённые преступления и правонарушения. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий |

Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по

возможности плановое значение экономической и

общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Снижение количества преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Зырянский район» | Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям Федерального закона РФ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество мероприятий реализованных на 1 рубль программного обеспечения | Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Зырянского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Профилактика преступлений и правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования «Зырянский район» на 2012 год. |

Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержа ние мероприя тия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С (месяц /год) | По (месяц /год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2012 | Наименование показателей | Значение – очередной финансовый год (2012) |
| 1 | Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики правонарушений | Проведение районного конкурса «На лучшую организацию работы Советов по профилактике» | октябрь 2012г | ноябрь 2012 | Методист Управления Образования Горбатых Елена Михайловна, Секретарь КДН и ЗП Мухаметшина Фирюза Тимерьяновна, руководители образовательных учреждений | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района, КДН и ЗП Администрации Зырянского района, образовательные учреждения | 290 | 20000 | Количество образовательных учреждений – участников конкурса | 10 |
| 2. | Информирование несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих) о последствиях антиобщественного поведения. | Разработка и издание методических пособий по профилактике для использования в работе образовательных учреждений; | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Методист Управления Образования Горбатых Елена Михайловна | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района | 290 | 8000 | Количество методических пособий | 2 |
|  |  | Публикация в СМИ материалов по профилактике аддитивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Управления Образования Горбатых Елена Михайловна | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района | 290 | 10000 | Количество публикаций в СМИ | 2 |
|  |  | Разработка, печать и распространение памяток и буклетов по профилактике | Январь 2012 | Декабрь 2012 | Управления Образования Горбатых Елена Михайловна | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района | 290 | 4000 | Количество памяток и буклетов по профилактике | 300 |
| 3 | Организация летнего отдыха | Проведение конкурса профильных лагерей дневного пребывания | Август 2012 | сентябрь 2012 | Управления Образования Горбатых Елена Михайловна, руководители образовательных учреждений | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района, образовательные учреждения | 215 | 20000 | Количество образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе летних профильных лагерей дневного пребывания | 10 |
|  |  | Организация отдыха и оздоровления на базе летних лагерей дневного пребывания | Июнь 2012 | Август 2012 | Управления Образования Горбатых Елена Михайловна, руководители образовательных учреждений | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района, образовательные учреждения | 310 | 75000 | Количество учащихся, охваченных организованным отдыхом на базе летних лагерей дневного пребывания | 1110 |
| 4. | Трудоустройство несовершеннолетних | Организация трудоустройства несовершеннолетних с 14 до 18 лет в каникулярный период | Июнь 2012 | Август 2012 | Управления Образования Горбатых Елена Михайловна, руководители образовательных учреждений | Управление образования Администрации Зырянского района | Управление образования Администрации Зырянского района, образовательные учреждения | 226 | 442195 | Количество трудоустроенных учащихся | 260 |
|  |  | Итого на реализацию программы |  |  |  |  |  |  | 579195 |  |  |