ПРОЕКТ

« Формирование  социальной  компетентности  дошкольников  в трудовой  деятельности.

Организация  заявитель:

Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение   детский  сад  № 2 г. Томска.

Руководитель  проекта :

- заведующий  ДОУ.

-  старший воспитатель .

Срок  выполнения  проекта :   2 года

Начало : сентябрь  2009года

Окончание  :  май 2011 года

Краткая  аннотация:

В  современном  мире  проблема  социального  развития подрастающего  поколения  становится  одной  из  актуальных.

Для  решения  проблемы  социального  развития в  ДОУ  вводится  проект  по  формированию  социальной компентетности  в трудовой деятельности. По результатам диагностики  2008 - 2009 учебный  год   выявлено  следующее: низкий уровень самостоятельности детей дошкольного возраста в трудовой деятельности обусловлен трудностями, которые встречают воспитатели при организации трудового процесса: учебно-дисциплинарная модель взаимодействия педагога и ребенка во время трудовой деятельности;  развивающую самостоятельность ребенка, творчество и проявление его индивидуальности; трудовая деятельность детей носит искусственный характер, так как содержание труда не всегда интересно для них, ребенок не видит его значимости; дети не испытывают положительных эмоций от труда.

Реализация проекта  будет  осуществляться  через    внедрение  технологии  проектирования , защиту  и  презентацию  проектов  ,привлечение воспитателей , педагогов  дополнительного образования, родителей в  данный  процесс.

В  результате   у воспитанников сформируется  уверенность в собственных силах, трудолюбие станет чертой их личности. Педагоги овладеют эффективными способами педагогического воздействия на детей , а  именно  проблемным обучением, игровыми и образовательными ситуациями, использованием моделей и схем в ходе трудового   процесса, внедрят  в  практику работы  по трудовому  воспитанию  метод  проектов  и будут постоянно их  применять  в  практике  работы. Это положительно скажется  на активизации дошкольников, позволит ребенку быть субъектом своей деятельности,  осознать свои возможности, испытать радость от достигнутых результатов

Введение:

В реализации проекта  примут  участие заведующий  ДОУ   ., старший  воспитатель   ,  воспитатели  ДОУ, с привлечением  родителей. Проект будет  осуществляться  в  различных  видах  деятельности, которые  будут  интересны  воспитателям и воспитанникам  во всех возрастных  группах. Реализация  проекта  будет осуществляться  в   рамках  реализации  программы  « Детство « и  годового  плана работы  ДОУ.

Внедрение   в образовательный  процесс  новой  технологии  обучения, развития и  воспитания:  метод  проектов, сделает    процесс дальнейшего преобразования системы  работы педагогов  по  данному  направлению - совершенным ,  постоянным.

Для выполнения  данного  проекта  в  ДОУ  имеются  необходимые  условия :  педагоги  ДОУ  овладели  технологией  проектирования и  внедряют  ее в  педагогический  процесс  , имеется  игровое и трудовое оборудование, модели различных видов труда, процессов  трудовой  деятельности ,оборудованы зоны  для экспериментирования, мелкое оборудование для развертывания сюжетно-ролевых игр  и труда, предметы-заместители, иллюстрации (картинки и фотографии) профессий, современной техники и орудий труда, которые  позволяют  решить  задачи  поставленные  проектом.

Описание  проекта  и его  обоснование:

Качество формирования социальной  компентетности дошкольника в  трудовом воспитании в детском саду на современном этапе обсуждается с особой остротой, так как в дошкольных учреждениях этому вопросу уделяется слишком мало внимания. Трудовая деятельность детей становится все  более эпизодической, не организуется педагогами на требуемом уровне, а поэтому не приносит детям должного удовлетворения. В то же время родители не считают вопрос трудового воспитания одним из наиболее важных для будущей адаптации ребенка в социуме, более значимую роль для них играет развитие его интеллектуальных способностей. Немаловажным фактором неэффективности работы воспитателей в данном направлении является небольшое число пособий, выпускаемое в настоящее время по этой теме. Тем самым педагоги не всегда имеют возможность познакомиться с рекомендациями по организации трудового воспитания.

Задача развития системы трудового воспитания детей дошкольного возраста при переходе на комплексную программу "Детство"для  нашего коллектива проблематично.

Педагоги  представляют себе всю линию развития трудовой деятельности ребенка от младшего до старшего возраста, осознают преемственность целей и задач трудового воспитания и особенности их реализации в разных возрастных группах, умеют отслеживать качественное изменение трудовых навыков детей .

Для поддержания интереса к трудовой деятельности необходимо найти эффективный способ педагогического воздействия, который позволит ребенку быть субъектом своей деятельности.

Самостоятельно  дошкольник  еще не  может справиться  со  всеми этими проблемами, в  этом  ему должен  помочь  педагог  владеющий новыми  педагогическими технологиями.

Педагоги  в  своей работе  используют  методы  проблемного обучения, игровые и образовательные ситуации, модели  и схемы в ходе трудового процесса. Это положительно сказывается на активизации дошкольников, подводит  к выбору наиболее оптимального варианта решения проблемы в тех или иных условиях.

Однако такой  подход  носит  эпизодический  характер, а  хотелось  бы ,чтобы  такая работа  была  постоянной.  И  решить  эту  проблему  сможет    интегрированный  метод  обучения, который  направлен    на  развитие  личности  ребенка ,его  познавательных  способностей, формирование осознанного  отношения к труду  взрослых.   В  частности  метод  проектов  ,который  актуален, очень  эффективен.

Мы  рассматриваем  формирование социальной компентетности  дошкольников  как  процесс, интегрирующий все  сферы  развития, обучения  и  нравственного  становления  личности  ребенка. Он  дает  ребенку  возможность  экспериментировать, синтезировать и  применять    полученные знания  на  практике. Метод проектов позволяет  развивать  у воспитанников  умение  наблюдать, общаться, уважать чужое  мнение, действовать  совместно с другими  детьми, быть занятыми  общим  делом, реализовать   субъективную  позицию  ребенка  в труде.

Цель  проекта:

Создать условия  для  повышения  профессиональной  компентетности  педагогов  ДОУ для  развития    субъективной  позиции  ребенка  в труде, эффективности организации трудового воспитания .

Задачи  проекта:

1. Разработать  систему  методической  работы  в ДОУ  ,способствующую повышению  компентетности  педагогов :

- Сформировать  основные  этапы  разработки  и  проведения  проектов .

- Разработать  тематику  проектов  по трудовой  деятельности  для  всех  возрастных  групп;

- Разработать  методические  рекомендации : наполняемость  предметно  -  развивающей  среды  по  направлению  трудовое  воспитание    для  детей старшего  дошкольного  возраста; технологическую карту к разделу "Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду" (самообслуживание и детский труд) программы "Детство"(старший дошкольный возраст);   памятку для  воспитателей трудности в организации трудовой деятельности дошкольников.

2.Создать  специальную  пространственно – развивающую  среду для  трудовой  деятельности, которая  бы  побуждала  воспитанников  к умению  принимать, удерживать цель труда; планировать и осуществлять трудовой процесс поэтапно до получения результата и оценки его качества.

3. Сформировать  потребность  педагогов  в  постоянном  творческой деятельности:

- Создать эмоциональный  настрой  при  проведении  презентаций  проектов    и  превратить  их   в  праздник  для детей,  педагогов  и родителей.

- Разработать  систему  поощрений  самых  активных  участников  проектов.

Стратегия  и  методы  достижения  поставленных

целей  и  механизм  реализации  проекта.

| Мероприятия | сроки | Ответственный. |
| --- | --- | --- |
| 1 .Создание творческой группы ДОУ | До 10.09.2009г | Старший воспитатель |
| 2.Создание нормативно - правовой базы | Октябрь 2009 г | Творческая группа |
| 3.Проведение консультаций: « Формирование системных знаний о социальной значимости труда, методика работы с детьми. «Особенности методики ознакомления детей с трудом взрослых в разных возрастных группах» |  |  |
| 4. Разработка рекомендаций по комплексному подходу в реализации проблемы по трудовому воспитанию дошкольников. Разработка и использование инновационных подходов при ознакомлении с трудом взрослых, поиск эффективных форм. | В течении года | Творческая группа Старший воспитатель |
| 5.Защита проектов /педагоги намечают темы проекта, разрабатывают этапы и проведения проекта./ | До 1.01.2010 г. | Воспитатели |
| 6.Презентация проекта /педсовет, мастер класс, смотр - конкурс / | Март 2010 год | Воспитатели Старший воспитатель |
| 7.Диагностика освоенности знаний, умений ,навыков по трудовому воспитанию на середину и конец года. | Декабрь ,май. | Воспитатели Творческая группа. |
| 8. Создание разработок ,памяток , рекомендации по организации трудовой деятельности. | Апрель | Творческая группа. |
| 9. Оценка работы по проекту на итоговом педсовете. | Май | Творческая группа. |

Этапы  проекта :

| Условия | Этапы проекта | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные | - Создание творческой группы, организация ее работы. | сентябрь 2009г. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| Информационные | 1.Ознакомление коллектива педагогов с проектом. 2. Сбор информации о нововведении. 3. Анкетирование педагогов на предмет выявления знаний организации работы с детьми по трудовому воспитанию и использованию метода проектирования. | Октябрь 2009г. | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| Кадровые | 1.Проведение консультаций, семинаров - Формирование представлений о социальной значимости труда взрослых - Как разработать тематики проектов в группе. - Разработка тематики проекта. 2. Защита проектов ,конкурс презентаций проектов по трудовому воспитанию . 3. Смотр конкурс пространственно – развивающей среды по организации трудовой деятельности. 4. Обучить начинающих педагогов технологии проектирования. | 2010 -2011 г | Старший воспитатель Воспитатели всех групп |
| Мотивационные | 1.Воспитателям принимающим участие в проекте, выплачивать надбавки стимулирующего характера. 2.Учитывать при проведении аттестации педагогов внутри учреждения, участие в работе проекта. 3.Лучших педагогов представить к грамотам Департамента образования, ДОУ по итогам года. | 2010- 2011 г. | Старший воспитатель, заведующий ДОУ. |
| Научно – методические | 1.Разработка : - Анкеты для педагогов; - Диагностика освоенности знаний ,умений и навыков по трудовому воспитанию дошкольников; - Методические рекомендации : наполняемость предметно - развивающей среды по направлению трудовое воспитание для детей старшего дошкольного возраста; - Технологическую карту к разделу "Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду" (самообслуживание и детский труд) программы"Детство"(Младший, старший дошкольный возраст); - Памятку для воспитателей трудности в организации трудовой деятельности дошкольников. 2.Самоанализ 1 этапа проекта 3.Разработка и апробирование цикла проектов по ознакомлению с профессиями взрослых ,трудовому воспитанию. 4. Самоанализ 2 этапа | . | Творческая группа. Старший воспитатель, заведующий ДОУ. |
| Материально – технические | 1.Изготовить модели различных видов трудового процесса, классификации разных профессий. 2.Приобрести оборудование для организации детского труда, недостающих пособий, наглядный материал для создания пространственной среды . 3. Обновление содержания предметно – развивающей среды ДОУ, направленную на реализацию цикла проектов по трудовому воспитанию. | . | Воспитатели групп. Старший воспитатель Творческая группа Воспитатели, старший воспитатель |
| Нормативно правовые | 1. Разработать положения : *об инновационной деятельности; *о творческой группе; 2. Приказы по созданию этих структур 3. Утверждение на педсовете. | 2007 – 2008 г. | Старший воспитатель, заведующий ДОУ. |
| Финансовые | 1.Стимулировать педагогов из фонда доплат стимулирующего характера. |  | Заведующий ДОУ |

План  реализации  проекта

| Формы работы | Тема, цель, содержание | Участники | Сроки проведения | Ответственный | Практический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| семинар | Тема: «Ознакомление с профессиями людей в разных возрастных группах» Цель: систематизация знаний педагогов и обеспечение интегрированного подхода | Все педагоги | В соответствии с годовым планом | Старший воспитатель | План семинара, перспективное планирование, аннотированный каталог, перечень форм работы |
| Консультация | Индивидуальные консультации по использованию эффективных форм работы с детьми Цель: углубление знаний о современных подходах к решению проблемы | По запросам педагогов | В течение года | Старший воспитатель |  |
| Открытые просмотры | Занятия, работы вне занятий Цель: формирование системных знаний о социальной значимости труда, методика работы с детьми. | Воспитатели, специалисты | В соответствии с годовым планом | Заве дующая, старший воспита- тель | Конспекты занятий, других форм работы |
| Самообразование | Темы:«Особенности методики ознакомления детей с трудом взрослых в разных возрастных группах «Формирование положительного отношения к труду» Цель: расширить знания педагогов с учетом современных условий и социальных изменений | По выбору педагогов | В течение года | Заведующая, старший воспитатель | Библиография по теме |

| Формы работы | Тема, цель, содержание | Участ ники | Сроки проведения | Ответственный | Практический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Тематический контроль | Тема: «Формирование представлений о социальной значимости труда взрослых» Цель выполнение программы, интегрированный подход к организации работы по проблеме | Воспитате ли | В соответствии с годовым планом | Заведующая, старший воспитатель | Справка по итогам проверки |
| 3 Педсовет | Итоги тематической проверки Отчеты педагогов: • ознакомление младших дошкольников с профессиями работников детского сада • ознакомление старших дошкольников с творческими профессиями • внедрение опыта работы педагогов ДОУ по интегрированному подходу в работе по теме • отражение труда людей в рисунках детей • обсуждение опыта работы по ознакомлению детей с профессиями родителей | Все педагоги | В соответствии с годовым планом | Заведующая, старший воспитатель | Решение педсовета Обобщенный опыт работы |
| 4 Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта | Начать создание опыта по формированию представлений о социальной значимости труда Оказать помощь в обобщении опыта работы по ознакомлению детей с трудом родителей | По предложению старшего воспитателя Воспитате ли | В течение года В соответствии с годовым планом | Старший воспитатель | Перспективный план по созданию опыта |
| 5. Создание условий | Приобретение дидактических и пособий, методической литературы по данной проблеме Изготовление пособий, атрибутов по профессиям Иллюстративный материал, моделей трудового процесса ,коллажи Оснащение игрушками, организация игрового пространства | Все педагоги | В течение года | Заведующая, старший воспитатель | Выставка игр, пособий, литературы |

| Формы работы | Тема, цепь, содержание | Участ ники | Сроки проведения | Ответственный | Практический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Формы работы с родителями | Неделя родительских профессий - выступление родителей перед детьми Оформление фотогазет: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», «Мой папа на работе» | Педагоги, родители | В соответствии с годовым планом | Старший воспитатель | Обобщенный материал по анкетированию Фотографии участия родителей в Неделе родительских профессий Фотогазеты |
| 7. Формы работы со школой и другими организациями | Практическая конференция Тема' «Преемственность в работе детского сада и школы в формировании у детей осознанного отношения к труду» Экскурсии на почту, библиотеку, магазин, беседы с работниками о значимости их труда Цель: использование ближайшего окружения детского сада в решении проблемы | Воспитатели, учителя начальных классов Воспитатели | В соответствии с годовым планом | Старший воспитатель, завуч по начальным классам Старший воспитатель | Рекомендации конференции, выступления из опыта работы Фотографии |
| 8 Другие формы | Проекты. «Работа моих родителей», «Трудовая слава моей семьи», «Человек славен трудом»Работа творческой группы, разработка рекомендаций по комплексному подходу в реализации проблемы. Цель : разработка и использование инновационных подходов при ознакомлении с трудом взрослых, поиск эффективных форм | Педагоги, родители Педагоги | В течение года | Старший воспитатель Старший воспитатель | Результаты проектной деятельности групп Рекомендации |

Ожидаемый  результаты:

- Педагоги  научатся  применять в полной мере технологию  проектирования в  трудовом процессе  дошкольников.

- Овладеют умением строить трудовую деятельность, развивающую самостоятельность ребенка, творчество и проявление его индивидуальности

- Качественно  будет  выполняться  задача  трудового  воспитания  реализуемой   ДОУ  программа  развития  и воспитания  « Детство».

- Работа  по формированию  социальной  компетентности  дошкольников  в трудовой  деятельности станет  постоянной, систематичной.

- Каждый  педагог  представит  в  течение  года  свой  проект  работы  с детьми  и  проведет  его презентацию.

ДОУ будет  иметь  следующий  продукт деятельности:

1.Анкеты  для  педагогов;

2.Диагностика освоенности  знаний ,умений  и  навыков  по  трудовому

воспитанию  дошкольников по  программе «Детство»

3.Методические  рекомендации : наполняемость  предметно  -  развивающей

среды  по  направлению  трудовое  воспитание    для  детей старшего

дошкольного  возраста;

4.Технологическую карту к разделу "Ребенок познает предметный мир,

приобщается к труду" (самообслуживание и детский труд) программы

"Детство" (младший ,старший дошкольный возраст);

5.Памятку для  воспитателей трудности в организации трудовой

деятельности дошкольников;

6.Разработанные  тематики  проектов, разные проекты   для всех

возрастных  групп;

7.Фотовыставка  -  отчет   о  проделанной работе  ДОУ  ,

оформленный стенд  для  родителей;

8.Опыт  работы, где  будет  представлен весь  наработанный

материал, на  методических  объединениях  , семинарах

города ,района.

Оценка  намеченных  результатов и отчетность:

1.По  итогам  анкетирования  педагогов  ( 2  раза в год ), диагностика  развития  трудовых  навыков  детей ( 2  раза в  год ), по  итогам  диагностики  развития  детей по программе  « Детство»  ( декабрь , май ) творческая  группа  во главе  со старшим  воспитателем  оценит  работу  коллектива  по  проекту;

2.Результаты  и  оценка  работы  по  проекту будут представлены  на  итоговом  педсовете  в мае  2009  года.

3.Оформление  фотовыставки -  презентации  проекта.

4.Недели  родительских профессий - выступление родителей перед  детьми. 5.Оформление фотогазет: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», «Мой папа на работе».