- Календарный план реализации I этапа (2013год) проекта

«Профилактика приобщения к употреблению психоактивных веществ на основе формирования здорового стиля жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений»

| № | Мероприятие | Сроки | Достигнутые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие профессиональных компетенций педагогов и специалистов через освоение психолого-педагогических технологий профилактики, опирающихся на принципы антропологического подхода |  |  |  |
| 1.1. | Проведение организационных совещаний участников ОИП сети образовательных учреждений округа для решения программных задач в рамках темы инновационного проекта. | январь | 1. Обсуждение концепции и программы ОИП на 2013 – 2015 г.г. 2. Разработка календарного плана мероприятий ОИП на 2013 – 2015 г.г. 3. Обсуждение и разработка календарного плана мероприятий образовательных учреждений -участников ОИП на 2013 – 2015 г.г. 4. Уточнение состава участников ОИП. 5. Определение кураторов базовых учреждений ОИП. |  |
| 1.2. | 1.2.1. Участие ОУ-участников ОИП в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «ЗДОРОВЬЕ» по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде, формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему окружению. 1.2.2. Участие в реализации образовательной программы Раздел № 1: «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в контексте требований ФГОС» (обучение педагогического состава работников общеобразовательных учреждений работе с целевой группой в системе образования) по приоритетному национальному проекту «ЗДОРОВЬЕ». 1.2.3. Участие в окружной антинаркотической акции «Помогая другим, помогаю себе». | Февраль - март | 1. Программа по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде, формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему окружению. 2. Сертифицированные педагоги и специалисты образовательных учреждений округа, прошедшие обучение по приоритетному национальному проекту «ЗДОРОВЬЕ» |  |
| 1.3. | 1.3. 1. Участие ОУ инновационной площадки в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «ЗДОРОВЬЕ» Раздел № 2: 1) «Обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений, обучающихся среднего школьного возраста (18 часов)»; 2) «Обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений, обучающихся старшего школьного возраста (18 часов)»; Раздел №3: «Обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений родителей обучающихся (18 часов)». 1.3. 2. Участие в окружном конкурсе школьных СМИ «Курс на успех: полезные советы ровесникам». | март | 1. Программа: «Стиль жизни - здоровье» (обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений обучающихся среднего школьного возраста) 2. Программа: «Ответственное поведение – ресурс здоровья» (обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений, обучающихся старшего школьного возраста) 3. Программа: «Воспитание ответственностью» (обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений родителей обучающихся). 4. Учащимися подготовлены профилактические видеоролики: «12 аспектов здорового образа жизни», «Модно ли быть здоровым? Здоровым быть МОДНО! |  |
| 1.4. | 1.4.1. Мониторинг позитивной практики профилактической работы и подготовка программы окружной научно-практической конференции «Мы за здоровый образ жизни». 1.4.2. Организация и проведение окружной научно-практической конференции «Мы за здоровый образ жизни». 1.4.3. Проведение круглого стола «Развитие практики профилактической работы в условиях образовательного учреждения - формирование социального партнерства» 1.4.4. Деловая игра «Межпрофессиональное партнёрство и взаимодействие субъектов профилактики. Состояние. Перспективы» 1.4.5. Участие в едином дне правовых знаний для обучающихся образовательных учреждений. | апрель | 1. Программа окружной научно-практической конференции «Мы за здоровый образ жизни». 2. Методическое обеспечение мастер-классов, стендовых докладов, презентаций выступлений, видеороликов и др., представленных на CD-дисках. 3. Программа деловой игры. |  |
| 1.5. | 1.5.1. Проведение семинаров для участников ОИП сети образовательных учреждений округа и социальных партнеров (реализация программ повышения квалификации для педагогов и специалистов участников ОИП): 1) «Стратегии и концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде». 2) «Общие представления о социально значимых и социально опасных заболеваниях». 1.5.2. Урок-диспут с учащимися старших классов: «Живем один раз все ли надо попробовать?» | май | 1. Программы и учебные планы семинаров, реализуемых в ОУ на 2013 г. 2. Учебные планы семинаров, реализуемых в ОУ на 2013 г. 3. Обучающие семинары, мастер-классы. 4. Программа и методическая разработка к уроку-диспуту. |  |
| 1.6. | 1.6.1. Подбор диагностических методик для проведения мониторинговых исследований по оценке риска формирования аддиктивного поведения среди детей и подростков образовательных учреждений–участников ОИП. 1.6.2. Участие в профилактических мероприятиях в рамках Всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать!» | июнь | Комплект диагностических методик для проведения мониторинговых исследований по оценке риска формирования аддиктивного поведения среди детей и подростков образовательных учреждений – участников ОИП. |  |
| 1.7. | Разработка диагностических методик для проведения мониторинговых исследований по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни у основных целевых групп (учащихся, педагогов, родителей). 1.4.3. Разработка регламента проведения мониторинговых исследований по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни. | Июль - сентябрь | Комплект диагностических методик для проведения мониторинговых исследований по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни. 3. Регламент проведения мониторинговых исследований по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни. |  |
| 1.8. | 1.8.1. Проведение мониторинговых исследований по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни у основных целевых групп (учащихся, педагогов, родителей). 1.8.2. Подготовка аналитической записки по итогам мониторинговых исследований в ОУ по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни у основных целевых групп (учащихся, педагогов, родителей). 1.8.2. Участие в проведении окружного вебинара по теме «Профилактика приобщения к употреблению психоактивных веществ на основе формирования здорового стиля жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений» | сентябрь | 1. Аналитическая записка по итогам мониторинговых исследований в ОУ по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни у основных целевых групп (учащихся, педагогов, родителей). 2. Подготовка материалов к круглому столу по обсуждению результатов мониторинга и разработки профилактических проектов и программ. 3. Методические разработки по проведению профилактического тематического вебинара. |  |
| 1.9. | 1.9.1. Проведение межведомственного круглого стола в форме проектного семинара по теме: «Решение проблем современной молодежи не с позиции, связанной с употреблением ПАВ, а с позиции обнаружения ресурсов противостояния провоцирующим рискам» с участием всех субъектов профилактики окружного подчинения. 1.9.1. Подготовка и экспертиза профилактических проектов для целевых групп. | октябрь | 1. Программа круглого тола. 2. Методические рекомендации по проведению межведомственного круглого стола в форме проектного семинара. 3. Предложения по результатам проведения круглого стола. 4. Система мероприятий по реализации решений круглого стола. 5. Методические разработки по проектам. |  |
| 1.10. | 1.10.1. Организация и проведение окружного конкурса исследовательских и творческих работ «Сохрани своё здоровье». 1.10.2. Проведение обучающего семинара для классных руководителей ОУ округа по теме: «Молодёжные субкультуры, как формы детско-подростковой активности». | ноябрь | 1. Программа фестиваля проектных работ. 2. Методические разработки. 3. Программа семинара. 4. Методические материалы для классных руководителей для классных часов по теме, связанной с молодежными субкультурами. |  |
| 1.11. | 1.11.1. Участие в окружном объединенном добровольческом форуме «Выбор» по теме: «Профилактика негатиных проявлений в подростковой и молодежной среде». 1.11.2. Акция борьбы со СПИДом «Мы за здоровый образ жизни». | Ноябрь - декабрь | Вовлечение в профилактические мероприятия детей и подростков округа. |  |
| 1.12. | 1.12.1. Ярмарка ученических проектов «Преобразую мир» с участием ОУ-участников ОИП, других образовательных учреждений округа и социальных партнеров проектов. 1.12.2. Ярмарка проектов участников ОИП «Формирование ценностного отношения к здоровью» | декабрь | Обмен опытом между учащимися и педагогами сетевых инновационных площадок. |  |
| 1.13. | Мастер-классы, обмен опытом, методические рекомендации о работе с детьми по профилактике приобщения к употреблению психоактивных веществ на основе формирования здорового стиля жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений | декабрь | Подготовленные к тиражированию методические разработки. |  |

- Календарный план реализации II этапа (2014год) проекта

«Профилактика приобщения к употреблению психоактивных веществ на основе формирования здорового стиля жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений»

| № | Мероприятие | Сроки | Достигнутые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка различного уровня профилактических проектов, ориентированная на реализацию концепцию Минобрнауки РФ по профилактике употребления ПАВ в образовательной среде и ФГОС нового поколения |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация модели проектного цикла в рамках учебного года (комплекса мероприятий). | Январь - март | Алгоритм разработки проекта по профилактике девиантного и аддиктивного поведения в образовательной среде. |  |
| 1.2. | Построение совместной деятельности (межпрофессиональное партнерство) в рамках профилактического проекта. | Апрель - июнь | Описание модели межпрофессионального взаимодействия в рамках профилактического проекта. |  |
| 1.3. | Организация совместной деятельности по проекту в рамках сети образовательных учреждений. | Июль - сентябрь | Описание модели межпрофессионального взаимодействия в рамках сети образовательных учреждений. |  |
| 1.4. | Организация совместной деятельности по проекту в рамках сети образовательных учреждений и социальных партнеров, в реализации задач профилактики | Октябрь - декабрь | Описание модели межпрофессионального взаимодействия в рамках сети образовательных учреждений и социальных партнеров, в реализации задач профилактики. |  |

- Календарный план реализации III этапа (2014год) проекта «Профилактика приобщения к употреблению психоактивных веществ на основе формирования здорового стиля жизни в рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений»

| № | Мероприятие | Сроки | Достигнутые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансляция практики эффективной профилактической работы в рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства субъектов профилактики |  |  |  |
| 1.1. | Формирование различных типов по организации и содержанию стажировочных площадок. | Январь - май | 1. Описание разнотипных по организации и содержанию стажировочных площадок. 2. Проектные разработки и сценарии профилактических мероприятий; |  |
| 1.2. | Проведение проектных мастер-классов, проблемных круглых столов, конференций, экспертиз, консилиумов, акций, ученических и родительских конференций и др.), являющихся ресурсом трансляции эффективной практики профилактической работы. | Июнь - сентябрь | 1. Отчеты по проведенным открытым занятиям и мероприятиям в рамках ОИП. 3. Рекомендации для основных целевых групп. 4. Памятки для основных целевых групп. 5. Информационные листки для целевых групп. 6. Видеопрезентации и видеоролики открытых мероприятий. |  |
| 1.3. | Наращивание количества общесетевых профилактических проектов и увеличение состава участников профессиональной сети. Апробация технологий по трансляции позитивной профилактической практики. | Октябрь - декабрь | 1. Презентации разработанных материалов и технологий в педагогическом сообществе округа и города Москвы. |  |

Продукт для тиражирования *

1. Методики оценки эффективности профилактической деятельности образовательного учреждения по вопросам формирования ресурсов личности, направленных на формирование здорового стиля жизни у основных целевых групп (учащихся, педагогов, родителей). К данной методике предусмотрен регламент проведения мониторинговых исследований по оценке личностных ресурсов, направленных на формирование здорового стиля жизни. 2. Образовательная программа «Современные технологии первичной профилактики наркомании в образовательной среде в контексте требований ФГОС» (обучение педагогического состава работников общеобразовательных учреждений работе с целевой группой в системе образования). Программа будет включать подпрограммы 1) Программа: «Стиль жизни - здоровье» (обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений обучающихся среднего школьного возраста) 2) Программа: «Ответственное поведение – ресурс здоровья» (обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений, обучающихся старшего школьного возраста) 3) Программа: «Воспитание ответственностью» (обучение педагогическим составом работников общеобразовательных учреждений родителей обучающихся). 3. Учебно-методический сборник лекций по вопросам организации первичной профилактики в образовательной среде. 4. Методический сборник «Модели построения профилактических проектов и программ, реализуемых в образовательной среде», включая УМК: «Рабочая тетрадь по разработке проектов и программ по профилактике девиантного поведения среди детей и подростков», сценарии эффективных прецедентов по работе с основными целевыми группами профилактики (учащимися, родителями, педагогами и ЗДЛ).

* поле для обязательного ввода