Бриф социально-культурного проекта

«Узнаем друг о друге, узнаем друг от друга!»

| ГОУ №: 294 Район: Центральный Руководитель команды: Герасимова Т.Н. e-mail levtan71@mail.ru |  |
| --- | --- |
| Тема проекта (ЧТО именно предлагаете) | Чтобы каждый ребенок почувствовал себя членом большой дружной семьи жителей Санкт-Петербурга, мы предлагаем провести общегородской фестиваль «Дети разных народов» под девизом: «Узнаем друг о друге, узнаем друг от друга!». |
| Обоснование проблемы (ЗАЧЕМ?) | В современном российском обществе высокий уровень конфликтности на этнической почве. В нашей школе, как и во многих других, обучаются дети - представители разных национальных культур. Формирование уважения к культурам разных народов и повышение социальной активности в ходе реализации проекта позволят развить взаимопонимание и чувство толерантности между участниками проекта, снизить риск возникновения конфликтов на межнациональной почве. |
| Методы осуществления / Пути решения (КАК? Каким образом?) | - Информационный этап. Ознакомление широкой общественности с данной инициативой через СМИ и Интернет-ресурсы. - Подготовительный этап. Создание творческих групп в школах, присоединившихся к данной инициативе. Создание общегородского Интернет-ресурса, или создание соответствующей страницы на уже имеющемся сайте, например www.mcpi.ru Данный фестиваль будет проходить в четыре этапа. - Классы-участники (учащиеся с 5 по 11 кл.) всех школ, присоединившихся к данной акции, выбирают определенную страну мира с целью изучения её истории, традиций и обычаев в течение нескольких месяцев. - В рамках каждой школы проходит красочный общешкольный праздник, на котором в театрализованной форме классы представляют «свою» страну другим участникам. - К 21 марта (во Всемирный день Земли) ответственные за информационную поддержку в школе размещают на едином Интернет-портале видеоролик выступления победителя школьного этапа фестиваля. Посетители Интернет-ресурса могут ознакомиться со материалами и проголосовать за лучшее выступление в интерактивном режиме. - По итогам Интернет-голосования, три команды, набравшие большинство голосов, приглашаются на церемонию награждения. |
| Конкурентное преимущество («изюминка» проекта, новизна) | Объединение учащихся, их родителей и учителей в единый коллектив и развитие толерантности участников проекта через совместную исследовательскую, творческую и информационную деятельность. У подрастающего поколения появится возможность рассказать о себе, почувствовать себя членом большой дружной семьи жителей Санкт-Петербурга. Активность, толерантность, оптимизм молодежи способны помочь достижению согласия, мира, добрососедства представителей разных народов, живущих на берегах Невы. |
| Союзники и партнеры (КТО может помочь в реализации проекта?) | Родители, педагогические коллективы, администрации школ и районов, руководство МО, национальные общины СПб, СМИ, Международный центр поддержки искусств, Правительство Санкт-Петербурга. |
| Необходимые ресурсы (ЧЕМ нужно помочь?) | ИТ-специалисты (в первую очередь в области сайтостроения для создания портала, подготовки и размещения на его страницах материалов участников). Консультации хореографов, режиссеров при подготовке театрализованных выступлений (возможно привлечение студентов старших курсов СПб ГАТИ и АРБ) Информационная, консультативная, финансовая поддержка. |
| Промежуточные шаги реализации (Что УЖЕ сделано?) | Мы считаем, что начав с малого — с нашей школы, можно изменить к лучшему весь город. 10.09.2010 г. в нашей школе состоялось торжественное открытие проекта «Мы разные, и мы вместе». В рамках данного проекта учащиеся каждого класса сейчас знакомятся с историей, традициями и обычаями одной из стран мира. В рамках работы над проектом были проведены следующие мероприятия: - создание творческих групп; - конкурс сочинений «Я – толерантная личность»; - выставка рисунков и творческих работ, выполненных в различных видах прикладного искусства, посвященных Дню толерантности; - конкурс на лучшую мультимедийную презентацию о «стране»-участнице проекта - ярмарка кулинарных искусств разных народов; В настоящее время дети под руководством педагогов и родителей активно готовятся к общешкольному фестивалю «Дети разных народов», который состоится 11.12.2010 г. На красочном фестивале котором творческие группы классов представят «свою» страну в театрализованной форме. «Мы разные, и мы вместе!» |
| Ожидаемый итоговый результат | - объединение учащихся, их родителей и учителей в единый коллектив с целью реализации их интересов и возможностей; - стимулирование и раскрытие творческих возможностей участников проекта; - развитие духовных, нравственных, речевых, культурных навыков, умения выражать свою точку зрения, через статьи, выступления, творческие работы, выполненных в различных видах прикладного искусства; - развитие у участников социальной активности; - изучение истории, культуры и традиций разных стран мира; - развитие практических умений и навыков по использованию ИКТ. |