Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №26»

Муниципального образования «Мирнинский район»

Республики Саха (Якутия)

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В.Истомина

**План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного  общего и среднего общего образования**

**в 2014-2015 учебном году в МБОУ «СОШ №26»**

Цели:

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9-11 классов в форме ОГЭ, ЕГЭ, направленная на повышение результатов итоговой аттестации в 2015г.

2. Формирование базы данных по данному направлению

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией в рамках целенаправленной информационно-разъяснительной работы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершение мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I.** | **Этап подготовки** | Сентябрь2014 года- май 2015 года | Администрация  школы, классные руководители,  психолог |
| **Информационное обеспечение обучающихся** | | | |
| 1 | Информирование обучающихся 9  и 11 классов о ГИА (новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов) | Сентябрь- октябрь 2014г. | Антонова О.Л., классные руководители |
| 2 | Знакомство с демоверсиями по предметам ГИА, с тематикой сочинения в 11 классе. Знакомство с изменениями в КИМ | Сентябрь- октябрь 2014г. | учителя-предметники |
| 3 | Информирование о нормативной  базе по государственной (итоговой) аттестации. | По мере поступления | Директор школы, Антонова О.Л. |
| 4 | Размещение на сайте школы нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2014- 2015 учебном году. | Сентябрь 2014-июнь 2015г. | Директор,  Антонова О.Л.,  Ильина Е.Г. |
| 5 | Оформление информационного стенда по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов | Октябрь 2014 г. –апрель 2015 г. | Антонова О.Л. |
| 6 | Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) | Ноябрь 2014 г. –  июнь 2015 г | Директор,  Антонова О.Л. |
| 7 | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения | По мере поступления информации | Классные руководители, Антонова О.Л. |
| **Информационное сопровождение  родителей** | | | |
| 1 | Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами ОГЭ и ЕГЭ ОО за 2014 год в сравнении с районными показателями   Система оценивания и минимальное количество первичных баллов для получения положительного результата.   Использование банка заданий при подготовке к ЕГЭ | Сентябрь 2014 г | Директор,  Антонова О.Л.  классные руководители |
| 2 | Размещение на сайте  школы нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2014- 2015 учебном году. | Сентябрь 2014-июнь 2015г. | Директор,  Антонова О.Л.,  Ильина Е.Г. |
| 3 | Родительские собрания для 9 классов:  №1 Итоговая аттестация: ГИА в2014- 2015 г.г.; Закон РФ «Об образовании», знакомство с Порядком проведения государственной аттестации выпускников по образовательным программам ООО (Приказ Минобрнауки РФ №1324 от 25.12.13г.)  №2 O пpoвeдeнии гocyдарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в РС (Я) в 2015 году (приказ №01-16/5294 от 15.12.14)  Целесообразность выбора предметов ГИА в форме ОГЭ для обучения в профиле  №3 Подготовка к экзаменам в форме ОГЭ в 9-м классе. Порядок подачи апелляции. Сроки ГИА в форме ОГЭ. Сроки ознакомления с результатами ГИА в 9-х классах | Октябрь 2014  Декабрь 2014  Апрель 2015 | Директор,  Антонова О.Л.  классные руководители |
| 4 | Родительские собрания для 11 классов:  №1  Итоговая аттестация: ЕГЭ в 2014-2015 уч.г. Знакомство с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (приказ Минобрнауки №1400 от 26.12.13г.)  Внесение изменений (приказ №923 от 05.08.14)  №2  Итоговое сочинение (изложение).  №3 Сроки ЕГЭ, процедура проведения, порядок подачи апелляции. | Октябрь 2014  Декабрь 2014  Апрель 2015 | Директор,  Антонова О.Л.  классные руководители  Антонова О.Л.  классные руководители  учителя русского языка и литературы  Антонова О.Л.  классные руководители |
| 5 | Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по психологической  подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ  выпускников. (памятки для родителей) | Февраль-апрель 2015 | Классные руководители,  психолог |
| 6 | Организация общественного наблюдения  Проведение инструктажа с общественными наблюдателями | В период ГИА | Классные руководители, Антонова О.Л. |
| **Психологическое сопровождение ГИА** | | | |
| 1 | Психологические тренинги «Снятие тревожности и эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов» | Январь — май 2015 г. | психолог Ангамаева Е.И. |
| **Формирование баз данных** | | | |
| 1 | Формирование базы данных на выпускников 9-х классов:  - сбор сведений о выпускниках 9-х классов;  - анкетирование учащихся 9-х классов по выбору экзаменов по предметам для сдачи форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и определению профессиональных наклонностей, а также будущего профиля;  - выбор экзаменов по предметам для сдачи в форме ОГЭ;  - оформление письменных заявлений учащихся, согласий на обработку персональных данных и формирование сводных списков учащихся 9-х классов по выбору экзаменов в форме ОГЭ;  - подготовка базы данных в системе «Планирование ГИА»; - сопровождение процедуры подачи апелляции  - выдача справок о результатах ГИА | сентябрь  октябрь-январь  январь –1 марта  январь  июнь  по запросам | Ответственный за подготовку и проведение ГИА  Антонова О.Л. |
| 2 | Формирование базы данных на выпускников 11-х классов:  -сбор сведений о выпускниках;  -выбор экзаменов по предметам для сдачи в форме ЕГЭ;  - формирование сводных списков учащихся 11 кл. по выбору экзаменов в форме ЕГЭ;  -корректировка базы данных и подача в УО ведомостей сверки;  - оформление согласий обучающихся и их родителей на обработку персональных данных;  - подача письменных заявлений учащихся по выбору ЕГЭ;  -оформление уведомлений на ЕГЭ;  -организация проведения апелляции. | сентябрь  сентябрь-1 февраля 2014-2015гг.  октябрь  декабрь  до 1 февраля 2015г.  до 1 февраля 2015г  май  июнь | Ответственный за подготовку и проведение ГИА  Антонова О.Л. |
| 3 | Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2014 г. | Ответственный за подготовку и проведение ГИА Антонова О.Л. |
| 4 | Сведения об общественных наблюдателях | Февраль-март 2015 |
| **Организационно-методическое обеспечение** | | | |
| 1 | Анализ результатов экзаменов за 2013-2014 учебный год. (статистика участия, сравнение результатов школы  с результатами района и региональными показателями, определение проблемных тем) | Сентябрь 2014 г. | Директор школы |
| 2 | Утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ГИА в 2015 г.  Назначение ответственного по школе за подготовку и проведение ГИА, технического специалиста | Сентябрь 2014 г. | Директор школы |
| 3 | Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА | Январь-февраль 2015 г. | Ответственный за подготовку и проведение ГИА |
| 4 | Ознакомление участников ОГЭ и ЕГЭ с нормативно-правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ | По мере поступления нормативных документов | Ответственный за подготовку и проведение ГИА |
| 5 | Апробация итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-12 классов | 20 ноября 2014 г. | Директор школы  Антонова О.Л., Макаров А.Б. |
| 6 | Организация работы школы с телекоммуникационной системой СтатГрад. | В течение года | Антонова О.Л. Ворошило Н.В. учителя-предметники |
| 7 | Проведение диагностических работ по математике и русскому языку в 9-11-х классах по материалам МИОО (система Статград). | В течение года | Антонова О.Л. Ворошило Н.В. учителя-предметники |
| 8 | Анализ диагностических работ и доведение результатов до учащихся и их родителей. | В течение года | Классные руководители учителя-предметники |
| 9 | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся 9-11 классов к итоговой аттестации. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала. | В течение года | Зам.директора по УР |
| 10 | Изучение демоверсий, разработка версий и обмен экзаменационных материалов, разработка дидактического материала по подготовке и проведению итоговой аттестации в 9-11 классах | В течение года | Зам.директора по УР  Руководители МО |
| 11 | Проведение школьных репетиционных экзаменов по всем предметам итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ | Март-апрель 2015 | Зам.директора по УР  Руководители МО |
| 12 | Анализ и обсуждение результатов репетиционных экзаменов школьного уровня; рекомендации и предложения по устранению пробелов и достижению более высоких показателей качества знаний и уровня обученности | Март-апрель 2015 | Директор Зам.директора по УР  Руководители МО |
| 13 | Работа по заполнению бланка регистрации, бланков ответов №1 и № 2 на ОГЭ и ЕГЭ с последующим разбором допущенных ошибок. | Март-апрель 2015 | Антонова О.Л. учителя-предметники |
| 14 | Инструктаж для учителей-организаторов ГИА | Ноябрь, март,май | Антонова О.Л. |
| **II** | **Проведение ЕГЭ в досрочный период, в период проведения государственной итоговой аттестации** | **Февраль, март-апрель, май-июнь 2015 года** |  |
| 1 | Участие в проведение ЕГЭ  согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором | февраль, март-апрель, март-июнь 2015 г. | Ответственный за подготовку и проведение ГИА  Организаторы в ППЭ |
| 2 | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ. | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел образования, ответственный за подготовку и проведение ГИА |
| **III.** | **Этап анализа и разработки предложений** | **июль-август 2015 г.** |  |
| 1 | Составление аналитического отчета о результатах ГИА в IX классах и ЕГЭ |  | Директор школы,  ответственный за подготовку и проведение ГИА |