УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида №7 «Вишенка»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ №7 «Вишенка»

__________ Черная И.А.

Приказ по МДОУ от 01.09.2014 г. №25/22

План экспериментальной деятельности

муниципального дошкольного образовательного учреждения –

детский сад общеразвивающего вида №7 «Вишенка»

на 2014-2015 учебный год

| 1 | Название экспериментальной площадки | Создание ресурсного методического центра по оказанию консалтинговых услуг в сфере повышения уровня профессиональной компетентности старших воспитателей ДОУ. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор опытно-экспериментальной работы в районе | Елена Николаевна Вольнова, методист МУ «Методический кабинет», mmc-klin@yandex.ru |
| 3 | Этап работы | 2014-2015: сентябрь-апрель – основной этап, опытно-экспериментальный май – рефлексивный, обобщение опыта работы экспериментальной деятельности. |
| 4 | Цель данного этапа |  |
| 5 | Задачи и направления работы данного этапа | Сентябрь-апрель – основной этап, опытно-экспериментальный - Реализовать план совместной консалтинговой деятельности в рамках сетевого взаимодействия (Детский сад – Управление образования - МУ «Методический кабинет» - дошкольные образовательные учреждения). - Организовать консультации (апробация элементов консалтинга) для педагогов. - Популяризировать и разъяснять результаты новейших педагогических и психологических разработок. - Привлечь к работе РМЦ ОКУ опытных старших воспитателей города и района для оказания консалтинговых услуг. - Во всех дошкольных образовательных учреждениях создать типовые сайты. - Создать систему электронного документооборота дошкольных учреждений. Создать условия для освоения новых информационных технологий всеми категориями педагогических работников Май – рефлексивный, обобщение опыта работы экспериментальной деятельности. - Представление опыт экспериментальной деятельности РМЦ ОКУ на муниципальном уровне. - Проанализировать эффективность деятельности РМЦ ОКУ. - Систематизировать и обобщить результаты ЭД. - Уточнить теоретические и экспериментальные выводы. - Оформить отчеты по ЭД. |
| 6 | Ожидаемый результат данного этапа | Сентябрь-апрель – основной этап, опытно-экспериментальный - Внедрение и реализация Программы ЭД по созданию РМЦ ОКУ в рамках сетевого взаимодействия (Детский сад – Управление образования - МУ «Методический кабинет» - дошкольные образовательные учреждения). - Оказание консультативной и методической помощи старшим воспитателям и специалистам МДОУ №7 «Вишенка». - Организация очных и заочных мероприятий (при наличии Интернета), по вопросам организации методической работы в ДОУ. - Организация работы консультантов на сайте и через электронную почту, сайт, обмен информацией, вебинары. - Рассылка созданных методических материалов по запросам на электронную почту или открытый доступ. Май – рефлексивный, обобщение опыта работы экспериментальной деятельности. - Проведение мониторинга внедрения в практику программы ЭД (за год). - Осуществление мониторинга внедрения в практику программы ЭД по окончании работы. - Систематизация результатов инновационной деятельности. - Подготовка материалов к презентации. |
| 7 | Отчётные материалы данного этапа | - создание Интернет-ресурса, размещение на сайте виртуальных страниц, организация взаимного обмена ссылками на электронные ресурсы, позволит использовать опыт коллектива МДОУ; - созданные методические, дидактические, диагностические пособия и методики по вопросам повышения профессиональной компетентности старших воспитателей, разработанные в электронном виде, могут быть использованы в других дошкольных образовательных учреждениях и окажут методическую помощь в организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; - разработана и апробирована программа ЭД по созданию РМЦ ОКУ; - разработаны и применяются научно-методические и практические рекомендации по организации методической работы ДОУ в электронном виде; - вложенные в развитие инновационных форм дошкольного образования средства позволят продолжить работу после реализации ЭР; - материально - техническая база по оснащению ЭР будет использоваться долгосрочно; - повышение профессиональной компетентности педагогических работников МДОУ повысит качество образования и конкурентоспособность дошкольного учреждения; - создание Интернет-ресурса, размещение на сайте виртуальных страниц, организация взаимного обмена ссылками на электронные ресурсы, позволит использовать опыт коллектива МДОУ; - созданные методические, дидактические, диагностические пособия и методики по вопросам повышения профессиональной компетентности старших воспитателей, разработанные в электронном виде, могут быть использованы в других дошкольных образовательных учреждениях и окажут методическую помощь в организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; - привлечение заинтересованных пользователей из других регионов России. - Диагностический инструментарий: - анкетирование; - мониторинг эффективности работы по окончании ЭД; - отчет о работе ЭД на РМО старших воспитателей, совещании для заведующих. |

| 1 | Этап работы |  |  | Основной - опытно-экспериментальный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Цель данного этапа |  |  | Реализация плана совместной консалтинговой деятельности в рамках сетевого взаимодействия (Детский сад – Управление образования - МУ «Методический кабинет» - дошкольные образовательные учреждения). |  |  |  |  |
| 1.2. | Задачи и направления работы данного этапа |  |  | - Организовать консультации (апробация элементов консалтинга) для педагогов. - Популяризировать и разъяснять результаты новейших педагогических и психологических разработок. - Привлечь к работе РМЦ ОКУ опытных старших воспитателей города и района для оказания консалтинговых услуг. - Во всех дошкольных образовательных учреждениях создать типовые сайты. - Создать систему электронного документооборота дошкольных учреждений. - Создать условия для освоения новых информационных технологий всеми категориями педагогических работников. |  |  |  |  |
| 1.3. | Ожидаемый результат данного этапа |  |  | - Внедрение и реализация Программы ЭД по созданию РМЦ ОКУ в рамках сетевого взаимодействия (Детский сад – Управление образования - МУ «Методический кабинет» - дошкольные образовательные учреждения). - Оказание консультативной и методической помощи старшим воспитателям и специалистам и педагогам МДОУ №7 «Вишенка». - Организация очных и заочных мероприятий (при наличии Интернета), по вопросам организации методической работы в ДОУ. - Организация работы консультантов на сайте и через электронную почту, сайт, обмен информацией. - Рассылка созданных методических материалов по запросам на электронную почту или открытый доступ. |  |  |  |  |
| 1.4. | Отчётные материалы данного этапа |  |  | Созданный банк методических, дидактических, диагностических пособий и методик по вопросам повышения профессиональной компетентности старших воспитателей, разработанный в электронном виде. |  |  |  |  |
| 1.5. | Планируемые мероприятия в течение данного этапа: |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок |  | Форма мероприятия | Категория участников |  | Название мероприятия |  | Отчётные материалы | Отв. |
| Сентябрь 2014 -апрель 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  | Установочный педсовет | Педагоги МДОУ |  | Принятие плана работы ЭП на 2014-2015 учебный год | План работы ЭП на 2014-2015 учебный год |  | Зайцева О.В. |
| сентябрь |  | РМО старших воспитателей. Уточнение состава сетевой рабочей группы (далее РГ) экспериментальной площадки (далее ЭП) | Старшие воспитатели города и района |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах организации методической работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Создание банка рекомендаций по организации методической работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| сентябрь |  | РМО старших воспитателей. Проведение анкетирования | Старшие воспитатели города и района |  | Выявление затруднений методического характера в воспитательно-образовательном процессе ДОУ | Аналитическая справка по результатам анкетирования |  | Зайцева О.В. |
| октябрь |  | Ярмарка методических идей | Члены РГ ЭП |  | Создание банка рекомендаций по описанию опыта работы и представления методического пособия | Банк рекомендаций |  | Долбикова О.В., Куликова Е.В. |
| октябрь |  | Заседание заведующих города и района | Заведующие города и района |  | Представление опыта работы МДОУ №7 «Вишенка» в условиях региональной инновационной площадки | Выступление и презентация в электронном варианте, фотоотчет |  | Черная И.А. |
| ноябрь |  | Районная проблемная группа по технологиям | Члены РГ ЭП |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах организации и проведения аттестации. Тема: «Современные образовательные технологии в ДОУ. Общие вопросы». | Составление рекомендаций по оформлению материалов педагогов, аттестующихся на первую квалификационную категорию. Подготовка презентаций для электронного диска. |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| декабрь |  | Заседание сетевой РГ ЭП | Члены РГ ЭП |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах составления основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Создание банка рекомендаций по составлению основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| январь |  | Районная проблемная группа по технологиям | Члены РГ ЭП |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах организации и проведения аттестации. Тема: «Современные образовательные технологии в ДОУ. Оформление аттестационной папки». | Составление рекомендаций по оформлению материалов педагогов, аттестующихся на первую квалификационную категорию. Подготовка рекомендаций в электронном варианте для электронного диска. |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| февраль |  | Заседание сетевой РГ ЭП | Члены РГ ЭП |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах планирования работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Создание банка рекомендаций по составлению планированию в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| март |  | Районная проблемная группа по технологиям | Члены РГ ЭП |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах организации и проведения аттестации. - Презентация представления технологии при проведении процедуры аттестации (итоги домашнего задания). - Подведение итогов работы ПГ за год. Рефлексия. - Обобщение опыта, создание банка данных практических материалов работы ПГ. | Составление рекомендаций по оформлению материалов педагогов, аттестующихся на высшую квалификационную категорию. Составление рекомендаций по оформлению портфолио педагогов. Подготовка рекомендаций в электронном варианте для электронного диска. |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| апрель |  | Заседание сетевой РГ ЭП | Члены РГ ЭП |  | Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания городских и районных ДОУ в вопросах организации методической работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Создание банка рекомендаций по организации методической работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |  | Члены сетевой РГ ЭП |
| в течение отчетного года |  | Индивидуальные консультации | Старшие воспитатели города и района |  | Оказание консультативной помощи по запросам педагогов города и района | Материалы консультаций, методические рекомендации |  | Члены сетевой РГ ЭП |
|  |  | Заседания сетевой РГ ЭП | Члены РГ ЭП |  | Организация сопровождения ЭР | Протоколы заседаний РГ ЭП, материалы ЭП |  | Зайцева О.В. |
|  |  | Контроль за ходом экспериментальной работы | Заведующий МДОУ, координатор опытно-экспериментальной работы в районе |  | Оказание методической помощи при организации работы ЭП, устные консультации. | Материалы контроля |  | Черная И.А., Вольнова Е.Н. |
| в течение отчетного года (2 раза в месяц) |  | Занятия в Школе компьютерной грамотности (далее ШКГ). | Педагоги МДОУ Члены РГ ЭП |  | Работа Школы компьютерной грамотности. Оказание методической помощи при организации работы с ПК, практические и устные консультации. | Материалы ШКГ. Представление презентаций на педсоветах, педчасах. |  | Черная И.А., Зайцева О.В. |

| 2 | Этап работы |  |  | Рефлексивный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Цель данного этапа |  |  | Реализация плана совместной консалтинговой деятельности в рамках сетевого взаимодействия (Детский сад – Управление образования - МУ «Методический кабинет» - дошкольные образовательные учреждения). |  |  |  |
| 2.2. | Задачи и направления работы данного этапа |  |  | - Организовать консультации (апробация элементов консалтинга) для педагогов. - Популяризировать и разъяснять результаты новейших педагогических и психологических разработок. - Привлечь к работе РМЦ ОКУ опытных старших воспитателей города и района для оказания консалтинговых услуг. - Во всех дошкольных образовательных учреждениях создать типовые сайты. - Создать систему электронного документооборота дошкольных учреждений. - Создать условия для освоения новых информационных технологий всеми категориями педагогических работников. |  |  |  |
| 2.3. | Ожидаемый результат данного этапа |  |  | - Внедрение и реализация Программы ЭД по созданию РМЦ ОКУ в рамках сетевого взаимодействия (Детский сад – Управление образования - МУ «Методический кабинет» - дошкольные образовательные учреждения). - Оказание консультативной и методической помощи старшим воспитателям и специалистам и педагогам МДОУ №7 «Вишенка». - Организация очных и заочных мероприятий (при наличии Интернета), по вопросам организации методической работы в ДОУ. - Организация работы консультантов на сайте и через электронную почту, сайт, обмен информацией. - Рассылка созданных методических материалов по запросам на электронную почту или открытый доступ. |  |  |  |
| 2.4. | Отчётные материалы данного этапа |  |  | Итоговый мониторинг по результатам работы экспериментальной площадки за два года эксперимента. |  |  |  |
| 2.5. | Планируемые мероприятия в течение данного этапа: |  |  |  |  |  |  |
| Срок |  | Форма мероприятия | Категория участников |  | Название мероприятия | Отчётные материалы | Отв. |
| май 2015 |  | Анкетирование педагогов | Старшие воспитатели города и района |  | Проведение анкетирования на итоговом РМО старших воспитателей | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Зайцева О.В. |
|  |  | РМО старших воспитателей города и района | Старшие воспитатели города и района |  | Выступление на РМО с презентацией опыта работы по результатам двух лет эксперимента | Презентация. | Зайцева О.В. |
|  |  | Совещание заведующих | Заведующие города и района |  | Выступление на совещании с презентацией опыта работы по результатам двух лет эксперимента | Презентация. | Черная И.А. |
|  |  | Подготовка отчетных материалов | Члены сетевой РГ ЭП |  | Итоговое заседание сетевой РГ ЭП | Формирование обменного фонда учебных и методических материалов для осуществления методической работы в ДОУ | Члены сетевой РГ ЭП |

2014-2015 учебный год:

сентябрь-апрель - основной этап,  опытно-экспериментальный

май – итоговый мониторинг по результатам работы экспериментальной площадки за два года эксперимента.

Ответственный за работу ОЭП _______________ / Зайцева О.В. /