**Проект «Добрая зима»**

**Авторы :** Баталова Т.А., инициативная группа дпк «Бригантина»

**Проблема**: Пагубное воздействие химикатов, используемых при посыпании дорожек на почву.

**Актуальность:** Последнее время во многих городах скользкие зимние дороги стали посыпать удобрениями, химическим веществами , которые проникая в почву, становятся причиной гибели многих деревьев, представляют серьезную опасность для самих людей

**Цель:** Защитить природу и человека от воздействия вредных химикатов, используя безопасные средства в гололед.

**Задачи:**

- создание инициативной группы

- проведение информационно-агитационной работы

- взаимодействие с работниками ЖРП

- подготовка материала для осуществления проекта.

**Участники:**

1. инициативная группа

2. подростки

3. жители двора

**Содержание:**

 ***Подготовительный этап ( 1 месяц)***

- Формирование инициативной группы

- создание агитационных листовок: « Химикаты сегодня – природы нет завтра!!!»

- Соц. опрос жителей двора.

***Основной этап ( 5 месяцев)***

- Обращение в коммунальные службы с письмами, рисунками и результатами социологического опроса жителей двора.

- Заключение «Экологического договора» С ЖРП

- Сбор материалов для посыпания дорожек

- В дни резких обледенений - совместная работа с дворниками.

***Заключительный этап:***

- Выпуск фоторепортажа о проделанной работе

- Награждение активных участников проекта.

**Структура взаимодействия:**

 Инициативная группа

Жители двора работники ЖРП

 Газета микрорайона

 Подростки

 **Ресурсы:**

Материальные- Ведра и лопаты

 Песок из ЖРП

 Людские - Инициативная группа, добровольцы из числа жителей двора, дворники

**Ожидаемые результаты:**

- Сохранение состояния почвенного покрова путем созерцания на нем здорового озеленения.

- сохранения здоровья человека.