## Slide 1: Проект
Социальное партнерство как условие построения индивидуальной образовательной траектории учащихся ГКОУ РО лицея-интерната «Педагогический» г. Таганрога
2014 г.

## Slide 2
Авторы проекта:
Десятерик Ю.Е. – заместитель директора по методической работе ГКОУ РО лицея-интерната «Педагогический» г. Таганрога
Марченко М.В. – заместитель директора по научной работе ГКОУ РО лицея-интерната «Педагогический» г. Таганрога

## Slide 3: Содержание
Идея проекта.
Актуальность проекта.
Анализ образовательной ситуации.
Цель и задачи проекта.
Методы и средства, техники и технологии реализации проекта.
Ключевые этапы реализации проекта.
Мониторинг эффективности реализации проекта.
Прогнозируемые результаты внедрения проекта.

## Slide 4: 1. Идея проекта
Изменение качества общего образования на основе индивидуализации и профориентирования, которое обеспечит построение индивидуальной образовательной траектории посредством социального партнерства.

## Slide 5
2. Актуальность проекта
Требования ФГОС общего образования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования.

## Slide 6: 3. Анализ образовательной ситуации
Лицей-интернат «Педагогический» на протяжении 23 лет реализует профильное обучение, включающее в себя индивидуальную траекторию развития учащихся, свободу выбора, развитие детской одаренности, вариативность программ и их практическую направленность.

## Slide 7
Выбор индивидуального образовательного маршрута - это создание специальных педагогических условий для возможности определения способов, форм и методов обучения, позволяющих поддерживать различные образовательные интересы учащихся.

## Slide 8
Сотрудничая с ТГПИ им. А. П. Чехова,
лицей-интернат ориентирует воспитанников на определённую специализацию в случае продолжения образования, поэтому в учреждении созданы и действуют несколько профилей:
физико-математический;
лингвистический;
социально-гуманитарный;
оборонно-спортивный.

## Slide 9
Ориентируясь на все типологические особенности воспитанников осуществляется сотрудничество не только с вузами педагогической направленности: ТИУиЭ, ТТИ ЮФУ, МСГИ, РГСУ, ДГТУ.
Воспитанники лицея-интерната принимают участие в научных конференциях, пишут исследовательские работы под руководством преподавателей институтов, участвуют в мастер-классах.

## Slide 10
Взаимодействуя с Центром развития одарённости(г. Пермь), Центром довузовской подготовки (г. Калининград), воспитанники становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов, организуемых этими научными центрами.
Оборонно-спортивный профиль реализуется в сотрудничестве со спортивными организациями города: это спортивный комплекс «Красный котельщик», СДЮСШОР № 13.

## Slide 11
Социальное партнерство лицея-интерната «Педагогический»

## Slide 12: 4. Цель и задачи проекта
Цель:
Профессиональное самоопределение учащихся на ступени среднего общего образования при помощи построения индивидуальной образовательной траектории.
Задачи:
Формирование у учащихся:
объективных представлений о себе как субъекте собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);
представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования.

## Slide 13: 5. Методы и средства, техники и технологии реализации проекта
проектирование в реализации индивидуальных образовательных программ;
способы установления образовательных коммуникаций;
способы и приемы принятия решений о выборе индивидуального и профессионального маршрутов;
работа с открытыми источниками информации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрутов;
профильные курсы обеспечивают углубленное изучение отдельных предметов и ориентированы в первую очередь на подготовку выпускников к последующему профессиональному образованию;
элективные и факультативные курсы являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ.

## Slide 14
Формирование базы данных по проблеме проекта.
Моделирование публичного отчета директора образовательного учреждения на основе деятельности по созданию индивидуальной образовательной траектории лицеиста.
Разработка дополнительной локальной нормативно-правовой базы и методических материалов по теме инновационного образовательного проекта.
Обобщение и систематизация разработанных материалов.
Анализ результатов реализации проекта.

## Slide 15: 6. Ключевые этапы реализации проекта
I этап – аналитико-проектировочный
II этап – организационно-практический
III этап – коррекционно-обобщающий

## Slide 16: I этап – аналитико-проектировочный
построение теоретической модели индивидуальной образовательной траектории обучающихся в лицее-интернате «Педагогический»;
разработка программы и плана действий по реализации инновационного проекта;
привлечение научных консультантов и экспертов;
осуществление информационно-методической подготовки участников.

## Slide 17: II этап – организационно-практический
формирование позиции учащегося как субъекта собственной деятельности;
проведение исследований, накопление и анализ исходного статистического, диагностического материала;
модернизация образовательных программ как разработка индивидуальной траектории ;
разработка примерной программы внеурочной деятельности школьников в соответствии с требованиями ФГОС и принципов взаимодействия общего и дополнительного образования.

## Slide 18: III этап – коррекционно-обобщающий
исследование, внесение изменений и корректив в существующую образовательную систему;
подготовка отчетов, рекомендаций, издание концептуальных программно-методических, диагностических и экспертно-аналитических материалов;
публикации педагогических работников по результатам работы в режиме инновационной деятельности.

## Slide 19: 7. Мониторинг эффективности реализации проекта
анализ состояния и прогнозирование тенденций изменения значимой внешней среды, ее влияний на ОУ и встречных возможностей влияния на социум со стороны ОУ;
анализ состояния и прогнозирование тенденций изменения социального заказа, требований общества к системе общего образования;
анализ и оценка ресурсных возможностей в условиях нового социального заказа;
анализ и оценка достижений ОУ, конкурентных преимуществ лицея-интерната.

## Slide 20: 8. Прогнозируемые результаты внедрения проекта
реализуемый проект повысит компетентность деятельности администрации, педагогов, представителей общественных структур;
проект оптимизирует лицейскую систему образования;
продуктивность проекта представляется системой показателей и индикаторов качества образования, моделями управленческих решений, видами управленческих документов по повышению качества образования.