Муниципальное общеобразовательное учреждение

Иркутского районного муниципального образования

«Мамоновская средняя общеобразовательная школа»

- Исследовательский проект

«Подвигу народов жить в веках…»

(проект по организации поиска и сбора информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла; оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших)

Исследовательский проект

«Подвигу народа жить в веках…»

с. Мамоны, 2013

Содержание проекта

| Паспорт проекта…………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| - Актуальность выбранной темы проекта………………………… | 5 |
| Цель и задачи проекта……………………………………………. | 6 |
| Планируемый результат………………………………………….. | 6 |
| Технология реализации проекта…………………………………. | 6 |
| План основных мероприятий по реализации проекта…………. | 7 |
| Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов………………………… | 9 |
| Целевые группы проекта…………………………………………. | 9 |
| Управление проектом ……………………………………………. | 10 |
| Риски проекта……………………………………………………… | 10 |
| Социальная оценка проекта……………………………………… | 10 |
| Программа мониторинга эффективности проекта…………….... | 10 |
| Смета проекта …………………………………………………….. | 11 |
| Приложение |  |

Паспорт проекта

| 1. Название проекта | Исследовательский проект «Подвигу народа жить в веках…» (проект по организации поиска и сбора информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла; оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших) |
| --- | --- |
| 2. Название организации; ФИО руководителя. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа» Директор: Протвинев Евгений Георгиевич |
| 3. Фактический адрес, телефон, электронный адрес | Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 13 Эл. почта: moumamoni@mail.ru |
| 4. Авторский коллектив | Турушева Марина Яковлевна, заместитель директора по воспитательной работе; Федорова Наталья Николаевна, педагог- организатор; fedorova-natalya-82@mail.ru; 89642285900 Березовская Наталья Викторовна, руководитель методического объединения классных руководителей. |
| 5. Срок реализации проекта | 2011-2015 гг. |
| 6. Краткое изложение идеи проекта | Цель проекта: расширение знаний обучающихся о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. - Задачи проекта: - Сбор материала о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдов погибших (жителей с. Мамоны) - Повышение престижа у подрастающего поколения подвига Советского народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего мира. - Развитие познавательного интереса учащихся. - Развитие коммуникативных способностей учащихся. - Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. - Изготовление различных материалов по итогам реализации проекта. - Участие в различных конкурсах по данной тематике. - Участие в несении Почетной Вахты на Посту № 1 г. Иркутска. Планируемый результат Главными итогами реализации проекта должны стать: неформальное общение обучающихся с ветеранами Великой Отечественной войны, расширение знаний об исторических событиях. - Изготовление обучающимися проектных продуктов (мультимедийных презентаций, докладов, сообщений, статей, книг памяти, флага памяти); - Проведение серии семинаров, конференций, открытых классных часов по результатам поисковой и исследовательской деятельности. - Размещение материалов о ветеранах войны на стенде «Пульс школы» с дальнейшим использованием их в воспитательном процессе школы. - Позитивная тенденция к увеличению количества обучающихся, включенных в реализацию данного проекта. |

- Актуальность выбранной темы проекта

Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено глубочайшего смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слезы радости и скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм.

Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических событий, память о которых не стирается со временем. Все дальше и дальше уходят от нас эти страшные и в тоже время героические дни 1941-1945 годов; все меньше становится среди нас победивших в той войне ветеранов. Однако память о событиях многолетней давности никуда не ушла; она остается с нами. Но для нынешнего подрастающего поколения Великая Отечественная война - это далекое прошлое, событие, которое по мировосприятию не имеет для них прямого отношения к современной жизни. Поэтому очень важно, чтобы дети из первых уст, от живых участников тех событий узнали правду о войне, прониклись уважением и гордостью к ветеранам войны и тружеником тыла. Сегодня особенно важно вернуться к истокам нашей великой победы, осмыслить уроки и ценности этого величайшего события века, что имеет огромное значение как для сохранения памяти о легендарных защитниках Родины, так и для воспитания молодого поколения в деле беззаветного служения Родине и своему народу.

В течение нескольких лет в школе   был собран богатый материал о выпускниках школы и жителях села- ветеранах Великой Отечественной войны. Мы считаем, что нам необходимо продолжать начатую работу, которая, по нашему мнению, позволит:

- лучше узнать историю Великой Отечественной войны от непосредственных участников тех событий;

- обратить внимание обучающихся на основные этапы Великой Отечественной войны, историческую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии;

- воспитывать гражданина-патриота своей Родины на примере истории своей семьи и родного села;

- развивать познавательный интерес обучающихся, формировать навыки исследовательской деятельности;

- развивать коммуникативные качества обучающихся при поиске и сборе информации;

- лучше узнать историю семей обучающихся, школы и родного села;

- расширение кругозора обучающихся.

  - Цель и задачи проекта:

Цель проекта: расширение знаний обучающихся о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Задачи проекта:

- Сбор материала о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдов погибших (жителей с. Мамоны).

- Повышение престижа у подрастающего поколения подвига Советского народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего мира.

- Развитие познавательного интереса обучающихся.

- Развитие коммуникативных способностей обучающихся.

- Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности.

- Изготовление обучающимися проектных продуктов (мультимедийных презентаций, докладов, сообщений, статей, книг памяти, флага памяти);

- Участие в различных конкурсах по данной тематике.

- Участие в несении Почетной Вахты на Посту № 1 г. Иркутска.

  - .Планируемый результат

Главными итогами реализации проекта должно стать: неформальное общение школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, расширение знаний об исторических событиях.

- Изготовление обучающимися проектных продуктов (мультимедийных презентаций, докладов, сообщений, статей, книг памяти, флага памяти);

- Проведение серии семинаров, конференций, открытых классных часов по результатам поисковой и исследовательской деятельности.

- Размещение материалов о ветеранах войны на стенде  «Пульс школы» с дальнейшим использованием их в воспитательном процессе школы.

- Позитивная тенденция к увеличению количества обучающихся, включенных в реализацию данного проекта.

- Технология реализации проекта

  - Этапы реализации проекта

- Подготовительный (сентябрь 2011-январь 2012.)

- Осознания актуальности проблемы;

- Создание творческой группы;

- Работа творческой группы над созданием проекта «Подвигу народов жить в веках»;

- Презентация проекта на заседании МО классных руководителей;

- Первый этап: практический (февраль 2012 – май 2015 г.)

- Работа творческих групп классных коллективов, по поиску и сбору информации, организация исследовательской деятельности учащихся.

- Проведение круглых столов по итогам реализации определенных этапов проекта.

- Шефство над закрепленными за классом ветеранами, тружениками тыла, вдовами погибших, оказание посильной помощи (убрать снег, наколоть дров, покрасить забор и т.д.)

- Презентация лучших исследовательских работ на семинарах «Мы – наследники Победы».

- Информирование общественности об итогах реализации проекта в СМИ.

- Представление лучших работ на различных конкурсах.

- Публикация творческого отчета по этапам реализации проекта в школьной газете «Импульс».

Второй этап: итогово – аналитический (июнь 2015 г.)

- Рефлексия.

- Обобщение работы по реализации проекта.

- Анализ деятельности всех участников проекта,

- Определение проблем, возникших в ходе осуществления проекта и перспективы их разрешения.

  - План основных мероприятий по реализации проекта

| Сроки | Мероприятия, направление, деятельность | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| сентябрь 2011 | Создание творческой группы по разработке проекта. | Турушева М.Я., Федорова Н.Н., Березовская Н.В., Волкова Г.А |
|  | Осознание актуальности проблемы. |  |
|  | Анализ имеющихся материалов в архиве школы. |  |
|  | Определение целей и задач проекта. |  |
|  | Написание проекта. |  |
|  | Составление плана работы. |  |
|  | Формирование системы взаимодействия и координации действий участников проекта. |  |
| январь 2012 | Информирование участников образовательного процесса о проекте и начале его реализации на заседании МО классных руководителей. | Турушева М.Я., Федорова Н.Н., Березовская Н.В. |
| февраль 2012 | Составление списков ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших. | Классные руководители 1-11-ых классов. |
| Первый этап |  |  |
| март 2012 | Презентация проекта на ученической конференции. | Федорова Н.Н. |
| апрель 2012 | Закрепление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших за классами. | Березовская Н.В. |
| май-июнь 2012 | Работа в семейных архивах, сбор информации. | Классные руководители 1-11-ых классов. |
| сентябрь 2012- май 2015 | Шефство над закрепленными за классом ветеранами, тружениками тыла, вдовами погибших, оказание посильной помощи (убрать снег, наколоть дров, покрасить забор и т.д.) | Классные руководители 1-11-ых классов. |
| февраль 2013 | Проведение открытого классного часа «Встреча поколений» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших. | Федорова Н.Н., Березовская Н.В., классные руководители 1-11-ых классов. |
| январь 2013-май 2015 | Изготовление обучающимися проектных продуктов (мультимедийных презентаций, докладов, сообщений, статей, книг памяти, флага памяти) | Классные руководители 1-11-ых классов. |
| сентябрь 2013 | Презентация лучших исследовательских работ на семинарах «Мы- наследники Победы» | Федорова Н.Н., Березовская Н.В., классные руководители 1-11-ых классов. |
| май 2013, май 2014, июнь 2015 | Публикация творческого отчета по этапам реализации проекта в школьной газете «Импульс» | Федорова Н.Н., Рубцова Е.И. |
| январь 2014 | Создание архивной папки по работе над проектом. | Федорова Н.Н. |
| По мере поступления информации о конкурсах | Представление лучших работ на различных конкурсах патриотического направления | Классные руководители 1-11-ых классов. |
| май 2012, 2013, 2014, 2015 | Участие в митинге, посвященному Дню Победы, возложение венков к памятнику, участие в праздничном концерте | Турушев В.И., Федорова Н.Н., Березовская Н.В., классные руководители 1-11-ых классов. |
| ноябрь 2011, 2013 | Участие в несении Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 г. Иркутска (создание папки с документацией по несению Почетной Вахты Памяти на Посту № 1) | Турушев В.И., Федорова Н.Н., Турушева М.Я., классные руководители 8-10-ых классов. |
| май 2013, май 2014, июнь 2015 | Информирование общественности об итогах реализации проекта в СМИ. | Федорова Н.Н., Рубцова Е.И. |
| Второй этап |  |  |
| июнь 2015 года | - Мониторинг участия обучающихся в реализации проекта. - Создание методических рекомендаций по проведению воспитательных мероприятий с использованием собранных материалов. - Рефлексия | Турушева М.Я., Федорова Н.Н., Березовская Н.В. |

- Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов

  - Информационные ресурсы: материал, собранный группой «Поиск» в прошлые годы, личные архивы, архив школьного музея, информация, полученная участниками проекта ходе исследования и бесед, Интернет - ресурсы

  - Человеческие ресурсы: Совет ветеранов педагогического труда, педагоги и учащиеся школы, выпускники школы, Совет ветеранов Мамонского МО жители с. Мамоны.

  - Материально – технические ресурсы: два компьютерных класса, медиапроекторы, ВКС (видеоконференцсвязь) методические материалы по составлению мультимедийных презентаций, по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы.

- Целевые группы проекта

|  | Качественный состав целевых групп | Количественный состав (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учащиеся школы | 336 |
| 2 | Педагоги школы | 40 |
| 3 | Родители учащихся | Более 336 |
| 4 | Ветераны Великой Отечественной войны и педагогического труда | 48 |
| 5 | Сотрудники музеев | - |
| 6 | Сотрудники СМИ | - |

Таким образом, указанные категории 1 – 3,  групп являются участниками образовательного процесса, 4 – 6 групп – представителями социума.

- Управление проектом

Организация управления проектом и контроль над ходом его реализации.

5.1. Управление деятельностью всех участников проекта выполняет функции:

- информационно-аналитическая;

- планово-прогностическая;

- организационная;

- диагностическая.

5.2. Организацию и коррекцию деятельности по реализации проекта «Подвигу народа жить в веках…» осуществляет руководитель методического объединения классных руководитель, социальный педагог, классные руководители 1-11 классов.  Ответственными за реализацию проекта являются заместитель директора по воспитательной работе и педагог-организатор.

- Риски проекта

Цели проекта могут быть частично недостигнуты под влиянием следующих рисков:

| Риски проекта | Меры по преодолению |
| --- | --- |
| Организационные - Несознательное отношение к выполнению заданий - Слабая организация отдельных целевых групп | Различные методы стимулирования, создание положительной мотивации Оказание методической помощи |

- Социальная оценка проекта

Социальная оценка проекта может быть дана:

- Ветеранами Великой Отечественной войны и педагогического труда

- Семьями учащихся

- Выпускниками школы в зависимости от степени их активной гражданской позиции

- Педагогическим сообществом

- Другими представителями общественности с. Мамоны

- Программа мониторинга эффективности проекта

| объект мониторинга | Критерии | Показатели, содержание | Методики изучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Деятельность учащихся | Степень активности учащихся в рамках реализации проекта | - количество учащихся, задействованных в проекте; -количество собранного материала | - наблюдение - статистические данные - статистические данные учащихся |
| Исследовательские работы учащихся | Качество выполнения исследовательских работ | - мониторинг участия работ в конкурсном движении; - интерес учащихся к работам - содержание работ | -статистические данные; -портфолио учащихся; -анкетирование учащихся; - наблюдение -анализ представленных материалов |
| Взаимодействие с социумом | Включенность в проект | - охват участников - привлечение родителей к созданию работы | -статистические данные -статистические данные |

- Смета проекта «Подвигу народа жить в веках…»

| № | Мероприятие | Виды расходов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ученических конференций | 1.Призы для участников 2. Цветы для ветеранов | 600 рублей 1000 рублей |
| 2. | Выпуск сборника «Подвигу народа жить в веках…» | 1. Канцелярские принадлежности 2. Тушь, ватман, гуашь | 700 рублей 300 рублей |
| 3. | Создание информационного архива по итогам реализации проекта на магнитных носителях | Приобретение магнитных дисков | 100 рублей |
| Итого |  |  | 2700 рублей |