**Заявка**

**Муниципального общеобразовательного учреждения**

**«Основная общеобразовательная школа №3»**

**Города Моршанска Тамбовской области**

**на участие в муниципальном этапе областного конкурса на поддержку**

**муниципальных общеобразовательных учреждений**

**«Народный проект»**

**I. Информационная справка об общеобразовательном учреждении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование общеобразовательного учреждения (далее – ОУ) по уставу | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №3» |
| 2 | Адрес, телефон ОУ,сайт, электронная почта | 393950 Тамбовская область, город Моршанск, улица Пионерская, дом 38 Сайт: <http://morshsosh3.68edu.ru/> Электронная почта: pionerskaya38@yandex/ru |
| 3 | ФИО директора | Чичева Зоя Александровна |
| 4 | ФИО руководителя органа самоуправления ОУ | Робышева Татьяна Викторовна |
| 5 | Реализуемая модель (базовая школа, ресурсный центр, социокультурный комплекс и др.) | Ресурсный центр «Рука в руке» по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| 6 | № и дата выдачи лицензии,срок действия  | РО № 009386 (регистрационный номер 13/541) от 1 октября 2010 года до 6 марта 2012 года. |
| 7 | № и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации,срок действия | ОП 012463 (регистрационный №6-594) от 30 декабря 2010 года до 13 июля 2012 года. |
| 8 | Количество ученических мест(по лицензии) | 960 |
| 9 | Наличие в ОУ дошкольного отделения (количество групп, количество детей) | 0 |
| 10 | Наличие в ОУ групп предшкольной подготовки (количество групп, количество детей) | 1/15 |
| 11 | Количество обучающихся:- 1-4 класс;- 5-9 класс;- 10-11 класс | 2492730 |
| 12 | Направления профильного обучения | – |
| 13 | Количество административных работников | 4 |
| 14 | Количество педагогических работников | 46 |
| 15 | Количество прочих работников | 1 |
| 16 | Наличие филиалов (наименование филиала по уставу, количество обучающихся) | – |
| 17 | Реализованные значимые общественно-ориентированные проекты за последние три года (перечень с указанием темы, цели, срока реализации) | – |

**ІІ Общественно-ориентированные проекты, предлагаемые к реализации**

1. **Название проекта**

« Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних микрорайона «Право ребёнка на детство»

1. **Обоснование необходимости проекта**

 Помочь юному поколению адаптироваться в нынешних сложных социальных условиях – одна из основных проблем современной школы сегодня. Необходимо направлять усилия на воспитание свободной, социально-адаптированной, здоровой, культурной личности. Организация свободного времени – одна из составляющих данной проблемы, которая является важной и острой. Она тесно связана с социальной адаптацией детей. В этом учебном году все школы нашего города перешли на пятидневную рабочую неделю. Это значит, у детей появилось два выходных дня: суббота, воскресение. В это свободное время ученики могут посещать учреждения дополнительного образования. К сожалению, результат опроса жителей микрорайона (опрошено 327 человек) показал, что далеко не все дети микрорайона заняты организованным досугом. По сведениям КДНиЗП администрации города Моршанска количество правонарушителей среди обучающихся школ города выросло. Например, на вопрос: «Как проводят свободное время дети вашего дома, улицы в выходные дни?» жители ответили следующим образом: 1) посещают УДО – 54 чел. – 16,5%; 2) посещают школьные объединения – 35 чел. – 10, 7%; 3) гуляют на улице – 122 чел. – 37,3%; 4) сидят дома, смотрят телевизор, компьютер – 46 чел. – 14%; 5) хулиганят – 19 чел. – 5,8%; 6) организуют свой досуг самостоятельно на спортивных площадках – 51 чел. – 15,5%. Таким образом, мы видим, что 238 человек – 72,7% организуют свой досуг самостоятельно и предоставлены сами себе.

 Микрорайон, в котором находится МОУ ООШ №3, относится к старой части города, где большинство старых частных домов. Месторасположение школы весьма благоприятно: на пришкольном участке имеется озеленение, сад, цветник, стадион, полоса препятствий, баскетбольная площадка, хоккейная коробка, что значительно украшает и оздоравливает окружающую среду. Школа с самого начала формировалась как учреждение, которое должно компенсировать недостаток культурной, спортивной сферы микрорайона. Так почему же не использовать ресурсы нашей школы для решения данной проблемы.

 Для выполнения проекта наша организация обладает следующими ресурсами:

- специалисты с соответствующим опытом работы - учителя физкультуры – организаторы спортивного досуга, педагог - психолог;

- материально-техническое оснащение: стадион, полоса препятствий, баскетбольная площадка, хоккейная коробка, кабинет психолога, спортзал;

- учебно – методические рекомендации по работе с детьми «группы риска», неблагополучными семьями.

 Помощь в реализации проекта будет оказывать КДНиЗП администрации города Моршанска, а также специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску». Возможно привлечение специалистов- НКО «Четвертое измерение» г. Тамбов.

 Для реализации проекта выбраны выходные дни, так как в эти дни дети не заняты учебно-воспитательным процессом в школе, да и учреждения дополнительного образования посещают далеко не все. Большинство родителей тоже свободны в выходные дни.

1. **Основные цели, задачи проекта**

**Цель:** социальная защита и осуществление прав ребёнка в творческой самореализации, успешном физическом, психическом и социальном развитии личности.

**Задачи:**

- обеспечить необходимые условия по месту проживания детей для их эффективного социального воспитания;

- изучить общественное мнение;

- оказать оперативную психолого-педагогическую помощь;

- координировать усилия председателей уличных комитетов, инспектора ПДН, участкового милиционера, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску», педагогов дополнительного образования в работе с детьми в микрорайоне;

- социально – педагогическая поддержка детей и семей со специфическими нуждами (оставшихся без попечения; имеющих проблемы в обучении, поведении; дети, находящиеся в социально-опасном положении).

1. **Основные целевые группы, на которые направлен проект**

**Дети микрорайона (150-230 чел.)**

Участие в мероприятиях проекта, социально – педагогическая поддержка детей со специфическими нуждами (оставшихся без попечения; имеющих проблемы в обучении, поведении; дети, находящиеся в социально-опасном положении), получение психологической поддержки, занятость свободного времени.

**Родители (150-230 чел.)**

Участие в анкетировании, психологическое консультирование, помощь в организации мероприятий, социально – педагогическая поддержка семей со специфическими нуждами (оставшихся без попечения; имеющих проблемы в обучении, поведении; дети, находящиеся в социально-опасном положении).

**Жители микрорайона (150 чел.)**

Участие в анкетировании, психологическое консультирование, помощь в организации мероприятий.

**Педагоги, психолог (5 чел.)**

Участие в организации мероприятий, занятость подростков в свободное время. Психологическое консультирование.

**Инспектор ПДН, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску» (5 чел.)**

Информируют о детях, стоящих на учёте в ПДН,КДН и ЗП неблагополучных семьях, проживающих в микрорайоне нашей школы (даже, если они не являются обучающимися нашей школы), привлекают к участию в спортивных мероприятиях детей данных категорий.

**Председатели уличных комитетов, участковый милиционер (25 чел.)**

По информации инспектора ПДН, представителя КДН и ЗП о детях, стоящих на учёте и проживающих на их улицах, привлекают к участию в спортивных мероприятиях детей данных категорий и из неблагополучных семей.

 **Медицинский работник**

Дежурство при проведении соревнований.

1. **Механизм и календарный план реализации проекта (основные этапы и сроки реализации)**

**Схема механизма взаимодействия образовательного учреждения и социума.**

члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

участковый милиционер

Дети микрорайона

Родители

специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску»

председатели уличных комитетов

Жители микрорайона

инспектор ПДН

Учреждения ДО

специалисты- НКО «Четвертое измерение» г. Тамбов».

Проект рассчитан на период с января по июнь 2012 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки проведения(месяц и год) | Мероприятие | Отчётная документация | Участники | Ответственный |
|  | Подготовительный этап |
| Январь 2012 | Изучение общественного мнения | Справка | Жители микрорайона,родители | Мусина Л.П. |
| 28.01.2012 | Семинар участников проекта: председателей уличных комитетов, инспектора ПДН, участкового милиционера, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с приглашением родителей семей со специфическими нуждами  | Справка | Председатели уличных комитетов, инспектор ПДН, участковый милиционер, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску», педагоги ОУ г. Моршанска, психологи ОУ г. Моршанска, специалисты- НКО «Четвертое измерение» г. Тамбов» с приглашением родителей семей со специфическими нуждами | Чичёва З.А.,Губанова С.В.,Зенина Е.С. |
| 31.01.2012 | Издание статьи в местной газете с графиком проведения Зимней спартакиады, размещение афиш | Ксерокопия статьи |  | Чичёва З.А., Губанова С.В. |
|  | Основной этап |
| 5.02.201212.02.201219.02.201226.02.20125.03.201212.03.201219.03.201226.04.20122.04.20129.04.201216.04.201223.04.201230.04.2012 | Организация «горячей» телефонной линии,консультации родителей и детей | Тетрадь учёта звонков и консультаций | Жители микрорайона, родители, дети. | Мусина Л.П.,Зенина Е.С.Губанова С.В.,Зенина Е.С.Чичёва З.А.,Зенина Е.С.Мусина Л.П.Зенина Е.С.Губанова С.В.Зенина Е.С.Чичёва З.А.Зенина Е.С.Мусина Л.П.Зенина Е.С.Губанова С.В.Зенина Е.С.Чичёва З.А.Зенина Е.С.Мусина Л.П.Зенина Е.С.Губанова С.В.Зенина Е.С.Чичёва З.А.Зенина Е.С.Мусина Л.П.Зенина Е.С. |
| Февраль-май 2012г. | Создание и организация деятельности выездной службы экстренной социально-педагогической и психологическо-педагогической й помощи для семей, находящихся в состоянии кризиса | Акт обследования семьи | Жители микрорайона, родители, дети. | Мусина Л.П.,Зенина Е.С..Губанова С.В.,специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску» |
| 5.02.20125.02.20126.02.20126.02.201212.02.201212.02.201213.02.20125.02.20125.02.20126.02.20126.02.201212.02.201212.02.201213.02.201219.02.201219.02.201220.02.201220.02.201226.02.201226.02.201227.02.2012 | **Зимняя спартакиада**Соревнования уличных (дворовых) команд:**по хоккею****1игра** Флотская, Подгорная – Цнинская**2игра** Красноармейская, Красная, Красная площадь – Новая, Моршанская**3игра** 1Луговая, 2Луговая, Рабочая – Школьная, Калинина, Пионерская**4игра** Кочетовка – Первомайская, Коммунальная, Южная, Революционная**5 игра** 1/2 финала**6 игра** 1/2 финала**7 игра** - финал**лыжные гонки****1игра** Флотская, Подгорная – Цнинская**2игра** Красноармейская, Красная, Красная площадь – Новая, Моршанская**3игра** 1Луговая, 2Луговая, Рабочая – Школьная, Калинина, Пионерская**4игра** Кочетовка – Первомайская, Коммунальная, Южная, Революционная**5 игра** 1/2 финала**6 игра** 1/2 финала**7 игра** - финал**биатлон****1игра** Флотская, Подгорная – Цнинская**2игра** Красноармейская, Красная, Красная площадь – Новая, Моршанская**3игра** 1Луговая, 2Луговая, Рабочая – Школьная, Калинина, Пионерская**4игра** Кочетовка – Первомайская, Коммунальная, Южная, Революционная**5 игра** 1/2 финала**6 игра** 1/2 финала**7 игра** - финал | Протоколы соревнований | Жители микрорайона, родители, дети.Председатели уличных комитетов, инспектор ПДН, участковый милиционер, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску», педагоги. | Субботин Н.П.Кувардина Н.А.Субботин Н.П. |
| 27.02.2012 | Издание статьи в местной газете с итогами проведения Весенней спартакиады | Ксерокопия статьи |  | Чичёва З.А., Губанова С.В. |
| Март 2012 | Спортивно – развлекательный праздник «Масленица» | сценарий | Жители микрорайона, родители, дети.Председатели уличных комитетов, инспектор ПДН, участковый милиционер, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску». | Губанова С.В. |
| Март 2012 | Издание статьи в местной газете с графиком проведения Весенней спартакиады, размещение афиш | Ксерокопия статьи |  | Чичёва З.А., Губанова С.В. |
| 9.04.20129.04.201210.04.201210.04.201216.04.201216.04.201217.04.201214. 05.201214. 05..201215. 05..201215. 05.201221. 05.201221. 05.201222. 05.201223.04.201223.04.201224.04.201224.04.201230.04.201230.04.20127.04.2012 | **Весенняя спартакиада**Соревнования уличных (дворовых) команд:**по футболу****1игра** Флотская, Подгорная – Цнинская**2игра** Красноармейская, Красная, Красная площадь – Новая, Моршанская**3игра** 1Луговая, 2Луговая, Рабочая – Школьная, Калинина, Пионерская**4игра** Кочетовка – Первомайская, Коммунальная, Южная, Революционная**5 игра** 1/2 финала**6 игра** 1/2 финала**7 игра** - финал**по пионерболу****1игра** Флотская, Подгорная – Цнинская**2игра** Красноармейская, Красная, Красная площадь – Новая, Моршанская**3игра** 1Луговая, 2Луговая, Рабочая – Школьная, Калинина, Пионерская**4игра** Кочетовка – Первомайская, Коммунальная, Южная, Революционная**5 игра** 1/2 финала**6 игра** 1/2 финала**7 игра** – финал**по баскетболу****1игра** Флотская, Подгорная – Цнинская**2игра** Красноармейская, Красная, Красная площадь – Новая, Моршанская**3игра** 1Луговая, 2Луговая, Рабочая – Школьная, Калинина, Пионерская**4игра** Кочетовка – Первомайская, Коммунальная, Южная, Революционная**5 игра** 1/2 финала**6 игра** 1/2 финала**7 игра** - финал | Протоколы соревнований | Жители микрорайона, родители, дети.Председатели уличных комитетов, инспектор ПДН, участковый милиционер, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску», педагоги. | Субботин Н.П.Кувардина Н.А.Субботин Н.П. |
| 30.05.2012 | Издание статьи в местной газете с итогами проведения Весенней спартакиады | Ксерокопия статьи |  | Чичёва З.А., Губанова С.В. |
|  | Заключительный этап |
| 27.05.2012-30.06.2012 | Изучение общественного мнения | Справка | Жители микрорайона,родители | Мусина Л.П. |
| Май 2012 | Изготовление информационно-методических материалов (брошюр) по профилактике правонарушений в подростковой среде. | брошюра |  | Губанова С.В.,Зенина Е.С. |
| 30.05.2012 | Семинар по подведению итогов работы проекта | Справка | Председатели уличных комитетов, инспектор ПДН, участковый милиционер, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску», педагоги ОУ г. Моршанска, психологи ОУ г. Моршанска, специалисты- НКО «Четвертое измерение» г. Тамбов»с приглашением родителей семей со специфическими нуждами | Чичёва З.А., Губанова С.В. |
| 6.06.2012 | Издание статьи в местной газете по итогам работы проекта | Ксерокопия статьи |  | Чичёва З.А., Губанова С.В. |
| 27.06.2012 | Выпуск видеофильма о работе проекта | Видеофильм |  |  Губанова С.В. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи затрат | Обоснование стоимости | Расчёт суммы затрат | Всего | Имеется | Требуется |
| Заработная плата и гонорары педагогов и привлечённых специалистов | Стимулирующие выплаты: ***разработчикам проекта*** – 2 чел.;***работникам, реализующим проект:***директору школы – 1 чел.,зам. директора школы – 1 чел.,психологу - 1 чел.,членам КДНиЗП – 1 чел.;специалистам «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску» - 1 чел.,специалистам- НКО «Четвертое измерение» г. Тамбов» - 4 чел.,организаторам спортивных мероприятий – 2 чел. | 100 000 руб.00 коп | 100 000 руб.00 коп |  0 | 100 000 руб.00 коп |
| Оборудование:*хоккейные клюшки – 30 шт.,* *коньки – 30 пар,**лыжи – 60 пар,* *лыжные палки – 120 шт.,* *крепление – 120 шт., макеты автомата АК-2 шт.**футбольные мячи – 4 шт.,* *манишки разноцветные – 20 шт.,**баскетбольные мячи – 4 шт.,**волейбольные мячи- 4 шт.* | **Для организации Зимней спартакиады:**соревнований уличных (дворовых) команд:**по хоккею;****лыжным гонкам;****биатлону.****Для организации Весенней спартакиады:**соревнований уличных (дворовых) команд:**по футболу;****баскетболу;****пионерболу** | 300 000 руб. 00 коп. | 300 000 руб. 00 коп. | 0 | 300 000 руб. 00 коп. |
| Расходы на связь*(телефонные переговоры)* | Организация «горячей» телефонной линии,консультации родителей и детей.(13 дней по 6 ч.) | 700 руб. 00 коп. | 700 руб. 00 коп. | 0 | 700руб. 00 коп. |
| Расходные материалы:*бумага для принтера, тонер для принтера,* *маркеры, ватманы,**CD диски, DVD диски.(10 шт.)* | Изучение общественного мнения (изготовление анкет- 230 шт.).Выпуск информационных буклетов для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (общий тираж – 250 экземпляров).Размещение афиш с графиком проведения Зимней, Весенней спартакиад.(20 шт.)Для распространения фильма и материалов семинаров. | 1 000 руб. 00 коп. | 1 000 руб. 00 коп. | 0 | 1 000 руб. 00 коп. |
| Размещение статьи в СМИ | Издание статьи в местной газете с графиком проведения Зимней, Весенней спартакиад. Издание статьи в местной газете с итогами проведения Зимней, Весенней спартакиад.Издание статьи по итогам работы. (5 статей) | 1 000 руб. 00 коп. | 1 000 руб. 00 коп. | 0 | 1 000 руб. 00 коп. |
| Выпуск фильма о работе проекта | Для использования на семинаре по подведению итогов работы проекта и распространения опыта работы. |  2300 руб. 00 коп. | 2300руб. 00 коп. | 0 |  2 300 руб. 00 коп. |
| Призы командам – участникам и победителям*(грамоты -18 шт., призы- 18 шт.),* участникам праздника. | Для победителей Зимней и Весенней спартакиад,для участников спортивно – развлекательного праздника «Масленица» |  7 000 руб. 00 коп. |  7 000 руб. 00 коп. | 0 |  7 000 руб. 00 коп. |
| Изготовление информационно-методических материалов (брошюр) по профилактике правонарушений в подростковой среде | Для распространения на семинаре по подведению итогов работы проекта. | 2 500 рублей – 00 коп. | 2 500 рублей – 00 коп. | 0 | 2 500 рублей – 00 коп. |
| Оплата транспортных услуг  | Для организации деятельности выездной службы экстренной социально-педагогической и психологическо-педагогической й помощи для семей, находящихся в состоянии кризиса.Для оплаты транспорта привлечённым специалистам- НКО «Четвертое измерение» г. Тамбов». | 6 000 рублей – 00 копеек | 6 000 рублей – 00 копеек | 0 | 6 000 рублей – 00 копеек |
| Медицинская аптечка  | Оборудование для оказания ПМП медицинским работником. | 500 рублей – 00 копеек | 500 рублей – 00 копеек | 0 | 500 рублей – 00 копеек |
| Приобретение оборудования: *мультимедийный проектор, экран, ноутбук;**фотоаппарат,* *телефонный аппарат* | Для проведения семинара участников проекта, председателей уличных комитетов, инспектора ПДН, участкового милиционера, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску» с приглашением родителей семей со специфическими нуждами.Для использования на семинаре по подведению итогов работы проекта.Для запечатления кадров спортивных мероприятий, семинаров, использования приобретенного оборудования.Для организации «горячей» телефонной линии. | 77 000 рублей – 00 копеек | 77 000 рублей – 00 копеек | 0 | 77 000 рублей – 00 копеек |
| Приобретение литературы | Для проведения консультаций родителей и детей. Для проведения семинара участников проекта: председателей уличных комитетов, инспектора ПДН, участкового милиционера, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску» с приглашением родителей семей со специфическими нуждами. Для использования на семинаре по подведению итогов работы проекта. | 2 000 рублей -00 копеек | 2 000 рублей -00 копеек | 0 | 2 000 рублей -00 копеек |
| ИТОГО |  | 500 000 рублей-00 копеек | 500 000 рублей-00 копеек | 0 | 500 000 рублей-00 копеек |

1. **Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе**

**Краткосрочный результат**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые группы | Результаты |
| Дети микрорайона (150-230 чел.) | Организация досуга, социально – педагогическая поддержка. |
| Родители (150-230 чел.) | Получение социально – педагогической поддержки,вовлечение в организацию, проведение мероприятий, занятость детей в свободное время. |
| Жители микрорайона (150 чел.) | Снижение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними в микрорайоне, взаимодействие со школой, председателями уличных комитетов, участковым милиционером, инспектором ПДН, членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску»; участие в организации мероприятий, получение консультаций психолога. |
| Педагоги, психолог (30 чел.) | Обучение в результате проведения семинара, взаимодействие с председателями уличных комитетов, участковым милиционером, инспектором ПДН, членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску», снижение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними в микрорайоне, обмен опытом, занятость подростков. |
| Инспектор ПДН, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску» (5 чел.) | Взаимодействие со школой, жителями микрорайона,председателями уличных комитетов, участковым милиционером;снижение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними в микрорайоне, обмен опытом, участие в организации мероприятий, организация досуга детей, состоящих на всех видах контроля. |
| Председатели уличных комитетов, участковый милиционер (25 чел.) | Взаимодействие со школой, жителями микрорайона, инспектором ПДН, членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистами «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску»,снижение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними в микрорайоне, участие в организации мероприятий, организация досуга детей, состоящих на всех видах контроля. |
| Медицинский работник | Отсутствие случаев травматизма при проведении соревнований. |

Выпуск статей о работе проекта в газете «Согласие».

Выпуск видеофильма о работе проекта.

**Долгосрочный результат**

Создание школы – центра досуга в микрорайоне.

1. **Показатели эффективности деятельности по проекту**

Для оценки развития проекта и его результатов будут использованы следующие показатели:

- состояние правонарушений несовершеннолетними в микрорайоне;

- занятость детей микрорайона в объединениях УДО;

- удовлетворённость родителей, детей, жителей микрорайона, педагогов результатами работы в рамках проекта;

- массовое участие в мероприятиях детей, родителей, жителей микрорайона, педагогов, психологов, председателей уличных комитетов, участковых милиционеров, инспектора ПДН, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов «Комплексного центра социального обслуживания населения по Моршанскому району и городу Моршанску»;

- отсутствие случаев травматизма при проведении мероприятий.

1. **Методы оценки успешности/эффективности**

- статистические данные ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Моршанска;

- мониторинг занятости обучающихся микрорайона;

- анкетирование;

- количество участников мероприятий.

1. **Оценка рисков**

Слабые стороны проекта:

* недостаточная оснащённость материально-технической, информационной базы.

Решение данной проблемы планируется за счёт привлечения дополнительных источников финансирования: спонсорских средств; получение грантов; добровольных безвозмездных родительских взносов; участия в конкурсах национального проекта «Образование»;

- занятость педагогов – организаторов спортивных мероприятий.

Данная проблема будет решена с помощью привлечения родителей – спортсменов.

1. **Дальнейшее развитие проекта.**

 Данный опыт работы будет обобщён и предложен для реализации муниципальными общеобразовательными учреждениями города в своих микрорайонах, учреждениях дополнительного образования.

 К организациям, которые уже выразили заинтересованность в использовании результатов проекта относятся отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, отдел по организации КДН и ЗП, ПДН ОВД г. Моршанска.

Директор школы З.А. Чичева

Согласовано

Председатель Управляющего совета Т.В. Робышева