КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий эвакуационной комиссии при переводе

_____________________________с мирного на военное положение

| № пп | Наименование мероприятий | Продолжи тельность выполн. мероприя- тий | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | После- дущие сутки |  |
|  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| I. При планомерном проведении мероприятий гражданской обороны. А. При проведении 1-й группы первоочередных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и сбор личного состава эвакоко- миссии: а) в рабочее время б) в нерабочее время | 20 мин. 2,5 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и заместитель эвакокомис. |
| 2 | Доведение до личного состава эвакокомиссии обстановки и постановки задач | 30 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии |
| 3 | Уточнение плана вывода (вывоза) рабочих, служа-щих и эвакуации членов их семей в загородную зону | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис-сии, начальник группы |
| 4 | Уточнение расчета по защите личного состава эвакоорганов и порядка занятия защитных сооружений | 1,5 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, начальник группы |
| 5 | Уточнение расчета потреб- ности и обеспечения членов эвакокомиссии средствами индивидуаль- ной защиты и порядок получения специмущества личным составом эвакоор- ганов | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, начальник группы |
| № пп | Наименование мероприятий | Продолжи тельность выполн. мероприя- тий | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | После- дущие сутки |  |
|  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 6 | Уточнение укомплекто- ванности эвакоорганов личным составом | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. группы |
| 7 | Уточнение списков рабо- чих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальники групп |
| Б. При проведении 2-й группы первоочередных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение в готовность системы управления, связи и оповещения | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. групп |
| 2 | Укомплектование эвакоор- ганов личным составом, специмуществом и приве- дение их в готовность | 10 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. групп |
| 3 | Получение на пункте выдачи средств индивидуальной защиты, специмущества и прибо- ров дозиметрического контроля | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальники групп |
| 4 | Уточнение в штабе и службах ГО города, поря- док использования ж/д и автомобильного транспор- та и других вопросов, касающихся проведения эвакомероприятий | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и заместители эвакокомис- сий, нач. групп, нач. эшелонов |
| № пп | Наименование мероприятий | Продолжи тельность выполн. мероприя- тий | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | После- дущие сутки |  |
|  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| В. С введением в действие планов гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и сбор руко- водящего состава ГО, командно-начальствующе- го состава эвакоорганов | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. группы |
| 2 | Приведение в готовность эвакоорганов | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и зам. эвакокомис- сии, нач. группы |
| 3 | Уточнение расчетов на проведение эвакуацион- ных мероприятий | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и зам. эвакокомис- сии |
| 4 | Развертывание эвакоорга- нов (СЭП, ППЭ, группы управления, начальников маршрутов, автомобиль- ных и пеших колонн, начальников эшелонов, группы представителей на пунктах посадки и высад-ки) | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и зам. эвакокомис- сии, нач. группы |
| Г. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и постановка задач личному составу эвакоор- ганов на проведение эвако- мероприятий | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. группы |
| 2 | Оповещение рабочих, служащих и членов их семей о проведении эва- куационных мероприятий | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник группы связи |
| № пп | Наименование мероприятий | Продолжи тельность выполн. мероприя- тий | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | После- дущие сутки |  |
|  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 3 | Эвакуация членов семей рабочих и служащих (согласно расчету и плану вывоза (вывода) - ж/д транспортом; - автомобильным транспортом; - пешим порядком (колонны № 1,3) | Д-1 «Ч»+18.00 «Ч»+10.00 «Ч»+5.50 «Ч»+7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и зам. эвакокомис- сии, нач. группы, Председатель и зам. эвакокомис- сии, нач. группы, |
| 4 | Эвакуация рабочих и служащих (согласно расчета и плана вывоза: - ж/д транспортом | по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель и зам. эвакокомис- сии, начальники цехов, отделов |
| II. При внезапном нападении противника А. При воздушной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение личного состава о воздушной опасности | 2-3 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. групп |
| 2 | Укрытие личного состава эвакоорганов в защитных сооружениях | 12 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии |
| Б. После нападения противника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение потерь личного состава эвакоор- ганов и восстановление их работоспособности | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. групп |
| № пп | Наименование мероприятий | Продолжи тельность выполн. мероприя- тий | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-е сутки |  |  |  | После- дущие сутки |  |
|  |  |  | М и н у т ы |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч а с ы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  |  |
| 2 | Уточнение плана вывоза (вывода) рабочих, служ-ащих и эвакуации членов их семей | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. групп |
| 3 | Обеспечение непрерыв- ности работы эвакокомис- сии и ее органов | Постоян- но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель эвакокомис- сии, нач. групп |

Председатель эвакуационной комиссии _____________________________