ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

План  проведения мероприятий проекта «Радуга толерантности»

| Наши действия | Время проведения мероприятий | Формы проведения, ответственные | Практическая значимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап: (с 5 марта по 12 марта) |  |  |  |
| Выявление творческой группы детей, желающих участвовать в реализации проекта | 5-6 марта | Заседание школьного самоуправления | Организовать эффективную работу по реализации проекта |
| Разработка вопросника для анкетирования | 5-6 марта | творческая группа | Вопросник поможет при собеседовании с участниками опроса |
| Проведение анкетирования | 6 марта | творческая группа | Изучение мнения о данном проекте |
| Разработка и утверждение плана проекта | 7 марта | творческая группа | Наметить перспективы развития и реализации проекта |
| Основной этап: (с 12 марта по 17 марта) Творческий (практический) |  |  |  |
| Диагностика «Радуга настроения» | 12 марта, 17марта | 1-11 класс | поднять всем настроение и создать положительный настрой на весь день |
| Психологическое занятие «Путешествие по городу Вежливости» | 13 марта | 1-4 классы | воспитание любовь и уважение к своим друзьям, родным; воспитание положительных качеств: честности, вежливости, доброты, скромности |
| Выпуск листовок «Правила толерантности» | 13 марта | Творческая группа | Расширение знаний учащихся о правилах толерантности |
| Акция «Мечты и пожелания» | В течении реализации проекта | Творческая группа | формирование чувства уважения к взрослым, своим товарищам, к школе, изучение потребностей учащихся |
| Переменные задания «Самый дружный и творческий класс» | В течении реализации проекта | Творческая группа | формирование навыков группового сотрудничества, сплочение детского коллектива, развитие творческого мышления |
| Психологическое занятие «Мы построим дом и вместе с друзьями мы в нём заживём» | 14 марта | 5-7 классы | формирование ресурсов к поддержанию положительного микроклимата в коллективе |
| Викторина «Исследователи» | 15 марта | 5-7 классы | расширение знаний детей, развитие навыков сотрудничества |
| КТД «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»: - оформление страниц книги «Мы такие разные»; - письмо-обращение «Почему нужно быть толерантным?»; -подготовка национального костюма, национального блюда; -проведение народных игр. | 16 марта | 5-11 класс | формирование толерантного поведения, навыков группового сотрудничества, сплочение детского коллектива, развитие творческого мышления |
| Заключительный этап: (19 марта) |  |  |  |
| Подведение итогов реализации проекта | 19 марта | 1-11 класс | развитие навыков сотрудничества и толерантного отношения в коллективе |