Министерство образования Российской Федерации

# ПРИКАЗ

от 10.12.2002 № 4328

### О реализации решения коллегии
Минобразования России от 19 ноября 2002 г. № 22/2

В соответствии с решением коллегии Минобразования России от 19.11.2002 № 22/2
«О совершенствовании организационно-управленческой и научно-методической деятельности службы практической психологии в системе образования России»

### Приказываю:

1. Утвердить План мероприятий Министерства образования Российской Федерации по совершенствованию организационно-управленческой и научно-методической деятельности службы практической психологии Минобразования России (далее Служба) на 2002—2004 годы (далее План) (приложение).
2. Возложить на Управление специального образования (Т.В. Волосовец) координацию работы по выполнению Плана.
3. Возложить на руководителей структурных подразделений Минобразования России персональную ответственность за выполнение Плана в пределах компетенции подразделения. Установить порядок, при котором выпуск нормативных документов, организация мероприятий, проводимых структурными подразделениями Минобразования России, содержащих вопросы психологического сопровождения в образовании, должны проходить согласование с Управлением специального образования (Т.В. Волосовец).
4. Руководителям структурных подразделений Минобразования России каждое полугодие информировать Управление специального образования (Т.В. Волосовец) о ходе выполнения Плана.
5. Управлению специального образования (Т.В. Волосовец), Департаменту общего образования (А.В. Баранникову), Департаменту образовательных программ и стандартов профессионального образования (В.И. Кружалину), Управлению развития образования (П.Е. Кондрашову), Управлению социально-педагогической поддержки и реабилитации детей 
(Г.Н. Тростанецкой), Управлению воспитания и дополнительного образования детей и молодежи (В.А. Березиной), Управлению дошкольного образования (Т.И. Оверчук), Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования (Э.М. Никитину) при участии специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации, ученых Российской академии образования и МГУ им. М.В. Ломоносова до 01.05.2003 разработать программу развития практической психологии в системе образования, направленную на совершенствование организационных, нормативных, правовых, научно-методических, кадровых, ресурсных и других условий для развития Службы, на психологическое обеспечение модернизации российского образования.
6. Управлению специального образования (Т.В. Волосовец), Управлению развития образования (П.Е. Кондрашову) до 01.06.2003 разработать предложения в области формирования системы образовательной статистики и мониторинга, обеспечивающие содержательный анализ и оценку деятельности Службы.
7. Управлению специального образования (Т.В. Волосовец):
7.1. Направить в срок до 19.12.2002 в органы управления образованием субъектов Российской Федерации справку «О совершенствовании организационно-управленческой и научно-методической деятельности службы практической психологии Минобразования России» для использования в работе.
7.2 Провести в IV квартале 2003 г. всероссийское совещание с ответственными за деятельность службы практической психологии в органах управления образованием субъектов Российской Федерации по совершенствованию научно-методического и информационного обеспечения деятельности Службы.
8. Академии повышения квалификации и переподготовки кадров Минобразования России (Э.М. Никитину) включить в план деятельности Академии на 2003—2004 годы разработку и реализацию единых программ, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов органов управления образованием, руководителей и специалистов образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
9. Управлению учебного книгоиздания, библиотек и медиатек (З.А. Нефедовой) совместно с Управлением специального образования (Т.В. Волосовец) до 01.05.2003 подготовить каталог учебников и учебно-методических пособий для педагогических кадров и руководителей образовательных учреждений.
10. Рекомендовать органам управления образованием субъектов Российской Федерации:
10.1. Определить перспективы развития региональной Службы на 2003—2005 годы в соответствии с Концепцией модернизации российского образования. 
10.2. Определить перечень функциональных обязанностей специалистов органов управления образованием, ответственных за деятельность Службы.
10.3. Содействовать увеличению финансирования, улучшению материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, кабинетов педагогов-психологов в образовательных учреждениях всех видов.
10.4. Использовать возможности введения практико-ориентированных факультативов и учебных курсов по психологии в рамках школьного и регионального компонентов базисных учебных планов.
10.5. Содействовать созданию и деятельности научно-методических и общественных объединений педагогов-психологов; проведению региональных, муниципальных мероприятий (конкурсов, смотров, конференций и т.д.).
10.6. Содействовать созданию и реализации научно-практических программ, методик и технологий в области практической психологии, разработке и внедрению комплексного научно-методического обеспечения профессионального образования и повышения квалификации педагогов-психологов Службы.
10.7. Принять меры по:
разработке целевой программы развития региональной Службы, в том числе для учреждений дошкольного, общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования;
дальнейшему развитию сети образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, — центров: диагностики и консультирования, психолого-медико-социального сопровождения, социально-трудовой адаптации и профориентации, психолого-педагогической реабилитации и коррекции, лечебной педагогики и дифференцированного обучения;
организации деятельности межрегионального центра по научно-методическому и информационному обеспечению Службы в каждом субъекте Российской Федерации;
организации единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов-психологов и специалистов Службы с использованием современных комплексов учебно-методической документации и учебно-методических средств обучения; 
проведению регулярного мониторинга состояния и развития структурных подразделений Службы для принятия необходимых организационно-методических мер и совершенствования психологического обеспечения образования;
систематическому обобщению и распространению инновационного и практического опыта организации психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся, воспитанникам.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Е.Е. Чепурных.

Министр В.М. ФИЛИППОВ

Приложение к приказу Минобразования России 
от 10.12.2002 № 432

# План мероприятий Минобразования России по совершенствованию организационно-управленческой и научно-методической деятельности службы практической психологии Минобразования России 
на 2002–2004 годы

| № | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплексного анализа федеральных и региональных нормативных правовых актов по вопросам деятельности Службы | В течение всего периода | Структурные подразделения Минобразования России, органы управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 2. | Подготовка предложений в Правительство Российской Федерации по совершенствованию и развитию практической психологии в образовании, профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | В течение всего периода | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России |
| 3. | Создание и материально-техническая поддержка региональных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, реализующих инновационные программы и проекты индивидуально ориентированной комплексной помощи обучающимся, воспитанникам | В течение всего периода | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Управление специального образования |
| 4. | Разработка и реализация единых программ и учебных планов переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов управления образованием, органов по делам молодёжи, руководителей и специалистов образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | В течение всего периода | Управление специального образования, институты РАО, Академия повышения квалификации и переподготовки кадров Минобразования России, УМО по психологии, ГНУ Минобразования России |
| 5. | Проведение научно-практических конференций, семинаров по актуальным проблемам практической психологии, содержания деятельности Службы | В течение всего периода | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, органы управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 6. | Организация деятельности в 7 федеральных округах межрегиональных организационно-методических центров Службы. Разработка предложений и создание государственного научного учреждения Службы Минобразования России | В течение всего периода | Управление специального образования совместно с органами управления образованием субъектов Российской Федерации, Психологический институт РАО |
| 7. | Создание рабочей группы по разработке программы развития Службы, организация её работы | IV квартал 2002 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, институты РАО |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по лицензированию деятельности образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | IV квартал 2002 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, ГНУ Минобразования России |
| 9. | Создание Координационного совета службы практической психологии Минобразования России, организация его работы | I квартал 2003 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, институты РАО, факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова |
| 10. | Проведение Всероссийского съезда психологов системы образования Российской Федерации | II квартал 2003 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, институты РАО, факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова |
| 11. | Разработка программы развития службы практической психологии в системе образования Российской Федерации | II квартал 2003 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, институты РАО, Академия повышения квалификации и переподготовки кадров Минобразования России |
| 12. | Проведение Всероссийского конкурса образовательных психологических индивидуально ориентированных профилактических и коррекционно-развивающих программ в системе образования Российской Федерации | II квартал 2003 г. | Управление специального образования, Психологический институт РАО, факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, ГНУ Минобразования России |
| 13. | Проведение мониторинга Службы | III квартал 2003 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, ГНУ Минобразования России |
| 14. | Проведение Всероссийского конкурса проектов региональных моделей Службы | IV квартал 2003 г. | Управление специального образования, органы управления образованием субъектов Российской Федерации, Психологический институт РАО, факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова |
| 15. | Подготовка предложений по изданию вестника Службы | IV квартал 2003 г. | Управление специального образования, ГНУ Минобразования России |
| 16. | Проведение Всероссийского смотра-конкурса кабинетов педагогов-психологов в образовательных учреждениях Российской Федерации | II квартал 2004 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, органы управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 17. | Проведение всероссийской выставки учебной литературы, программ и технологий по психологии | III квартал 2004 г. | Управление специального образования, органы управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 18. | Подготовка сборника нормативных правовых документов образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | IV квартал 2004 г. | Управление специального образования, ГНУ Минобразования России |
| 19. | Разработка предложений, внесение дополнений и изменений в Положение о деятельности Службы | IV квартал 2004 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России, ГНУ Минобразования России, институты РАО, органы управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 20. | Разработка модели деятельности психолого-медико-педагогической комиссии на базе образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | IV квартал 2004 г. | Управление специального образования, Институт коррекционной педагогики РАО, ГНУ Минобразования России |
| 21. | Подготовка предложений по организации деятельности в 7 федеральных округах межрегиональных центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2004 г. | Управление специального образования, структурные подразделения Минобразования России совместно с органами управления образованием и органами по делам молодёжи субъектов Российской Федерации |

Начальник Управления
специального образования Т.В. ВОЛОСОВЕЦ