Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4

Ямало-Ненецкий автономный округ

Создание новой информационной среды саморазвития (Электронный образовательный комплекс - «Живой урок»)

Инновационный проект

Автор:   Кузьмина В.Ф., зам. директора по учебной работе

г. Губкинский

2012

Информационная карта

проекта

__Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 4»__

наименование образовательного учреждения

| № п/п | Параметры информации | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Данные об образовательном учреждении |  |  |
| 1.1 | Регион, в котором находится ОУ | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 1.2 | Полное наименование ОУ | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» |
| 1.3 | Вид ОУ | Общеобразовательная школа |
| 1.4 | Тип ОУ | Городская школа |
| 1.5 | Количество учащихся | 965 |
| 1.6 | Почтовый адрес ОУ | ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 9 дом 67 |
| 1.7 | Контактные телефоны | 8 (34936) 3-38-20 |
| 1.8 | Электронный адрес | s4-secretar@yesnet.purpe.ru |
| 2. Данные о контактном лице по вопросам экспериментальной работы в образовательном учреждении |  |  |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество | Кузьмина Валентина Фёдоровна |
| 2.2 | Должность | Зам. директора по учебной работе |
| 2.3 | Телефон | 3-38-17 |
| 2.4 | Электронный адрес | s4sc@yesnet.purpe.ru |
| 3. Данные о масштабе экспериментальной работы |  |  |
| 3.1 | Масштаб эксперимента | Муниципальный (МЭП) |
| 3.2 | Приказ о присвоении статуса экспериментальной площадки | Приказ УО № 487 от 07ноября 2011г. |
| 3.3 | Статус экспериментальной площадки | В рамках программы Развития школы. |
| 3.4 | Ступень обучения, на которой осуществляется эксперимент | Вторая ступень , Основная школа Параллель 6х классов |
| 3.5 | Количество участников эксперимента | Отдельные педагоги 3 учителя ; 110 учащихся |
| 4. Данные о содержании экспериментальной работы |  |  |
| 4.1 | Тема эксперимента | «Электронный образовательный комплекс. «Живой урок» в рамках программы «Создание новой информационной среды саморазвития» |
| 4.2 | Сроки эксперимента | 2011-2015гг. |
| 4.3 | Цель эксперимента | Апробация Электронного образовательного комплекса как технологии обучения и метода электронного образования. |
| 4.4 | Руководитель эксперимента | Захарова Ольга Александровна ,директор по развитию Издательства "Академкнига/Учебник". |
| 4.5 | Направление экспериментальной работы | Развитие информационной среды образовательного учреждения , организация учебного процесса на современном техническом и методическом уровне, формирование информационной культуры у всех участников образовательного процесса. |
| 5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах |  |  |
| 5.1 | Характеристика полученных результатов экспериментальной работы (указать кратко) | 100% успеваемость учащихся 6-х классов по биологии, обществознанию, географии. высокое качество знаний 71% дистанционное обучение в НОУ «ОМУ», образовательного центра «Школьный университет»- 17 учеников ; 60% учащихся являются участниками национально – образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»; Всероссийская олимпиада по основам наук г Москва, 12участников; 4 сертификата призёров; Международная олимпиада по основам наукУРФО(1 тур)- 27участников прошли во второй тур . |
| 5.2 | Где осуществляется апробация или внедрение полученных результатов экспериментальной работы | МОУ СОШ №4 |
| 5.3 | Где можно познакомиться с результатами экспериментальной работы | Сайт школы Брошюра: Создание новой информационной среды саморазвития «Электронный образовательный комплекс- « Живой урок». Создан Документальный фильм ГТРК «Вектор». Транслировались передачи по региональному телевидению, Тюменскому телевидению. |
| 5.4 | Характеристика полученных тиражируемых продуктов | Нормативные документы Методическое пособие «Руководство пользователя Э-ОК «Живой урок» -для учителей. Методическое пособие«Руководство пользователя Э-ОК «Живой урок» -для учащихся» Методическое пособие«Руководство пользователя Э-ОК «Живой урок» -для родителей» |
| 5.5 | Специальные условия использования продукта | Курсовая подготовка учителей « Апробация электронного образовательного комплекса (Э-ОК) «Живой урок»в ОУ РФ. по реализации проекта . Оборудованный кабинет , технические , информационные средства обучения |
| 6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные программы) |  |  |
| 6.1 | Партнерство в рамках данной экспериментальной работы (указать партнеров) | Издательство"Академкнига/Учебник". МОУ гимназия №23 г.Челябинска |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4

г. Губкинский

Ямало-Ненецкий автономный округ

# Инновационный проект

# «Создание новой информационной среды саморазвития»

1. Введение

1.1. Обоснование актуальности проекта

Мир постепенно становится «цифровым». Переход к информационному обществу, повлекший за собой изменение образовательной парадигмы, утверждающей открытость и непрерывность образования, индивидуализированный подход, самообразование и самообучение, информатизацию сферы образования нашло отражение в разработке федеральных и региональных целевых программ и проектов. Особую актуальность приобретают задачи, направленные на подготовку школьников к жизни в условиях информационного общества, на формирование способности к успешной социализации в этом обществе. Для решения этих задач в настоящее время активно разрабатываются модели создания единого информационного пространства школы. Каждая школа должна иметь собственную модель информатизации, информационно-образовательную среду в образовательно-информационном пространстве региона, иметь коллектив, обладающий информационной культурой и владеющий информационными технологиями обучения. Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологичная информационно-образовательная среда. Ее создание и развитие призвано коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной информационной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной системе, отвечающей требованиям постиндустриального общества. Для создания, развития и эксплуатации информационно-образовательной среды необходимо полностью задействовать научно-методический, информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал школы. Учитывая новизну и сложность этой проблемы, ее решение требует экспериментального поиска на основе имеющегося в системе образования опыта работы с информационными технологиями.    Именно на это нацелен наш проект « Создание новой информационной среды саморазвития». Проект реализует установки, заявленные в документах «Концепция модернизации российского образования», «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации» национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; проект ФГОС для основной  школы,  окружная целевая программа «Развитие системы образования ЯНАО на 2011-2015 годы»

Его основная идея - создание условий для системного внедрения и активного использования Электронного образовательного комплекса «Живой урок» ( в дальнейшем Э-ОК «Живой урок»),  информационных и коммуникационных технологий в работе школы. Он становится актуальным для подготовки субъекта к высоким требованиям информационной среды.

Под созданием новой информационной среды саморазвития в проекте понимается «…процесс, направленный на реализацию замысла повышения качества содержания образования, сопровождение и развитие, замену традиционных технологий на более  эффективные информационные  во всех видах деятельности в системе образования» (Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации. – М., МИнобразования РФ, 1998).

Актуальность проекта заключается  в  формировании ИКТ-компетентностей  обучающихся, ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также навыков использования ИКТ.

Изучение документов, касающихся   формирования современных общих и предметных компетенций, ИКТ-компетентностей  обучающихся, а также навыков использования ИКТ в школе, анализ существующего передового и массового опыта  по созданию новой информационной среды саморазвития обучающегося позволили выявить следующие противоречия:

- между потребностями меняющегося общества и традициями сложивщейся системой образования;

- между потребностью учителя в использовании ИКТ и несформированностью информационной компетентности;

- между необходимостью использования учителем ИКТ и неразработанностью методики обучения с использованием информационных технологий, основанной на активизации учебной деятельности учащихся;

- между увеличением из года в год потоком информации и неумением детей её анализировать, выделять полезное для себя, вычленять из этого потока ключевые элементы, уметь сравнивать абсолютно разные по форме и структуре источники, одинаково грамотно воспринимать все виды информации

Это несоответствие порождает проблему включения школы в интенсивно развивающийся процесс информатизации общества с сохранением при этом  индивидуально дифференцированного подхода к обучению.

Решению поставленной проблемы будет способствовать создание новой информационной среды саморазвития обучающегося, специально сформированной в соответствии с социальной парадигмой информационного общества на основе использования Э-ОК «Живой урок» в образовательном процессе.

Программа реализации проекта

Объект исследования — участники проекта, 110 учащиеся 6-х классов.

Предмет исследования — влияние информационной среды на эффективность обучения.

Гипотеза исследования, заключается в том, что развитая информационная среда образовательного учреждения позволит  организовать учебный процесс на современном техническом и методическом уровне, повысит  качество  обучения и  подготовит школьников к жизни в условиях информационного общества, если:

- будет разработана система управления формированием единой информационной образовательной среды в аспекте школы;

- содержание образования в  школе будет основано на проектном подходе и  интерактивных формах взаимодействия человека и компьютера;

- информационные коммуникационные технологии будут внедрены в образовательный процесс;

- будет сформирована информационная и проектная культура у всех участников образовательного процесса;

- будет создана система психолого-педагогических условий, позволяющих строить образовательный процесс с учётом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов учащихся;

- учитель овладеет диагностическим инструментарием для наблюдения за развитием учащихся

Продукт проекта:

| сроки | Прогнозируемые продукты |
| --- | --- |
| 2011-2015 | Разработка Руководства пользователя Э-ОК «Живой урок»для учителей. Разработка Руководства пользователя Э-ОК «Живой урок»для учащихся» Разработка Руководства пользователя Э-ОК «Живой урок»для родителей» Мониторинговые исследования в рамках эксперимента. Методические рекомендации по составлению рабочих программ с применением Э-ОК «Живой урок» Сборник методических разработок по применению Э-ОК «Живой урок» |

1.2. Цель и задачи проекта

Цель : научно обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить условия эффективного использования новой  информационной образовательной среды как средства обучения и развития всех участников образовательного процесса. Апробация Электронного образовательного комплекса  как технологии обучения и метода электронного образования.

## Задачи проекта:

- Изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике.

- Создать информационное образовательное пространство, направленное  на индивидуализацию обучения, интенсификацию учебной деятельности учащихся, формирование современных общих и предметных компетенций;

- Апробировать  электронный  образовательный комплекс «Живой урок» в параллели учащихся 6-х классов;

- Интегрировать мобильный цифровой образовательный   комплекс      в реальный  учебный процесс.

- разработать методические рекомендации по преподаванию школьных дисциплин в условиях Электронного образовательного комплекса информационной образовательной среды школы;

- экспериментально проверить действенность разработанных методических рекомендаций;

- Разработать систему мониторинга .

- Разработать модель психолого-педагогического сопровождения внедрения ИКТ в образовательный процесс.

- Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.

- Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень .

- Создать информационную среду обучения (обеспечение образовательного процесса в предметных областях обществознание, биология, география, литература, история).

- создать техническую базу информационной образовательной среды школы;

Методы исследования.

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений используются следующие методы исследования

Эмпирические методы:

- изучение литературы по теме исследования,

- изучение документов,

- анализ школьной документации,

- педагогическое наблюдение,

- опрос,

- тестирование,

- изучение и обобщение опыта,

- мониторинг,

- эксперимент.

Теоретические методы:

- теоретический анализ;

- сравнение;

- классификация.

2.Научная новизна проекта.

Электронный Образовательный Комплекс "Живой Урок" - это индивидуальный учебник по всем предметам, интегрированный в специально созданный интернет-портал, разработанный российской компанией - ООО "РФТехно" по заданию Издательства "Академкнига/Учебник". Уроки разрабатывают авторы Издательства.  Принципиально новая концепция единой образовательной среды на базе интерактивного учебника (являющегося индивидуальной электронной книгой школьника), подключенного к специально созданному учебному Интернет-порталу, гарантирует повышение эффективности обучения. Оно обеспечивается не только за счет увеличения информационной емкости учебного материала и подключения разных коллекций мультимедийных ресурсов, но и благодаря высокой степени интерактивности образовательного процесса и осуществления регулярного контроля за его ходом. Данный образовательный модуль (учебник + портал + система электронной связи между учителем и учащимися) дает возможность: обновлять содержание учебного процесса в режиме on-line; проводить мониторинг всех участников образовательного процесса; создавать индивидуальные образовательные маршруты; раздвигать границы образования за счет подключения внешних информационных источников - он-лайн энциклопедий, электронных библиотек, новостных сайтов. Информационное общество требует от своих участников умения работать с огромным потоком информации, с несколькими ее источниками одновременно. Оно требует умения вычленять из этого потока ключевые элементы, уметь сравнивать абсолютно разные по форме и структуре источники, одинаково грамотно воспринимать все виды информации (визуальную, текстовую и т.д.). Именно на это нацелен портал Электронного Образовательного Комплекса. Он становится подлинно инновационным инструментом подготовки субъекта к таким высоким требованиям информационной среды. В техническом плане    двухэкранное планшетное устройство состоит из устройства с двумя сенсорными экранами, один из которых - электронная бумага (для чтения и письма), другой - жидкокристаллический, полноцветный (для работы в образовательном интернет-портале). Все, что школьник пишет на сенсорном экране, сохраняется в образовательном портале в его личном кабинете. Устройство- девайс- использует операционную систему Android, воспроизводит большинство распространенных на сегодняшний день форматов файлов как медиа-, так и текстовых документов. Заряда батареи хватает на весь учебный день (6 часов автономной работы). Диагонали экранов – 10,1 дюйма у цветного экрана и 9,7 у e-Ink-экрана. Устройство имеет как USB, так и SD-входы, что позволяет подключать внешние запоминающие устройства, при этом объем внутренней, встроенной памяти – 4 GB. Для работы внутри «Э-ОК» необходимо подключение по wi-fi. В процессе самостоятельной работы в портале дети двигаются разными образовательными маршрутами (в зависимости от уровня подготовки и типа восприятия). Тех, для кого текстовая информация сложна, побуждают работать с видеорядом — отправляют на виртуальную выставку фотографий, дают посмотреть видеофрагменты... Появится возможность подтянуть к системе образования весь арсенал средств, накопленный в интернете (сайты библиотек и государственных музеев), которые, пока мы работаем на бумажном носителе, не могут быть использованы. В числе функциональных новинок – интерфейс родителя. Доступ родителей осуществляется по индивидуальному логину и паролю с обычного компьютера. На персональной странице родители могут посмотреть дневник своего ребенка, расписание уроков, развернутые отчеты о выполнении учеником тестирований и другие полезные сведения.

Заказчик проекта: Департамент образования администрации ЯНАО

Основные разработчики проекта: российская компания - ООО "РФТехно" по заданию Издательства "Академкнига/Учебник", руководитель проекта Захарова О.А., зам. директора по развитию ООО « Издательства «Академкнига/ учебник»

Куратор  : Управление образования г. Губкинский, начальник отдела мониторинга образования  Садыкова Г.Ш.

Исполнители проекта:  МОУ СОШ №4.

Сроки эксперимента: 2010-2015 годы.

Этапы эксперимента:

| № п/п | Основные направления деятельности по реализации проекта |  | Сроки выполнения | документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап 2011/2012 учебный год |  |  |  |  |  |
|  | Анализ состояния материально-технической базы , условий и факторов, воздействующих на реализацию проекта. | Май 2011г. |  | Справка |  |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта. | Май 2011г. |  | Приказ |  |
|  | Определение образовательных дисциплин по реализации проекта. | Май 2011г. |  | приказ |  |
|  | Разработка проекта «Электронно-образовательный комплекс» | Июнь-август 2011г. |  | Протокол М/С |  |
|  | Подготовка нормативно методических документов по реализации проекта. | Сентябрь,октябрь 2011г. |  | протокол |  |
|  | Создание системы психолого-педагогического сопровождения проекта | октябрь –ноябрь 2011г. |  |  |  |
|  | Обучение педагогов на курсах. | Сентябрь 2011г. |  | Удостоверения |  |
|  | Составление Программы психолого-педагогического сопровождения | Ноябрь 2011г. |  |  |  |
|  | Он-лайн конференция г. Москва | Декабрь 2011г. |  |  |  |
|  | Анализ результатов I этапа эксперимента и внесение коррективов в содержание программы эксперимента. | Октябрь 2011г. |  | Протокол М/С |  |
| Практический этап 2011-213 уч.год |  |  |  |  |  |
|  | Установка высокоскоростного беспроводного интернета, | Октябрь 2011 |  |  |  |
|  | Приобретение электронного образовательного комплекса | Сентябрь 2011 |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования кабинетов для использования электронного образовательного комплекса (шторы затемнения, мобильный класс) | Ноябрь 2011 |  |  |  |
|  | Участие учителей в дистанционных курсах, вебинарах по теме «ЭОК.Живой урок» | Январь 2012г. |  | Приказ Удостоверения с курсов |  |
|  | Участие во Всероссийском НПК «Подведение итогов апробации электронного образовательного комплекса и перспективы его развития» | май 2012 г. |  | Выпуск брощюры |  |
|  | Проведение выездного семинара для учителей – предметников, август- сентябрь | август- сентябрь 2012г. |  | Приказ Удостоверения |  |
|  | Введение новых учебных дисциплин для использования ЭОК | Сентябрь 2012г. |  | Протокол педсовета приказ |  |
|  | Оборудование второго кабинета для использования электронного образовательного комплекса (к.308) | Сентябрь 2012г. |  |  |  |
|  | Организация мастер-классов, семинаров | ноябрь 2012. |  | Выпуск брошюры |  |
|  | Разработка системы показателей по мониторингу и оценке деятельности в рамках проекта. | Декабрь 2012г. |  | КИМЫ |  |
|  | Проведение общественных экспертиз по реализации проекта. Публикация результатов мониторинга. | январь2013г. |  | Справка |  |
|  | Анализ результатов II этапа эксперимента и внесение коррективов в содержание программы эксперимента. |  |  | Справка приказ |  |
| Аналитический этап: анализ мониторинга, корректировка проекта, и проектирование на новый период 2013-2014чебный год |  |  |  |  |  |
|  | Анализ опыта. Общественная экспертиза деятельности. | Январь-февраль 2014г. |  | Справка приказ |  |
|  | Обобщение и закрепление опыта, позитивных изменений | Март-апрель 2014г. |  |  |  |
|  | Оформление результатов эксперимента аналитический отчет, авторские учебные программы, статьи, сборники разработок уроков, методические рекомендации | Апрель- Май |  | Справка приказ |  |
|  | Разработка нового этапа проекта как стажировочной площадки | Май-июнь 2014г. |  |  |  |
|  | Завершение реализации проекта .Прогнозирование путей дальнейшего инновационного развития школы и создание условий для их реализации | Ноябрь 2014 г. |  |  |  |
|  | Проведение общественных экспертиз по реализации проекта. Публикация результатов мониторинга. | Декабрь-январь 2014/2015 г. |  |  |  |

Ожидаемые  результаты эксперимента.

- Организация  учебного процесса  на современном техническом и методическом уровне

- повышение  результативности  обучения учащихся и профессионализма  педагогов.

- повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учащихся и  педагогического состава школы.

- Сформированность информационной и проектной культуры учащихся и педагогов

- Создание оптимальной модели единой информационной образовательной среды, ориентированной на индивидуализацию и социализацию обучения.

- Переход к дистанционному обучению.

Критерии результативности

Количественные показатели

- доля учителей школы, осваивающих Э-ОК «Живой урок».

- Количество предметных областей, реализующих Э-ОК «Живой Урок»

- доля обучающихся обучающих  по Э-ОК «Живой урок»

- количество семинаров, конференций, встреч, проводимых на базе школы.

- Показатели диагностики  удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели.

Качественные показатели

- Эффективное применение электронного образовательного комплекса

« Живой Урок»

- Возможность выбора образовательного маршрута учащимися.

- Степень открытости образовательной среды.

- Общественные представления о месте школы в информационном пространстве города .

Мониторинг и оценка процесса реализации программы

- создание базы данных;

- общественные экспертизы, публичные слушания;

- составление аналитических материалов для внутреннего и внешнего пользования.

Риски проекта:

- Отсутствие реальных источников материально-технического обеспечения и финансирования предложенного проекта;

- инертность педагогического коллектива школы

- Недостаток опыта, искажение смысла ЭОК в случае формального понимания и применения педагогами информационных технологий.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов эксперимента:

- Мониторинг здоровья;

- Мониторинг учебных достижений обучающихся;

- Психолого-педагогический мониторинг.

- Мониторинг качества преподавания.

Результаты опытно-экспериментальной работы будут представлены в форме:

- отчетов

- методических рекомендаций

- Сборника  материалов из опыта работы

Кадровое обеспечение проекта:

Руководитель(проекта)- Т.Ю. Полякова , директор школы, заслуженный учитель РФ, отличник образованиия

Координатор проекта –В.Ф. Кузьмина, зам. директора по УР, почётный работник общего образования РФ

Учитель  обществознания  высшей категории  - В.Ф. Кузьмина, Почётный работник общего образования РФ

Учитель географии высшей категории И.В.Шульга, Почётный работник общего образования РФ

Учитель биологии высшей категории  –Гончарова М.И.

Системный администратор –Олейников А.П.

Материально- техническое обеспечение проекта

- 2 компьютерных класса

- локальная сеть, АИУС «Сетевой город»

- ресурсный центр с мобильным компьютерным классом

- видеоконференц-связь

- 75 девайсов- двухэкранных  планшетных устройств : Э-ОК   «Живой урок»

- сайт школы

- электронные журналы и дневники

Приложение 1

Смета расходов по реализации Проекта

| Направления расходования инвестиций | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования: ФБ-федеральный бюджет; Ок- окружной бюджет; ГБ-городской бюджет; ДИ-другие источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стои-мость еди-ницы, тыс. руб | Необходимое кол-во по годам |  |  |  |  | Полная стоимость тыс. руб |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Модернизация технологической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобильный класс класс | 1100000 |  |  | 1 |  |  | 1100000 |  | ДИ |
| Принтер (МФУ) | 6207 |  | 4 |  |  |  | 24828 |  | ДИ |
| столы ученические | 4000 |  | 30 |  |  |  | 120000 |  | ОБ |
| Приобретение двухэкранного планшетного устройства Э-ОК «Живой урок» | 22000 | 75 |  |  |  |  | 1500000 |  | ОК |
| Приобретение Wi – Fi точка доступа | 4028 |  | 3 |  |  |  | 12064 |  | ДИ |
| Интерактивная доска со встроенным проектором | 270000 |  | 2 |  |  |  | 540000 |  | ДИ |
| Приобретение запчастей и комплектующих для компьютерной техники | 11000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 55000 |  | ДИ |
| Приобретение рулло – жалюзи для кабинетов | 30000 |  | 3 | 3 |  |  | 60000 |  | ДИ |
| Обучение педагогического состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участие учителей в дистанционных курсах, вебинарах, семинарах | 50000 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 250000 |  | ДИ |
| Участие во Всероссийской конференции г. Москва | 50000 |  |  |  |  |  | 100000 |  | ДИ |
| участие учителей в дистанционных курсах, вебинарах, семинарах | 15000 |  | 2 |  | 2 |  | 30000 |  | ДИ |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 3791892 |  |  |

Перечень научных и учебно-методических разработок по теме проекта

- Кисель, Н.В.Влияние новых информационных технологий и психолого-педагогического мониторинга на эффективность управления / Н.В. Кисель // Эффективность управленческой деятельности в образовании. Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. — Калуга: Институт повышения квалификации работников образования 2003. — С. 33–35.

- Кисель, Н.В. Единое информационное образовательное пространство как средство развития всех участников образовательного процесса / Н.В. Кисель // Место и роль цифровых образовательных ресурсов в подготовке будущих педагогов. Сборник статей. — Калуга: Издательство КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2008.

- Кисель, Н.В. Информационная компетентность учителя как условие повышения эффективности управления учебной деятельностью: дис. канд. пед. наук: защищена 25.12.02 / Н.В. Кисель. — Калуга: КГПУ, 2002.

- Кисель, Н.В.Инновационная деятельность — стимул развития образовательного учреждения / Н.В. Кисель. — Калуга: Институт повышения квалификации работников образования, 2007.

- Кисель, Н.В.Повышение эффективности управления школой на основе достижении науки и информационных технологий / Н.В. Кисель // Развитие школы через совершенствование организации управления: проблемы и подходы. — Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000. — С. 155–169.

Приложение 2.

Самоанализ эксперимента« Создание новой информационной среды саморазвития»

За период май-декабрь 2011год.

С  ноября 2011 года    МОУ СОШ № 4 является экспериментальной  площадкой Муниципального уровня по проблеме « Создание новой информационной среды саморазвития»

Данная программа «Создание новой информационной среды саморазвития»  -  одно из основных направлений программы развития школы в период до 2015 года,  которая является руководством в работе администрации и педагогического коллектива МОУ СОШ №4 г. Губкинский

Суть проекта

Принципиально новая концепция единой образовательной среды на базе интерактивного учебника (являющегося индивидуальной электронной книгой школьника), подключенного к специально созданному учебному Интернет-порталу, гарантирует глобальное повышение эффективности обучения. Оно обеспечивается не только за счет увеличения информационной емкости учебного материала и подключения разных коллекций мультимедийных ресурсов, но и благодаря высокой степени интерактивности образовательного процесса и осуществления регулярного контроля за его ходом. Предлагаемый образовательный модуль (учебник + портал + система электронной связи между учителем и учащимися) даст возможность: обновлять содержание учебного процесса в режиме on-line; проводить мониторинг всех участников образовательного процесса; создавать индивидуальные образовательные маршруты; раздвигать границы образования за счет подключения внешних информационных источников - он-лайн энциклопедий, электронных библиотек, новостных сайтов. В числе функциональных новинок – интерфейс родителя. Доступ родителей осуществляется по индивидуальному логину и паролю с обычного компьютера. На персональной странице родители могут посмотреть дневник своего ребенка, развернутые отчеты о выполнении учеником

Цель эксперимента

Апробация Электронного образовательного комплекса  как технологии обучения и метода электронного образования

Задачи:

повышение способности эффективно использовать имеющиеся в распоряжении информационные ресурсы .

внедрение информационных технологий в образовательную и деятельность;

внедрение в образовательный процесс современных электронных учебных материалов, интеграция их с традиционными учебными пособиями;

Ожидаемый результат:

- Организация  учебного процесса  на современном техническом и методическом уровне

- повышение  результативности  обучения учащихся и профессионализма  педагогов.

- повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности учащихся и  педагогического состава школы.

- Сформированность информационной и проектной культуры учащихся и педагогов

- Создание оптимальной модели единой информационной образовательной среды, ориентированной на индивидуализацию и социализацию обучения.

- Переход к дистанционному обучению.

Для учащихся: раскрытие личностного потенциала и реализация индивидуальных образовательных траекторий, повышение результативности обучения

Для педагогов: освоение новых современных форм и методов организации образовательного процесса, расширение возможности выхода на творческий уровень в профессиональной деятельности.

ведение электронного классного журнала;

автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемости и посещаемости;

ведение календарно-тематических планов;

подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса;

Для администрации: новые возможности в организации управления

Для родителей: возможность дистанционного участия в жизни ребёнка оперативный контроль по Интернет за успеваемостью, посещаемостью своего ребенка (через его электронный дневник);

Критерии оценивания Проекта:

Количественные показатели

- доля учителей школы, осваивающих Э-ОК «Живой урок».

- Количество предметных областей, реализующих Э-ОК «Живой Урок»

- доля обучающихся обучающих  по Э-ОК «Живой урок»

- количество семинаров, конференций, встреч, проводимых на базе школы.

- Показатели диагностики  удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели.

Качественные показатели

- Эффективное применение электронного образовательного комплекса

« Живой Урок»

- Возможность выбора образовательного маршрута учащимися.

- Степень открытости образовательной среды.

- Общественные представления о месте школы в информационном пространстве города .

Мониторинг и оценка процесса реализации программы

- создание базы данных;

- общественные экспертизы, публичные слушания;

- составление аналитических материалов для внутреннего и внешнего пользования.

Приказ  УО  № 487 от 07.11.11г.  «Об открытии городской экспериментальной площадки « Создание новой информационной среды саморазвития»( Э-ОК «Живой урок») в образовательном процессе на  базе МОУ «СОШ №4»

Тема эксперимента: Создание новой информационной среды саморазвития»( Э-ОК «Живой урок»)

Научный руководитель эксперимента : Захарова О.А., зам. директора по развитию ООО « Издательства «Академкнига/ учебник», г. Москва Российская Академия наук,

Куратор  : начальник отдела мониторинга образования  Садыкова Г.Ш.

Управление образования г. Губкинский

Кадровое обеспечение:

Руководитель(проекта)- Т.Ю. Полякова , директор школы, заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования»,отличник просвещения.

- Руководство  экспериментом  по организации деятельности уч-ся

Координатор проекта –В.Ф. Кузьмина, зам. директора по УР, почётный работник общего образования РФ

- Организация мониторинга деятельности учащихся

- Своевременное и качественное  оформление  учетно- отчетной документации

- Организация экспериментальной работы  с учителями

- Организация  и отслеживание результатов .

Учителя , преподающие предметы   (обществознание, биология, география)

Участвуют в экспериментальной работе – 3  педагога , из них имеют

высшую квалификационную категорию – 3педагога;

1 психолог, имеет  первую  квалификационную категорию

Имеют почетные звания

-«Почетный работник общего образования РФ»

Кузьмина В.Ф. , Шульга И.В.

Учитель  обществознания  высшей категории  - В.Ф. Кузьмина, почётный работник общего образования РФ

Учитель географии высшей категории И.В.Шульга, Почётный работник общего образования РФ

Учитель биологии высшей категории  –Гончарова М.И.

Системный администратор –Олейников А.П.

Психолог 1 категории –Митрофанова Т.С.

- Реализация эксперимента  по организации деятельности .

- Преподавание предметов с использованием электронных образовательных комплексов(ЭОК), двухэкранных электронных устройств (девайсов)

- Инновационная деятельность ( разработка методических , дидактических материалов )

- Организация исследовательской деятельности с учащимися

( консультирование, рецензирование рефератов, творческих работ,  составление проектов , подготовка к олимпиадам)

Классный руководитель

- Выполнение обязанностей  не входящих в должностные обязанности

- Организация воспитательного процесса.

Ученический коллектив

- 110 учеников 6абвг классов.

- Родители учащихся

Организация и контроль  за направлениями работы

| Контроль за состоянием инновационной , методической работы учителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| октябрь | Анализ итогов входных контрольных срезов в рамках проекта «Электронный учебник» | 6 | Тематический | тестирование | Кузьмина ВФ | МО Справка приказ |
| декабрь | Новые информационные подходы в обучении школьников в рамках проекта ««Электронные образовательные комплексы, как средство информатизации общества » | 6 | Тематический | Посещение уроков | Кузьмина ВФ | МС Справка приказ |
| апрель | Анализ итогов контрольных срезов на выходе в рамках проекта «Электронный учебник» | 6 | Тематический | тестирование | Кузьмина ВФ | МО Справка приказ |

Повышение  уровня  компетентности в рамках

реализации программы  экспериментальной работы

осуществлялось в рамках курсов

| Название мероприятия | Время проведения | ФИО педагога | Город |
| --- | --- | --- | --- |
| Курсы подготовки специалистов по вопросу «Апробация электронного образовтельного комплекса (ЭОК) «Живой урок» в общеобразовательных учреждениях РФ. | 2011 сентябрь | Кузьмина В.Ф. | Москва |
| Курсы подготовки специалистов по вопросу «Апробация электронного образовтельного комплекса (ЭОК) «Живой урок» в общеобразовательных учреждениях РФ. | 2011 сентябрь | Гончарова М.И. | Москва |

Положительные стороны эксперимента за истекший период   :

1.Повышение качества знаний на 10% по биологии, обществознанию, географии

с 61% до 71%.

2.Абсолютная успеваемость составляет стабильно -100%

3. По результатам диагностики познавательных процессов наблюдается

увеличение объёма  и концентрации  внимания учащихся.

4.Наблюдения на уроках показали:

- Достаточный уровень освоения учащимися  способов самопроверки и различных форм тестирования, освоение различных форм предметного общения.

- Обучающиеся научились алгоритму работы с девайсами, подчиняться регламенту урока с Э-ОК-« Живой урок»

- Научились самостоятельно работать с текстами разного характера, просматривать необходимую информацию, ориентироваться в ней,  выбирать ее из разных источников, удерживать тот аспект, который обсуждается на уроке

5.Участие в конкурсах

| Название мероприятия | уровень | Кол-во участников | Количество победителей |
| --- | --- | --- | --- |
| Всероссийская олимпиада по основам наук | г Москва | 12 | 4 сертификата |
| Международная олимпиада по основам наукУРФО(1 тур) | международный | 27 | Прошли во второй тур 27уч-ся |
| Обучение в НОУ «ОМУ», образовательного центра «Школьный университет» |  | 17 |  |

6.Результаты анкетирования родителей по вопросу использования электронных учебников:

57%  опрошенных — полагает, что электронные учебники должны активно использоваться в школьном образовании. По мнению родителей, занятия ЭОК помогают учебному процессу

10% опрошенных родителей согласны с тем, что электронные учебники должны заменить обычные школьные учебники.

6% респондентов считают, что такую инновацию нужно вводить только в старших классах — прежде всего, это связано с тем, чтобы не было слишком большой нагрузки на глаза,  в связи с мелким шрифтом.

12% родителей высказались за бумажные учебники.
5% опрошенных считают их неэффективными

6% равнодушны к их применением в школе

4% считают технологии вредными и отвлекающими от учебного процесса.

9. Реализация проекта «« Создание новой информационной среды саморазвития»

рассматривается  в аналитических материалах  Программы развития школы   на период

до 2015 года .

- Программа эксперимента реализуется  через систему  мероприятий

| № п/п | Основные направления деятельности по реализации проекта |  | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта. | Апрель-Май 2011г |  | Директор |
|  | Определение образовательных дисциплины по реализации проекта. | Апрель-Май 2011г октябрь 2011г. |  | Директор |
|  | Подготовка нормативно методических документов по реализации проекта. | Ноябрь- декабрь 2011 |  | Участники эксперимента |
|  | Обучение педагогов на курсах. | Сентябрь- октябрь 2011г. |  | Учителя – предметники |
|  | Разработка проекта «Электронно-образовательный комплекс» | Сентябрь- октябрь 2011г. |  | Участники эксперимента |
| Практический этап 2011-212 |  |  |  |  |
|  | Установка беспроводного интернета, высокоскоростного интернета | Октябрь 2011 |  | Участники эксперимента |
|  | Приобретение двухэкранного планшетного устройства Э-ОК «Живой урок» | Сентябрь 2011 |  | Участники эксперимента |
|  | Приобретение оборудования кабинетов для использования электронного образовательного комплекса (шторы затемнения, | Ноябрь 2011 |  | Участники эксперимента |
|  | Участие учителей в дистанционных курсах, вебинарах по теме «ЭОК.Живой урок» | Февраль 2012г. |  | Участники эксперимента |

Итоги выполнения плана реализации проекта:

- Подготовлены  педагогические кадры : прошли обучение на курсах  по теме эксперимента. Готовность 100 % педагогов к проведению занятий с использованием ЭОК.

- Организована работа творческой группы;

- Проведена диагностика учащихся .

- Разработаны: Руководство пользователя Э-ОК «Живой урок»для учителей.;Руководство пользователя Э-ОК «Живой урок»для учащихся»;Руководство пользователя Э-ОК «Живой урок»для родителей»

- Участвовали  во Всероссийском НПК «Подведение итогов апробации электронного образовательного комплекса и перспективы его развития» май 2011 г.

- Проведен  выездной семинар  для учителей – предметников – сентябрь 2011г..

- Оборудован кабинет   для использования  электронного образовательного комплекса

- Установлен беспроводной интернет, высокоскоростной интернет.

- Приобретен  электронного образовательный  комплекс в кол-ве 75 штук.

Вопросы о результативности и целесообразности  эксперимента проходили через систему ВШК ,   полученная информация обсуждалась на заседании МС, совещании при директоре, административном совете  , педагогическом совете школы, общегородском семинаре учителей истории.

По результатам экспериментальной работы

- Оформлена  Брошюра: Создание новой информационной среды саморазвития «Электронный  образовательный комплекс- « Живой урок».

Создан Документальный фильм ГТРК «Вектор».

Транслировались передачи по  региональному телевидению, Тюменскому  телевидению.