Внедренческий проект.

Программа деятельности педагогического коллектива по внедрению электронного журнала в школе.

Цель:1. Создать в школе общее информационное пространство (сетевое

окружение)

2. Оперативно получать и обобщать информацию об УВП для  при-

нятия управленческих решений.

3. Обеспечить мониторинг движения учащихся.

4. Автоматизировать составление отчетности для управления

образовательным процессом.

5. Дать возможность родителям получать отчеты об успеваемости

своих детей в электронном виде.

6. Использовать в управленческой деятельности возможности элект-

ронного журнала:

- отслеживание результатов УВП классов, отдельных учащихся;

- отслеживание процесса всеобуча в школе;

- получение сведений об учащихся;

- контроль за неуспевающими учащимися;

- наличие постоянной итоговой оценки по всем предметам;

- возможность проводить сравнительный анализ УВП по всем

классам школы, наблюдать процесс обученности учащихся,

результаты работы учителей в классах.

- Подготовительный этап.

Цель: обеспечить мотивационную готовность педагогического

коллектива к освоению программы «Электронный журнал»

- Диагностика уровня инновационного потенциала учителей

- Определение содержания информационного поля

- Создание школьной сети

- Обучение педагогического коллектива школы работе с Э.Ж.

- Проведение апробации школьного Э.Ж. на одном классе.

- Прогнозирование возможных отклонений от цели,

нежелательных препятствий и последствий.

1. Отказ от работы с Э.Ж. -   создать приказ директора, нарушать

который работники не имеют права

-   проводить рекламную акцию о важно-

сти работы с Э.Ж.

-   оплата работы с Э.Ж.

2. Несвоевременное заполнение Э.Ж.

-   информационные листы, отражающие

положение дел

- создание мотивации на достижение

успеха

- снятие оплаты за работу с Э.Ж.

3. Финансовое обеспечение финансово-технической базы

- при затруднении обратиться в органы

власти, к спонсорам.

- Организационный этап.

Цель: усиление мотивационной, теоритической готовности коллектива к

освоению новшеств

- Внесение дополнений в структуру методической деятельности:

- коррекция планов МО

- включение в планы МО вопросов  об

использовании ИКТ

- создание временных творческих

коллективов по обучению работе с Э.Ж.

- Разработка положения о стимулировании труда педагогических

работников школы.

- Практический этап.

Цель: Обеспечить готовность учителей к внедрению Э.Ж.

Содержание деятельности:

- Ежедневное внесение в Э.Ж. оценок и пропусков учащихся.

- Работа внутришкольной системы повышения квалификации:

- Совершенствование структуры управления в условиях работы в инновационном режиме.

- Ожидаемый результат.

Цель: выявить рассогласования между желаемым и реальным уровнем

педагогического коллектива.

- Диагностика УВП в школе. Хотим видеть

- повышение среднего балла обученности, т.к. будет сняты

эмоциональные помехи  при оценивании ученика;

-повышение творческой активности педагогов;

-восприимчивось коллектива к новому;

-100% освоение коллективом компьютерной техники и

применение ее в УВП

2.Установление причин рассогласования между желаемым и реальным и принятие решений.

3.Составление программы деятельности педагогического коллектива по дальнейшему развитию  инновационного потенциала:

- оснащение компьютерной техникой всех кабинетов;

- размещение Э.Ж. на страницах Интернет, обеспечив

свободный вход родителей в базу данных школы

- создание школьного сайта;

- создание электронного каталога, страницы на сайте

«Школьная библиотека в информационном пространстве»

- организовать страничку «Учитель и родитель» для

осуществления взаимодействия семьи и школы;

- организация медиатеки  и хранилища материалов

проектной деятельности учащихся;

- вести индивидуальные  портфолио учащихся и учителей

с гибкой настройкой прав доступа.

Программа «Электронный журнал» прилагается.