Вариант 1

План работы

по предоставлению государственной услуги

« Аттестация педагогических  работников»

в 2013-2014 учебном году.

Задачи:

- Создать условия для предоставления государственной услуги «Аттестация педагогических работников», способствующие непрерывному повышению уровня квалификации педагогических работников города Арзамаса, их личностному профессиональному росту, использованию ими современных педагогических технологий, повышению эффективности и качества педагогического труда.

- Осуществлять организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников при освоении  ими  всех вариативных форм прохождения аттестации .

| № | Планируемые мероприятия | Срок | Форма реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-техническое сопровождение аттестации педагогических работников |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка документов для проведения аттестации педагогических и руководящих работников | Август- октябрь | Приказы, рекомендации, критерии. | Корчажкина Н.М. |
| 1.2 | Прием сведений по аттестации педработников - представлений к аттестации педработников с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности - заявлений на I, В квал.кат. и представлений к аттестации педработников с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности по потокам: - октябрь-декабрь - декабрь-февраль - февраль-апрель | 10 августа 2013 г. Сентябрь Ноябрь Январь | Списки аттестующихся | Корчажкина Н.М. |
| 1.3 | Формирование графиков прохождения аттестации педработников в 2012-2013 уч.г. по потокам: - октябрь-декабрь - декабрь-февраль - февраль-апрель | Сентябрь Ноябрь Январь | Графики прохождения аттестации | Корчажкина Н.М. |
| 1.4 | Организация и проведение экзамена в форме компьютерного тестирования в рамках аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. | По графику РЦОИ |  | Корчажкина Н.М. |
| 1.5 | Подготовка аттестационных документов в Аттестационную комиссию министерства образования Нижегородской области. | По потокам ЦМКО, МО НО | Списки, сведения, отчеты, аттестационные листы, экспертные заключения, протоколы квалификационных испытаний и т.д. | Корчажкина Н.М. |
| 1.6 | Оформление и выдача аттестационных листов | Ноябрь-май |  | Корчажкина Н.М. |
| 1.7 | Подготовка и оформление финансовых документов работы экспертных групп. | Ежеквар- тально | Приказы, договоры, акты, сметы | Корчажкина Н.М. |
| 1.8 | Формирование состава экспертных групп. | Сентябрь, январь МО НО | Сведения, ходатайства приказы | Корчажкина Н.М. |
| 1.9 | Формирование и систематизация информационного банка тестового материала | В течение года |  | Корчажкина Н.М. |
| 1.10 | Формирование единой информационной базы данных о педагогических работниках, подлежащих аттестации | В течение года |  | Корчажкина Н.М. |
| 1.11 | Осуществление ежегодной итоговой и промежуточной статистической отчетности по аттестации педагогических работников. | В течение года ЦМКО, МО НО, НИРО |  | Корчажкина Н.М. |
| 1.12 | Организация работы компьютерных консультационных мест для аттестующихся педработников. | В течение года | Нормативно-правовая база, методические рекомендации, примеры презентаций и т.д. | Корчажкина Н.М. |
| 1.13 | Использование Интернет-ресурсов при подготовке ДКТ. | В течение года |  | Корчажкина Н.М. |
| 1.14 | Работа с обращениями, письмами, ходатайствами | В течение года | Рекомендательные письма, приказы | Кузьмина В.А. Корчажкина Н.М. |
|  | 2. Информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников |  |  |  |
| 2.1 | Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических работников в 2013-2014 учебном году. | Август-октябрь | Совещания: - руководителей ОУ; - зам.директоров, курирующих аттестацию в ОУ; - членов экспертных комиссий | Корчажкина Н.М. |
| 2.2 | Механизм аттестации педагогических работников в 2013-2014 учебном году. | Сентябрь-март | Совещания: - зам.директоров, курирующих аттестацию педработников ОУ; - членов экспертных комиссий | Корчажкина Н.М. |
| 2.3 | Консультации по вопросам аттестации педагогических работников | Сентябрь - апрель | Консультации: - групповые; - индивидуальные; | Корчажкина Н.М. |
| 2.4 | Консультации работников образовательных учреждений по использованию средств ИКТ в аттестационный и межаттестационный периоды. | В течение года, ГИМК | Консультации - индивидуальные, - групповые | Корчажкина Н.М. |
| 2.5 | Подготовка методических рекомендаций по проведению аттестации в 2013-2014 учебном году. | Сентябрь -октябрь | Пакет документов по аттестации | Корчажкина Н.М. |
| 2.6 | Подготовка членов экспертных комиссий к проведению экспертизы профессиональной компетентности и результативности деятельности . | Сентябрь-декабрь | -Краткосрочные курсы в НИРО -Консультации в ГИМК | Корчажкина Н.М. |
| 2.7 | Подготовка аттестующихся | Сентябрь- март | -Консультации (групповые и индивидуальные) -Обучающие семинары -Семинары-практикумы - МО | Корчажкина Н.М. |
| 2.8 | Курсовая подготовка на базе НИРО | По плану | Курсовая подготовка. | Руководители ОУ |
| 2.9 | Курсовая подготовка на базе АГПИ | По плану | Курсовая подготовка. | Руководители ОУ |
| 2.10 | Организация и проведение экспертизы компьютерной презентации методической разработки раздела образовательной программы в рамках аттестации педагогических работников с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. | По графику | Определение личного вклада в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания. | Корчажкина Н.М. Экспертные группы |
| 2.11 | Организация и проведение экспертизы портфолио аттестующихся педагогических работников в рамках аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. | По графику | Определение стабильных результатов освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показателей динамики их достижений. | Корчажкина Н.М. Руководители ОУ Экспертные группы |
| 2.12 | Организация и проведение аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | По графику | - подготовка конспекта урока; - решение педагогических ситуаций | Корчажкина Н.М. Экспертные группы |
| 2.14 | Работа экспертных комиссий: | По графику (сентябрь-май) | - экспертиза профессиональной компетентности; -экспертиза результатив-ности деятельности: - подготовка экспертных заключений; -заседание экспертных комиссий (протоколы) | Корчажкина Н.М. |

План работы

по организации аттестации лиц,  претендующих на должности руководителей муниципальных  образовательных учреждений

в 2013-2014 учебном году.

| № | Планируемые мероприятия | Срок | Форма реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Консультации с лицами, претендующими на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений. | По мере подачи представлений | Индивидуальные консультации | Корчажкина Н.М. Любова Е.В. Щурцова Л.Л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Организация заседания экспертной комиссии | По графику | Подготовка документов | Корчажкина Н.М. |
| 3. | Организация и проведение аттестации лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений. | По графику | Собеседование Подготовка протокола | Кузьмина В.А. Корчажкина Н.М. Экспертная комиссия |
| 4. | Подготовка документов по итогам заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. | По графику | Протоколы, уведомления, приказы. | Кузьмина В.А. Корчажкина Н.М. |