Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31»

2015 год - год литературы в РФ

Автор: Романова Т.М., учитель МОУ СОШ№31

Организаторы: Романова Татьяна Михайловна, учитель МОУ СОШ№31,

Власова Ирина Васильевна, зав. читальным залом библиотеки им. Н. Островского,

Сударева Любовь Алексеевна, педагог дополнительного образования МОУ СОШ № 31

г. Комсомольск-на-Амуре

2015 г.

Информационная карта проекта:

| Автор и руководители проекта | Романова Т.М., учитель МОУ СОШ№31 Адрес: пр. Ленина, 85/4 Тел.: 27-96-63, 89622981187 Сударева Л.А, педагог дополнительного образования МОУ СОШ№31, ул.Гамарника 20-31, 55-16-14 Власова И.В, зав. читальным залом библиотеки им. Н. Островского, Адрес: Сидоренко, 1 «А», Тел.: 55-48-86 |
| --- | --- |
| Тема проекта | «Сквер литературных героев» у библиотеки им.Н.Островского» |
| Сроки реализации: | февраль 2015 г.- июнь 2015г |
| Целевая аудитория: | Учащиеся, жители города Комсомольска-на-Амуре и гости города |
| География участников: | Учащиеся МОУ СОШ №31, гимназии №9, сотрудники библиотеки, читатели библиотеки |
| Цели проекта: | Формирование эстетической культуры учащихся, воспитание ценностного отношения к культурно-историческим местам г. Комсомольска-на-Амуре |
| Задачи проекта: | - развить навыки исследовательской и проектной деятельности. - получить первоначальный опыт участия в социально значимой деятельности. - сформировать ценностное отношение к культурным объектам города и окружающей их природной среде. - сформировать у учащихся представление о значимости культурного пространства в жизни человека. - напомнить учащимся и жителям города о ценности литературного образования, о роли книги в воспитании личности. |
| Этапы реализации проекта: | - Спланировать проект (сроки, конкретные задачи для пошаговой реализации проекта); - Согласовать реализацию данного проекта с руководством библиотеки и отделом архитектуры города - Провести презентацию проекта учащимся школ №31, 27, 14, гимназии №9; - Разработать план-схему по установлению указателей литературных аллей - Разработать Положение о конкурсе наименований аллей сквера - Провести конкурс наименований аллей сквера библиотеки им. Н. Островского среди школьников - Привлечь спонсоров для изготовления табличек-указателей с названиями аллей парковой зоны библиотеки - Привлечь учащихся, педагогов, родительскую общественность МОУ СОШ № 31 и гимназии № 9, а также спонсоров для приобретения материалов, необходимых для реализации проекта. - Провести мероприятия по открытию сквера литературных героев. |

Наименование проекта:

Социальный проект «Сквер литературных героев»

библиотеки им. Н.Островского.

Процесс социализации учащихся неразрывно связан с общением, совместной деятельностью, приносящей пользу обществу. Школа как социальный институт должна развивать в учащихся социальную и личную ответственность, самостоятельность, толерантность, личностный позитивизм, активную жизненную позицию и др.

На развитии таких качеств и построен наш социальный проект. Он имеет не только социальное значение, но и воспитательное.  Городская культурная среда способствует формированию общей культуры социально ответственной личности, развитию  чувств уважения и гордости за свой город  и бережного отношения  к его достопримечательностям и культурным объектам. Создание культурной городской среды  особенно актуально  для таких сравнительно молодых провинциальных городов, каким является Комсомольск-на-Амуре, который позиционируется как один из культурных центров Дальнего Востока, и для этого есть все основания.

Библиотека им. Н. Островского – один из значимых культурно-просветительских объектов города Комсомольска-на-Амуре,  ее история начинается в 1934 году. В фондах библиотеки хранится более полумиллиона экземпляров книг, ежегодно она обслуживает более 25 тыс. читателей. Здание библиотеки было построено в 1973 году по специальному проекту ленинградских архитекторов и стало украшением одной из самых красивых улиц города Юности – проспекта Первостроителей. Библиотека находится на небольшой площади, в центре которой возвышается памятник писателю Н. Островскому. Ежегодно силами сотрудников библиотеки благоустраивается центральная площадь: разбиваются клумбы с цветами, оформляются травяные газоны. Площадь перед библиотекой является одним из любимых мест отдыха комсомольчан, именно на ней в летний период сотрудники библиотеки проводят открытые мероприятия для школьников и взрослых. Площадь находится в удовлетворительном состоянии.

Вокруг библиотеки располагается небольшая парковая зона с двумя центральными аллеями, выходящими к проспекту Первостроителей. К сожалению, аллеи сквера, сама парковая зона давно нуждаются в благоустройстве: восточная сторона сквера зарастает травой, яблоневые деревья давно не обрезались. С правой и левой стороны сквера, рядом с центральными аллеями, находятся заросшие площадки с полуразрушенными скамейками, на которых в летний период часто собираются взрослые и подростки, но не для чтения книг, а для асоциального времяпрепровождения (распивают спиртные напитки, курят), в сквере жители близстоящих домов выгуливают собак. Такое состояние сквера вокруг культурного объекта – библиотеки им. Н. Островского – является недопустимым и требует внимания администрации и общественности города.

Проект «Сквер литературных героев» призван обратить внимание общественности, руководителей библиотеки, учащихся школ, всех жителей города на состояние прилегающего к библиотеке паркового пространства.

Цель проекта:

Формирование эстетической  культуры учащихся путем включения их в деятельность по поддержанию городской культурной среды, воспитание ответственного социального поведения и ценностного отношения к культурным объектам города Комсомольска-на-Амуре через благоустройство территории, прилегающей к библиотеке им. Н. Островского.

Задачи проекта:

- развить навыки исследовательской и проектной деятельности.

- получить первоначальный опыт участия в социально значимой деятельности.

- сформировать ценностное отношение к культурным объектам города и окружающей их природной среде.

- сформировать у учащихся представление о значимости культурного пространства в жизни человека.

- напомнить учащимся и жителям города о ценности литературного образования, о роли книги в воспитании личности.

Этапы реализации проекта:

- Спланировать проект (сроки, конкретные задачи для пошаговой реализации проекта);

- Согласовать реализацию данного проекта с руководством библиотеки и отделом архитектуры города

- Провести презентацию проекта учащимся школ №31, 27, 14, гимназии №9;

- Разработать план-схему по установлению указателей литературных аллей

- Разработать Положение о конкурсе наименований аллей сквера

- Провести конкурс наименований аллей  сквера библиотеки им. Н. Островского среди школьников

- Привлечь спонсоров для изготовления табличек-указателей с названиями аллей парковой зоны библиотеки

- Привлечь учащихся, педагогов, родительскую общественность МОУ СОШ № 31 и гимназии № 9, а также спонсоров  для приобретения материалов, необходимых для реализации проекта.

- Провести мероприятия по открытию сквера литературных героев.

Целевая аудитория

Учащиеся, жители города Комсомольска-на-Амуре и гости города

География   проекта

География проекта: сквер возле библиотеки им. Н.Островского

Механизм реализации проекта

Проект планируется осуществлять  в 3 этапа. Каждый этап подразумевает комплекс мероприятий, направленных на достижение результатов проекта.

| Задача | Вид деятельности |  | Ожидаемый результат |  | Сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести презентацию проекта учащимся, родителям, учителям образовательных учреждений МОУ СОШ №31 и гимназии №9 |  | 1.Согласовать действия по осуществлению проекта с руководством библиотеки. 2. Выступить с предложением по организации проекта на заседании Совета юниоров МОУ СОШ №31 и гимназии №9. 3. Разместить данные о планируемой акции на информационных стендах школ. | Формирование активной группы учащихся, отвечающих за реализацию проекта. |  | Февраль 2015 |  |  |
| Привлечь учащихся к конкурсу наименований литературных аллей |  | Разработать Положение о конкурсе, объяснить его цели и задачи учащимся и общественности города, сформировать жюри конкурса, на сайтах школ и библиотеки провести голосование за отобранные членами жюри наименования аллей. | Выбор наименований аллей сквера литературных героев |  | Февраль 2015г. |  |  |
| Привлечение спонсоров, учащихся, педагогов, родительской общественности для приобретения материалов, необходимых для реализации проекта |  | Организовать сбор необходимого оборудования и материалов | Приобретениенеобходимого инвентаря и материалов |  | Март 2015 |  |  |
| 2 этап - основной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение конкурса наименований аллей сквера |  |  |  | Март 2015 |  |
|  |  | Подведение итогов конкурса наименований аллей сквера |  |  |  | Апрель 2015 |  |
|  |  | Изготовление табличек-указателей аллей |  |  |  | Апрель 2015 |  |
|  |  | Проведение субботника по благоустройству территории сквера |  |  |  | Май 2015 |  |
|  |  | Установка указателей с названиями аллей |  |  |  | Июнь 2015 |  |
| 3 этап - заключительный |  |  |  |  |  |  |  |
| Активизировать познавательную деятельность школьников, расширяя представления учащихся о культурной организации окружающего пространства |  | - Проведение мероприятия по открытию аллей литературных героев - Привлечение СМИ в процесс освещения результатов проекта. - Обеспечение ухода за указателями (сформировать группу активистов, которые будут поддерживать эстетический вид табличек). |  | Формирование у учащихся социально- ответственного отношения к родному городу; благоустройство территории сквера |  |  | 6 июня 2015 |

Кадровое обеспечение проекта

Руководители проекта: Романова Т.М., учитель МОУ СОШ №31

Участники проекта: учащиеся МОУ СОШ №31и гимназии №9

Необходимые ресурсы для реализации проекта

| Ресурсы | Собственные средства (руб) | Запрашиваемые средства (руб) | Итог (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| светоотражающая краска (1литр желтой, 1 литр зеленой) |  |  |  |
| 6 стальных труб d 50мм и L=3м |  |  |  |
| 6 листов металла толщиной 3мм 500*300 |  |  |  |
| Бумага для проведения рекламной кампании и конкурса «Аллеи литературных героев» |  |  |  |
| Кисти |  |  |  |
| итого |  |  |  |

Сроки реализации

Февраль 2015 – июнь 2015

Предполагаемые итоги проекта

Данный проект позволит:

- сформировать эстетическую  культуру учащихся;

- включить учащихся в деятельность по поддержанию городской культурной среды;

- воспитать ответственное социальное поведение и ценностное отношение к культурным объектам города Комсомольска-на-Амуре;

- благоустроить территорию, прилегающую к библиотеке им. Н. Островского.