**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**Постановка проблемы**

Сельское поселение «Выдринское» расположено на южном побережье озера Байкал, где проходит часть юго-западной границы Бурятии и экономически развитой Иркутской области. Число жителей составляет 4 700 человек. Село Выдрино на протяжении ряда лет входит в список депрессивных территорий. Основной причиной кризисного состояния стало закрытие в начале 90-х годов градообразующего предприятия – когда-то крупнейшей в Республике лесоперевалочной базы. Это в свою очередь привело к таким негативным социальным последствиям как безработица (41,1 % от экономически активного населения), отток населения увеличилось число людей, страдающих алкоголизмом, появились малообеспеченные и необеспеченные семьи, появились безнадзорные дети. Не решена в полном объеме проблема с детьми из неблагополучных семей, которые систематически пропускают занятия, занимаются бродяжничеством. Кроме этого негативное влияние на подрастающее поколение оказывает расположенная на территории села Исправительная колония № 4. Часть освободившихся (около 30%) временно или постоянно остается в селе.

Всё, что касается развлечений для детей, занимает очень низкий уровень. Да, детский дом творчества и школа искусств, но а больше ничего. Считаю необходимым привлечение и приобщение детей к природе, ведь именно природа сближает столь разных людей. Создание живого уголка в школе будет отличным подспорьем в решении данной проблемы. Во-первых, дети, родители которых по каким-либо причинам не могут завести домашних животных, смогут полноценно реализовать свои потребности в общении с природой. Во-вторых, дети научатся ухаживать за животными, кормить их, что будет само собой способствовать их воспитанию.

**Цель проекта:** создание экоцентра для успешного воссоединения и приобщения детей к природе на территории села Выдрино.

**Задачи проекта:**

* Активизироватьдеятельность школьного экоцентра.
* Создать живой уголок для непосредственного контакта детей и животных.
* Пропагандировать идеи экологического воспитания школьников.

**Механизм реализации проекта**

Целевая группа проекта:

* Дети и молодежь СП «Выдринское».
* Население СП «Выдринское».

На базе школы будет создан школьный живой уголок, в котором будут обитать разные животные, рыбы, а также выращиваться экзотические растения. Вполне вероятно, что в дальнейшем из этого уголка может вырасти целая оранжерея с животными, ккоторые обитают в тех районах, откуда эти растения.

В начале проекта для активизации молодежи и вовлечения ее в общественную деятельность будет проведена информационная кампания о работе экологического движения. Представители Молодежного Центра проведут встречи с молодежью (Выдринская СОШ, ПТУ, Дом творчества, Музыкальная школа), на которых будет представлена деятельность Центра, а также будут собраны заявки на участие в Конкурсе по оформлению живого уголка. Кроме молодежи села на Слет также будут приглашены представители ведущих экологических молодежных общественных организаций Республики Бурятия, которые проведут часть тренингов и семинаров по следующим тематикам: природа – это не только лес, сохраним живое вместе, я и природа неразделимы.

 Следующим проектом будет проведение экологической игры, целью которой будет воспитание в детях чувста благодарности природе за ее богатства. Игра подразумевает активную деятельность участников как в экологической работе, так и общественной жизни села. Кроме этого для участия в игре будут привлечены представители села. Также для проведения игры будут использованы материалы выставки «Природа Байкала». Планируется участие не менее 12 команд, количеством 5 человек в каждой. Основная цель игры: найти и разгадать тайны природы. Игра состоит из пяти этапов:

1. Создание мини движения за сохранения природы. Нужно подключить в свое дело как можно больше человек. Защитить свой проект. Предоставить отчет о проделанной работе.
2. Придумать и описать план создания живого уголка: поиск средств, помещения, оформление, какие животные и растения будут в нем. Также учитывается защита проекта.
3. Игра на природе с созданием экологически безопасных мест отдыха. Опробация заранее подготовленных проектов.
4. Создание газеты, пропагандирующей сохранение природы.
5. Соревнования в командах на быстроту реакции, смекалку, творческие данные и т.п.

 Кроме командных призов будут личные награды за активность, эрудированность, научность исследования. Награждение победителей будет проведено в рамках Экологического фестиваля.

По окончании проекта работа Молодежного экологического центра будет продолжена при поддержке Администрации СП «Выдринское» при условии утверждения Советом депутатов строки в бюджете поселения, а также за счет привлеченных средств из общественных фондов и государственных структур.

**Календарный план выполнения проекта**

**на 2011-2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполне- ния** | **Ответственный** |
|  | Информационные встречи с молодежью | 11.2011 | Делявская А.В. |
|  | Слет молодежи с. Выдрино | 12.2011 |  Делявская А.В.Гатаулина Е.С. |
|  | Тренинг «Как создавать и писать новости» | 01.2012 | Делявская А.В. |
|  | Презентация и открытие живого уголка | 03.2012 | Делявская А.В.Гатаулина Е.С. |
|  | Образовательная программа «Живая природа» | 04.2012 | Гатаулина Е.С. |
|  | Семинар «Социальная журналистика в помощь природе» | 05-06.2012 | Уч. 10 класса |
|  | Сбор материалов и оформление выставки «Природа Байкала» | 07-09. 2012 | Делявская А.В.Гатаулина Е.С.Учащиеся школы |
|  | Открытие выставки «Природа Байкала» | 10.2012 | Делявская А.В.Гатаулина Е.С. |
|  | Работа выставки «Природа Байкала» | 2012-2013 | Члены клуба |
|  | Поисково-приключенческая игра 1-3 этапы | Весна-начало лета 2013 | Делявская А.В.Гатаулина Е.С. |
|  | Расширение живого уголка | Осень 2013 | Делявская А.В.Гатаулина Е.С.Учащиеся школы |
|  | Поисково-приключенческая игра 4-5 этапы | Зима 2013-весна 2014 | Делявская А.В.Гатаулина Е.С.Гордовая Н.С. |
|  | Экологический фестиваль | Весна 2014 | Байкальский заповедник |
|  | Работа журналистов по обновлению информации на стендах  | раз в **месяц** | Делявская А.В. |
|  | День встреч добровольцев | раз в месяц | Делявская А.В.Гатаулина Е.С. |

**Ожидаемые результаты**

По итогам проекта в селе Выдрино будет создан живой уголок, имеющий в своем активе не менее 20 обитателей. Экологическое движение приобретет широкий круг и станет неотъемленой частью жизни села Выдрино.

Кроме этого, достоинством проекта является его технологичность и тиражируемость. Этот механизм можно будет внедрять как в больших селах, так и малых поселениях. Каждый компонент проекта также можно тиражировать отдельно. Например, поисково-приключенческая игра, которая разработана авторами проекта, является относительно новой формой работы с молодежью, тем более в области экологического воспитания молодежи.

**Количественные показатели:**

* менее 3 информационных встреч с участием не менее 60 человек;
* образование молодежного экологического центра, не менее 15 добровольцев;
* Слет молодежи с. Выдрино с участием не менее 70 человек;
* не менее 20 учащихся пройдут образовательная программа «Экологическая безопасность» в объеме 36 часов;
* тренинг «Как создавать и писать новости» (не менее 10 участников);
* семинар «Социальная журналистика» (не менее 12 участников);
* собраны материалы и оформлена выставка «Природа Байкала»;
* поисково-приключенческая игра (не менее 12 команд по 5 человек в каждой);
* Экологический фестиваль (не менее 60 участников);
* лучшие концертные номера будут принимать участие в праздничных мероприятиях села.

**Критерии оценки проекта (индикаторы)**

* Листы регистрации участников мероприятий;
* планы образовательной программы, тренингов, семинаров;
* сценарии мероприятий (поисково-приключенческая игра, выставка, фестивал);
* отзывы участников проекта (образовательная программа, тренингов, семинаров и др.);
* фотоматериалы;
* копии статей в СМИ.