Социальный проект

«Заветлужская тропа»

Информационная карта проекта

| 1 | Название организации, реализующей проект | МОУ Глуховская средняя общеобразовательная школа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес организации Телефон e-mail: | 606740 Нижегородская область, Воскресенский р-н с.Глухово, ул. Школьная д7 8-(831)-93-63 38 gluhovoschool@narod.ru |
| 3 | Сроки реализации проекта | Апрель-октябрь 2011 года |
| 4 | Руководитель проекта | Руководитель музея Ампилогова С.В. |
| 5 | Кадровое обеспечение | Руководитель музея Ампилогова С.В., зам. директора по воспитательной работе Дурова О.А., учитель информатики Рохмитстров С.Н. Директор И.Ц. , учитель истории Токарева И.В, |
| 6 | Участники проекта | Учащиеся 7, 9-10 классов |
| 7 | Материально-техническое оснащение | Компьютер с доступом в Интернет, сканер, фотоаппарат; канцтовары |

Исследование проблемы

Цель: выяснить актуальность и востребованность экскурсионного маршрута, определить объекты, которые можно включить в этот маршрут

В нашем селе и его окрестностях есть интересные культурные  и природные объекты: церковь Космы и Домиана, усадьба Шуртыгиных, озеро Моховое и озеро Глуховское. В результате поисково- исследовательской деятельности  собираются (часто по крупицам) сведения не только об этих объектах, но и об истории школы, герое Советского Союза Пайкове А.Н. Все материалы хранятся в школьном музее. Разработан маршрут на озеро Моховое. Церковь Космы и Домиана включена  в маршрут этно-экологической тропы (природного парка Поветлужье) «7 церквей»

В современном обществе общение с людьми всё больше вытесняется общением с компьютером. Ученики часто посещают школьный музей, знакомятся с разными экспозициями, некоторые сами принимают участие в их создании. Но есть ученики других школ, выпускники нашей школы, разъехавшиеся по разным уголкам нашей огромной страны, есть другие люди,  которым было бы,  наверное, интересно познакомиться с историей нашего родного края, села. Участниками проекта был решено открыть экскурсионный маршрут.

Инициативной группой ребят (участниками проекта) был проведён социологический опрос местных жителей, учащихся школы, выпускников школы, бывших учителей. Им предлагалось ответить на вопросы анкеты:

1. Назовите достопримечательности нашего села и его окрестностей

2. Что вам известно об истории культурных объектов и особенностях природных объектов

3. Что вам известно о туристическом маршруте «Глухово», какие объекты нашего села включены в туристические маршруты (этно-экологические тропы) природного парка Поветлужье.

4. Ваше мнение по поводу открытия экскурсионного маршрута по культурным и природным объектам (востребованность и актуальность) и какие объекты можно ещё включить в этот маршрут.

В ходе социологического опроса выяснилось, что все участники опроса  знают основные культурные и природные ценности нашего края церковь, усадьба Шуртыгиных, озеро Моховое, Глуховское, но об их истории и особенностях рассказать  затрудняются. Участники опроса предложили включить в экскурсионный маршрут следующие объекты: дом Героя Советского Союза Пайкова А.Н., бывшие здания  школы, школьный музей, улицу Центральную.

31% принявших участие в опросе знают историю 1или 2 –х объектов

23% предложили включить в маршрут другие объекты

82% считают проект актуальным и востребованным

Фрагменты интервью с компетентными людьми, мнение и помощь которых важны для реализации проекта.

Директор школы Г.Н.Малышева.

Вопрос: как вы считаете, является ли проблема, выбранная нами актуальной для социологического проекта?

- Проект, который вы решили реализовать действительно социальный и имеет двойственное значение. Участие детей в работе по разработке экскурсионного маршрута (реального и виртуального)  актуальна. Знание истории страны, родного края, посёлка нужно не только старшему поколению, которое создавало эту историю, но и подрастающему поколению. Кроме того туристы, посещающие нашу церковь хотели бы больше узнать об истории нашего села. Мы готовы оказать  помощь в перевозке экскурсионных групп  в д. Липовка, где находится усадьба Шуртыгиных, и другую посильную помощь.

Глава администрации района Дубова И.Ю.

- Считаю этот проект актуальным и значимым. В связи с тем, что интерес к российской глубинке растёт, и в нашем районе развивается экскурсионно-туристическое направление, мы тоже не должны оставаться в стороне. Культурные и природные ценности нашего села достойны того, чтобы их включить в экскурсионные маршруты, возможно даже не только на местном уровне.

Проанализировав полученные данные, было решено включить в экскурсионный маршрут следующие объекты:

- церковь Космы и Домиана;

- школьный музей;

- бывшие здания школы;

- дом героя Советского Союза Пайкова А.Н.

- озеро Глуховское.

Озеро Моховое включить в отдельный маршрут.

Цель проекта: организация экскурсионного маршрута к историческим памятникам родного края и его природным объектам; создание «Виртуального маршрута» на сайте школы.

Задачи:

- Привлечь интерес детей и взрослых к истории малой родины

- Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы

- Формирование гражданственности у подрастающего поколения

- Подготовка экскурсоводов и разработка экскурсий по объектам маршрута

- Подбор и структурирование материала для размещения на страницах «Виртуального маршрута» (формирование информационной компетенции и информационной культуры)

- Презентация результатов работы, информирование общественности о проделанной работе (формирование коммуникативных компетенций)

Содержание и механизм реализации

| Этапы | Модуль | Действия, акции | Сроки | Ответствен ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подго-тови тель- ный Основ-ной Заключительный Подготовительный Основ- ной Заключительный | 1.Создание «Виртуального экскурсионного маршрута» 2. Создание экскурсионного маршрута | 1. Сбор актива музея, школы 2. Социологический опрос 3. Выбор названия проекта 4. Распределение обязанностей -Авторская группа (структура материала, электронная версия) -Дизайнерская группа (фотоматериал) 1.Работа с фондами школьного музея, представителями общественности, Центральным архивом г. Н-Новгород, Воскресенским районным народным краеведческим музеем. Подбор информации для размещения в Интернете. 2.Фото- и видеосъёмка экспонатов музея, экспозиций подготовка материалов для размещения в Интернете. 3.Подведение промежуточных итогов: сбор творческих групп и определение объёма информации для размещения на сайте «Виртуальный экскурсионный маршрут» 4. Обработка и размещение информации в сети Интернет 5. Презентация «Виртуального экскурсионного маршрута» проводится в День села Глухово: престольный праздник Косьмы и Домиана. 1. Сбор актива музея, школы 2. Социологический опрос 3. Выбор названия проекта 4. Распределение обязанностей 5. Работа с фондами школьного музея, представителями общественности, Центральным архивом г. Н-Новгород, Воскресенским районным народным краеведческим музеем. Подготовка экскурсоводов Разработка экскурсий по следующим объектам: -школьный музей (история с.Глухово, история Глуховской школы, другие экспозиции); -улица Центральная ; -церковь Космы и Домиана; -озеро Глуховское; -усадьба Шуртыгиных; -школьный музей (здание И.Ц.) Экспозиция «В мире русской старины» Подведение итогов, отбор информации Открытие экскурсионного маршрута | апрель май май май Май-июнь июнь июнь июль 14 июля апрель май май май июнь июль август июнь-июль июнь-июль август 5 октября | Ампилогова С.В. Зверева Н Зверева Н Рябинин Д КротоваТ, СосковаИ Отв Ампилогова С,В. Инициатив ная группа ребят КротоваТ Соскова И Ампилогова С.В. Рохмистров С.Н. (исп: Крашенинникова А, Синичкин В) ДуроваО.А. Ампилогова С.В. Зверева Н Отв Ампилогова С,В. Инициатив ная группа ребят Ампилогова С.В. Экскур- соводы отв Ампилогова С.В. Токарева И.В. Кротова Т Соскова И Зверева Н Зверева Н Рябинин Д Синичкин В Ампилогова С.В. Ампилогова С.В. Токарева И.В. |

План оценки эффективности деятельности, проводимой по проекту

По итогам реализации проекта будет проведена аналитическая работа среди детей и взрослых, познакомившихся с «виртуальным маршрутом» и достопримечательностями экскурсионного маршрута в реальном пространстве.

Критерии эффективности

- Востребованность проекта, охват детей, подростков, взрослых, привлечение специалистов

- Уровень культуры участников проекта (детей, подростков)

- Степень заинтересованности специалистов нашего района в развитии нашего проекта-маршрута

Формы информирования результатов проекта

- Аналитическая справка

- Изучение результатов деятельности участников проекта

- Отклики в СМИ, Интернете

Ожидаемые результаты

- Создание реального и «виртуального» маршрута по культурным и природным объектам с. Глухово и его окрестностям

- Приобретение подростками опыта социально значимой деятельности

- Воспитание гражданственности, интереса и уважения к истории своей страны, начинающейся с истории маленького села

- Формирование у учащихся информационной и коммуникативной компетенции