Казенное   образовательное учреждение Омской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №4»

644065, Омск-65, ул. 19 Партсъезда 38а, тел. 64-53-38, 64-73-09

Социальный проект

« НАШ  ПУТЬ к гражданскому самосознанию»

Проектная команда

| № п/п | Фамилия Имя участника | Возраст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алимов Ербол | 16 лет |
| 2 | Царёва Анна | 16 лет |
| 3 | Курлов Григорий | 18 лет |
| 4 | Хромов Александр | 17 лет |
| 5 | Гизатулин Марат | 16 лет |
| 6 | Шкурова Ирина Александровна | 54 года (руководитель) 89620327691 prarina-veresk@mail.ru |

Название проекта:

« НАШ  ПУТЬ к гражданскому самосознанию»

Контактная информация:

«Детский дом №4» 644065,Омск-65,ул.19 партсъезда 38а,

тел.64-73-09,64-53-38

Ф.И.О. руководителя организации, контакты:

Кохия Светлана Николаевна

Директор КОУ «Детский дом № 4»,тел 64-73-09,64-53-38

Ф.И.О. руководителя проекта, контакт:

Шкурова Ирина Александровна

Воспитатель КОУ «Детский дом№4»тел 64-73-09,64-53-38,

сот 89620327691

География проекта:

г. Омск. Советский Административный Округ

Срок выполнения проекта:

6 месяцев

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

1.Полное название организации:

Казенное образовательное учреждение

Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей КОУ «Детский дом № 4»

2.Фактический и юридический адрес:

«Детский дом №4» 644065,Омск-65,ул.19 Партсъезда 38а,

тел.64-73-09,64-53-38

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Обоснование:

Народ  в погоне за средствами  обогащения,  как-то  забыл,  что  Спаситель рода человеческого  повторял: «Какая польза человеку, если  он приобретёт весь мир, а душе своей навредит?» А русский народ, ещё в дохристианскую эпоху знал, что проблемы  легче решать  вместе,  как  говорили в старину – «всем миром». Всей общиной, артелью, колхозом и т.п. люди помогали отстроить дом погорельцу; найти средства для  обучения и лечения самых бедных сограждан; выразить протест правительству, если притесняются  самые  незащищенные  в обществе люди – старики, инвалиды, дети.

С утратой  идеологии были утрачены, к сожалению, и общечеловеческие ценности: духовность, нравственность, патриотизм, гражданское  и национальное самосознание нашего народа. Мы считаем, что ещё не поздно возродить всё  то,  прекрасное, многовековое, что было. Мы хотим  указать наш  путь к гражданскому становлению и самосознанию всем молодым, живущим с нами и идущим вслед.

Дальнейшее развитие:

Получив опыт общественно полезной коллективной деятельности, воспитанники детского дома смогут продолжить  её, став  волонтерами, активистами общественных организаций, иметь жизненное кредо и сформированную  гражданскую позицию в будущем.

Цель:

Помощь  воспитанникам и  выпускникам детского дома,  молодым жителям  микрорайона и округа нашего города через включение их в  нашу деятельность, а также  путем участия в движении молодежных организаций патриотического толка.

Помочь учащейся молодёжи на нашей территории в наполнении их досуга полезными для общества (социума) делами под девизом: «Отдыхая сам – помогаю другим!»

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Первичная группа:

1.Проектная Команда (5 воспитанников от 16-18 лет)

2.Дети школьного  возраста в количестве 30  человек

( 11 до 18 лет)

Вторичная группа:

1.Педагоги

2. Выпускники детского дома.

3.Ветераны  войн и труда

4.Попечительский совет

5.Социальные партнеры

План реализации проекта

| № | Мероприятие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение социального опроса в молодежной среде на тему: « Чем вызван инфантилизм у молодых?» | среднестатистическое мнение юношей и девушек микрорайона |
| 2 | Сбор информации по проблеме полноценного молодёжного досуга ( СМИ, ответственность властных структур, статистика по региону, роль правовых институтов ит.д.) | Получение информации и обработка |
| 3 | Отбор актуальных тем и систематизации полученного материала по проблемам отсутствия в молодёжной среде лидеров патриотического толка; профилактики правонарушений и алкоголизации молодежи ; обработка информации с предложением вариантов по устранению проблемы. | Выработка программы и плана действий активистами проекта |
| 4 | Обучение участников приёмам интервьюирования и работе с Интернет-ресурсами и СМИ. | Цикл семинаров и тренингов для воспитанников и выпускников детского дома |
| 5 | Акции по включению молодёжи микрорайона в полезную деятельность ( письма в инстанции, встречи с властями, сбор средств, уборка территории и другое). | Выявление лидеров, умение работать в команде и брать ответственность за свои поступки |
| 6 | Систематизация полученного общественного опыта в два блока (демонстрационный и документальный). | Освещение своей деятельности в интернете; СМИ; участие в молодежных мероприятиях округа патриотической и гражданской направленности. |
| 7 | Еженедельные встречи проектной команды по «раскрутке» своей деятельности и корректировки плана действий. | Работа штаба участников проекта |
| 8 | Презентация проекта через участие в командных молодежных выступлениях (акции, КВН, Центры занятости, летние площадки, лагеря отдыха и другое). | Опыт публичных выступлений; передвижная выставка « НАШ путь к гражданскому самосознанию»; фотоотчёт о деятельности участников; рост уровня патриотической активности воспитанников и выпускников детского дома |