Тема проекта: Cоздание школьного краеведческого музея

- Автор программы:  ЧУКАРИНА

- ЛАРИСА  НИКОЛАЕВНА,

- 346260 ул. Новый поселок, д 14

- Ст.Базковская.

- Шолоховского р,

- Ростовской обл

- тел8-(863)-53- 77-66-3

- Место работы: учитель

- истории и обществознания

- МБОУ «Базковская СОШ»

- ул.Ленина ,д.68

- тел8-(863)-53- 28-0-92

- ст.Базковская

- 2012

Введение

МОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа» основана в 1905 году. Школа расположена на территории станицы Базковской – одной из двух станиц знаменитого Шолоховского района. В школе накоплены определенные традиции, опыт краеведческой работы, касающиеся истории школы, боевого пути 197 стрелковой  гвардейской дивизии общественную значимость и социальную ценность. Этот богатый материал требует анализа, систематизации, осмысления, обобщения и демонстрации. Но многие страницы малой родины -  Базковского поселения, остаются еще неизученными в силу определенных трудностей. К сожалению, архивные церковные документы и архивы сельского совета, способные пролить свет на историю жизни местного казачества и нашего поселения в целом, были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Организация поисковой деятельности учащихся школы поможет восстановить по крупицам страницы истории родного поселения, развить интерес к истории малой родины, а сохранить эту информацию и донести до широкого круга общественности поможет организация школьного краеведческого музея.

Проект разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом от 26.05.96 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» ( с зим. и доп.), письмом Минобразования России от 12.03.03 № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений, Типовым положением об УДОД, Типовыми программами ДОД Министерства образования РФ; с учетом всего комплекса учебно-воспитательной работы в МОУ « Базковская СОШ».

Содержание  направлено на  выявление и развитие склонностей и способностей детей, формирования их жизненной активности. Свободный выбор учебной деятельности, индивидуализация и дифференциация обучения, деятельностный подход к обучению, педагогическая поддержка развития познавательных интересов и способностей учащихся – эти принципы личностно-ориентированного образования детей и педагогики развития лежат  в основе.

Основная часть

1. Актуальность проекта заключается в ознакомлении учащихся с родным краем, глубоким  пониманием  особенностей его истории, культуры и их взаимосвязь с  историей культуры страны, мира на конкретных материальных предметах,  в приобщении к исследованию родного края в разных формах.

Новизна состоит в том, что она рассчитана на комплексное и многоплановое воспитание и  обучение воспитанников на местном краеведческом материале.

Занимающиеся учащиеся получают теоретические знания по истории музейного дела, практический опыт по  музейной  работе:  осуществляют в установленном порядке учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в музейных фондах, осуществляют комплектование музейных фондов путем приобретения  музейных предметов в установленном порядке, получение добровольных кладов и пожертвований от физических лиц, а также в порядке наследования, проводят изучение, систематизацию предметов фонда хранения, проводят изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественно-материальной культуры, осуществляют научно-исследовательские работы в рамках, установленных целей, задач и предмета деятельности школьного краеведческого музея МОУ «Базковская СОШ»,  обеспечивают впоследствии экскурсионное  и лекционное обслуживание, познают прошлое, настоящее и бережно сохраняют   эти исторические частички.

2.  Целью этого проекта является создание школьного краеведческого музея – центра нравственно-патриотического воспитания обучающихся, своеобразного духовного центра единения всех поколений жителей станицы, культурно-просветительского центра станицы.

3. Задачами проекта являются:

1.Создание условий для формирования гражданского самосознания, осознания уникальности и самобытности нашего края.

2.Содействие в нравственном и гражданско-патриотическом воспитании обучающихся путем вовлечения их в краеведческую деятельность

3.Использование средств музейной педагогики в воспитании  творческой личности.

4.Развитие самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся.

5.Укрепление межпоколенческих связей внутри семей. Пробуждения интереса обучающихся к истории своей собственной семьи, вовлечение родителей в совместную с детьми краеведческую деятельность.

6.Расширение связей школы с общественностью станицы, администрацией поселения, сельской  библиотекой и Дворцом культуры.

7. Вовлечение  учащихся  в научно-исследовательскую работу, представляя ее результаты на конкурсах разного уровня

Проект выполняется силами учащихся МОУ «Базковская СОШ» под руководством автора проекта, учителя истории и обществознания Л.Н.Чукариной, а также поисковыми группами в классах. Возраст участников 11-18 лет.

Срок  реализации проекта- 4 года.

4. Проектное решение

Планирование реализации проекта предполагает:.

| № п/п | Этапы деятельности | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение плана создания музея на педсовете. (идея – чего хотим, как будет – планирование, что есть – база) | Директор школы, учитель истории | Июнь 2008 |
| 2 | Утверждение плана создания музея на педсовете | Директор школы, учитель истории | Август 2008 |
| 3 | Создание Совета музея (состав: Председатель Совета музея, главный хранитель фондов музея, секретарь Совета музея, члены Совета музея) | ЦИТ, зам. дир по ВР, учитель истории. творческая группа учителей -краеведов | Сентябрь 2008 |
| 4 | Ревизия и систематизация имеющихся материалов, ведение учетно-фондовой документации : каталог и картотека (инвентарная книга) | Учитель истории, кружок «Следопыт» | В течение года |
| 5 | Написание научной концепции музея | Учитель истории | Июнь 2008 |
| 6 | Написание Положения о музее краеведения МОУ «Базковская СОШ» | Учитель истории | Июль 2008 |
| 7 | Написание Устава музея краеведения, | Учитель истории | Август 2008 |
| 8 | Написание Программы музея краеведения | Учитель истории | Август 2008 |
| 9 | Проектирование экспозиции | Учитель истории | Июнь 2008 |
| 10 | Организация поисковых групп в классах | ЦИТ, классные руководители | Сент 2008 |
| 11 | Активный сбор и накопление материала учащимися для будущих экспозиций согласно тематике. | Совет музея, классные коллективы | В течение 2008-09 уч. года |
| 12 | Подготовка экспозиции: обработка экспонатов, подготовка витрин, системное, грамотное логичное описание имеющихся экспонатов, эстетическое оформление и их нумерация и каталогизация. | Учителя ИЗО, технологии, Совет музея, клуб «Следопыт» | В течение 2009-10 уч. года |
| 13 | Формулирование тематики и построение экскурсии. | Учителя литературы, истории, группа «Экскурсовод» | В течение 2009-11 уч. года |
| 14 | Оформление выставочной экспозиции | Зам. дир. АХЧ, Совет музея | Лето 2011г |
| 15 | Презентация музея | Руководитель музея | Август 2012 |
| 16 | Открытие музея | Администрация школы | Сентябрь 2012 |

Этапы реализации проекта

В основу реализации проекта положен деятельностный подход к изучению края участниками проекта с соблюдением основных организационных принципов музейной деятельности: научности, достоверности информации, системности, логичности, доступности, историко-хронологической последовательности.

В содержании проекта описаны все этапы реализации проектного решения с указанием графика прохождения работа (см п4)

Тематическая структура экспозиции «История школы»

| № п/ ппп | Наименование разделов, тем и подтем | Краткое содержание тем и подтем | Основные экспозиционные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учителями славится Россия. Выпускники школы - в нашей школе | Учителя-ветераны, войны, труда | фотографии |
| 2 | От рождения до сегодняшнего дня | История создания и работы школы за столетний период | Фотографии, тетради, дневники выпускников, табели |
| 3 | Пятая трудовая четверть | История школьной производственной бригады, работа в лесхозе и на пришкольной участке | Фотографии, подарки |
| 4 | Дороги, выбранные выпускниками школы | Профессиональное определение выпускников | Карта СНГ,фото |
| 5 | Отчизны верные сыны | Выпускники-офицеры | Фото |
| 6 | Эволюция ученических принадлежностей | Школьная атрибутика во времени | Азбука, письменные принадлежности, форма, учебники |

Тематическая структура экспозиции «История поселения»

| № п/п пп | Наименование разделов, тем и подтем | Краткое содержание тем и подтем | Основные экс- позиционные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От истоков | История основания поселения, его становление | Фотографии старинных зданий |
| 2 | От первого Совета до Администарции поселения |  |  |
| 3 | О чем рассказывает реликвия | Подлинные документы | Военный билет участника Великой Отечественной войны, фронтовые фотографии, письма фото |
| 4 | Навечно в памяти | Документы, фото ветеранов |  |
| 5 | Подвиг воинский и трудовой | Люди войны: военные и тыловики |  |
| 6 | Дорогами войны | Наши земляки – участники Великой Отечественной войны |  |
| 7 | Прототипы шолоховских героев | Судьбы селян – прототипов героев «Тихого Дона» | Фотографии семьи Ермаковых |
| 8 | Народные умельцы | Творчество местных жителей | фотографии |
| 9 | Молодежные движения | Пионеры, комсомольцы, Донской союз молодежи , школьное Содружество «Улыбка» | Документы, письма |
| 10 | Наше производство | Краткая история предприятий станицы | Фотографии, продукция |

Тематическая структура экспозиции « История самобытности местного населения»

| № п/п | Наименование разделов, тем и подтем | Краткое содержание тем и подтем | Основные экспозиционные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быт казачьей семьи | Предметы быта | Утварь, предметы быта |
| 2 | Родословная моей семьи | История одного рода (Пузановых) | Генеалогическое древо, фотографии, биографии |
| 3 | Местные старожилы | Воспоминания жителей |  |

Тематическая структура экспозиции «Экология родного края»

| № п/п | Наименование разделов, тем и подтем | Краткое содержание тем и подтем | Основные экспозиционные материалы | Предполагаемое местонахождение материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природные объекты | Характеристика родников, оврагов, прудов, известковых отложений | Фотомонтаж | Кабинет экологии |
| 2 | Местная флора и фауна | Растения и животные | Фотографии, гербарии, чучела | Кабинет экологии |
| 3 | Исследуем родной край | проекты |  | Кабинет экологии |
| 4 | Экологическая тропа «Виноградкин яр» | проект |  | Кабинет экологии |
| 5 | И просит помощи земля! | Лесоразведение на землях поселения | Разрез почв, письменный материал, фотовыставка | Кабинет экологии |
| 6. | Поделки из местных природных материалов | поделки |  | Кабинет экологии |
| 7. | Экологические праздники | проекты |  | Кабинет экологии |

Управление и обеспечение проекта

Организация творческой деятельности     по созданию и функционированию музея

| №п/п | Творческие объединения музея | Состав | Направление деятельности | Сроки начала работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель | Директор школы | Учредитель |  |
| 2 | Совет музея | Руководитель музея, учителя- краеведы, Члены Совета музея, главный хранитель фондов музея, секретарь Совета музея | Организация и руководство, координация, мониторинг деятельности групп | Сент 2008 |
| 3 | Клуб «Следопыт» | Учащиеся, зани мающиеся поисковой и исследовательской деятельностью | Разработка и выдача поисковых заданий, проведение собирательской, исследовательской работы, изучение архивных материалов, оформление экспозиций | Сент 2008 |
| 4 | Классные экспедиционные отряды | Каждый класс школы | Выполнение поисковых заданий | В течение лет |
| 5 | Группа «Экскурсовод» | Учащиеся | Разработка лекций по разделам экспозиций, проведение экскурсий | 2010 |
| 6 | Комитет «Эколог» | Классные председатели комитетов экологии | Поисковая работа по эколого-краеведческой тематике | В течение года |

5. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов.

Финансирование проекта предполагается вести за счет денежных поступлений в Попечительский совет школы, пожертвований местных предпринимателей.

Материальная база, необходимая для реализации проекта:

1)учетные карточки поступлений,

2)картотека,
            3) инвентарная книга,

4) книга поступлений,

5)цифровой фотоаппарат,

6)видеокамера,

7)компьютер,

8) проектор

9)файловые папки,

10)папки накопители,

11)бумага,

12) рамки,

13) экран,

14) диски,

15) флешка,

16) файлы,

16) витрины,

17) стеллажи,

18) настенные стенды,

19) канцелярские принадлежности

В наличие имеется:

1)учетные карточки поступлений,

2)картотека,
           3) инвентарная книга,

4) книга поступлений,

5)компьютер,

6) проектор

7)файловые папки,

8)папки накопители,

9)бумага,

10) рамки,

11) файлы,

12)  стенды

13) витрины

14) стеллажи

15) экран

6.Ожидаемый результаты от реализации проекта

Результаты реализации проекта можно разделить на две группы: внешний и внутренний. Внешний можно увидеть: успешная поисковая работа учащихся, интерес обучающихся к поисково-краеведческой деятельности, постоянное развитие созданного музея, увеличение количества его экспонатов, появление новых разделов, достижения учащихся на районных, областных и т.д. научно-практических конференциях и конкурсах. Внутренний результат увидеть сложнее, он выражается в личностных положительных изменениях участников, в их духовном росте.

Предполагается, что  реализация проекта активизирует интерес учащихся к истории собственных семей, повысит взаимопонимание между членами семей разных поколений,  укрепит взаимоотношения и взаимодействие школы с семьями учащихся, а также с жителями станицы Базковской и хуторов поселения. А функционирование музея позволит не только повысить качество и уровень учебной и воспитательной работы в образовательном учреждении, досуга детей, но и статус самой школы в целом в социуме. Возможно,  созданный музей станет предметом гордости для всего Базковского поселения.

В качестве критериев оценки эффективности проекта были избраны следующие показатели:

-заинтересованность учащихся в изучении прошлого своей семьи,  своего края, Отчизны,

- количество участников проекта;

-активность и инициативность участников проекта;

-качество выполняемых заданий;

-уникальность собранного материала;

-количество выполненных учащимися исследовательских работ по данной тематике.

- самостоятельность учащихся в выполнении работ,

- участие  в мероприятиях, отражающих тематику краеведения,

-успешность защиты работ,

- представленность материала в экспозициях сформированного  музея,

- публичное освещение  реализации проекта на страницах СМИ.

Оценку результатов работы в ходе реализации проекта производят:

1.Светлана Ивановна Романова, директор МОУ «Базковская СОШ»

2. Татьяна Тимофеевна Борисенко, зам.директора по УВР

3. Юрий Николаевич Демин, зам директора ГМЗ  М.А.Шолохова по культурным связям.

Заключение

После выполнения работ по созданию и открытию школьного краеведческого музея будет продолжена поисковая работа членами кружков по пополнению музейных фондов, обновлению экспозиций, обобщению исследуемых материалов, совершенствованию форм музейной работы, предстоит огромная работа по общекультурному развитию разных групп населения, чтобы музей стал не только одним из звеньев воспитательного процесса учащихся школы, но и культурно-просветительским и духовным центром единения всех поколений жителей станицы. Планируется привлечение станичного хора ДК для проведения фольклорных праздников по традициям казаков в интерьерах экспозиции»Быт казаков», открытию дней музея с экскурсионным обслуживанием всех жителей станицы и гостей в День станицы Базковской. Для широкого освещения местных жителей об интересных находках поисковой работы учащихся нашей школы, о новых материалах экспозиций школьного музея предполагается периодические публикации в газете «Тихий Дон».

Дальнейшее продолжение проекта в рамках функционирования школьного музея (расходы на приобретение или изготовление новых витрин, стендов) предполагается вести за счет денежных поступлений в Попечительский совет школы, пожертвований местных предпринимателей.

Cписок  используемых документов и источников информации.

1.Закон РФ «Об образовании». – М.: Про-Пресс,2004.

2.Бюллетень программно-методических материалов для учреждений дополнительного образования детей. 2001.№1.

3.О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об образовании!. – М.: Новая школа. 1996.

4. Научно-педагогические основы разработки и реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. – М.: 1999.

5.От внешкольной работы -  к дополнительному образованию детей: Сборник нормативных и методических материалов для дополнительного образования для детей / под ред. А.К.Бруднова. –М.: гуманит. Изд центр ВЛАДОС, 2000.

6.Федеральный закон от 26.05.96 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» ( с зим. и доп.).

7.Письмо Минобразования России от 12.03.03 № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений.

8. Устав «МБОУ Базковская СОШ»

9.Крючков А.В. Школьный музей: становление и функционирование// Директор школы», 2004, № 5.

10.Методика историко-краеведческой работы в школе, под ред. Н.С.Борисова,

В.В.Дранишникова, и т.д., М., Просвещение, 1982,

11.Тарханова Т.А. Музей в образовательном учреждении// Справочник .

руководителя образовательного учреждения, №3 2007.

12.Туризм и краеведение ,сб.,М.,Просвещение,1982.

13.Практические рекомендации по организации работы с документами в школьных музеях.// Воспитание школьников. 2001, № 10

Список литературы для детей

1.Астапенко М.П. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков ХYII-ХХ веков.- Батайск: Батайское кн.изд-во, 2002.

2.Астапенко М.П. Край донской казачий. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского обл.ИУУ, 1994.

3. Города и районы Ростовской области:  Историко-краеведческие очерки. – Ростов н/Д : Кн изд-во, 1987.

4. Нагорный Б.А. Твой край родной: Занимательное краеведение в вопросах и ответах. – Ростов н/Д: Кн.изд-во, 1988.