Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ривзаводская средняя общеобразовательная школа»

пос. Ривицкий Максатихинского района

Тверской области

Социальный проект

«Дети - детям»

(книгочеи)

Срок реализации: 1 год.

Возраст детей: 6-14 лет

Разработчики:

Евдокимова О.В. учитель математики,

классный руководитель 7 класса.

Малинина Н.В. учитель русского

языка и литературы,

классный руководитель 5 класса.

пос. Ривицкий

2012-2013 уч.г.

Социальный проект «Дети - детям» (книгочеи).

Актуальность.

В связи с интенсивным развитием информационных технологий в последнее время современное поколение детей утратило любовь и привычку к чтению, способность к интеллектуальному, творческому общению друг с другом. В результате этого у детей снижается познавательная активность, креативность мышления, языковая и речевая компетентность, толерантность.

Эти и другие важные свойства личности необходимо развивать и поддерживать, начиная с младшего школьного возраста.

Прививать любовь к чтению малышам можно не только учителям, родителям, воспитателям, но и старшим товарищам. Учащиеся средних классов (5 – 7 кл.) обладают, в силу возрастных особенностей, способностью к активности, соревновательности, открытости, творчеству, поэтому они с удовольствием и интересом проводят различные мероприятия познавательного и развлекательного характера для одноклассников и младших школьников.

Проект «Дети - детям» (книгочеи) предоставляет учащимся возможность проявить себя, осуществить связь с внешним миром.

Организаторские и ораторские способности, уверенность в себе,  способность к саморазвитию, самопознанию – то малое, что они смогут развить в себе, работая над данным проектом.

Цели:

- приобщение школьников к чтению, расширение их кругозора;

- развитие нравственных качеств личности школьников, повышение уровня их общей культуры.

Задачи:

- разработать план мероприятий по тематике проекта;

- назначить ответственных за проведение конкретных мероприятий по месяцам;

- подготовить материалы, подобрать литературу для работы;

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности школьников.

Ожидаемые результаты:

- повышение интереса младших школьников к чтению и посещению библиотеки;

- повышение уровня общей культуры, расширение кругозора школьников;

- совершенствование  навыков коллективной работы по подготовке и реализации реального социального проекта;

- улучшение взаимоотношений между разновозрастными коллективами детей.

Срок реализации проекта: 2012 – 2013 уч.г.

Инициативная группа учащихся:

учащиеся 7 класса

- Балбихина Елена

- Глафирова Анжелика

- Иванова Мария

- Митрофанова Мария

- Соколова Фаина

- Суворова Светлана

учащиеся 5 класса

- Хромова Ксения

- Булатова Арина

- Николаева Арина

Координаторы проекта:

Малинина Нина Владимировна – учитель русского языка и литературы, библиотекарь, классный руководитель 5 класса.

Евдокимова Ольга Владимировна – учитель математики, классный руководитель 7 класса.

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Проектировочный этап |  |  |
| 1.1. Определение темы и актуальность проекта. | сентябрь 2012 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., инициативная группа учащихся |
| 1.2. Определение ресурсного потенциала. |  |  |
| 2. Этап социальной пробы |  |  |
| 2.1. Деятельность инициативной группы по составлению плана работы по проекту. | сентябрь 2012 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., инициативная группа учащихся |
| 2.2 Назначение ответственных за разработку мероприятий по месяцам. |  |  |
| 2.3. Разработка и написание конспектов мероприятий, отбор материала, подготовка презентаций. | в течение срока реализации | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., инициативная группа учащихся |
| 3. Социальная проба |  |  |
| 3.1. Знакомство школьников с новинками энциклопедических изданий и справочной литературы. Библиотечный урок по теме: «Книги по всему кругу знаний». См. приложение 3.1. | сентябрь 2012 г. | Малинина Н.В. |
| 3.2. Час чтения в 2-4 классах «Шаг навстречу книге». См. приложение 3.2. | октябрь 2012 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Балбихина Е., Булатова А., Зянкявичюс А. |
| 3.3. Неделя русского языка и литературы «Конкурс знатоков русского языка для начальной школы». См. приложение 3.3. | ноябрь 2012 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Николаева А., Суворова С., Балбихина Е. |
| 3.4. Праздник для 1 класса «Книжкины именины». См. приложение 3.4. | декабрь 2012 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Трощева О., Хромова К., Глафирова А. |
| 3.5. Конкурс для книгочеев «Вопросы от Змея Горыныча». См. приложение 3.5. | январь 2013 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Лопахтин А., Лебедев Н., Видманкин Д., Суворов И. |
| 3.6. 1) Конкурс рисунков на тему «Богатыри». 2) Презентация «Русские богатыри». См. приложение 3.6. | февраль 2013 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Лопахтин А., Лебедев Н., Видманкин Д., Суворов И. |
| 3.7. 1) Выставка творческих работ к празднику 8 Марта на тему «О маме». 2) Кулинарная викторина. См. приложение 3.7. | март 2013 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Глафирова А., Митрофанова М., Хромова К. |
| 3.8. 1) Неделя детской книги. Конкурс – презентация «Моя любимая книга». См. приложение 3.8. | апрель 2013 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Иванова М., Соколова Ф., Егорова А. |
| 3.9. Викторина «Духовные ценности России». См. приложение 3.9. | май 2013 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В., Прокофьева В., Иванова М., Митрофанова М., Булатова А. |
| 3.10. Подведение итогов работы над проектом. Анкетирование учащихся. | май 2013 г. | Малинина Н.В., Евдокимова О.В. |