План проведения проекта

«СИЛЫ В ПРИРОДЕ»

| Подготовительный этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовить необходимые материалы: список информационных источников, презентация проекта, изготовление информационного буклета, брошюра для родителей, памятки по тематике исследования, критерии для оценки работ и т.п. | Руководитель проекта | Перед первым установочным занятием |
| Составить список необходимого оборудования (фотоаппарат, сканер, принтер и т.д.) | Руководитель проекта и учащиеся | При планировании проекта |
| Составить расписание для работы групп над проектом | Руководитель проекта | При планировании проекта |
| Обеспечить информирование родителей об участии детей в проекте | Руководитель проекта, классный руководитель | На родительском собрании |
| Подготовить шаблон вики-страницы, где будут работать ученики. | Руководитель проекта | Перед первым установочным занятием |
| Исследования школьников | Ответственные | Сроки |
| Назначить время консультаций | Руководитель проекта | На первом занятии |
| Оказать помощь учащимся в презентации | Руководитель проекта Учителя | Во время работы |
| Рассмотреть ученические работы, размещенные в вики, и если необходимо – скорректировать направление исследования, предложив дополнительные вопросы или список информационных источников | Руководитель проекта | Регулярно, не реже двух раз в неделю |
| Сфотографировать учеников за работой в процессе | Учащиеся | Во время работы |
| Пригласите руководство, родителей, коллег, чтобы показать рабочий процесс | Руководитель проекта | В день проведения защиты проектов |
| Защита проектов и подведение итогов | Ответственные | Сроки |
| Подготовить сертификаты участия учеников | Руководитель проекта | К итоговой конференции |
| Вручить сертификаты участникам, отметить лучшие проекты учащихся | Руководитель проекта | На итоговой конференции |
| Сфотографировать защиту проектов | Руководитель проекта | На итоговой конференции |
| Подготовить материалы о проведенном проекте на сайте школы | Руководитель проекта | После конференции |
| Собрать анкеты, провести итоговую рефлексию, подвести итоги | Руководитель проекта | На последнем занятии |