Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Арсаковская средняя общеобразовательная школа №31

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ТЕМА

Руководитель проекта: Богоявленская Г.А.

Автор идеи проекта: Савинкина Т.А.

Консультанты: Туркин В.К., Прогоннов Н.С.,

Буркина Н.Н.

Пос.им.Ленина,

2013

Актуальность проекта.  Описание проблемы.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 расположена на станции Арсаки Владимирской области Александровского района.  Проблема благоустройства территории стала актуальной с первых дней существования школы. Многое было сделано, но оставалось ещё много нерешённых проблем. Ребята и педагогический коллектив загорелись идеей облагородить школьную спортивную площадку.

«Школа – дом радости для ребенка». Спортивная площадка – часть школы. Это  часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как является не только составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения свободного времени.   Социологической службой школы был проведен опрос школьников, опрос родительской общественности  по  вопросу благоустройства школьной спортивной площадки. Сделаны следующие выводы, что все участники опроса (100%) поддерживают инициативу – благоустройства школьной спортивной площадки.

Цели проекта:

организация досуга детей, привлечение как можно большего числа детей к активному отдыху и занятию спортом.

Задачи:

- Сохранить и укрепить здоровье учащихся, родителей, привить навыки здорового образа жизни.

- Привлечь внимание общественности на участие в реализации проекта.

- Определить смету расходов

- Организовать поэтапную  работу над проектом

- Увеличить функциональные возможности спортивной площадки

Время работы над проектом: 2013 учебный год

Возраст учащихся: 5-11 классы

Этапы  реализации  проекта

# Федеральный Закон РФ  «О социально–эпидемиологическом  благосостоянии» от 17 марта 1999  гласит:  статья 28 ч.2.

# Пункт 1 “…для общеобразовательных учреждений предусматривается самостоятельный участок с расстоянием  от  здания учреждения не менее 25м”

# Пункт 2 “…территория участка ограждается забором высотой 1,5м, вдоль него зелеными насаждениями”.

# Пункт 3 “…озеленение участка предусматривается из расчёта не менее 50% площади его территории”.

# Пункт 4 «…на земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха».

# На основании этих нормативных правил спроектирована реконструкция школьного двора, а именно: физкультурно-спортивная площадка, зоны отдыха, озеленение.

1.	Подготовительный 	- Мотивация, целеполагание  проекта.

2.	Проектировочный  - Построение ориентировочной схемы деятельности

3.	Практический  -	Реализация проекта

4.	Аналитико-коррекционный	- Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений

5.	Заключительный	- Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития.

План реализации проекта.

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование инициативной группы из числа обучающихся, родителей, педагогов | Выявление актуальной проблемы |
| 2. | Проведение социологических исследований | Анкетирование, конкурс рисунков, сочинения. |
| 3. | Собрание актива обучающихся и родителей из числа добровольцев | Информирование о начале работы над проектом, создание рабочих групп |
| 4 | Разработка коллективного проекта школьного двора | Разработка плана зон отдыха и эскизов игровых и спортивных сооружений. Выбор лучшего |
| 5 | Очистка и выравнивание территории (трудовой десант) | Приобретение необходимого оборудования, распределение фронта работ, уборка территории, выравнивание площадки для полосы препятствий |
| 6 | Планировка территории | Разметка на площадке сооружений, дорожек, деревьев и т.д. |
| 7 | Ограждение школьной территории | Восстановление забора. |
| 8 | Улучшение спортивных площадок. Создание площадки | Установка скамеек, урн для мусора, спортивных сооружений и т.д. Создание площадки |
| 9 | Улучшение состояния пришкольного участка. Озеленение пришкольной территории | Посев газонной травы, разбивка цветника, клумб, посадка деревьев, кустарников, обновление зелёных насаждений. |
| 10 | Открытие «Школьной спортивной площадки» | Проведение рекламной акции среди населения .Праздник для школьников и их родителей. |

Школа - наш второй дом, потому что большую часть своего времени мы проводим здесь. С детства нам прививают чувство ответственности, эстетического вкуса, бережного отношения к окружающему миру. Но вид сегодняшней площадки, несмотря на старания учителей и детей, вызывает чувство печали.

Анализ ситуации с  биологической точки зрения  выявил следующие проблемы: недостаточно высокий  уровень художественного  оформления школьной спортивной  площадки, требуется обновление зелёных насаждений, необходима такая планировка пришкольного участка, где бы человек чувствовал себя комфортно, мог бы хоть на время окунуться в мир природы и  получить  эстетическое  удовольствие. Ассортименты растений должны быть по возможности разнообразнее, для того чтобы учащиеся могли познакомиться с особенностями различных древесно-кустарниковых и цветочных растений. Благоустройство спортивной площадки зелёными насаждениями необходимо   в качестве профилактики эмоциональных стрессов, а также как материала для эколого-трудового воспитания школьников. Общение с окружающим миром, работа с природным материалом, может стать очень эффективным, главное, доступным средством для самоутверждения личности, проявления творчества и фантазии.

Итак, отличительной чертой нашего проекта является озеленение территории спортивной площадки и создание активных зон отдыха для детей разного возраста. Выполнение  части  работ  по  преобразованию  школьной площадки предполагается силами учащихся, что приведет к частичному решению проблемы занятости учащихся в свободное от учёбы время, а также воспитанию бережного отношения к созданным объектам школьного двора.

Мы знаем, что спортивные сооружения обязательно должны быть на территории любого образовательного учреждения: отсутствие спортивных сооружений на территории школы – невыполнение требований СанПиН, предъявляемых  к территории образовательного учреждения.

Основные принципы государственной политики в области детско - юношеского спорта:

- приоритет здорового образа жизни;

- общедоступность и массовость занятий физической культурой и   спортом;

- непрерывность воспитательного, физкультурного, учебно - тренировочного, оздоровительного процессов в системе детско - юношеского спорта;

- равенство прав на государственную поддержку детских и подростковых объединений.

На основании вышеизложенного мы сделали вывод, что школе необходима спортивная площадка для того, чтобы  создать условия для занятий физической культурой и спортом, проводить профилактику заболеваний, вредных привычек и правонарушений, а так же для проведения рационального досуга, поддержания высокой работоспособности.

Назначение социального проекта
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ , ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОБЛЕМ , СВЯЗАННЫХ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ШКОЛЫ , ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУСТУЮЩИХ ПЛОЩАДЕЙ ШКОЛЬНОГО ДВОРА.

Создание спортивной площадки.

На площадке уже имеется некоторый инвентарь для занятий но было решено добавить некоторые элементы такие как:

-«змейка»

-полоса препятствий

-беговая дорожка (70метров)

-прыжкоая яма №2 (одна уже есть в наличии)

-поле для мини футбола.

План размещения:

- Примерное расположение новых элементов для занятий

ПРИМЕРНАЯ СМЕТА  РАСХОДОВ

- краска                                     4банки        200  = 800 рублей

- трубы (диаметр 110)            20 метров    250  = 5000 рублей

- трубы (диаметр 50)               60 метров   200  = 12000 рублей

- цемент                                    2мешка        200  = 400 рублей

- карбид                                    20кг              40    = 800 рублей

- кислород                                 1баллон       200  = 200 рублей

- электроды                               2пачки         400  = 800 рублей

- уголок (50 мм)                        12 метров    200  = 2400 рублей

- пиломатериал 930мм)            0, 3 м³          2500 = 750 рублей

- песок                                        2 машина    1200 = 1200 рублей

- транспортные расходы                                              600 рублей

ИТОГО:  24950 рублей

Заключение

И            Изучив состояние здоровья наших школьников, проанализировав

мнение детей и родителей, мы пришли к выводу, что нашей школе необходима спортивная площадка. Актуальность выбранной темы очевидна.  Значительные социально-культурные и социально- педагогические ресурсы в формировании гражданских, личностных качеств молодежи заложены в досуговой сфере, которая является доминирующим элементом молодежной культуры, а неотъемлемой, если, пожалуй, не самой главной частью досуговой деятельности является спорт. Усвоение культурных ценностей, познание нового, творчество, физкультура и спорт, путешествия – вот чем и еще многим другим может быть занят человек в свободное время.

Создание комфортной культурно-досуговой среды, в которой бы уютно себя почувствовали различные слои населения, учет в деятельности запросов, интересов и потребностей молодежного возраста, создание условий для массового занятия физкультурой и спортом не только в урочное, но и во внеурочное время – первостепенные задачи, которые стоят в настоящее время не только в нашей школе, но и в районе. Пропаганда здорового образа жизни, проведение массовых районных мероприятий, таких, как «Папа, мама, я – спортивная семья!!!», «Сильный, смелый, ловкий!!!», районная олимпиада – отличный пример для подражания. Глядя на все это молодежь, дети должны более активно пойти в  спорт, тем более, что судя по результатам анкеты желание, стремление заниматься спортом есть практически у каждого. Ведь все мы понимаем - не будет здоровых, физически развитых детей, подрастающей смены, не будет и никакого развития поселка, района, страны.

Цель нашей работы - обратить внимание администрации поселения, района на эту проблему, строительства на территории школы спортивной площадки. Мы бы хотели, чтобы при распределении районного и местного бюджета учли наш проект. Наши школьники могут внести свой вклад в ту большую работу, которая, как мы надеемся, будет проведена по итогам рассмотрения нашего проекта.

«Я верю, что наш проект станет реальностью…»