Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Перми

Утвержден  на 						Утверждаю

педагогическом совете					Директор МАОУ «СОШ № 25»

«15» января 2013 г.					___________ Е.М.Погребицкая

«22»  января 2013 г.

ПРОЕКТ

«Повышение  качества образования»

Руководитель ОУ: Е.М.Погребицкая

Координатор  проекта: Я.А.Хатмуллина

Пермь, 2013

Содержание

| 1. | Введение | 3 стр. |
| --- | --- | --- |
|  | - Характеристика образовательного учреждения. | 3 стр. |
|  | - Анализ текущего состояния образовательного процесса | 4 стр. |
|  | Кадровое обеспечение образовательного процесса | 4 стр. |
|  | Техническая оснащенность школы | 5 стр. |
|  | Социальный состав учащихся | 7 стр. |
|  | Результаты образовательного процесса | 7 стр. |
| 2. | Описание проекта | 19 стр. |
|  | 2.1. Причины снижения качества образования | 19 стр. |
|  | 2.2. Механизмы реализации проекта | 21 стр. |
|  | 2.3. Управление проектом | 28 стр. |
|  | 2.4. Показатели эффективности реализации проекта | 28 стр. |
| 3. | Приложения | 29 стр. |
|  | Приложение № 1. Предполагаемый результат выпускников МАОУ «СОШ № 25» г.Перми 2012-2013 года | 29 стр. |
|  | Приложение № 2. Прибытие учеников МАОУ 2СОШ № 25» г.Перми, стоящих на учете в ОДН, с 2010 по 2012 года | 30 стр. |
|  | Приложение № 3. Результаты выполнения МАОУ «СОШ № 25» г.перми муниципального задания | 31 стр. |
|  | Приложение № 4. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 25» г.Перми | 32 стр. |
|  | Приложение № 5. Проект листа проектирования педагогической деятельности учителя МАОУ «СОШ № 25» г.Перми на 2012-2013 г. | 35 стр. |

- Введение

  - Характеристика образовательного учреждения

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Перми расположена в центре  города и является единственным культурным, образовательным, спортивным и воспитательным центром микрорайона «Плехановский».

Здание школы построено в 1968 году. Школа расположена по улице Голева, 8. В 2010-2011 учебном году школа прошла аккредитацию;  в 2011 году – федеральную проверку Госпожнадзора; в 2012 году - федеральную проверку Роспотребнадзора.

Микрорайон имеет прямое транспортное сообщение со всеми  микрорайонами города. Социальный заказчик школы - жители микрорайона «Плехановский»,  рабочие и служащие  совхоза «Цветы Прикамья» и нескольких рынков (ЗАО «Центральный рынок» и торговый комплекс «Плеханова, 69»)

Микрорайон «Плехановский» в социальном отношении является довольно сложной общественной средой. Уменьшается доля семей интеллигенции. Уровень жизни большей части населения не улучшается, прожиточный уровень семей низкий. Значительная часть семей проживает в общежитиях. Инфраструктура развита плохо,  отсутствуют учреждения культуры и спорта, кроме детского клуба «Огонек».

Все это создает трудности для родителей в организации времени учебы и отдыха детей. Таким образом, для достаточного удовлетворения интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся школа вынуждена ориентироваться в основном на собственные возможности, а также на возможности взаимодействия с такими центрами, как легкоатлетический манеж «Спартак», ДК фабрики «Гознак», расположенные в соседнем микрорайоне. Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он характеризуется  следующими чертами:

- недостаточно высокой образованностью;

- средним уровнем общей культуры;

- постоянными поисками временных заработков;

- появлением в последние годы большого числа иммигрантов из республик Средней Азии, а в школе – учащихся, слабо владеющих русским языком, что существенно затрудняет процесс обучения;

- высоким процентом неблагополучных семей, многодетных, малообеспеченных, мало занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребенка.

Вместе с тем достаточно семей, которые ответственно относятся к своим родительским обязанностям, активно сотрудничают со школой, в рамках домашнего воспитания приобщают ребенка к достижениям общечеловеческой культуры.

  - Анализ текущего состояния образовательного процесса.

а) Кадровое обеспечение образовательного процесса.

В школе работает 50 высококвалифицированных педагогов. Из них имеют:

| Индикаторы квалификации | Всего чел. | % к общему числу педагогических работников |
| --- | --- | --- |
| Имеют высшую квалификационную категорию | 19 | 38% |
| Имеют первую квалификационную категорию | 14 | 28% |
| Имеют вторую квалификационную категорию и соответствие должности | 14 | 28% |
| Без категории (молодые педагоги, имеющие стаж работы мене5е 2-х лет) | 3 | 6% |
| Почетный работник общего образования, Отличник просвещения | 16 | 36% |

Образовательный уровень педагогов школы

в 2012-2013 учебном году

| Образовательный уровень | Количество педагогов | % от общего количества педагогов (33 педагога) |
| --- | --- | --- |
| Высшее образование | 38 | 81,8% |
| Среднее специальное образование | 12 | 18,2% |

Структура возрастного состава школы

в 2012-2013 учебном году

| Возраст | Количество педагогов | % от общего количества (50 педагога) |
| --- | --- | --- |
| До 25 лет | 3 | 6% |
| 25-35 лет | 7 | 14% |
| 35-55 лет | 30 | 60% |
| Свыше 55 лет | 10 | 20% |

б) Техническая оснащенность школы

Общеобразовательное учреждение имеет доступ к скоростному Интернету. В школе в достаточном количестве имеется копировальная техника, телевизоры, музыкальный центр, синтезатор, магнитофоны, цифровой фотоаппарат, видео и радиоаппаратура, интерактивные доски, микроскопы.

| № п\п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
|  | Количество компьютерных классов | 2 |
|  | Количество компьютеров в общеобразовательном учреждении (с учетом нетбуков и ноутбуков) | 77 |
|  | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 56 |
|  | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 21 |
|  | Количество учебных кабинетов, оснащенных средствами ИВТ | 26 |
|  | Количество учебных кабинетов, имеющих доступ к Интернету | 25 |
|  | Кол-во принтеров со встроенной функцией сканера | 31 |
|  | Количество МФУ | 30 |
|  | Кол-во проекторов | 24 |
|  | Количество интерактивных досок | 13 |

За 2010-2012 учебный год материально-техническая база школы существенно пополнилась цифровой техникой. Часть  автоматизированных  рабочих мест педагогов объединена в единую локальную сеть, компьютеры 1,2 и 3 этажей подключены к сети Интернет,  созданы условия для организации электронного документооборота, работает электронная услуга по ведению журналов и дневников. Модернизирован сайт школы, новостная страница которого обновляется каждые 2 недели, появляется новая информация о достижениях учеников, информация для родителей и педагогов. Решены проблемы со скоростью Интернета, что позволяет совершенствовать урок. В большей степени проводится фронтальная работа с применением АРМ учителя и проектора. Согласно таблице технического оснащения 100% учебных кабинетов имеют компьютер.

Данный анализ по  информатизации показывает, что в школе создана насыщенная ИКТ- среда

Проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кабинеты обеспечены наглядными пособиями, приборами и принадлежностями программы по предметам ее практического направления.

Книжный фонд библиотеки укомплектован по всем отраслям знаний, в т.ч. словарями, энциклопедиями, справочниками, электронными учебниками. В библиотеке установлен  компьютер для работы с электронными учебниками.

Наличие данных помещений позволяет организовать учебный процесс на оптимальном уровне с использованием наглядных пособий и лабораторного оборудования, проводить большие праздники, собрания для обучающихся и родителей; в полном объеме предоставлять возможности для занятия спортом, психологического консультирования, предоставлять различные информационные ресурсы обучающимся, обеспечивать безопасность образовательного процесса, возможность отдыха.

в) Социальный состав учащихся

| 2012-2013 учебный год | Количество | % |
| --- | --- | --- |
| Неблагополучные семьи со статусом СОП | 4 | 0,4 |
| Малообеспеченные семьи | 101 | 10,7 |
| Многодетные семьи | 29 | 3 |
| Опекаемые дети: | 5 | 1,5 |
| Дети-инвалиды | 14 | 2,1 |
| Дети, находящиеся в социально опасном положении | 5 | 0,5 |
| Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете | 38 | 4 |
| На учете ОППН | 3 | 0,3 |

г) Результаты образовательного процесса

# Качество обучения.

|  | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа 1 ступени | 68% | 65,4% | 61,8% |
| Школа 2 ступени | 26,8% | 35,9% | 25,9% |
| Школа 3 ступени | 25,6% | 22,9% | 24,6% |
| Средний (общий) показатель | 40,1% | 41,4% | 37,4% |

Результаты экзаменов

ГИА 9 класс

| Предмет | Средний балл |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2010 |  | 2010-2011 | 2011-2012 |  |
| Обязательные предметы |  |  |  |  |  |
| Русский язык |  | 68,2 | 59,4 | 53,3 | снижение |
| Математика |  | 57,3 | 51,0 | 48,2 | снижение |
| Предметы по выбору |  |  |  |  |  |
| Физика |  |  | 52,0 | 45,0 | снижение |
| Химия |  |  | 48,0 | - |  |
| Информатика |  |  | 58,1 | 47,3 | снижение |
| Биология |  |  | 49,6 | 70,0 | повышение |
| История |  |  | 49,7 | - |  |
| География |  |  | 48,7 | - |  |
| Обществознвние |  |  | 52,4 | 40,3 | снижение |
| Литература |  |  | - | - |  |
| Английский язык |  |  | 72,5 | 59,0 | снижение |

ЕГЭ 11 класс

| Предмет | Средний балл |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2010 |  | 2010-2011 | 2011-2012 |  |
| Обязательные предметы |  |  |  |  |  |
| Русский язык |  | 55,9 | 60,0 | 58,5 |  |
| Математика |  | 36,8 | 43,1 | 37,9 |  |
| Предметы по выбору |  |  |  |  |  |
| Физика |  | 46,8 | 42,6 | 34,7 | снижение |
| Химия |  | 37,2 | 36,0 | 39,0 | повышение |
| Информатика |  | 52,9 | 50,0 | - |  |
| Биология |  | 45,3 | 49,3 | 53,1 | повышение |
| История |  | 43,1 | 42,7 | 46,1 | повышение |
| География |  | 44,9 | 42,0 | 44,3 |  |
| Обществознвние |  | 51,7 | 54,8 | 51,3 |  |
| Литература |  | 50,0 | 59,3 | 56,0 |  |
| Английский язык |  | 48,0 | 68,0 | 49,0 |  |

В 2011-2012 учебном году все учащиеся 11-х классов (53 человека) получили аттестат о среднем (полном)  общем образовании.

| Классы | Аттестаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| 9-е классы | 100% | 100% | 98,4% |
| 11-е классы | 100% | 93% | 100% |

Участие в конкурсах и олимпиадах и их результаты.

Показателями эффективности внеклассной работы, дополнительного образования являются призовые места в конкурсах, смотрах, интеллектуальных играх, фестивалях.

Районный уровень:

| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- |
| Смотр патриотической песни 3 место | Смотр патриотической песни 2 место | Смотр патриотической песни 3 место |
| Литературно-поэтический конкурс к 65 – летию Великой Победы» 3 место 3 лауреата | Литературно-поэтический конкурс 2 и 3 место | Литературно-поэтический конкурс 3 место начальная школа 3 лауреата |
| Интеллектуальные игры знатоков 1 место – начальная школа 2 диплома участника | Интеллектуальные игры знатоков 1 место начальная школа 3 место среднее звено 2 диплома участника | Интеллектуальные игры знатоков 2 место начальная школа 3 место среднее звено 2 диплома участника |
| Конкурс ШСП 1 место | Поэтический конкурс к 75 - летию Дзержинского района 1,2,3 места начальная школа 2,3 место среднее звено | Конкурс отрядов социально значимой направленности. Диплом участника. |
| Брейн-ринг по ПДД Диплом | Конференция «Я помню, я горжусь!» 1,2,3 место начальная школа | Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 1 место начальная школа Дипломы участников |
| Конкурс рисунков по ПДД Дипломы участников | Чемпионат по футболу 1 место среднее звено | Слёт волонтёров Дипломы участников |
| Конкурс агитбригад «О правилах дорожного движения в шутку и всерьёз» 3 место старшее звено | Спартакиада среднего школьного возраста 2 место среднее звено | Благотворительная акция в детском доме «Надежда» |
|  |  | Конкурс агитбригад «О правилах дорожного движения в шутку и всерьёз» участники начальная школа |
|  |  | Акция «Уткин дом» участники |
|  |  | Олимпиада по ПДД 1 место 4 лауреата |
| Городской уровень |  |  |
| Краеведческая игра «Памятные места моего города» 3 место | Конкурс театральных коллективов «Пилигрим» 1 место | Конкурс театральных коллективов «Пилигрим» 3 лауреата |
| Конкурс законопроектов «Моя законодательная инициатива» сертификат | Конкурс рисунков «С папой идём в театр» Лауреаты 1,2,3 степени начальная школа | Правовой форум «Город - детям» участники |
| Фестиваль «За правовую культуру» сертификат | Конкурс «Письмо Деду Морозу» лауреаты начальная школа | Экономическая игра «Брейн - ринг» сертификат участника |
| Фестиваль команд КВН сертификат | Конкурс по геральдике «История и современность» 9,10 места | Слёт активистов школьных музеев участники |
| Конкурс «Фортуна – 2010» 1 место начальная школа | Конкурс школьных музеев 3 место | Конкурс школьных музеев |
| Фестиваль детского творчества школ в рамках ВШЭ «Алиса» 1 победитель 3 лауреата | Фестиваль детского творчества школ в рамках ВШЭ «Алиса» 1 победитель 2 лауреата | Форум отрядов правоохранительных органов участники |
| Интеллектуальные игры 3 место | Военно-спортивная игра «Зарница» участники | Военно-спортивная игра «Зарница» участники |
| Акция «Счастье – это просто» участники | Акция «Бумажный кораблик» благодарность | Конкурс ШСП 3 место |
| Акция «Бумажный пакет» участники |  | Конкурс снеговиков 1,2,3 места благодарственное письмо |
| Конкурс театральных коллективов «Пилигрим» 1 место |  | Конкурс «Ёлочный секретик» 1 место |
|  |  | Конкурс открыток к Дню учителя 1 место |
|  |  | Акция «Бумажный кораблик» благодарность |
|  |  | 1городская викторина по истории России «Мы – помним» 6 сертификатов. |
|  |  | 12 открытая олимпиада по правам человека сертификат 3 участников |
| Край |  |  |
| Всероссийский конкурс «Я помню, я горжусь!» 5 лауреатов | Конкурс «Я и мой инспектор» диплом участника | Конкурс ТРИЗ 2 место |
| Конкурс «История семьи - история моей Родины!» 1 место | Конференция «Я помню, я горжусь» 1,2,3 места | Интернет-урок по профилактике ПАВ участники |
| Литературный конкурс «Доброе слово» 1 место | Конференция по ПДД 1, 3 места | Викторина «Мы – земляки» 3 место |
| НПК «Мой первый опыт» 3 место |  | Конкурс внеклассных мероприятий сертификат |
| Краеведческие чтения «Память пылающих лет» 2 место 3 лауреата | Конкурс «Чистая вода» лауреаты | Творческий конкурс рисунков «Дорога и мы» ценные подарки и грамоты |
| НПК «Теория и практика компетентностного подхода» 1 место | Интеллектуальный, спортивный, театральный конкурс в рамках проекта «Тетрадь Дружбы» лауреаты | Интеллектуальный, спортивный, театральный конкурс в рамках проекта «Тетрадь Дружбы» лауреаты «Талант в подарок» ценный приз |
| Конкурс «Мы за будущее России» 5 сертификатов |  | Конкурс «Письмо солдату» 7 лауреатов 1 степени |
|  |  | КВН Россия 1 участник 2 место |
|  |  | Конкурс плакатов «Наш чистый край» 1 место 2 место (3 человека) 3 место |
|  |  | Конкурс «Всем краеведам краевед» лауреаты |
|  |  | Фестиваль «Пермский благотворительный сезон» благодарность |

Вывод: Учащиеся, занятые в творческих объединениях дополнительного образования, успешно выступают в конкурсах разного уровня, что является показателем эффективности внеклассной работы по гражданско-правовому, интеллектуальному, художественно-эстетическому направлениям. Возросло количество победителей городских и краевых конкурсов. Диапазон участия в конкурсах стал шире.

В 2012 году образовательное учреждение получило

- благодарность Министерства культуры, молодёжной политики массовых коммуникаций Пермского края за благотворительную деятельность,

- благодарность от Пермского центра развития добровольчества за участие в акциях,

- благодарственное письмо от коллектива Паблик арт Музея современного искусства PERMM,

- благодарность от агентства по спорту и физической культуре Пермского края за военно-спортивное воспитание учащихся.

Показатели социально - педагогической деятельности.

| категории | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| СОП | 10 | 16 | 12 |
| ВШУ | 23 | 35 | 23 |
| ОДН | 14 | 11 | 11 |

| показатели | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Преступления, совершённые учащимися | 2 | 2 | 5 (кражи) |
| Административные правонарушения | 6 | 2 | 4 |
| Общественно-опасные деяния | 1 | - | - |
| Употребление ПАВ | - | - | - |
| Привлечено родителей к административной ответственности | 16 | 10 | 5 |
| Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН ОВД | 14 | 11 | 11 |
| Количество детей - участников ДТП | - | 3 | - |

Количество учащихся, стоящих на учёте в ОДН ОВД,  остаётся стабильным. В основном подростки совершают административные правонарушения, увеличилось количество краж. Опасения вызывает то, что правонарушения совершают дети из группы норма (3 человека в 2012  году). Это говорит о неэффективной работе классных руководителей по выявлению неблагополучных детей.  Педколлективом школы были проанализированы причины роста правонарушений в школе и  разработан план по их снижению. Специалисты школы отслеживают занятость детей учётных категорий в доп. образовании.

| Год | Всего детей СОП | Занимаются в объединениях дополнительного образования | % | Всего детей ГР | Занимаются в объединениях дополнительного образования | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009-10 | 10 | 8 | 80 % | 23 | 23 | 100% |
| 2010-11 | 16 | 14 | 87,5 % | 35 | 35 | 100% |
| 2011-12 | 12 | 10 | 83,3 % | 23 | 23 | 100% |

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений учащихся, которая дает положительные результаты. На увеличение количества детей учетных категорий МАОУ 2СОШ № 25» влияет и тот факт, что мы принимаем в школу всех, без исключения, несмотря на то, что дети уже поставлены на учет в полиции за преступления и правонарушения при другом учебном заведении (приложение № 2)

В школе созданы и работают:

- Школьный Совет  по профилактике  правонарушений

- Школьная социально-психологическая служба.

Традиционно проходят:

- педагогические консилиумы

- малые педагогические советы

- тренинги

- проблемные классные часы;

В школе сложилась система взаимодействия с учреждениями по профилактической работе с подростками «группы риска», находящимися в социально опасном положении, и их семьями.

Наиболее результативные формы работы с родителями:

- дни открытых дверей в школе;

- консультации и собеседования с психологом;

- педагогические консилиумы и малые педагогические советы;

- открытые родительские собрания;

- вовлечение родителей в школьную жизнь детей.

Показателями результативности данной работы можно считать:

- снижение неуспевающих учащихся, второгодников;

- положительную динамику социализации подростков «группы риска»;

- 100% таких подростков по окончании 9-ого класса продолжают  обучение, получают профессию и работают;

- отработана система первичного выявления и последующего сопровождения детей, попавших в социально опасную ситуацию.

Несмотря на это, анализ текущего состояния образовательного процесса, показывает, что результаты аттестации учащихся 2011-2012 учебного года остаются низкими, особенно результаты ЕГЭ по математике. Отсюда проблема – низкое качество обучения.

| 2012 год | Минимальное количество баллов, установленное по предмету | Средний тестовый балл в школах г.Перми | Средний тестовый балл по Пермскому краю | Средний балл по школе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 36 | 61,7 | 63,8 | 58,5 |
| Математика | 24 | 44,2 | 46,6 | 37,9 |
| Обществознание | 39 | 59,0 | 57,9 | 51,3 |
| Биология | 36 | 55,0 | 54,1 | 53,1 |
| География | 37 | 61,7 | 60,0 | 65,9 |
| Литература | 29 | 62,1 | 58,3 | 56,0 |
| История | 32 | 48,1 | 48,1 | 46,1 |
| Химия | 36 | 52,1 | 51,3 | 39,0 |
| Информатика | 40 | 72,8 |  | - |
| Физика | 36 | 56,2 | 54,5 | 34,7 |
| Французский язык | 20 | 74,3 | 72,4 | 49,0 |

- Описание проекта.

  - Причины снижения качества образования.

Сильные стороны общеобразовательного учреждения:

- Стабильность работы школы как образовательного учреждения.

- Отсутствие текучести педагогических кадров и вакансий.

- Благоприятный психологический климат.

- Достаточная материально-техническая база.

- Стабильное сотрудничество с ТОСом микрорайона, городским Советом Ветеранов, с городским психологическим центром , с ДТЮ «Юность», со спортивной школой  гандбола «Русские медведи».

- Работа в составе Университетского округа при ВШЭ.

Слабые стороны общеобразовательного учреждения:

- Близость  школы к Центральному рынку.

- Отсутствие в микрорайоне культурно-досуговых центров.

- Низкий образовательный ценз родителей.

- Неоднородность контингента учащихся.

- Образовательный процесс недостаточно ориентирован на высокий результат.

- Низкий уровень учебной мотивации учащихся и их родителей.

Анализ ситуации показал, что основные наши «проблемы» – это снижение качества образования выпускников по результатам ЕГЭ, в частности,  это касается основных предметов: математики и русского языка, что  повлияло на рейтинг учреждения, но на рейтинг повлиял еще и рост количества детей учетных категорий, а также уменьшение контингента. Считаем, что на сегодняшний день эти проблемы являются актуальными, но они системны и комплексны, поэтому решать их нужно тоже системно и комплексно.

Анализ ситуации по проблеме снижения результатов ЕГЭ показывает следующее: в течение трех лет результаты по математике не достигали плановых. В 2009 году разница с муниципальным заданием  (МЗ) составила почти 10 баллов, в 2012 году разница уменьшилась и составила 2,7 балла, но  тем не менее МЗ выполнено не было. По русскому языку ситуация аналогичная: разрыв между МЗ и выполнением по факту сократился, но нужный результат не достигнут (приложение № 3).

Основные причины возникновения наших проблем мы выявили и проранжировали:

- Слабая мотивация учащихся на достижение результата: учитель слабо использует различные способы на мотивирование учащихся к достижению  высоких результатов в обучении. Инструментарий, позволяющий оценить уровень достижений учащихся по предметам, не разработан. Поэтому необходимо поэтапное обследование ребенка.  Отсутствие технологии поддержки интеллектуального потенциала объясняется, на наш взгляд, тем, что в основной массе педагоги школы ориентируются на так называемого среднего ученика. В  результате мы теряем как слабых, так и сильных учащихся. Дети первой группы уходят в учебные заведения, где требования не так высоки, как в школе, сильные же учащиеся ищут возможность обучения в гимназиях и лицеях.

- Недостаточная «адресная» подготовка учителей, т.е. методическая  грамотность учителя. У каждого педагога есть свои затруднения, которые мешают ему получать эффективные результаты обученности детей. Задача в том, чтобы выявить эти затруднения и оказать  «адресную» помощь.

- Неиспользование в системе технологий дифференцированного и индивидуального обучения: достижение высоких результатов невозможно без использования современных технологий. В частности, в работе большинства преподавателей очень слабо представлена технология дифференцированного обучения, в основном используются фронтальные формы работы, в результате которых нужные результаты не достигаются; педагог не может улучшить результативность слабых детей и дать простор для развития сильных учеников.

- Неэффективность внутришкольного контроля: необходимо пересмотреть  внутришкольный контроль.

Чтобы устранить выявленные причины  проблем качества образования, мы и создали проект «Повышение качества образования»,  целью которого  является повышение качества образования через изменение условий, процесса и, как следствие,  повышение  результатов. Задачи проекта:

- Совершенствование образовательного процесса.

- Создание условий, способствующих повышению качества образования.

Постановка данных  задач вызвана низкими результатами ЕГЭ, и они касаются всех участников образовательного процесса: и учителей, и учеников, и родителей, и администрации.

  - Механизмы реализации проекта.

На основании проблемно-ориентированного анализа (приложение № 4)  разработаны механизмы решения актуальных проблем качества образования:

Блок  1. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов  учащихся 10 - 11 классов.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга по всем учебным предметам. | Ежемесячно | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 2. | Работа с индивидуальной картой продвижения ученика. | Постоянно | Учителя-предметники |
| 3. | Подписание соглашения «школа-ученик-родители». | В течение первого полугодия | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 4. | Индивидуальные собеседования с родителями. | Постоянно | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 5. | Проведение индивидуальной работы по самоопределению учащихся. | Сентябрь-октябрь | Старцева Н.В., психолог |
| 6. | Организация индивидуальных и групповых занятий. | Октябрь-май | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 7. | Организация предпрофильного обучения через факультативы и элективные курсы. | В течение учебного года | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 8. | Организация дистанционного обучения учащихся. | Второе полугодие | Золотова Н.В., член рабочей группы по реализации проекта |
| 9. | Проведение индивидуальной работы по самоопределению учащихся 7 - 11 классов (ученик-учитель-родитель) по результатам диагностики | В течение учебного года | Старцева Н.В., психолог |
| 10. | Организация индивидуальных и групповых занятий с учащимися, имеющими трудности в обучении. | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 11. | Организация работы с одаренными детьми через спецкурсы по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, химии. | В течение учебного года | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 12. | Организация мониторинга по системе «Стат-Град». | В течение учебного года | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 13. | Психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ, мониторинг психологической готовности учащегося к ЕГЭ. | В течение учебного года | Старцева Н.В., психолог |

Ожидаемые результаты.

- Осознанный выбор учащимися  предметов ЕГЭ для продолжения обучения.

- Увеличение количества выпускников 9-х классов, обучающихся в старшем звене.

- Создание индивидуального маршрута ученика 10-11 класса.

- Индивидуальные программы подготовки учащихся к экзаменам по предметам.

- Создание карты успешности учащегося.

- Повышение результатов участия детей в олимпиадах и конкурсах.

- Качественная подготовка к ЕГЭ по предметам по выбору.

- Усвоение обучающимися базового минимума содержания образования.

- Повышение ответственности участников образовательного процесса по подготовке к ЕГЭ.

- Увеличение доли старшеклассников, поступающих в вузы.

Блок 2. Организация работы по профессиональному росту педагогов.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курсовая подготовка учителей – предметников по теме «Подготовка учащихся к ЕГЭ» | В соответствии с графиком | Хатмуллина Я.А., зам. директора по УП |
| 2. | Проведение обучающих семинаров для учителей – предметников по проблемам подготовки к ЕГЭ. | 1 раз в четверть | Карманова С.Б., руководитель научно-методического центра. |
| 3. | Организация индивидуального педагогического сопровождения учителя-предметника. | В течение учебного года | Карманова С.Б., руководитель научно-методического центра. |
| 4. | Разработка и введение в практическую деятельность диагностической карты уровня профессионального мастерства учителя. | В течение учебного года | Карманова С.Б., руководитель научно-методического центра. |
| 5. | Участие учителей-предметников в проектах: - городской проект системы «Votum-veb»; - федеральный проект по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; - школьный проект по методике преподавания русского языка как иностранного. | Постоянно | Карманова С.Б., руководитель научно-методического центра. |
| 6. | Проведение индивидуальных собеседований с учителями по результатам мониторинговых обследований учащихся. | Ежемесячно | Чернова Т.А., зам. директора по УВР |
| 7. | Участие в психологических тренингах. | Один раз в полугодие. | Хатмуллина Я.А., зам. директора по УП. |
| 8. | Участие учителей-предметников 10-11 классов в тестировании. | В соответствии с планом работы | Хатмуллина Я.А., зам. директора по УП. |

Ожидаемые результаты.

- Проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров по итогам курсовой подготовки учителей учителей школы.

- Наличие индивидуальной карты профессионального роста педагогов (100% учителей).

- Обучение учителей-предметников по методике подготовки к ЕГЭ (100%).

- Прохождение тестирования по предметам (100%).

- Наличие программ, ориентированных на индивидуальную работу с учащимися (100% педагогов).

- Включение педагогов в проектную, исследовательскую деятельность.

- Использование в работе современных педагогических технологий.

Блок3. Корректировка управления образовательным процессом в 10-11 классах с целью получения достаточных образовательных результатов.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание карты «Профессиональное проектирование образовательной деятельности педагогов». | В течение первого полугодия | Хатмуллина Я.А. зам.дтректора по УП |
|  | Организация курсовой подготовки учителей предметников. | В соответствии с планом | Хатмуллина Я.А. зам.дтректора по УП |
|  | Разработка бонусной системы поощрения учителей-предметников по результатам качества обучения. | Февраль 2013 | Погребицкая Е.М. директор |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта «Повышение качества образования» | Октябрь 2012 | Погребицкая Е.М. директор |
|  | Выстраивание модели эффективного мониторинга учебного процесса. | В течение года | Чернова Т.А. зам. директора по УВР |

Ожидаемые результаты.

- Наличие карты «Профессиональное проектирование образовательной деятельности педагогов» у 100% педагогов.

- Адресная  поддержка профессионального развития педагога.

- Разработка изменеий к положению «О стимулирующих выплатах работникам учреждения».

- Повышение качества подготовки выпускников к ЕГЭ.

- Создание модели мониторинга учебного процесса.

- Нематериальное стимулирование педагогов: презентация достижений педагогов, учащихся школы, достигших высоких качественных результатов, в СМИ, на сайте школы, других интернет-ресурсах.

- Стимулирование труда педагогов, содействующих реализации проекта и демонстрирующих положительную динамику учебных достижений учащихся: ЕРТ, ГИА, ЕГЭ, НПК, олимпиады.

- Участие  педагогов в научно-практических конференциях, социальных проектах, конкурсах различного уровня.

- Создание банка КИМов по всем предметам, обеспечивающих достижение результатов проекта.

4. Взаимодействие с социумом для профессионального самоопределения учащихся.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для разработки учащимися школы социальных проектов. | В течение года | Белокурова А.А., зам. директора по ВР |
|  | Совместно с социальными партненрами микрорайона создать условия для осуществления социальных проб учащимися. | В течение года | Белокурова А.А., зам. директора по ВР |
|  | Привлечение партнеров для стимулирования учащихся по результатам ЕГЭ, реализации социальных проектов, участия в социальных пробах. | В течение года | Погребицкая Е.М. директор |
|  | Организация психологических тренингов и индивидуальных консультаций для родителей, регулирующих взаимодействие с подростками. | В течение года | Белокурова А.А., зам. директора по ВР |
|  | Создание информационной страницы для родителей на сайте школы. | Декабрь 2012 | Белокурова А.А., зам. директора по ВР |
|  | Создание форума для родителей на сайте школы. | Март 2012 | Белокурова А.А., зам. директора по ВР |
|  | Вовлечение родителей в образовательный процесс. | В течение года | Белокурова А.А., зам. директора по ВР |

Ожидаемые результаты.

- Успешная социализация учащихся.

- Повышение уровня социального и профессионального самоопределения учащихся.

- Изменение информационной среды школы.

- Расширение партнерских отношений.

- Активное позиционирование школы в микрорайоне.

- Изменение имиджа школы.

- Сохранение контингента.

- Снижение количесва уроков, пропущенных без уважительной причины.

- Организационные механизмы реализации проекта.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточный отчет о ходе реализации проекта. | Ежемесечно. | Руководители проектных линий. |
|  | Проведение педагогического совета о промежуточных результатах реализации проекта. | Один раз в полугодие. | Хатмуллина Я.А., замдиректора по УП. |
|  | Публичное педставление промежуточных результатов проекта. | Один раз в четверть. | Хатмуллина Я.А., замдиректора по УП. |
|  | Привлечение общественности к реализации проекта. | В течении года. | Хатмуллина Я.А., замдиректора по УП. |

Ожидаемые результаты.

- Повышение качества обучения.

- Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров.

- Внедрение модели мониторинга эффективности учебного процесса.

- Внедрение индивидуальных маршрутов обучения для учащихся 10-11 классов.

- Осознанный выбор учащимися 10-11 классов предметов ЕГЭ.

- Оптимизация работы с социумом.

- Привлечение партнеров для поощрения учащихся.

- Изменение имиджа школы.

  - Управление проектом.

Директор МАОУ СОШ № 25

Погребицкая Е.М.

Координатор проекта.

Хатмуллина Я.А.

| Руководители проектных линий. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чернова Т.А. заместитель директора по УВР | Белокурова А.А. заместитель директора по ВР | Карманова С.Б. Руководитель НМС |
| «Повышение качества обучения выпускников» | «Формирование положительного имиджа ОУ» | «Повышение профессионального мастерства педагога» |

  - Показатели эффективности реализации проекта.

В результате реализации проекта планируется :

- исполнение муниципального задания  по итогам 2012-2014 годов,

- повышение качества обучения выпускников по результатам ЕГЭ (приложение № 1),

- сохранение контингента.

Приложение № 1

к проекту «Школа роста»

Предполагаемый результат ЕГЭ

выпускников МАОУ «СОШ № 25» г.Перми

2012-2013 учебного года

| предмет | Средний балл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 20131 |
| Русский язык | 55,9 | 60,0 | 58,5 | 59 |
| Математика | 36,8 | 43,1 | 37,9 | 38 |
| Предметы по выбору |  |  |  |  |
| Физика | 46,8 | 42,6 | 34,7 | 36,0 |
| Химия | 37,2 | 36,0 | 39,0 | 40,0 |
| Биология | 45,3 | 49,3 | 53,1 | 53,5 |
| История | 43,1 | 42,7 | 46,1 | 46,5 |
| Обществознание | 51,7 | 54,8 | 51,3 | 51,5 |
| Информатика | 52,9 | 50,0 | - | 52,0 |
| Английский язык | 48,0 | 68,0 | 49,0 | 51,0 |
| География | 44,9 | 42,0 | 44,3 | 45,0 |
| Литература | 50,0 | 59,3 | 56,0 | 56,5 |

1 Предполагаемые результаты ЕГЭ 2013 года, представленные в таблице, выявлены  на основании  анализа мониторинговых исследований с сентября по январь 2012-2013 учебного года.

Приложение № 2

к проекту «Школа роста»

Прибытие учеников МАОУ «СОШ № 25» г.Перми,

стоящих на учете в ОДН,

с 2010 по 2012 года

С  2010 по 2012 года  в нашу школу из других ОУ прибыло 75% детей, уже стоящих на учете в  ОДН. Однако школа, естественно, не снимает с себя ответственности за будущее этих детей. Мы  должны  работать в имеющихся условиях и искать решение этой проблемы.

Приложение № 3

к проекту «Школа роста»

Результаты выполнения МАОУ «СОШ № 25» г.Перми

муниципального задания

1.Математика:

| МЗ | План | Факт | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2010 | 44,8 (не ниже ср. по группе) | 34,9 | -9,9 баллов |
| 2010-2011 | 44,7 (ниже города на 3,44) | 43,2 | -1,5 балла |
| 2011-2012 | 40,6 (ниже города на 3,54) | 37,9 | -2,7 балла |

2. Русский язык:

| МЗ | План | Факт | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2010 | 61,8(не ниже ср. по группе) | 56 | -5,8 баллов |
| 2010-2011 | 61,2 (ниже города на 3,63) | 60 | -1,2 балла |
| 2011-2012 | 63,2 (ниже города на 3,54) | 58,5 | -4,7 балла |

Приложение № 4

к проекту «Школа роста»

Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности

МАОУ «СОШ № 25» г. Перми

Эффективная работа школы в современных условиях требует существенных изменений во всех сегментах образовательной деятельности. Так, в частности, нас не устраивают результаты ЕГЭ, уровень воспитанности наших учащихся, сложившийся имидж школы и уровень профессионального мастерства педагогов.

Положительные изменения перечисленных параметров зависят от ряда факторов:

- качество управления ОУ;

- видение педагогами  целей их собственной педагогической деятельности;

- отношение родителей и общественности к школе;

- психологический климат в коллективе.

Как изменить сложившееся положение вещей? Как построить школу, привлекательную для родителей и учащихся организацией УВП, высоким профессионализмом педагогов и средой, обеспечивающей развитие ребенка? Следовательно, желаемое состояние нашей школы - это школа, обеспечивающая высокое качество обучения и воспитания, а целью нашей является переход школы из состояния функционирования в состояние развития. Этот переход возможен в случае решения следующих ключевых проблем:

- Проблема снижения результатов итоговой аттестации.

Причинами возникновения данной проблемы мы считаем то, что в работе  большинства  педагогов преобладают фронтальные формы работы, а в организации внутришкольного контроля администрация отдает предпочтение ситуативному контролю. Для устранения причин, негативно влияющих на качество УВП, могут быть приняты следующие меры:

- необходимо добиться, чтобы все педагоги использовали в процессе преподавания современные технологии, ориентированные на дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса;

- необходима организация мониторинга по точкам роста.

2. Проблема оттока учащихся в статусные образовательные учреждения.

Во многом это объективный процесс, обусловленный желанием родителей дать своему ребенку образование, соответствующее уровню его развития, но, несомненно, есть и субъективные причины, которые, на наш взгляд, заключаются в постепенном понижении конкурентоспособности школы. Поэтому первоочередной задачей в решении обозначенной проблемы нам представляется изменение имиджа образовательного учреждения, включающее и эстетизацию внешней среды, и создание благоприятного психологического климата в коллективе, и обеспечение вариативных индивидуализированных путей обучения ребенка.

- Проблема увеличения количества детей учетных категорий.

Причиной появления данной проблемы становится прежде всего недостаток внимания к проблемам и душевному миру подростков. Это, как правило, дети из неблагополучных семей, им и дома не хватает внимания родителей, и если они недополучают его со стороны учителя, психолога, социального педагога, то, предоставленные сами себе, часто совершают противоправные действия. Таких подростков необходимо максимально вовлекать во внеурочную деятельность, а в целом необходимо создание среды, привлекательной для учащихся учетных категорий содержанием и формами внеурочной деятельности. Важным фактором изменения ситуации станет  стимулирование педагогов (кураторов), а также изменение отношений педагогов и родителей.

- Проблема недостаточно эффективного контроля образовательной деятельности.

Под неэффективностью процесса нами понимается отсутствие четкой обратной связи между администрацией и учителем о качестве его работы с учащимися, обратной связи по взаимодействию всех субъектов образовательного процесса. Следовательно, должен быть разработан необходимый инструментарий для проведения качественного мониторинга.

Приложение 5

к проекту «Школа роста»

Утверждаю

Директор

Е.М.Погребицкая

____________________

«____» _________2013 г.

Проект

листа проектирования педагогической деятельности учителя

МАОУ «СОШ № 25» г. Перми на  2012-2013 г.

1. Ф.И.О. учителя __________________

2. Предмет _______________________

3. Нагрузка ______ _____________________________

| № | Критерии | Запланированная деятельность | Индикаторы | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная деятельность |  |  |  |  |
|  | % качества обучения |  | Средний % по параллели |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | % успеваемости |  | Средний % по параллели |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | класс |  |  |  |
|  | Выполнение учебной программы |  | 100% |  |
|  | Работа с одаренными детьми, подготовка учащихся к олимпиаде |  | Наличие победителей и призеров |  |
|  | Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся |  | Участие в конкурсах, конференциях, наличие дипломов, наличие призовых мест |  |
|  | Количество проведенных уроков с ИКТ |  | 2 раза в неделю |  |
| Воспитательная деятельность |  |  |  |  |
|  | Разработка воспитательной программы. Анализ выполнения. Выполнение мероприятий. |  | Экспертиза программы на НМС. Анализ (июнь). 100% |  |
|  | Проведение открытых классных мероприятий |  | Мероприятие согласно плана работы, форма на выбор |  |
|  | Участие в городских, районных, школьных акциях и конкурсах |  | По плану работы: 1 мероприятие, 100% участия учащихся |  |
|  | Организованное питание учащихся в классе |  | Охват - 100% питающихся учащихся |  |
|  | Создание листа достижений для учащихся класса |  | Охват - 100% учащихся |  |
|  | Сохранение контингента класса |  | 100% |  |
|  | Разработка воспитательной программы. Анализ выполнения. Выполнение мероприятий. |  | Экспертиза программы на НМС. Анализ (июнь). 100% |  |
| Научно-методическая деятельность |  |  |  |  |
|  | Создание рабочих программ учителя, тематического и поурочного планирования |  | Экспертиза материалов на НМС |  |
|  | Участие в профессиональных конкурсах |  | Участие, наличие дипломов |  |
|  | Представление опыта своей работы |  | Открытые уроки не реже 1 раза в год |  |
|  | Работа в педагогической команде вокруг класса |  | Программа работы и % выполнения |  |

С запланированными критериями листа проектирования

педагогической деятельности согласен _________ / _________________

«_____» _________________ 2013 г.