Утверждён на заседании педагогического                       Рассмотрен на заседании НМС

совета   «30» мая 2012  г.                                                        «22» мая 20102 г.

протокол №___                                                                         протокол № 5

Директор школы                                                                     Председатель НМС

Н.А. Калугина__________                                                         З.В. Погонец ___________

План-график

мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования в МБОУ

«СОШ с УИОП № 14» на 2012-2014 г.г.

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказа об утверждении состава рабочей группы по координации деятельности по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2012 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР |
| 2 | Подготовка приказа о распределении обязанностей между членами рабочей группы. | Июнь 2012 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР |
| 3 | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования на 2012-2014 г.г. | Июнь 2012 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования на 2012-2014 г.г. | Сентябрь 2012 г. | Н.А. Калугина, директор; управляющий совет МБОУ «СОШ с УИОП № 14». |
| 5 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | До 01.01.2014 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР |
| 6 | Разработка рабочих программ по предметам | До 01.01.2014 г. | Гу гуманитарный ци цикл (до 01.01.2014 г.; отв. Антипова Г.В., зав. кафедрой гуманитарного цикла). политехнический цикл (до 01.01.2014 г.; отв. Пашина А.В., председатель МО политехнического цикла). естественный цикл ( до 01.01.2014 г., отв. Фурсова Л.А., председатель МО естественного цикла). иностранный язык (до 01.01.2014 г.; отв. Попова Л.В., председатель МО учителей иностранного языка). физическая культура, технология, ОБЖ (до 01.01.2014 г.; отв. Захарова О.Н., председатель МО технологии, ОБЖ, физической культуры). |
| 7 | Определение списка учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. | До 01.04.2014 г. | Руководители МО и предметных кафедр |
| 8 | Разработка плана внеурочной деятельности по направлениям:спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) | До 01.01.2014 г. | Соловова И.Л., заместитель директора по ВР |
| 9 | Внесение изменений в локальные акты,разработка новых локальных актов, регламентирующие образовательный процесс МБОУ «СОШ с УИОП № 14» | До 01.01.2014 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Котлярова А.Е., зам. Директора по УВР; Попкова Л.Н., зам. Директора по УВР; Соловова И.Л., зам. директора по ВР |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ «СОШ с УИОП № 14». | До 01.01.2014 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Котлярова А.Е., зам. Директора по УВР; Попкова Л.Н., зам. Директора по УВР; Соловова И.Л., зам. директора по ВР |
| 11 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение) | До 01.09.2014 г. | Н.А. Калугина, директор |
| II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2012 г. | Н.А. Калугина, директор |
| 2 | Организация методической работы, обеспечивающей введение ФОС основного общего образования: - заседания НМС : «Концепция ФГОС основного общего образования» «Структура основной образовательной программы учреждения. Технология разработки рабочих программ по предметам». «О состоянии работы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования» «Самодиагностика готовности МБОУ «СОШ с УИОП № 14» к переходу на ФГОС основного лобщего образования» Методические семинары-практикумы: Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего образования. Диагностика готовности педагогического коллектива к работе по ФГОС основного общего образования Формы и методы мониторинга личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | Май 2012 г. Сентябрь 2012 г. Май 2013 г. Январь 2014 г. Апрель 2013г. Апрель 2014 г. Сентябрь 2014 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; З.В. Погонец, зам. директора по НМР; З.В. Погонец, зам. директора по НМР; З.В. Погонец, зам. директора по НМР; З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Ковалёва О.Е., педагог-психолог З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Ковалёва О.Е., педагог-психолог; Соловова И.Л., зам. директора по ВР З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Ковалёва О.Е., педагог-психолог; Соловова И.Л., зам. директора по ВР |
| 3 | Отработка моделей взаимодействия МБОУ «СОШ с УИОП № 14» с и учреждений дополнительного образования детей в целях обеспечения условий для реализации программ внеурочной деятельности. | Май 2013- сентябрь 2014 г. | Калугина Н.А., директор; Соловова И.Л., зам. директора по ВР |
| 4 | Организация курсовой подготовки учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение всего периода по плану курсовой подготовки | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС начального общего образования и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. | Январь-май 2014 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Соловова И.Л., зам. директора по ВР. |
| 2 | Информирование педагогов и родителей, общественности о целях, задачах и особенностях ФГОС основного общего образования, его актуальности для обучающихся и их родителей (законных представителей) | Январь-май 2014 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; Соловова И.Л., зам. директора по ВР. |
| 3 | Проведение родительских собраний: «Цели, задачи и особенности ФГОС основного общего образования». | Январь-май 2014 г. | Классные руководители |
| 4 | Оформление информационного стенда «ФГОС второго поколения». | Январь 2013 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; |
| 5 | Размещение информации на сайте школы | Январь 2013 г. | З.В. Погонец, зам. директора по НМР; |
| 6 | Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. | Сентябрь 2014 г. | Калугина Н.А., директор |