Министерство образования и науки Республики Бурятия

Муйское районное управление образованием

МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №3»

Заслушан на заседании

педагогического совета

Протокол № 13

от 06  февраля 2013 года

Проект

«Web-школа – 2013»

П. Таксимо

2013 год

I. Актуальность

В образовательном учреждении, где осваиваются инновационные процессы, широко используются новые технические и педагогические средства, позволяющие реализовать любые новые технологии обучения и новое содержание образовательного процесса. Такая школа в качестве основной целевой функции имеет развитие индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться в современном информационном обществе, обеспечение конкурентоспособности на современном рынке труда. Одним из направлений, реализующим эту цель, является определение и формализация ключевых компетенций в применении информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

Информатизация решает проблему соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых взаимоотношений учащегося, учителя и образовательной среды.

Информационные технологии в нашей школе используются для решения самых разных задач:

1. Изучение компьютерных технологий в рамках предмета информатики и информационных технологий.

2. Использование компьютера в качестве средства обучения различным предметам.

3. Использование компьютера в качестве средства оптимизации управления (помощь в составлении расписания уроков, электронные картотеки, обработка статистических материалов внутришкольного контроля, финансовый учет, ведение электронных журналов, пр).

4. Доступ к хранящейся в Internet информации и ее использование в подготовке уроков как учителями, так и учащимися.

5.Создание доступной образовательной сети.

Компьютер - это только инструмент для работы с информацией, поэтому, говоря об информатизации образования, прежде всего надо говорить о создании в школе информационной образовательной среды.

Информационная образовательная среда - системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.

Нынешнее развитие информационных технологий и электроники позволяет использовать в процессе обучение не только печатные издания - книги, журналы, но и мультимедиа ресурсы: аудио- и видеокассеты, электронные учебники и энциклопедии, записанные на CD-дисках или хранящиеся на образовательных серверах в Интернете.

  - Пояснительная записка

Проект создания единого образовательного пространства  школы рассчитан на 5 лет и включает в себя пять основных разделов:

- расширение единого информационного пространства школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования  педагогов и оптимизации учебного процесса;

- дистанционное обучение  (особую актуальность для нашей школы имеет  возможность осуществление дистанционного обучения, в том числе  для детей с ограниченными возможностями (в школе  12  детей получают образование на дому); обучающихся учебно-консультационного пункта (на базе нашей школы создан и второй год работает учебный консультационный пункт, который реализует общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. Общеобразовательные программы в УКП осваиваются в заочной форме, а также в форме самообразования. Учащиеся проживают в рабочих поселках района); профильное обучение (в школе реализуется профильное обучение по индивидуальным учебным планам). Дистанционное обучение важно и для педагогов: удаленность нашего района от образовательных центров создает трудности при переподготовке учителей по новым технологиям, программам. Такая форма образования экономически выгодна, т.к. осуществляется без отрыва от производства и затрат на расходы по обучению);

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Проект направлен на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данного проекта позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения ИТ в образовательный процесс.

Проект включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий и предусматривает  на всех этапах работы компьютерный мониторинг обученности, качество образования, создание информационного банка из опыта работы с НИТ, компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на школьных, районных и др. уровня мероприятиях, создание компьютерных картотек образовательных программ.

Кроме того предусмотрены диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, применение ИТ в работе с одаренными детьми и широкое использование Интернет-ресурсов.

1.2. Цель и задачи проекта

Цель:  Создание единой образовательной  среды учебной, педагогической, управленческой и обслуживающей деятельности школы, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и доступность образовательного процесса, наиболее полно развить способности учащихся, удовлетворить их потребности и подготовить к будущей самостоятельной жизни.

Задачи:

- Расширение единого образовательного пространства школы.

- Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса.

- Обеспечение условий для формирования информационной культуры учащихся.

- Развитие дистанционных форм обучения.

- Развитие электронного документооборота.

- Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.

- Автоматизация планирования и организации учебной деятельности  через внедрение программы Управление школой 1С.

Объект исследования: информационное пространство школы

Предмет исследования: создание единой образовательной среды

Методы исследования:

| Теоретические | Операционные | Эмпирические |
| --- | --- | --- |
| Выявление и разрешение противоречий | Анализ, синтез, сравнение, | Мониторинг, наблюдение, опрос |
| Постановка проблемы | Абстрагирование | Интервьюирование |
| Построение гипотезы | Конкретизация | Изучение и обобщение опыта |

III. Этапы  реализации программы (2013 – 2018 гг)

Этап I (2013– 2014 годы) – повышение ИКТ – компетентности преподавательского состава школы, улучшение МТБ, обучение учителей и работников школы работе в среде 1С: Управление школой, заполнение базы данных школы, расширение  локальной сети в ОУ, обновление и совершенствование сайта школы, создание  и публикация  страниц учителей для обмена опытом, дальнейшее пополнение медиатеки школы. Установка ОС Linux ПО для работы с данной программой. Подключение к сети Интернет предметных кабинетов. Отбор содержания дистанционных курсов профильных учебных предметов, отдельных учебных тем, разделов для обучающихся УКП, детей с ограниченными возможностями. Разработка, экспертиза электронных моделей дистанционных курсов.

Этап II (2014 – 2015 годы) – увеличение количества компьютеров в локальной сети, внедрение интернет – проекта «Дневник.ru», «Журнал.ru» для улучшения сотрудничества с родителями, повышение квалификации педагогических работников, улучшение МТБ, обновление сайта школы, создание ЭОР учителями школы и  апробация в учебном процессе. Проектирование технологии дистанционного обучения. Составление интерактивного расписания взаимодействия педагога с обучающимися. Проведение установочного семинара для учителей, реализующих дистанционное обучение. Апробация  дистанционного обучения.

Этап III (2015 – 2016 годы) - внедрение ИКТ в учебную, педагогическую, управленческую и хозяйственную деятельность школы, дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение школьной медиатеки, создание условий для формирования информационной культуры обучающихся, вовлечение их в проектную деятельность с использованием информационно-коммуникационных и компьютерных технологий, повышение квалификации педагогических работников. Реализация дистанционного обучения.

Этап IV (2016 – 2017 годы) – расширение информационного пространства школы и обеспечение его безопасности. Реализация дистанционного обучения. Организация мероприятий по обеспечению и дальнейшему увеличению контингента учащихся, использующих дистанционное обучение.

Этап V (2017 – 2018 годы) – анализ результатов, подведение итогов реализации проекта. Распространение положительного опыта.

IV.Основные направления деятельности по реализации проекта

- Приоритетные направления деятельности администрации.

- Приоритетные направления деятельности учителя.

- Приоритетные направления деятельности ученика.

- Приоритетные направления деятельности родителя.

| Направление деятельности. | Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности |  | Планируемые результаты. Индикаторы эффективности | Трудности, риски | Организационные (управленческие) мероприятия, обеспечивающие результативность. Мотивация персонала. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа | Партнеры, организации, оказывающие помощь |  |  |  |  |
| Приоритетные направления деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация управленческой деятельности. | Автоматизация планирования и организации учебной деятельности | Консультационная помощь | Доступ к информации всех участников педагогического процесса. | Необходимость контроля доступа к не-желательным ресурсам. |  |  |
|  | Автоматизация административно-финансовой и хозяйственной деятельности |  | Ведение эффективного электронного документооборота по финансовой и хозяйственной деятельности школы. |  |  |  |
| Ведение мониторинга качества обучения. | Компьютерный мониторинг качества образования | Консультационная помощь ИМЦ | Осуществляется развернутый мониторинг |  |  |  |
| Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров. | Создание системы совершенствования обучения сотрудников умениям работы на ПК в школе. | ИМЦ – консуль-тационная помощь. | Овладение 95% педагогов школы элементарными навыками работы с компьютером | Затруднения в овладении навыками у педагогов |  | Планирование курсовой подготовки на базе школы. |
|  | Осуществление курсовой подготовки на овладение ИКТ-компетенцией на базе компь-ютерного класса | Предоставление возможностей для повышения квалификации в компьютернлм классе | Поэтапное повышение компетентности педагогов. Инд.: доля уроков, проводимых с применением средств информатизации. |  |  | Повышение ИКТ-компетенции педагогов влияет на результат аттестации педагогов. |
|  | Повышение квалификации учителя-предметника в сфере ИКТ. |  |  |  |  |  |
| Электронный документооборот. | Создать банк данных для информатизации управления ОУ. | Установка и освоение | Переход школы на электронный документооборот. Максимальное использование всех имеющихся ресурсов. | Выбор и эффективное использование программного продукта. Необходимость вести двойной документооборот. |  | Организация школьных курсов по овладению работниками школы программы Управление школой 1С |
| Проведение конференций, семинаров, педсоветов по внедрению ИТ в образовательный процесс | Семинары-практикумы: «Внедрение Интернет-технологий в учебно-воспита-тельный процесс», «Разработка и использование ЦОР на уроках». Конференция «Использование ИКТ во внеучебной деятельности учителей и учащихся». | Использование различных разработок мастер-классов, методических семинаров | Повышение ИКТ-компетенции педагогического коллектива. | Разный теоретический и практический уровень овладения ИКТ педагогов школы |  | Материальное поощрение руководителей семинаров. |
| Организация школьной медиатеки. | Создание и пополнение школьной медиатеки ПО, УМК. | Спонсорская помощь родителей | Пополнение информационных ресурсов школы. Инд.: объем школьной медиатеки. | Не все ПО адаптированы к исходным предметным дисциплинам. |  | Назначение и поощрение ответственных за школьную медиатеку. |
| Постоянное поддержание сайта школы, Web – страниц отдельных школьных проектов, и учителей школы. | Поддержание сайта школы, Web – страниц отдельных школьных проектов |  | Установление тесного информационного контакта с партнерами и родителями школы. Инд.: наличие сайта и его пользователей | Техническое сопровождение сайта |  | Материальное поощрение ответственных за создание и сопровождение сайта. |
| Приоритетные направления деятельности учителя |  |  |  |  |  |  |
| Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности учащихся на уроке и вне урока. | Организация доступа всех учителей к информационным ресурсам сети Интернет. |  | Увеличение количества учителей использующих ресурсы сети Интернет на своих занятиях. | Не все учителя умеют эффективно пользоваться Интернетом. |  |  |
|  | Создание базы образовательных Интернет-ресурсов. |  |  |  |  |  |
| Дистанционное образование, повышение квалификации в области ИКТ. | Проектирование системы дис-танционного образования. | Консультационная помощь | Повышение ИКТ – компетенций учителей Освоение технологии дистанционного обучения | Разный теоретический и практический уровень овладения ИКТ педагогов школы |  | Повышение ИКТ-компетенции педагогов влияет на результат аттестации педагогов. |
|  | Формирование списка образова-тельных услуг Интернет со ссылками на наиболее перспективные образовательные ресурсы. |  |  |  |  |  |
| Внедрение ИТ и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы урока. Использование на уроках готовых программных продуктов. | Включение учителями-предметниками ИКТ в свои тематические планирования. |  | Увеличение количества учителей, которые осознанно и обоснованно используют мультимедийные технологии. |  |  | Оказание помощи учителям, использующим электронные средства обучения. |
| Создание и проведение собственных медиа-уроков. | Организация внутришкольного обмена опытом работы на заседаниях МО учителей-пред-метников | Консультационная помощь | Участие учителей в ежегодном районном конкурсе медиауроков. | Недостаточное техническое оснащение кабинетов учителей-предметников. |  | Поощрение учителей разрабатывающих собственные медиауроки. |
| Создание и публикация материалов ме-тодического и учебного характера по внедрению ИКТ. | Организация внутришкольных конкурсов педагогических разработок, методических статей. | Консультационная помощь | Повышение методического потенциала педагогического коллектива. Инд.: наличие изданных публикаций, количество участников публикаций. | Затруднения части педагогов в использовании методического продукта в своей педагогической деятельности. |  | Публикация маериалов влияет на результат аттестации педагогов. |
|  | Публикация на школьном сайте материалов и практических результатов деятельности учителей школы. |  |  |  |  |  |
| Приоритетные направления деятельности ученика |  |  |  |  |  |  |
| Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. | Организация свободного доступа к образовательным ресурсам сети Интернет. |  | Повышение ИКТ-компетенций учащихся. Инд.: расписание и планирование занятий. | Недостаточность или отсутствие необходимого компьютерного оборудования. |  | Целенаправленная работа по использованию образовательных каталогов и материалов сети Интернет |
| Дистанционное обучение. | Создание базы знаний по предметам (программы, реко-мендуемые учебники, лекционный материал, срезовые контрольные и практические работы, тестовые задания). | Консультационная помощь | Реализация потребностей учащихся школы находящихся на надомном обучении, заболевших, временно уехавших с семьей и др. |  |  |  |
|  | Внедрение системы дистан-ционных учебных курсов. |  | Повышение конку-рентноспособности выпускинков школы. |  |  |  |
| Компьютерные технологии для подготовки к уроку. | Организация свободного доступа к школьной медиатеке Консультационное сопровождение ПО. |  | Активное освоение средств ИКТ. Самостоятельное обучение эффективным приемам работы с информацией на практике. |  |  | Предоставление возможности для реализации самостоятельности учащимся в обучении, их познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на коммуникации. |
| Внеклассная деятельность. | Организация кружковой и факультативной деятельности на основе компьютерной технологии. | Бюджет школы. | Повышение мотивации к использованию средств ИКТ. Освоение ИКТ – компетенций на творческом уровне. |  |  | Составление графика доступа к компьютерному оборудованию школы. |
| Тренировочное тестирование по программме ЕГЭ. | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ | Консультационная помощь | Повышение результативности сдачи ЕГЭ. |  |  |  |
| Участие в дистанционных, сетевых проектах. | Ведение систематической работы по участию в сетевых конкурсах, конференциях и олимпиадах, обобщение опыта и организация возможности ознакомления с результатами. |  | Увеличение количества учащихся участвующих в различных конкурсах, проектах, олимпиадах с применением компьютерной техники. |  |  |  |
| НПК школьников с презентацией своих мультимедийных проектов. | Проведение и консультирование проектной деятельности обучающихся в различных предметных областях в части, связанной с применением ИКТ. |  | Реализация коллективных и индивидуальных творческих проектов. |  |  |  |
| Приоритетные направления деятельности родителя |  |  |  |  |  |  |
| Повышение ИКТ – компетенции родителей | Обсуждение значения участия детей в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах с использованием ИКТ. |  | Участие родителей в реализации проекта информатизации школы |  |  |  |
|  | Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы. |  | Родители получают оперативную и качественную информацию по вопросам обучения, воспитания и жизнедеятельности школы. |  |  |  |
|  | Интернет общение с администрацией школы и учителями на форуме сайта. |  |  |  |  |  |
|  | Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса. |  |  |  |  |  |
| Оказание посильной помощи, в том числе и спонсорской для внедрения ИКТ в образовательный процесс. | Проведение презентации для родителей о работе школы по проекту информатизации. |  | Участие родителей в реализации проекта «Информатизация школьного пространства». |  |  | Разработка механизмов привлечения родителей, рассматривая их не только, как источник финансовых поступлений, но и активных участников проекта информатизации ОУ |
| Приоритетные направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы |  |  |  |  |  |  |
| Повышение технической оснащенности школы. | Модернизация компьютерного класса | Финансирование за счет спонсорской помощи, бюджета школы | Повышение результативности УВП с использованием современных технологий. |  |  | Привлечение дополнитель- ных средств через участие в грантах, проектах, спонсорскую помощь. |
|  | Оборудование рабочих мест учителей школы |  | Максимальное использование ресурсов школы |  |  |  |
| Расширение единой локальной сети школы и подключение ее к сети Интернет | Расширение единой локальной сети школы и подключение ее к сети Интернет |  | Создание условий функционирования единого информационного пространства школы. Места доступа к школьной сети. | Необходимость контроля доступа к нежелательным ресурсам |  |  |
| Создание системы защиты информации от несанкционированного доступа | Ведение контроля за использованием Интернет. |  | Целенаправленное использование ресурсов Интернет. | Затруднение в мониторинге использования Интернет. |  |  |
| Установка необходимого ПО (в том числе и лицензионной антивирусной программы). | Приобретение лицензионного ПО. |  | Использование лицензионного ПО | Недостаточное техническое оснащение |  |  |
| Установка и запуск программы, создание единой базы данных школы. | Внедрение системы сбора и отработки информации по различным направлениям образовательного процесса. |  | Организована система обеспечения внутришкольного информационного обмена. Обеспечен свободный доступ к информации всем участникам образовательного процесса. |  |  |  |
| Взаимодействие с другими ОУ в рамках сети. | Создание единого информационного пространства. | Техническая поддержка | Развитые контакты на уровне поселка, республики, региона посредством Интернет. |  |  |  |

IV. Инновационность проекта

Цель реализации данного проекта соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к результатам освоения программы, к структуре и к условиям реализации. Он будет способствовать наиболее эффективным способам достижения целей образования, формирующимися новыми образовательными запросами общества, семьи и государства.

Инновационность проекта в том, что по нашему мнению, создание единой образовательной  среды позволит не только полностью задействовать научно- методический, информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный педагогами нашей школы, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия в информационно-образовательном пространстве.

V. Механизмы реализации проекта

Проект реализуется через:

- укрепление материальной базы компьютерной техникой и программным обеспечением;

- непрерывное образование и самообразование учителей;

- взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы.

# Материальное оснащение школы на  2012-2013 уч. год

| № п/п | Кабинет | Кол-во компьютеров, оргтехники | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информатика | 15 комп., сканер, мультиме-дийный проектор, принтер, | Уроки информатики, других уч. дисциплин, факультативы. Индивид. работа учителей, поиск информации в Интернете, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Информатика | 13 комп., принтер сканер, мультиме-дийный проектор, | Уроки информатики, факультативы. |
|  | Секретарь | компьютер, многофункциональное устройство (принтер – сканер - копир) | Делопроизводство |
|  | Директор | 2 Компьютера, факс, 1 ноутбук | Администрирование |
|  | Кабинет заместителей по УВР | 3 компьютера, Принтеры, сканеры | АРМ |
|  | Кабинет социального педагога | 1 компьютер, | АРМ |
|  | Кабинеты русского языка и литературы | 3 компьютера, мульти-медийный проектор, экран | Уроки и факультативы литературы русского языка, других уч. дисциплин, факультативы. Индивид. работа учителя, просмотр учебных видео-фильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предмету, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Кабинет начальных классов | 6 компьютеров, мульти-медийный проектор, экран | Уроки. Индивид. работа учителя, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Кабинет географии | 1 компьютер, мульти-медийный проектор, | Уроки и факультативы. Индивид. работа учителя, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Кабинет биологии | 1 компьютер, мульти-медийный проектор | Уроки. Индивид. работа учителя, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей |
|  | Кабинет химии | 1 компьютер, мульти-медийный проектор | Уроки. Индивид. работа учителя, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей |
|  | Кабинеты математики | 2 компьютера, мультимедийный проектор, экран | Уроки математики, факультативы. Индивид. работа учителей, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Библиотека | 1 компьютер, принтер | Использование электронного библиотечного каталога, работа с документами |
|  | Мультимедийный кабинет | 1 компьютер, интерактивный комплекс | Индивид. работа учителей, поиск информации в Интернете, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Кабинет зам. По АХЧ | 1 компьютер, 1 принтер | Осуществление учета хоз. деятельности в школе |
|  | Кабинет физики | 1 компьютер, мульти-медийный проектор, экран | Уроки предметов естественно-научного цикла, факультативы. Индивид. работа учителей, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Кабинет технологии | 1 компьютер, мультимедийный проектор, экран | Уроки, факультативы. Индивид. работа учителей, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, защита детских учебных проектов по предметам, классные часы, педсоветы учителей, метод. объединения учителей. |
|  | Музей | 1 компьютер | Мероприятия, экскурсии |

Эффективность реализации проекта информатизации школы оценивается по следующим критериям:

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
| Функционирование единого образовательного пространства | - повышение эффективности работы локальной сети; - автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы. |
| Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя | - создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование ИТ; - повышение качества образования; - распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, - публикации, в том числе в Интернет-формах; - создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство ОУ; - эффективность использования сайта. |
| Повышение информационной культуры обучающихся | - использование компьютерных технологий для организации самостоятельной работы; - участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. |

## VI. Информационная безопасность

В рамках программы предполагается: сформировать концепцию информационной безопасности образовательной среды  школы; на базе школьного сервера создать административный сегмент управления безопасностью, оснащенный системой централизованного управления комплексом средств обнаружения вторжений, межсетевого экранирования, анализа защищенности, антивирусной защиты, активного мониторинга; в соответствии с разработанной концепцией обеспечить необходимую информационную безопасность локальной сети на аппаратном и программном  уровнях.

VII. Планируемые результаты проекта

- Создание единого образовательного пространства;

- Обеспечение доступности качественных образовательных услуг;

- Улучшение качества образования за счет использования современных методик и      индивидуализации обучения.

- Улучшение образовательной ситуации для часто болеющих учеников, детей,

находящихся на надомном обучении, обучающихся УКП.

- Включённость всех служб школы в информационно-образовательную среду

школы;

- Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- Работающий, посещаемый школьный сайт с включённостью домашних компьютеров в образовательное пространство школы;

- Сформированность качественного образовательного дистанционного ресурса, постоянно используемый  разными категориями участников образовательного процесса;

- Предоставление возможности учителям - предметникам постоянного использования дистанционных образовательных ресурсов, для расширения методов и технологий при формировании качественных знаний учащихся;

- Ликвидация информационного неравенства между учащимися школы и учащимися УКП, получающими образование в заочной форме.

VIII. Возможные риски и пути их преодоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| 1. Ухудшение здоровья детей и взрослых (ослабление зрения, нарушение осанки, пр.) | - Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах. - Использование в компьютерных классах специальной мебели. - Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за ПК. - Распространение памяток, инструкций для родителей |
| 2. Недостаточная скорость Интернет |  |
| 3. Перегрузка учащихся дополнительными заданиями и дополнительной самостоятельной работой, несоответствие уровня сложности заданий уровню подготовленности учащихся. | - Дифференцированный метод обучения |
| 4. Недостаточная мотивация учителей. | - Проведение семинаров, мастер - классов по обмену педагогическим опытом. - Методические дни - Аттестация учителей. - Система стимулирующих поощрений и доплат. |
| 5. Отсутствие уровня конфиденциальности (оценки в Интернете и т.д.). | - Разграничение прав доступа. |
| 6. Невыполнение программных мероприятий. | - Мониторинг выполнения общеобразовательных программ, анализ промежуточных результатов, контроль. |