Проект совершенствования образовательной среды ОУ

Информатизация ОУ

# Состояние проблемы

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

# Цель проекта

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

## Задачи программы

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

  - проведение олимпиад и спортивных соревнований;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

## Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта создания единого информационного пространства ОУ | Март-май 2013г. | директор, зам. директора по ИОП | ОУ |
|  | Создание единого информационно-образовательного пространства школы | 2013-2015г. | директор, зам. директора по ИОП | ОУ+ привлеченные средства |
|  | Ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | 2013-2015г. |  | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями методистов по использованию ЦОР на учебных занятиях | 2013-2015г. | Зам. директора по УВР (или информатизации) | ОУ |
|  | Проведение педагогических советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый уч. год не менее 2р. (установочный – сентябрь, итоговый – май) | Зам. директора по УВР и по ИОП | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | каждый уч. год | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | каждую четверть | учителя-предметники, зам. директора по ИОП | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2013-2015г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ с 1 по 11 кл. | 2013-2015г. | директор, зам. директора по ИОП, учителя информатики | ОУ |
|  | Проведение курса дополнительного образования и подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в 9-11кл. | 2013-2015г. | зам. директора по ИОП, уч. информатики | ОУ |
|  | Поддержка профилизации ОУ по информационно-технологическому профилю | 2013-2015г. | зам. директора по УВР, уч. информатики | ОУ + привлеченные средства |
|  | Обновление и поддержка сайта ОУ | 2013-2015г. | зам. директора по ИОП, инженер, учителя. информатики | ОУ, УО + привлеченные средства (услуги по размещению сайта в Интернете) |
|  | Развитие издательской деятельности | 2013-2015г. |  | ОУ |
|  | Постоянное использование современной цифровой презентационной техники в проведении различных школьных мероприятий | 2013-2015г. | зам. директора по ИОП, учителя. информатики | ОУ |
|  | Проведение мероприятий по обновлению и модернизации имеющейся вычислительной техники | 2013-2015г. |  | ОУ + привлеченные средства |
| ### 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2013-2014г. | Директор, зам. директора по ИОП | ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | до 2014г. | зам. директора по ИОП | ОУ |
| ### 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2013-2015г. | зам. директора по ИОП | РФ (в рамках проекта) |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2012-2015г. | зам. директора по ИОП, учителя предметники | Бюджет ОУ + привлеченные средства (платные образовательные услуги) |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2013-2015г. | Учителя-предметники, зам. директора по ИОП | Бюджет ОУ |
| ## 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение тестовых и тренировочных мероприятий по подготовке к итоговым испытаниям (ЕГЭ) для учащихся 9-11 кл. с использованием INTERNET | В течение года | Учителя предметники., уч. информатики | ОУ, привлеченные средства |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | учителя информатики | ОУ |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, | учителя-предметники | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернет | ежегодно | учителя-предметники, учитель информатики | ОУ |
|  | Участие школьников в окружных конкурсах и олимпиадах по ИКТ | ежегодно | учителя-предметники, учитель информатики |  |
| ## 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Приобретение интерактивных досок для работы в кабинете английского языка и конференц-зале | 2014 | зам. директора по ИОП, инженер | ОУ + привлеченные средства |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2013-2015г. | учителя информатики, инженер, лаборант, зам. директора по АХЧ | ОУ |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | По мере необходимости | уч. информатики, инженер, лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер + проектор) | 2013-2015г. | директор, зам. директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Приобретение нового компьютерного класса | 2013-2015г. | Директор, зам. директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Поддержка работы локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники, библиотека) | 2013-2015г. | Зам. директора по УВР (или информатизации) | бюджет ОУ + привлеченные средства |

## Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение рейтинга школы.