Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества

пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В  СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

«Зеленая улица»

Разработчик: Грозных Елена Николаевна,

педагог дополнительного образования

МОУ ДОД ДДТ пгт Кильмезь

Кильмезь, 2011

Аннотация  проекта

Идея проекта заключается в постройке детской игровой площадки на территории Дома детского творчества и привлечении к этой работе 6 подростков «группы риска».  Труд ребят будет оплачен по программе Центра занятости населения.

Проект будет реализован в форме трудового лагеря. Планируется организовать питание подростков за счет спонсорской помощи.

В послеобеденное время для подростков будут проведены досуговые мероприятия и практические занятия.

Цель:  обеспечение трудовой занятости подростков «группы риска» через привлечение их к работе по обустройству  детской игровой площадки на территории Дома детского творчества.

Задачи:

- обеспечение досуга подростков через привлечение их к социально значимому делу;

- обучение трудовым навыкам и их закрепление;

- воспитание уважения к труду, бережного отношения к продуктам труда других людей;

- предоставление подросткам возможности заработать денежные средства за выполненную работу;

- мотивация подростков на  посещение занятий в Доме детского творчества

Обоснование необходимости проекта. Актуальность проекта объясняется:

- Организацией позитивного досуга подростков. Участвуя в проекте, подростки будут заняты, полезным, социально значимым делом, примут участие в интересных досуговых мероприятиях, попробуют себя  в художественной обработке дерева и туризме и, возможно, захотят продолжить эти занятия на более  серьезном уровне.  Кроме того, они смогут заработать, пусть небольшие, но собственные деньги.

- Содействием воспитанию сознательного и ответственного отношения к результатам чужого труда. Проблема подросткового хулиганства в поселке является актуальной, и наше учреждение сталкивалось с ней неоднократно.  Разбитые стекла, поломанная калитка, сорванная вывеска – результаты работы неизвестных «героев». Мы считаем, если подростки сами примут участие в обустройстве места отдыха, то они будут ценить результаты чужого труда.

Календарный план-график

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта игровой площадки | апрель-май | Рухлядева Г.П. Галиева Н.В. Максимова Е.Д. |
| 2 | Подбор и приглашение подростков для работы (совместно с КДН) | май | Овечкина А.Н. Грозных Е.Н. |
| 3 | Заключение договора с центром занятости населения | июнь | Рухлядева Г.П. |
| 4 | Подготовка документов для трудоустройства | апрель-май | Овечкина А.Н. |
| 5 | Поиск финансовых средств для реализации проекта | май | Рухлядева Г.П. |
| 6 | Приобретение материалов для работы | июнь | Рухлядева Г.П. Грозных Е.Н. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для проведения работ | май-июнь | Педагоги ДДТ |
| 6 | Выполнение работ согласно проекту | 23 – 30 июня | Сальников О.А., педагоги ДДТ |
| 7 | Проведение досуговых мероприятий | 23 - 30 июня | Грозных Е.Н. Овечкина А.Н. Сальников О.А. Максимова Е.Д. |
| ИТОГОВЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 8 | Проведение рефлексии | 28 июня | Участники проекта |
|  | Проведение анализа работы | 28 -30 июня | Рухлядева Г.П. |

Досуговые мероприятия:

1 день (23 июня)   –  спортивная эстафета «Тяжело в учении – легко в бою»

2 день (24 июня) – соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

3 день (27 июня)–  занятие по деревообработке

4 день (28 июня)  – туристическая полоса

5 день (29 июня) –  полоса препятствий на новой игровой площадке

Ожидаемые результаты:

- появление на территории Дома детского творчества детской игровой площадки

- применение полученных навыков в жизни

- получение 6 подростками  заработной платы

- желание посещать  учебные занятия  Дома детского творчества в новом учебном году

Критерии оценки эффективности:

- отзывы участников проекта

- мнение воспитанников Дома детского творчества

- количество подростков, пришедших на занятия в Дом детского творчества

Участники проекта: подростки, состоящие на учете в КДНиЗП

Сроки реализации проекта: 18 апреля - 30 июня 2011 года

Кадровое обеспечение проекта

Сальников Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования, руководитель ВПК «Пересвет» МОУ ДОД Дом детского творчества, имеет опыт работы с подростками «группы риска»

Грозных Елена Николаевна, педагог- организатор МОУ ДОД Дом детского творчества

Максимова Елена Дмитриевна – педагог дополнительного образования по художественной обработке дерева

Привлеченные специалисты

Карсаков Сергей Анатольевич  - инструктор по туризму

Материально-техническое обеспечение проекта

- инструменты для работы

- строительные материалы

Бюджет проекта

|  | Наименование расходов | Обоснование расходов | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питание участников лагеря | 50 руб. х 6 человек х 5 дней | 1500 | Администрация поселка Кильмезь |
| 2 | Строительные материалы | Эмаль - 5 шт. х 150 рублей Гвозди – 1 кг х 60 руб. Болты – 20 шт. х 10 руб. Уголки метал. – 8 шт. х 50 руб. Цемент – 2 м. х 250 руб. Кисти – 3 шт. х 30 руб. Итого | 700 60 200 450 500 90 2000 | Средства районного бюджета |
| 3 |  | Брус – 6 штук по 3 м Труба металлическая 40 мм (для рукохода) 10 м х 148,5 руб. Итого | 5000 1485 6485 | Спонсорские средства |
| 3 | Изготовление памятных фотографий | 6 х 10 руб. | 60 | Средства МОУ ДОД Дом детского творчества |
|  | Итого – 10645 (десять тысяч шестьсот сорок пять) рублей Запрашиваемая сумма – 2000 (две тысячи) рублей Прочие источники финансирования – 8645 (восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей |  |  |  |

Муниципальное образовательное                  Главе администрации Кидьмезского  района

учреждение дополнительного                        Кировской области

образования детей

Дом детского творчества                                 Н.Л. Салимзяновой

пгт. Кильмезь Кильмезского

района Кировской области

ЗАЯВКА

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества направляет для участия в конкурсе проект (программу)  для частичного финансирования из  средств районного бюджета

Организаторы проекта (программы): МОУ ДОД Дом детского творчества

Место проведения: Дом детского творчества

Сроки проведения: 18 апреля – 30 июня

Возраст участников: 14 – 17 лет

Получатель (банковские реквизиты):

ИНН 4310002809      КПП 431001001

ОГРН 1024300958076

р/с 40204810027200000034

Директор МОУ ДОД

Дом детского творчества пгт Кильмезь                Г.П. Рухлядева

Рухлядева Г.П.

2 – 15 – 44

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ),

представленной на участие в конкурсе социальных проектов и программ в сфере профилактики негативных явлений в подростково-молодежной среде

| Название проекта (программы) | «Зеленая улица» |
| --- | --- |
| Наименование организации-заявителя | МОУ ДОД Дом детского творчества пгт Кильмезь Кильмезсого района Кировской области |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное учреждение |
| Почтовый адрес | Ул. Труда, д. 31 |
| Банковские реквизиты получателя | ИНН 4310002809 КПП 431001001 ОГРН 1024300958076 р/с 40204810027200000034 |
| Руководитель проекта | Рухлядева Галина Петровна, директор МОУ ДОД ДДТ |
| Телефон | 2 – 15 - 44 |
| Цели проекта (программы) | Обеспечение трудовой занятости подростков «группы риска» через привлечение их к работе по обустройству детской игровой площадки на территории Дома детского творчества. |
| Перечень основных результатов проекта (программы) | - появление на территории Дома детского творчества детской игровой площадки - применение полученных навыков в жизни - получение 6 подростками заработной платы - желание посещать учебные занятия Дома детского творчества в новом учебном году |
| Сроки реализации проекта (программы) | 18 апреля – 30 июня 2011 года |
| Полная стоимость проекта (программы) | 10645 рублей |
| В том числе собственный вклад | 8645 рублей |