Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества

пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В  СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

«Зеленая улица»

Кильмезь, 2011

Аннотация  проекта

Идея проекта заключается в постройке детской игровой площадки на территории Дома детского творчества и привлечении к этой работе 6 подростков «группы риска».  Труд ребят будет оплачен по программе Центра занятости населения.

Проект будет реализован в форме трудового лагеря. Планируется организовать питание подростков за счет спонсорской помощи.

В послеобеденное время для подростков будут проведены досуговые мероприятия и практические занятия.

Цель:  обеспечение трудовой занятости подростков «группы риска» через привлечение их к работе по обустройству  детской игровой площадки на территории Дома детского творчества.

Задачи:

- обеспечение досуга подростков через привлечение их к социально значимому делу;

- обучение трудовым навыкам и их закрепление;

- воспитание уважения к труду, бережного отношения к продуктам труда других людей;

- предоставление подросткам возможности заработать денежные средства за выполненную работу;

- мотивация подростков на  посещение занятий в Доме детского творчества

Обоснование необходимости проекта. Актуальность проекта объясняется:

- Организацией позитивного досуга подростков. Участвуя в проекте, подростки будут заняты, полезным, социально значимым делом, примут участие в интересных досуговых мероприятиях, попробуют себя  в художественной обработке дерева и туризме и, возможно, захотят продолжить эти занятия на более  серьезном уровне.  Кроме того, они смогут заработать, пусть небольшие, но собственные деньги.

- Содействием воспитанию сознательного и ответственного отношения к результатам чужого труда. Проблема подросткового хулиганства в поселке является актуальной, и наше учреждение сталкивалось с ней неоднократно.  Разбитые стекла, поломанная калитка, сорванная вывеска – результаты работы неизвестных «героев». Мы считаем, если подростки сами примут участие в обустройстве места отдыха, то они будут ценить результаты чужого труда.

Календарный план-график

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта игровой площадки | апрель-май | Рухлядева Г.П. Галиева Н.В. Максимова Е.Д. |
| 2 | Подбор и приглашение подростков для работы (совместно с КДН) | май | Овечкина А.Н. Грозных Е.Н. |
| 3 | Заключение договора с центром занятости населения | июнь | Рухлядева Г.П. |
| 4 | Подготовка документов для трудоустройства | апрель-май | Овечкина А.Н. |
| 5 | Поиск финансовых средств для реализации проекта | май | Рухлядева Г.П. |
| 6 | Приобретение материалов для работы | июнь | Рухлядева Г.П. Грозных Е.Н. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для проведения работ | май-июнь | Педагоги ДДТ |
| 6 | Выполнение работ согласно проекту | 23 – 30 июня | Сальников О.А., педагоги ДДТ |
| 7 | Проведение досуговых мероприятий | 23 - 30 июня | Грозных Е.Н. Овечкина А.Н. Сальников О.А. Максимова Е.Д. |
| ИТОГОВЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 8 | Проведение рефлексии | 28 июня | Участники проекта |
|  | Проведение анализа работы | 28 -30 июня | Рухлядева Г.П. |

Досуговые мероприятия:

1 день (23 июня)   –  спортивная эстафета «Тяжело в учении – легко в бою»

2 день (24 июня) – соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

3 день (27 июня)–  занятие по деревообработке

4 день (28 июня)  – туристическая полоса

5 день (29 июня) –  полоса препятствий на новой игровой площадке

Ожидаемые результаты:

- появление на территории Дома детского творчества детской игровой площадки

- применение полученных навыков в жизни

- получение 6 подростками  заработной платы

- желание посещать  учебные занятия  Дома детского творчества в новом учебном году

Критерии оценки эффективности:

- отзывы участников проекта

- мнение воспитанников Дома детского творчества

- количество подростков, пришедших на занятия в Дом детского творчества

Участники проекта: подростки, состоящие на учете в КДНиЗП

Сроки реализации проекта: 18 апреля - 30 июня 2011 года

Кадровое обеспечение проекта

Сальников Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования, руководитель ВПК «Пересвет» МОУ ДОД Дом детского творчества, имеет опыт работы с подростками «группы риска»

Грозных Елена Николаевна, педагог- организатор МОУ ДОД Дом детского творчества

Максимова Елена Дмитриевна – педагог дополнительного образования по художественной обработке дерева

Привлеченные специалисты

Карсаков Сергей Анатольевич  - инструктор по туризму

Материально-техническое обеспечение проекта

- инструменты для работы

- строительные материалы

Бюджет проекта

|  | Наименование расходов | Обоснование расходов | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питание участников лагеря | 50 руб. х 6 человек х 5 дней | 1500 | Администрация поселка Кильмезь |
| 2 | Строительные материалы | Эмаль - 5 шт. х 150 рублей Гвозди – 1 кг х 60 руб. Болты – 20 шт. х 10 руб. Уголки метал. – 8 шт. х 50 руб. Цемент – 2 м. х 250 руб. Кисти – 3 шт. х 30 руб. Итого | 700 60 200 450 500 90 2000 | Средства районного бюджета |
| 3 |  | Брус – 6 штук по 3 м Труба металлическая 40 мм (для рукохода) 10 м х 148,5 руб. Итого | 5000 1485 6485 | Спонсорские средства |
| 3 | Изготовление памятных фотографий | 6 х 10 руб. | 60 | Средства МОУ ДОД Дом детского творчества |
|  | Итого – 10645 (десять тысяч шестьсот сорок пять) рублей Запрашиваемая сумма – 2000 (две тысячи) рублей Прочие источники финансирования – 8645 (восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей |  |  |  |