- ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

- (для параллели 4 класса (а,б,в,г)

- 27 апреля 2013г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Майсак Галина Николаевна

педагог дополнительного ообоазования

МБОУ ДОД СЮТ г. Ногинска

Задачи.

1. Формирование единого коллектива школы, объединяющего учащихся, педагогов и родителей.

2. Развитие способностей участников слета к взаимодействию.

3. Формирование туристско-спортивных навыков.

4. Формирование экологической культуры.

Оборудование.

1. Веревки (d 10 - 12 мм) - 50 м и 20 м - 4 шт.

2. Карабины туристические - 15 шт.

3. Кегли - 12 шт.

4. Веревки (d 5 мм) - 10 шт. по 1,5 м.

5. Мячи футбольные - 2 шт.

6. Палатка - 1 шт.

7. Обручи - 15 шт.

8. Маршрутные листы – 4 шт.

9. Ключи (из бумаги) - 50 шт.

10. Рюкзаки - 4 шт.

11. Топор - 1 шт.

12. Свисток - 1 шт.

13. Секундомер – 1 шт.

| Что необходимо сделать | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Проработка идеи слета | 25.02.2013 | Майсак Г.Н., учителя классов |
| 2. Разработка сценария | до 13.03.2013 | Майсак Г.Н. |
| 3. Подготовка оборудования и раздаточных материалов | до 13.03.2013 | Майсак Г.Н. |
| 4. Выбор места проведения | До 13.03.2013 | Майсак Г.Н. по согласованию с учителями |
| 5. Инструктаж педагогов по ходу проведения слета | 27.04.2013 | Майсак Г.Н. |
| 6. Проведение туристического слета | 27.04.2013 | Майсак Г.Н. |
| 7. Подведение итогов | 27.03.2013 | Майсак Г.Н. , учителя классов |

Основная идея.

Легенда «о заколдованной поляне».

Существует старинная легенда о том, что в лесу существует прекрасная поляна. Но эта поляна не простая. На этой поляне стоит огромный сундук, а в этом сундуке дорогие подарки. Много разных людей пытались открыть этот сундук, но ни одному из них это не удалось. Злой дух Ути-Пути наложил на эту поляну и этот сундук страшное заклятие.

Снять это заклятие можно при помощи 45 волшебных ключей.

Но где же их найти?

Собрать ключи можно, только пройдя испытания, которые предлагает Ути-Пути. Эти испытания только для смелых и отважных людей.

Собрав эти ключи, вы не сможете открыть сундук, т.к. необходимо еще узнать заклинание. А как же его узнать?

Подсказка: - Цветные буквы сложат фразу...

| ¦¦ п/п | Что происходит? | Время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор всех участников у школы | 9.30 | Учителя классов |
| 2. | Дорога до места проведения. | 10.00 | Учителя классов, воспитанники старшей группы |
| 3. | Подготовка поляны. Оборудование станций | 10.30-11.30 | Майсак Г.Н. воспитанники старшей группы |
| 4. | Общий сбор. Построение на линейку | 11.30-11.50 | Команды вместе с учителями |
| 5. | Линейка – открытие слета: 1. - Приветствие участников слета | 11.50 | Команды, учителя классов |
| 6. | 2. - Представление команд (название, девиз, туристическая песня | 11.55-12.15 | Команды учителя классов |
| 7. | Объяснение правил туристического слета: 1. Легенда 2. Правила игры 3. Выдаются маршрутные листы | 12.15-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 | Майсак Г.Н. воспитанники старшей группы |
| 8. | Старт. Команды расходятся на станции | 12.40-12.50 | Команды с капитанами команд |
| 9. | Основной этап соревнования | 12.50-13.55 | Майсак Г.Н. воспитанники старшей группы |
| 10. | Построение на финальную линейку | 13.55-14.05 | Команды с капитанами команд |
| 11. | Капитаны команд сдают маршрутные листы | 14.05-14.10 | Капитаны команд |
| 12. | Капитаны принимают общее решение по вопросу: Что делать с ключами и как узнать заклинание?" | 14.10-14.15 | Майсак Г.Н. капитаны команд |
| 13. | Сбор ключей. Капитаны складывают из букв заклинание | 14.15-14.25 | капитаны команд |
| 14. | Все команды хором проговаривают заклинание | 14.25-14.30 | Команды |
| 15. | Вручение призов и подарков | 14.30-14.45 | Учителя классов |
| 16. | Сбор оборудования. Обед, костер, игры на воздухе | 14.55-15.30 | Майсак Г.Н. воспитанники старшей группы |
| 18. | Дорога до школы | 15.30-16.00 |  |

Общее время - с 9.30 до 16.00.

Итого: 5 часов 30 минут.

Содержание станций

1. Параллельные перила.

Этап оборудован двумя веревками, натянутыми параллельно друг другу.

Задача участников – двигаясь по нижней веревке, держась за верхнюю, перейти с исходной стороны на целевую. На этапе находится один участник.

2.Преодоление болота по кочкам.

Этап оборудован «кочками» - обручами, расположенными на расстоянии друг от друга в шахматном порядке для двух команд одновременно.

Задача участников -  прыгая по «кочкам» - обручам, перебраться с одной стороны на другую

3. Установка палатки.

Задача участников – за контрольное время (3 мин.) поставить палатку.

4. Стрельба

К веревке, растянутой между деревьями, на веревках, подвешиваются кегли на разной высоте.

Задача участников - с расстояния 8 -10 метров попасть по кеглям. «Стрельба» ведется шишками (мячом). Каждый участник делает 1 бросок. Стрельба ведется по очереди

На станцию одновременно попадают две команды.

5. Эстафета «Собери рюкзак».

На станции находятся 2 команды одновременно. На стартовой линии разложены различные предметы (по числу участников в команде). На финишной линии лежит рюкзак.

Задача участников - при помощи челночного бега перенести предметы в рюкзак.

6.Футбол

На уровне земли подвешен обруч.

Задача участников - с расстояния 5 м забить мяч в обруч (пенальти). Участники бьют по мячу по очереди.

7. Краеведение

На станции участникам задаются вопросы по краеведению (истории города, района, школы).

8. Паутина

Оборудование - между 3-4 деревьями натянуты веревки (паутинка).

Задача участников - пройти сквозь паутинку, стараясь не задеть веревки.

Каждая команда, выполнившая задание в том или ином состязании, получает от судьи – старшего воспитанника, которые обеспечивают безопасность и правильность прохождения этапов,  ключ. На каждом ключе написана какая-то буква. Вместе эти буквы складывают фразу-заклинание.

Фраза «Только дружба помогает нам делать настоящие чудеса!»

Каждое слово имеет свой цвет.

Только разгадав это заклинание, команды расколдуют поляну и получат подарки.

Смысл ключей - это идея объединения. Нет победителей и проигравших, т.к. все заработанные ключи должны объединиться. Задача педагогов - помочь участникам прийти к идее объединения.