**Проект «Цветочный садик»**

Актуальность: у городских детей мало возможностей тесно общаться с природой, так как не у всех семей имеются дачи земельные участки). Ребята не знают, что вырастить красивые цветы, которые летом можно увидеть на клумбах нашего города и на дачах, достаточно просто. Даже в небольшом возрасте, как их. На участке нашей группы в детском саду имеются четыре клумбы, которые радуют глаз уж с конца мая и до поздней осени. Их непрерывное цветение приносит радость, позволяет любоваться и ухаживать за растениями длительное время. Я предложила детям в этом году самим попробовать стать цветоводами и своими силами попытаться вырастить рассаду для наших клумб.

**Цель проекта:** посадить и вырастить цветы для клумб участка нашей группы своими силами.

**Задачи:**

- узнать о разных видах цветов, которые обычно растут (или могут расти у нас на клумбах);

- узнать как правильно садить семена цветов;

- выяснить, как нужно ухаживать за рассадой;

- создать условия для правильного роста и развития рассады;

- придумать, как будут выглядеть клумбы на участке нашей группы;

- высадить рассаду на клумбы

- продолжать ухаживать за цветами;

- подведение итогов проекта.

**Срок реализации:** март – сентябрь 2014 года

**Организационный план реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Срок реализации задачи | Ответственный | Результат |
| 1 | узнать о разных видах цветов, которые обычно растут (или могут расти у нас на клумбах) | Март | Воспитатели | Выбрать наиболее подходящие виды цветов для клумб |
| 2 | узнать, как правильно садить семена цветов | Март | Воспитатели | Познакомить детей с основными правилами посадки семян. Посеять семена |
| 3 | выяснить, как нужно ухаживать за рассадой | Апрель-май | Воспитатели и воспитанники | Наблюдение за ростом рассады, уход за рассадой – полив, рыхление, пересадка |
| 4 | создать условия для правильного роста и развития рассады | Апрель-май | Воспитатели, воспитанники | Под присмотром воспитателя, дети ухаживают за рассадой и ведут календарь наблюдений |
| 5 | придумать, как будут выглядеть клумбы на участке нашей группы | Начало мая | Воспитатели, воспитанники и родители | На занятиях по рисованию и конструированию предложить детям придумать, как будет выглядеть клумба на участке группы; дать задание родителям по оформлению клумбы. Утверждение макета клумбы |
| 6 | высадить рассаду на клумбы | Конец мая | Воспитатели, воспитанники и родители | Посадить рассаду в соответствие с утвержденным макетом клумб |
| 7 | продолжать ухаживать за цветами | Июнь-август | Воспитатели, воспитанники и родители | Уход за цветами, прополка и полив |
| 8 | подведение итогов проекта | 1 сентябрь | Воспитатели, воспитанники и родители | Проведение праздника «Цветочный калейдоскоп» |

**Ожидаемые результаты:** создание силами детско-взрослой команды собственного индивидуального образа участка группы через оформление его цветочными клумбами.

**Риски проекта:**

- изменение сроков посадки рассады (плохие погодные условия);

- невсхожесть семян;

- отсутствие людей, ухаживающих за клумбами в летнее время (отпуска сотрудников и отсутствие детей в группах в течение 1-1,5 месяцев);

- порча цветов на клумбах (хулиганство).

**Критерии эффективности реализации проекта:**

- клумбы, по разработанным макетам

- знания детей (игра, праздник…)

- вовлеченность и заинтересованность в результативности проекта всех его участников.

**Участники проекта:**

-воспитатели группы «Колобок»

- воспитанники группы «Колобок»

- родители

**Смета проекта:**

- семена разных цветов – 10-15 пачек

- рассада цветочная (на случай невсхода семян)

- пластмассовые совочки для посадки – 8 штук

- маленькая лейка – 6 штук

- земля для посадки рассады – 2 пакета по 10 литров

- распылитель для комнатных растений – 2 штуки

- поддон пластмассовый для рассады – 6 штук

Освещение этапов проекта:

В фойе группы оформить стенд о ходе реализации совместного проекта «Цветочный садик». Регулярно выкладывать туда фотоотчеты о проделанной работе.