| Приложение 6 Система модулей |  | Модуль «Создание» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Модули | Содержание | Соц. партнеры | Ресурсное обеспечение | Проектные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Созда ние» | - Проведение внешней экспертизы: -Изучение статистических данных охвата детей дошкольным образованием. -Изучение образовательных запросов родителей | РУО; СП «Бичурское» Родительская общественность | Справка – анализ специалиста РУО. Анкеты Тесты | «Круглый стол» С социальными партнерами. «Встречи» на форуме сайта ДОУ; Род. Конференция, собрания. |
|  | - Проведение внутренней экспертизы: - Мониторинг итоговых результатов реализации проекта «Модель развития муз. одаренности ребенка-дошкольника в едином образ. пространстве ДОУ – семья - социум» - Выявление его эффективности - Принятие его за основу данного проекта | РДК, ДШИ, ДДТ, СОШ, ДЮСШ | Презентация «Наши выпускники» Проект «Модель развития муз. одаренности» | Встреча – концерт выпускников ДОУ; худ. руководителей студий, ансамблей. |
|  | 3) Принятие решения о открытии ДМЦ «Созвездие» на базе ЦРР – ДОУ «Подснежник» | Педагоги, администрация ДОУ | Решение Совета педагогов, локальный акт, Устав ДОУ | Педсовет |
|  | 4)Разработка нормативно-правовой базы: - Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу ДОУ - Согласование нормативно-правовой базы введения инноваций с вышестоящими органами управления образования | Юридическая служба РУО Администрация ДОУ | Приказы распоряжения «Положение об инновационной деятельности ДОУ» Устав ДОУ План опытно-экспериментальной работы Договор Правила внутреннего трудового распорядка | Юридические консультации |
|  | 5)Финансовое обеспечение проекта: - Установление источников финансирования проекта - Заключение договоров по финансированию - Осуществление контроля за расходованием средств | Родители Спонсоры Индивид. предприниматели Меценаты Зав. ДОУ Администрация МО «Бичурский район» | Договор на финансирование проекта | Встречи с социальными партнерами |
|  | 6)Распределение обязанностей по руководству, осуществлению и контролю за деятельностью ДОУ: - Научное консультирование, рецензирование – научный руководитель ДОУ - Общее руководство, координация опытно-экспериментальной деятельности – зав. ДОУ - Стратегическое руководство, оперативная коррекция, контроль – зам. по УМР - Тактическое руководство, контроль – эксперт Совет ДОУ - Медико-психологический контроль и сопровождение – старшая медсестра, психолог ДОУ | Научный руководитель Заведующий ДОУ Зам. по ВМР Эксперт Совет Старшая медсестра Психолог ДОУ | Положение «О функциональных обязанностях» | Заседание совета ДМ-Ц |
|  | 7) Разработка маркетинговой службы и PR-службы. | Совет ДМЦ | «Положение о ДМ-Ц» | Реклама в СМИ (статьи в газете, объявления, баннеры, видеореклама на сайте ДОУ) |
|  | 8) Разработка режима работы ДМ-Ц, функциональных обязанностей персонала, графика работы педагогов | Совет ДМ-Ц Администрация ДОУ | Локальный акт | Заседание совета ДМ-Ц |
|  | 9) Определение форм работы и содержания образовательного процесса | Совет ДМЦ | Решение совета ДМ-Ц | Презентация на сайте ДОУ |
|  | 10) Отбор диагностических методик, позволяющих отслеживать эффективность образовательного процесса. | Совет ДМЦ | Диагностическая программа к проекту «Модель развития музыкальной одаренности ребенка - дошкольника» |  |
|  | 11) Набор детей в ДМ-Ц | Совет ДМЦ, администрация ДОУ, РУО, родители | Родительские договора, заполнение личных дел | Встречи с родителями и детьми |
|  | 12) Диагностика уровней развития музыкальных способностей детей -определение склонности к определенному виду музыкальной деятельности -определение социального заказа родителей | Родители Администрация ДОУ | Диагностические методики Анкеты для родителей | Совместные диагностические игровые занятия с педагогом, ребенком, родителями |
|  | 13) Составление индивидуальных программ развития каждого ребенка, оформление документальной части портфолио ребенка, оформление электронного дневника для родителей | Родители Специалисты ДОУ | Индивидуальная программа развития ребенка Портфолио ребенка Электронный дневник |  |
|  | 14) Обогащение предметно-развивающей среды | Администрация ДОУ Родители Меценаты | Электронные учебники, новейшие современные музыкальные игрушки, материалы для опытов, детская музыкальная и познавательная литература, рабочие тетради и учебники по музыки для детей, цифровое оборудование для музыкального класса | «Аукцион» для родителей, родительская мастерская (пошив и изготовление |

Модуль «Деятельность»

| Блок | Содержание | Соц. партнеры | Ресурсное обеспечение | Проектные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А Индивидуальная работа с ребенком | 1 Знакомство, адаптация, самостоятельное освоение пространства музыкального зала | Психолог ДОУ Родители Музыкальный руководитель | Модифицированная программа «Коммуникативные танцы» | Экскурсия (муз. зал, детский сад, участок) |
|  | 2.Совместная деятельность педагога с ребенком по развитию определенных музыкальных способностей: - Вокальные способности – методики Емельянова, Огородного, Стуловой, Кацер, Кирюшина, Картушиной - Инструментальные способности – методики технологии Трубниковой, Черниковой, Рокитянской, Тютюнниковой, Артабалевского, Уточкиной, Сычевой, Корольковой, Шалаевой, Просандеевой - Танцевальные способности – методики Бурениной, Суворовой, Фирилеевой, Федоровой, Горшковой - Артистические способности – методики Сорокиной, Антипиной, Бурениной, Родиной | Специалисты социальных институтов: хореограф ДДТ, СОШ; руководители театральной и вокальной студий РДК, ДШИ, ДДТ | Модифицированные технологии по развитию определенных способностей ребенка | Три раза в неделю по 20-30 минут. |
|  | 3Развивающие и интегрированные занятия | Зам. по ВМР | Пособия: «Мир музыкальных образов» Конкевич, «Ступеньки музыкального развития» Дубровской, «Вдохновение» Корчаловской | 1 раз в неделю по 20 минут |
|  | 4.Развивающая игровая совместная деятельность педагога и ребенка |  | Технологии: «Музыкальные игры» Бодраченко, «Музыкально-дидактические игры» Костиной, «Играй с нами» Шерстобитовой, «Навстречу музыке» Груздовой, «Волшебная дудочка» Бин Джон, «Этот удивительный ритм» Каплуновой | - раза по 10 минут |
|  | 5.Совместная экспериментальная деятельность педагога и ребенка – опыты эксперимента |  | Программа «Звук - волшебник» Девятовой, «Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» Дыбиной | - раз 15 – 20 минут |
|  | 6.Совместная деятельность педагога и ребенка с использованием ИКТ |  | Сайт «Детям о музыке» www.muz-urok.ru, компьютерное пособие «Трое из Простоквашино. Матроскин учит музыку». Компьютерные технологии: Музыкаль-развивающий мультфильм «Маленькие Эйнштейны», развивающий DVD-фильм «Я все могу!» (гениями становятся, обучающая программа «Уроки тетушки Совы») | - раз 15 минут |
|  | 7 .Совместная деятельность с использованием психотехник | Психолог ДОУ | Методика Иванова «Я рисую музыку», Чистяковой «Психогимнастика», картотека педагога: - Упражнения на релаксацию - Этюды - Динамические паузы - Подвижные игры | 5 раз в неделю по 10 минут |
|  | 8.Совместная деятельность по развитию творчества и импровизации |  | Пособия «Играем, сочиняем»Зимиревой, «Бим! Бам! Бом!» Тютюнниковой Картотека педагога: _-игры для песенной импровизации -игры для танцевальной импровизации - игры для инструментальной импровизации | - раз по 15 минут |
|  | 9.Самостоятельная деятельность ребенка |  | -музыкальные инструменты -музыкальные настольно-печатные развивающие игры -музыкальные развивающие игрушки: музыкальный плакат « инстументы», « кто как поет», пианино- караоке, музыкальные альбомы-пазлы, музыкальные озвученные игрушки, -костюмы и элементы , -атрибуты к играм, разные виды театров, цифровой музыкальный класс. | 5 раз по 15 минут |
|  | 10. концертная деятельность ребенка - в семье - в группе и ДОУ -в РДК, СОШ, ДДТ и др. | Родители Педагоги ДОУ Специалисты социальных институтов | Материально-техническое оснащение ДОУ - приобретение атрибутов, костюмов родителями | -участие в развлечениях и праздниках ДОУ - участие в районных конкурсах и праздниках -итоговые мероприятия- 1 раз в кварт ал и в конце года сольный концерт |
| В Работа с родителями | 1 направление-информационно- аналитическое ( выявление интересов, потребностей, запросов, способностей родителей, уровня их педагогической грамотности в общении с ребенком) | Зав ДОУ Зам по ВМР Психолог | Тесты Анкеты Опросы | -встреча-беседа в гостиной -электронная переписка -просмотр фильма- презентации « Наши выпускники» |
|  | 2 направление - познавательное (ознакомление с возрастными, психологическими, индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста) | Психолог Воспитатель | Материально- техническая и информационно-методическая база ДОУ Сайты www.friendship com.ru www.wunderkind/04 www.bibicall.ru www. Detidar com www.pedsovet.org.forum | -встречи в гостиной - день открытых дверей -участие в родительских конференциях -тренинги с психологом - выставка педагогической литературы, аудио, видеотеки |
|  | 3направление- контрольно-оценочное( анализ качества образовательных услуг и эффективности взаимодействия ДМ-Ц с родителями) | педагоги ДОУ социальных институтов администрация ДОУ | Материально- техническая и информационно-методическая база ДОУ | -«горячая линия» для родителей -введение электронного дневника -оформление портфолио ребенка -создание видеофильма о пребывании ребенка в ДМ-Ц -выставка достижений ребенка |
|  | 4направление- Информационное ( ознакомление работой ДМ-Ц) | Администрация ДОУ | Материально- техническое оснащение ДОУ | -Презентация проекта -день открытых дверей -участие в праздниках. видеонаблюдение за работой ДМ-Ц -совместное участие в работе с ребенком; -информационные проспекты ( сайт, стенды ) -выпуск газеты ДМ-Ц |
|  | 5 досуговое направление ( установление эмоционального контакта между педагогами , родителями и детьми) | Родители Администрация ДОУ РДК |  | -совместное проведение праздника с участием ребенка (бенефис, концерт, спектакль и т. д.) -участие районном конкурсе ( «Веселый калейдоскоп», «Очаровашки» и т.д.) -создание фильма о семейном домашнем творчестве -изготовление атрибутов, костюмов -совместные выходы в театр и на концерты -смотр семейного музыкального творчества - выполнение семейного домашнего задания -коллективная творческая деятельность. |
|  | 6) Перспективное направление (после поступления в школу – обеспечение поля деятельности для творческого самоопределения и самовыражения ребенка). | РДК, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ, СОШ, родители | Портфолио, видео-презентация достижений ребенка | Портфолио, видео-презентация достижений ребенка |
| С Работа с социальными институтами : (опора на достижения ребенка-дошкольника и организация практики, развивающей накопленный потенциал ) |  | ДДТ, РДК, ДЮСШ, ДШИ, СОШ. | Портфолио ребенка | -беседы с руководителями студий, кружков, ансамблей; -представление электронного портфолио ребенка; -экскурсии с ребенком в эти учреждения; -помощь в организации выступлений -проведение совместных досуговых мероприятий; -круглый стол с участием педагогов, родителей, по актуальным вопросам; -приглашение специалистов на различные мероприятия ДМЦ -посещение досуговых мероприятий, отчетных концертов педагогами ДМ-Ц -совместное обсуждение перспектив ЗБР одаренного ребенка (родители, педагоги, специалисты |

Модуль «Анализ»

| Блок | Содержание | Соц.партнеры | Ресурсное обеспечение | Проектные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А Результаты работы с ребенком | 1. Итоговый мониторинг уровня музыкального развития ребенка | Родители | Диагностические методики | Совместные диагностические игровые занятия с ребенком |
|  | 2. Оценка результатов деятельности (рефлексия индивидуальных результатов ребенком) | дети | Анкеты, Рисуночные методики | -беседа с ребенком с целью выявления степени принятия им своего статуса -интервью для определения мотивационной готовности ребенка к дополнительному обучению, нагрузкам. -тест «Хочешь ли ты?» (определение эмоционального мироощущения) )ребенка) - рисуночная методика « Как я представляю себя», « Я – будущий…» (обратить внимание взрослых на характер эмоционального отношения ребенка к себе) |
| В Результаты работы с родителями | 1 мониторинг реализации потребностей (соц. заказа) родителей в дополнительных образовательных услугах | Родители, администрация ДОУ | Тесты, анкеты, интервью | Анкета «Мое -- «Мнение о моем ребенке» (анализ особенностей родительской позиции по отношению к ребенку). Опрос «В чем причина трудностей ребенка» «Об эмоциональной стороне отношений с ребенком» (анализ особенностей проявления эмоциональной чувствительности к значимым переживаниям ребенка). Рисуночная методика «Как я представляю своего ребенка в будущем» (изучение переживаний взрослыми, обсуждение вместе с родителями того, какой они видят будущую жизнь своих детей) |
|  | 4. Оформление портфолио ребенка | Родители, администрация ДОУ | Портфолио ребенка | Презентация достижений ребенка. |
|  | 5. Итоговое мероприятие |  |  | Выпускной «Бенефис» |
| Модуль «Обобщение» |  |  |  |  |
|  | -создание методических рекомендаций по работе каждого модуля | Зам по ВМР Научный руководитель | Сборник «Методические рекомендации» | Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, методических объединениях |
|  | -издание научно-методических разработок по введению в массовую практику результатов реализации проекта. | Администрация ДОУ РИКУиО РУО | Брошюра «Дошкольный мини-центр-как реальная возможность» | Презентация издания на конференциях, курсах повышения квалификации и др. |
|  | -планирование перспективы развития проекта. | Администрация ДОУ РУО | Решение педагогического Совета ДОУ | Педсовет Совещание руководителей ОУ при РУО |

Приложение  7

Перечень локальных актов ОУ, обеспечивающих нормативно-правовые условия деятельности ДМ-Ц:

По кадровому обеспечению:

-должностные инструкции

-приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов ДМ-Ц.

По информационному обеспечению:

-положение об организации и проведении публичного отчета ДМ-Ц.

-положение об интернет-сайте  ( информационной страничке) ДМ-Ц.

-инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в ДМ-Ц.

-соглашение с родителями детей, о персональных данных для ведения электронных  дневников.

По финансовому обеспечению:

-положение об оплате труда педагогам ДМ-Ц.

-положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДМ-Ц.

-положение об оказании платных дополнительных услуг.

По материальному обеспечению:

-положение о музыкальном зале ( с учетом федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования).

По организационному обеспечению:

-Устав ДОУ.

-Правила внутреннего трудового распорядка ОУ.

-Договор с учредителем.

-Лицензия ОУ на право ведения образовательной деятельности.

-Свидетельство о государственной аккредитации ОУ.

-договор с родителями.

-договор о сотрудничестве ОУ и учреждений дополнительного образования и культуры.

-приказ о создании ДМ-Ц.

По научно-методическому обеспечению:

-приказ об утверждении рабочей программы педагогов ДМ-Ц.

-положение об осуществлении текущего контроля за качеством образовательного процесса.

-положение об инновационной деятельности ДОУ.

Перечень основных документов на основании которых осуществляется деятельность ДМ-Ц:

-Национальная доктрина образования в РФ.

-Закон РФ «Об образовании»

-Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

-«Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации режима работы ДОУ»

-«Инструкция для сотрудников по пожарной безопасности в ДМ-Ц»

Приложение 8

Модель образовательного процесса ДМ-Ц

Образовательная модель ДМ-Ц  - гуманистическая.

Цель  ДМ-Ц – развитие индивидуальности, самоидентификации, самоопределения, самореализации ребенка.

Проектирование целей: осуществляется совместными усилиями педагога и ребенка.

Корректировка целей: цели обусловливаются особенностями ребенка, определяются при его непосредственном    участии и корректируются по мере развития ребенка.

Характер отношений: субъектно- субъектный, равноправные партнеры

Особенности взаимодействия: педагог и ребенок -  сотворцы образовательного процесса.

Роль педагога – консультант; помощник  в проявлении индивидуальности ребенка, выстраивании индивидуальной    образовательной траектории.

Позиция воспитанника – произвольно-активная.

Приложение 9

Примерный  перечень

материально-технического оснащения образовательного процесса:

Инновационный учебно-методический комплект, созданный в рамках проекта «Информатизация системы образования» по заказу Министерства образования и науки РФ». Авторы: Красильников И.М. Семенова Д.А.

(Институт новых технологий)

- ИУМК «Электронное музыкальное творчество»

- СД с цифровыми образовательными ресурсами

- Пособие «Музыкальное обучение на основе цифрового инструментария»

- Учебник «Электронное музыкальное творчество»

- Рабочая тетрадь «Электронное музыкальное творчество»

- Интерактивные флеш - тренажеры, направленные на приобщение детей к нотной грамоте, музыкальным понятиями терминам.

- Музыкальные викторины по произведениям, которые слушают дети

- Слуховые тренажеры для распознавания различных инструментов

- Видеотренажеры мелодий, с которыми происходит работа в ИУМК

- Музыкальные паззлы - интерактивные тренажеры.

- Музыкальные модели  - оригинальные МИДИ - файлы, с которыми дети осуществляют эксперименты.

Приложение  10

«Паспорт ДМ-Ц»

Дошкольный мини-центр «Созвездие» - подразделение ОУ.

Форма организации – вариативная.

Вид – группа кратковременного пребывания детей

Направление – развивающее

Категории детей – музыкально-одаренные дети, не посещающие детский сад

Форма образования – индивидуальная

Режим работы – 5 дней в неделю

Период работы – с 12 до 16 часов

Особенности предметно-развивающей среды -  предполагает условия для совместной с взрослым и свободной самостоятельной деятельности ребенка.

Особенности образовательного процесса – образовательный процесс строится в соответствии с ФГТ, на основе баланса свободной самостоятельной и совместной деятельности; оптимизация образовательного процесса достигается не за счет увеличения знаний и количества занятий, а за счет переноса основного внимания с содержания образования на его средства: интеграцию разных видов деятельности и образовательных областей, использование инновационных технологий

Приложение  11

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМ-Ц «СОЗВЕЗДИЕ»

1Общие положения

1.1ДМ-Ц организуется на базе МДОУ «Подснежник» с.Бичура в целях:

-Расширения спектра образовательных услуг

- Развития творческих способностей детей

-Всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, запросов родителей.

1.2ДМ-Ц создается на основании распоряжения заведующего ДОУ.

1.3Состав детей формируется с учетом результатов диагностики музыкальных способностей.

1.4Возраст детей -6-7 лет

1.5 Наполняемость группы -8-10 детей

2 цели и задачи деятельности ДМ-Ц:

2.1цель- развитие музыкальных  и творческих способностей одаренных детей старшего дошкольного возраста.

2.2Задачи:

  - Включение дошкольников в активную творческую деятельность с последующим оцениванием «продукта» своего труда.

  - Реализация личностной доминанты у ребенка- стремление к самовыражению.

  - Формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-творческого опыта.

3.Организация деятельности ДМ-Ц:

3.1Работа строится на  единых принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса.

3.2Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемыми:

  - Объемом нагрузки с учетом требований СанПиН

  - В музыкальном зале, 5 раз в неделю.

3.3 занятия с детьми проводит музыкальный руководитель ДОУ