Этапы работы

внедрение инновационной программы М.А.Васильевой

«Программа воспитание и обучение в детском саду»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ                     ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ                                I ЭТАП

Анализ:

- затруднения воспитателей

- состояние образовательного процесса

состояние методического обеспечения

Цель: постановка проблемы

Построение:

- модели эксперимента

- прогноз осуществления результатов «Программы воспитание и обучение в детском саду»

Выявление проблемы, обоснование ее актуальности

Разработка программы М.А.Васильевой «Программа воспитание и обучение в детском саду»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ                         ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ                                  II ЭТАП

Ресурсное обеспечение эксперимента:

- подготовка материальной базы

- подбор пед. кадров

- распределение обязанностей для всех участников инновации

Изучение коллективом теории проблемы на:

- педсоветах

- заседаниях методического совета

- семинарах

- индивидуальной работе

- практической деятельности

Ресурсное обеспечение эксперимента

Нахождение теоретического материала

Создание предметно-развивающей среды

ПРАКТИЧЕСКИЙ                                                          III ЭТАП

С целью накопления опыта работы проводятся:

- отрицательные мероприятия

- дни открытых дверей

- взаимопосещения

- экспертные советы

- разработка перспективных планов, конспектов занятий, метод.материалов

- семинары-практикумы

- медсоветы

Накопление практического материала, совершенствование образовательного процесса

в группах раннего и дошкольного возраста

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

- Пропаганда ППО

- выступления на пед.чтениях

- творческие отчеты

- педагогические выставки

Систематизация накопленного материала

Программа «Управление инновационным процессом в ДОУ»

Цель:   формирование и развитие системы управления ДОУ в режиме внедрения нововведения.

| Формы организации | Содержание деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Работа с кадрами. 1.1. Совещание при руководителе. Цель: обеспечить внедрения новой идеи, проекта | Обсуждение готовности к работе ДОУ в условиях нововведения. Задача: определить уровень готовности коллектива к работе в условиях внедрения новых педагогических технологий |  | Обсуждение основных направлений работы ДОУ по внедрению нововведений. Задача: определить меры по интенсификации и оптимизации инновационной работы |
| 1.2. Работа творческих групп. Цель: координация и коррекция деятельности специалистов по реализации новых программ | Составление планов и отбор содержания для работы каждой творческой группы по направлениям | Обсуждение итогов первичной диагностики. Сбор информации по проблеме. Подготовка материалов к первому педсовету, посвященному вопросам формирования знаний, умений, навыков детей в условиях нововведения | Семинар-практикум. Цель: 1. организовать опережающее обучение педагогов по проблеме нововведения; 2. взаимопосещение по проблеме нововведения; 3. обсуждение научно-педагогической литературы по проблеме нововведения; 4. выявление педагогов-лидеров, способных внедрить опыт других; 5. подготовка анкет для педагогов и родителей |
| 1.3. Педсовет. Цель: разработка программ внедрения нововведения в практику работы ДОУ |  |  | Педсовет: «Формирование знаний, умений, навыков детей в условиях нововведения». Задача: проанализировать и скорректировать деятельность коллектива в условиях нововведения |
| 1.4. Производственное совещание. Цель: стимулирование педколлектива к нововведениям | Обсуждение критериев оценки деятельности участников эксперимента. Задача: ознакомить всех участников эксперимента с критериями оценки деятельности |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Повышение квалификации. Цель: создание условий для овладения каждым участником нововведений содержанием и технологией эксперимента | Направление участников проекта на курсы повышения квалификации. Задача: определить индивидуальные формы повышения квалификации | Семинар по теории и практике нововведений. Индивидуальные консультации для педагогов | Семинар по теории и практике нововведений. Индивидуальные консультации для педагогов |
| 2. Организация работы с родителями. Цель: создание условий для внедрения новых педагогических технологий при участии родителей | Ознакомление родителей с условиями работы с детьми в режиме инноваций. Задача: повысить ответственность родителей за обучение и воспитание детей в условиях инноваций | Родительский комитет ДОУ. Обсуждение хода эксперимента, участие в нем родителей | Родительское собрание: «Роль семьи в подготовке детей к школе» |
| 3. Контроль, регулирование. Цель: сбор информации, анализ и регулирование процесса нововведений | Контроль за обеспечением ДОУ учебными комплектами. Регулирование учебно-воспитательного процесса, составление гибкого режима | Контроль за выполнением планов и программ. Контроль (выборочный) по итогам I квартала. Коррекция индивидуальной работы с детьми по итогам диагностики | Корректировка сетки занятий. Планирование программы нововведений при возникающих отклонениях |
| 4. Информационное обеспечение. Цель: сбор необходимой информации для управления процессом нововведений | Подведение итогов работы за предыдущий год | Формирование банка данных по диагностике углубленного изучения личности ребенка | Формирование банка данных об итогах работы за I квартал |

| Формы организации | Содержание деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Декабрь | Январь | Февраль |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Работа с кадрами. 1.1. Совещание при руководителе. |  | Обсуждение итогов работы педагогического коллектива по внедрению нововведения. Цель: выявить условия, положительно (отрицательно) влияющие на внедрение нововведения | Предварительная расстановка кадров на новый учебный год. Задача: выявить возможные вакансии, спланировать переподготовку кадров |
| 1.2. Работа творческих групп. | Обсуждение результатов работы за полугодие и анкет для родителей и педагогов. Заседания творческих групп по плану. Цель: проанализировать информационный материал, научно-методическую литературу по проблеме нововведения. Изучить передовой опыт в городе, районе | Подготовка дня открытого занятия, педагогического фестиваля по проблеме нововведения. Создание банка идей, банка инноваций. Обсуждение основных направлений работы во II полугодие. Задача: определить меры интенсификации и оптимизации инновационной работы |  |
| 1.3. Педсовет. |  | Обсуждение развития детей в условиях нововведений. Цель: проанализировать, скорректировать деятельность коллектива в условиях нововведений |  |
| 1.4. Производственное совещание. | Обсуждение способов взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей по достижению целей нововведения |  |  |
| 1.5. Повышение квалификации. | Семинар по теории и практике нововведения, индивидуальные консультации | Семинары, деловые игры, имитирующие методику внедрения нововведения |  |
| 2. Организация работы с родителями. | Обсуждение первых итогов работы в условиях эксперимента | Посещение занятий, режимных мероприятий. Участие в педагогических советах, педагогических чтениях, неделе открытых дверей, ярмарке педагогических идей. Участие родителей в оценке уровня развития и воспитанности детей. Цель: совершенствовать способы взаимодействия родителей, детей, педагогов по внедрению нововведений |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Контроль, регулирование. | Контроль за выполнением плана и программы за I полугодие. Текущий контроль | Корректировка расписания занятий. Планирование программы эксперимента при отклонениях от нее | Выборочный контроль за уровнем воспитанности детей. Регулирование по результатам выборочного контроля |
| 4. Информационное обеспечение. | Формирование банка данных по итогам I полугодия | Формирование банка данных об экспериментальной работе по итогам I полугодия | Формирование банка данных о прогнозе инновационной работы |

| Формы организации | Содержание деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Март | Апрель | Май |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Работа с кадрами. 1.1. Совещание при руководителе. | Обсуждение результатов работы педагогического коллектива по теме нововведения. Цель: выявить группу педагогов, наиболее успешно (безуспешно) внедряющих нововведение | Подготовка к организационному завершению учебного года в условиях нововведений. Задача: определить возможные меры по оптимальному завершению учебного года в режиме нововведений | Подготовка к педсовету. Цель: обсудить программу педсовета, форму обобщения материалов по итогам эксперимента, назначить ответственных за подготовку решения педсовета |
| 1.2. Работа творческих групп. | Проведение бесед с педагогами, детьми, родителями по методике внедрения нововведений. Анализ научно-педагогической литературы | Ярмарка педагогических идей. Цель: выявить передовой педагогический опыт и определить условия его использования | Анализ и планирование работы на новый учебный год. Корректировка планов и программ по итогам эксперимента |
| 1.3. Педсовет. | Обсуждение вопросов воспитания детей в условиях нововведений |  | Подведение итогов работы ДОУ в режиме эксперимента и задачи на перспективу |
| 1.4. Производственное совещание. |  |  | Обсуждение итогов смотра групп: «Создание предметно-развивающей среды» |
| 1.5. Повышение квалификации. | Подведение итогов работы педагогов по самообразованию | Научно-практическая конференция, посвященная развитию инновационной работы. Задача: спрогнозировать дальнейший ход эксперимента |  |
| 2. Организация работы с родителями | Посещение занятий. Участие в совещаниях, педчтениях, неделе открытых дверей, ярмарке педагогических идей. Участие родителей в оценке уровня развития детей. Цель: совершенствовать способы взаимодействия родителей, детей педагогов по внедрению нововведений | Подведение итогов работы ДОУ в условиях эксперимента за год. Планирование дальнейшей работы по внедрению нововведений. Задача: выявить все возможные отклонения в проведении эксперимента и спланировать пути их преодоления |  |
| 3. Контроль, регулирование | Выборочный контроль по основным проблемам развития детей. Регулирование по результатам контроля | Контроль за выполнением программ. Проведение итоговой диагностики. Контроль за состоянием здоровья детей | Проведение итоговых работ. Корректировка планов и программ на следующий год |
| 4. Информационное обеспечение | Формирование банка данных за III квартал |  | Формирование банка данных по итогам эксперимента за учебный год. Планирование экспериментальной работы на новый учебный год |

Этапы работы

по внедрению инновационной  деятельности в МДОУ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ                     ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ                                I ЭТАП

Анализ:

- затруднения воспитателей

- состояние образовательного процесса

состояние методического обеспечения

Цель: постановка проблемы

Построение:

- модели эксперимента

- прогноз осуществления результатов внедрения инновационной программы

Выявление проблемы, обоснование  актуальности

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ                         ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ                                  II ЭТАП

Ресурсное обеспечение эксперимента:

- подготовка материальной базы

- подбор педагогических . кадров

- распределение обязанностей для всех участников инновации

Изучение коллективом теории проблемы на:

- педсоветах

- заседаниях методического совета

- семинарах

- индивидуальной работе

- практической деятельности

Ресурсное обеспечение эксперимента

Нахождение теоретического материала

Создание предметно-развивающей среды

ПРАКТИЧЕСКИЙ                                                          III ЭТАП

С целью накопления опыта работы проводятся:

- отрицательные мероприятия

- дни открытых дверей

- взаимопосещения

- экспертные советы

- разработка перспективных планов, конспектов занятий, метод.материалов

- семинары-практикумы

- медсоветы

Накопление практического материала, совершенствование образовательного процесса

в группах раннего и дошкольного возраста

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

- Пропаганда ППО

- выступления на пед.чтениях

- творческие отчеты

- педагогические выставки

Систематизация накопленного материала