ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы ДОУ

| Мероприятия, дата проведения | Задание участникам рабочей группы | Ответственные должность | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Заседание № 1 от 12.01.2011 Знакомство с положением о рабочей группе. Нормативно-правовая база к разработке ООП Определение целей и задач, направлений образовательной деятельности | - Составить пояснительную записку с учётом проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности учреждения и требований ФГТ - Комплексирование образовательных программ, методических пособий и технологий | Соколова А.В., заведующая Иванова Л.В., ст воспитатель Истомина И.А – физическое развитие Панова Г.Ю – музыкальное развитие Соколова Т.Б. – ранний возраст Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст | до 24.01.2011 |
| Заседание № 2 от 25.01.2011 Обсуждение домашнего задания. Составление режима образовательной нагрузки (основной и дополнительной) Проектирование воспитательно-образовательного процесса, комплексно-тематического планирования. | - Материально-техническое обеспечение ВОП - Организация режимов пребывания ребёнка в ДОУ - Моделирование воспитательно-образовательного процесса по возрастным группам, отбор содержания для комплексно-тематического планирования | Соколова А.В., заведующая Иванова Л.В., ст воспитатель Софеина – ст м/с Соколова Т.Б. – ранний возраст Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст Истомина И.А., рукфизвоспитания | 07.02.2011 |
| Заседание № 3 от 08.02.2011 Обсуждение домашнего задания Разработка комплексно-тематического планирования | - Медико-социальные условия в ДОУ - Организация предметно-развивающей среды - Составление комплексно-тематического планирования по возрастным группам - Составление циклограммы праздников и досугов | Соколова А.В., заведующая Иванова Л.В., старший воспитатель Соколова Т.Б. – ранний возраст Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст Истомина И.А – физическое развитие Панова Г.Ю – музыкальное развитие | 21.02.2011 |
| Заседание № 4 от 22.02.2011 Обсуждение домашнего задания Проектирование содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей | - Образовательная область «Физическая культура» (по возрастам) - Образовательная область «Здоровье» - Образовательная область «Музыка» (по возрастам) - Проектирование познавательно-речевого направления - Проектирование социально-личностного направления | Истомина И.А.,рук физвоспитания ИвановаЛ.В.,старший воспитатель Панова Г.Ю.,муз руководитель Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст Соколова Т.Б., - ранний возраст | 07.03.2011 |
| Заседание № 5 от 09.03.2011 Обсуждение домашнего задания Проектирование содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей (промежуточный этап) | - Проектирование физкультурно-оздоровительного направления - Проектирование художественно-эстетического направления - Проектирование познавательно-речевого направления - Проектирование социально-личностного направления | Истомина И.А.,рук физвоспитания Панова Г.Ю.,муз руководитель Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст | 21.03.2011 |
| Заседание № 6 от 22.03.2011 Обсуждение домашнего задания Планируемые результаты освоения программы. Система мониторинга Проектирование содержания вариативной части программы | - Система мониторинга - Содержание мониторинга по возрастным группам - Проектирование содержания вариативной части программы | Иванова Л.В.,старший воспитатель Истомина И.А.,рук физвоспитания Панова Г.Ю.,муз руководитель Соколова Т.Б. – ранний возраст Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст | 11.04.2011 |
| Заседание № 7 от 12.04.2011 Обсуждение домашнего задания Проектирование вариативной части программы | - Приоритетное направление ДОУ - Национально-культурные, региональные, климатические аспекты - Особенности организации в группах раннего возраста - Управление реализацией программы | Иванова Л.В.,старший воспитатель Истомина И.А.,рук физвоспитания Сидоренко Г.А – младший возраст Акентьева Н.И. – старший возраст Соколова Т.Б. – ранний возраст Соколова А.В., заведующая | 25.04.2011 |
| Заседание № 8 от 26.04.2011 Обсуждение домашнего задания Сотрудничество ДОУ с родителями и социальными партнёрами | - Система дополнительного образования - Система работы с семьёй - Система работы с социальными партнёрами | Соколова А.В., заведующая Иванова Л.В.,старший воспитатель Сидоренко Г.А – младший возраст Истомина И.А.,рук физвоспитания Соколова Т.Б. – ранний возраст Акентьева Н.И. – старший возраст Панова Г.Ю.,муз руководитель | 10.05.2011 |
| Заседание № 9 от 12.05.2011 Обсуждение домашнего задания Принятие решения: - обсуждение проекта ООПДО с педагогическим коллективом - общественной экспертизы проекта программы (родители, социальные партнёра) | - Разработать презентацию проекта ООПДО - Корректировка ООПДО | Соколова А.В., заведующая И Сидоренко Г.А – младший возраст Истомина И.А.,рук физвоспитания Соколова Т.Б. – ранний возраст Акентьева Н.И. – старший возраст Панова Г.Ю.,муз руководитель ванова Л.В., старший воспитатель |  |