ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Детский сад

комбинированного вида № 1224

Восточного окружного управления образования

Департамента образования г. Москвы

Старший воспитатель

ГОУ детский сад № 1224

_________ / Рудиченко С.В. /

МОСКВА, 2011

Паспорт программы развития на 2011 – 2014 годы.

| Наименование программы | Программа развития ГОУ Детского сада комбинированного вида № 1224 ВОУО ДО города Москвы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Программа «Столичное образование – 5» Федеральный закон «Об образовании» (2008 г.), Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (2008 г.) «Основные направления программы развития дошкольного образования в городе Москве на 2008 – 2017 годы» Концепция дошкольного воспитания (Давыдов В.В., Петровский В.А.) Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.). |
| Разработчики программы | Заведующая детским садом . старший воспитатель Рудиченко С.В. |
| Основные исполнители программы | Педагогический коллектив, сотрудники, родительская общественность, представители социума, взаимодействующие с ГОУ |
| Сроки выполнения программы | 2011 – 2014годы |
| Этапы реализации программы | 1 этап – аналитический 2 этап – прогностический 3 этап – планирование деятельности |
| Цели программы | спланировать систему управленческих, методических и педагогических действий, направленных на повышение результативности коррекционно-развивающего, воспитательно-образовательного процесса, качества предоставляемых учреждением услуг, максимально полное удовлетворение социального заказа. |
| Основные задачи программы | - Определение уровня работы детского сада № 1224 ВОУО ДО г.Москвы - Определение модели будущего учреждения и формулирование его новой концепции. - Составление конкретного поэтапного плана действий. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Создание организационной основы для реализации Программы развития детского сада. - Создание модели нового объекта развития, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для развития ребенка по основным направлениям: физическому, эмоционально-волевому, познавательно-речевому, социально-личностному и художественно-эстетическому. - Организация системы коррекционной работы в соответствии с индивидуальными психофизиологическими особенностями воспитанников. - Обеспечение преемственности общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования. - Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка. |

| Наименование ГОУ (вид) – документ, подтверждающий статус | ГОУ детский сад комбинированного вида № 1224 ВОУО ДО города Москвы Правительство Москвы Департамент образования города Москвы – лицензия серия А №283900, действительна по 28.11.2012 г. Департамент образования города Москвы – свидетельство о государственной аккредитации КПП-771801001, регистрационный № 7718173669ИНН от 16.02.2001г. Устав, принятый советом педагогов, протокол №4 от 21 мая 2009г. |
| --- | --- |
| Историческая справка. Год постройки, реконструкция, капитальный ремонт | Функционирует с 1967 года Реконструкции и капитального ремонта не было |
| Адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт | 107241 электронная почта: сайт: http:// |
| Тип здания (краткая характеристика здания, территории) | Отдельно стоящее типовое трёхэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая площадь по зданию ? Имеется 8 детских площадок с малыми формами и крытыми верандами, спортивная площадка 214 м2 |
| Модель ГОУ (количество групп, структурных подразделений, дополнительных помещений, режим работы общий, ГКП) | Проектная мощность детского сада –групп). Плановая мощность –детей (8 групп). Фактическая мощность - В дошкольном учреждении функционирует 8 групп. Из них: - 1-я младшая группа – 20 детей - 2-я младшая группа (2 группы: для детей с НОДА-14детей, общеразвивающая-25детей) – 39 детей - Средняя группа - 23 ребёнка - Старшая группа (2 группы: общеразвивающая -28 детей, для детей с НОДА 15 детей) - 43 ребёнка - Подготовительная к школе группа (для детей с НОДА) - 15 детей по лицензии 110 детей в наличии 140 детей Структурные компоненты: - 8 возрастных групп; - Физкультурный зал; - Кабинет ЛФК - Музыкально-танцевальный зал; - Студия изобразительной деятельности; - Кабинет педагога-психолога; - Медицинский кабинет; - Массажный кабинет - Спортивная площадка; - «Зеленая зона» участка; - Кабинет заведующей; - Кабинет старшего воспитателя; - Пищеблок Общий режим работы: с 7.00. до 19.00, выходные дни – суббота и воскресенье. |
| Основная цель детского сада | Воспитательно-образовательная и коррекционно-развивающая работа с детьми 2 - 7 лет, обеспечивающая равные стартовые возможности развития всех детей. |
| Детский сад решает следующие задачи: | - Обеспечение условий для социальной адаптации детей; - Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; - Осуществление познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с реализуемой программой; - Определение направлений индивидуально-ориентированной педагогической, психологической помощи детям от 2 до 7 лет на основе диагностики развития. - Осуществление коррекционно-оздоровительной работы с детьми на основе принципа индивидуально-дифференцированного подхода с использованием развивающей педагогики оздоровления. - Обогащение предметно-игровой среды образовательного учреждения, с целью создания благоприятных условий для воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы. - Разработка и внедрение эффективных форм взаимодействия взрослого и ребёнка. - Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства для обеспечения полноценного развития ребенка - Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам - Создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников в учреждении; - Совершенствование материально-технической базы педагогического процесса. |
| Детский сад реализует следующие направления в системе дошкольного образования: | - познавательно-речевое - социально-личностное - художественно-эстетическое - физическое - коррекционно-развивающее |
| Детский сад осуществляет диагностику: | - здоровья - физического развития - психического развития |
| Детский сад использует комплексный подход в организации педагогического процесса, включающий блоки: | - диагностический (в течение года – предварительная, промежуточная, итоговая); - воспитательно-образовательный (применение разноуровневых программ, преемственность в работе специалистов, создание оптимальных условий успешного усвоения программ и т.д.); - коррекционно-развивающий (подбор соответствующих методов и методик коррекции недостатков в развитии воспитанников, создание соответствующих условий); - педагогической помощи родителям (консультационно-методической помощи семье, пропаганда педагогических знаний, работа в микрорайоне). |

Характеристика типов семей воспитанников ГОУ

| Критерии | 2008-2009 % | 2009-2010 % | 2010-2011 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав семьи |  |  |  |
| Полная | 72 | 73 | 75 |
| Неполная (разведенная) | 23 | 23 | 25 |
| Неполная (вдова) | 1 | 1 | 2 |
| Неполная (вне брака) | 2 | 3 | 3 |
| Повторный брак | 2 | 2 | 2 |
| Однодетная | 26 | 24 | 23 |
| С двумя детьми | 66 | 68 | 70 |
| Многодетная | 8 | 8 | 7 |
| Благополучная | 98 | 98 | 97 |
| Социально неблагополучная | 2 | 2 | 3 |
| Возраст родителей |  |  |  |
| До 20 лет | - | - | - |
| С 21 до 25 лет | 20% | 22% | 19% |
| С 26 до 35 лет | 70% | 70% | 72% |
| С 36 до 45 лет | 10% | 8% | 9% |
| Свыше 45 лет | - | - | - |
| Образование родителей |  |  |  |
| Высшее педагогическое | 1% | 1% | 2% |
| Высшее | 58% | 60% | 60% |
| Среднее специальное педагогическое | 1% | 1% | 1% |
| Среднее специальное | 33% | 31% | 30% |
| Среднее | 7% | 7% | 7% |
| Всего семей: | 140(100%) | 145(100%) | 136 (100%) |

Характеристика кадрового состава

Детский сад  укомплектован кадрами на … %. Работу детского сада осуществляют: заведующий, старший воспитатель, педагоги, воспитатель по физическому воспитанию,педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования по ИЗО, старшая медицинская сестра, вспомогательный персонал.

Педагогов и специалистов в ГОУ – 29 человек.

Педагогический состав:

Педагогический состав:

Старший воспитатель – 1 человек

Воспитатели – 14 человек

Музыкальный руководитель – 1 человек

Педагог дополнительного образования – 1 человек

Воспитатель по ФИЗО – 1 человек

Педагог-психолог – 1 человек

| стаж до 5 лет - нет до 10 лет - 5 чел до 15 лет - 2 чел свыше 20 лет - 6 чел образование высшее педагогическое среднее специальное педагогическое среднее специальное не педагогическое учащиеся педколледжа и высших педагогических образовательных учреждений квалификационная категория вторая первая высшая | Всего: 19педагогов и специалистов человек - 60 % 5 человек - 42 % - 3 чел. 6 человек (46 %) 7 человек (54 %) - Педагогов, имеющих ученую степень и ученое звание нет. |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА  СОЦИУМА

Программа развития ДОУ предусматривает задачу по развитию личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума. Коллектив детского сада взаимодействует с учреждениями здравоохранения, образования и культуры, с целью улучшения и обогащения содержания педагогического процесса (см. схему ниже). Окружающая социальная среда содействует развитию познавательной деятельности дошкольников, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать детей к русской культуре.

ДОУ 1224

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

г. Москвы

ВОУО ДО

г. Москвы

ОМЦ ВОУО ДО

г. Москвы

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:

Библиотека №

Центр развития творчества детей и молодёжи им. А.В.Косарева

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

Школа №317 и №428

Московский педагогический колледж №8

Институт физкультуры

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ:

ООО «Компания КОнтрАст» (комплексное сопровождение профессиональной деятельности образовательных учреждений)

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Детская поликлиника № 29

СЭС

Городская поликлиника №222

Ортопедический центр №85

Управа «Гольяново»

Качественный анализ педагогических кадров (курсы повышения квалификации, аттестация, награды, печатные работы, конкурсы)

За годы существования ДОУ в коллективе сложилась традиция постоянного усовершенствования. Администрация учреждения дает сотрудникам четкое видение перспектив профессионального роста, предоставляет возможности повышения личной квалификации. Педагогический менеджмент обеспечивает  возможность развития каждой личности, совмещения мотивационной ориентации руководителя и сотрудников, создающих условия для развития дошкольного учреждения.

Система повышения квалификации, переподготовки и роста профессионального мастерства педагогических кадров ГОУ основывается на нескольких составляющих:

- Деятельность педагогов по самообразованию.

- Наставничество, неформальный обмен достижениями.

- Участие в окружных и городских методических мероприятиях.

- Обеспечение научно-методическими материалами.

- Совместное планирование, разработка, апробация экспериментов и            инноваций.

- Посещение курсов повышения квалификации.

- Обучение в высших педагогических учебных заведениях.

Посещение курсов повышения квалификации осуществляется планово при МИОО, МГПУ.  Все педагоги по плану систематически проходят  данные курсы, что составляет 100% выполнения плановых показателей.

Воспитатели  О.В, Е.А. обучаются в ФБГОУ «МПГУ».

В детском саду работает «Школа педагогического мастерства», в деятельности которой   принимают   участие  педагоги  первой квалификационной категории: А.М, О.В., Д.Г.,  С.А.

Систематически проводятся консультации, семинары, открытые просмотры детской деятельности в соответствии с запросами педагогов ГОУ, например: «Организация работы в группе раннего возраста в период адаптации», «Организация и проведение подвижных игр на прогулке», «Введение в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников», «Развитие творческой речевой активности дошкольников».  Консультативные семинары: « Место игры в интеллектуальном развитии дошкольников», «Развитие творческой речевой активности»,  «Методы и содержание нравственного воспитания дошкольников» проходили  в течение учебного года.

Повышению  профессионального  уровня педагогов способствуют такие формы работы, как советы педагогов, коллективные просмотры видов детской деятельности, смотры-конкурсы, выставки и вернисажи детского творчества.

Печатных работ у сотрудников опубликовано нет. Однако педагоги активно занимаются самообразованием, практическим выходом которого являются выступления на Педсоветах, семинарах-практикумах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ

В детском саду функционирует 8 групп, которые  посещают 140 детей в возрасте с 2 до 7 лет. Комплектование групп проходит по заключению медико-психолого-педагогической комиссии, нарушений в комплектовании не отмечается.

Группы детей дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному принципу. Комплектование возрастных групп осуществляется на основании приказа № 1310 от 31.08.2010 года Департамента образования города Москвы.

В детском саду в 2010-2011 учебном году воспитывалось 123 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, мальчиков –60%, девочек –40%. Дети, воспитывающиеся в двуязычных семьях –10%.

УСЛОВИЯ И ОСНАЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГОУ

За 2010/2011 учебный год дошкольным учреждением были проведены следующие работы:

совместно с родителями  благоустроена  и озеленена территория ДОУ;

систематически проводились субботники, уборка территории, высаживались цветы цветов

к зимнему периоду производилась подготовка здания, оклейка окон, уборка территории

была закуплена новая мебель, игровые пособия

систематически оформлялись выставки для родителей и другое

ХАРАКТЕРИСТИКА  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ

Детский сад обеспечен всем необходимым оборудованием для осуществления эффективного педагогического процесса.

Материально – технические условия в ДОУ, грамотная организация развивающей среды обеспечивают достаточный уровень: познавательно-речевого, социально-нравственного, физического, художественно-эстетического  развития детей, коррекционно-развивающей работы, позволяют создавать систему взаимодействия с семьями воспитанников, активно сотрудничать с другими учреждениями, повышать уровень профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ (см. схема ниже). В помещениях очень комфортно, уютно: в группах новая современная мебель, предметно-развивающая среда наполнена достаточным количеством развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, современными игрушками, детской художественной литературой и пр.

Педагогический процесс оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии мультимедийная система, принтеры, копиры, сканеры, брошюровальный  аппарат, ламинатор, синтезатор, музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, DWD-плееры, ноутбуки, компьютеры для делопроизводства,  , старшего воспитателя, педагога-психолога, старшей медсестры, заместителя заведующей по АХР.

Схема № 1.

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- регламентированная

образовательная деятельность

- свободная самостоятельная деятельность

- оздоровительные мероприятия

СПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- сон

- оздоровительные мероприятия

КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО:

- планово-организационная деятельность

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- индивидуальные, подгрупповые занятия;

- консультации

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА:

- физкультурные занятия;

- досуги, развлечения

МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ

-музыкальные занятия

- праздники

- развлечения

- родительские собрания

- педагогические советы

- семинары

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК (кабинет ЛФК, медицинский и массажный кабинеты)

- Диагностика

- Консультации

- Лечебно-профилактические процедуры

Планирование

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

- библиотека;

- индивидуальное консультирование родителей и воспитателей;

- семинары – практикумы для воспитателей;

СТРУКТУРА

РАЗВИВАЮЩЕЙ

СРЕДЫ ДОУ

При построении развивающей среды педагогами учитываются следующие принципы:

  - Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка;

  - Принцип статичности – динамичности развивающей среды;

  - Принцип дистанции, позиции при взаимодействии;

  - Принцип детской активности, самостоятельности, творчества

  - Принцип  эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого

  - Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;

  - Принцип открытости-закрытости среды

  - Принцип учета половых и возрастных различий детей.

Реальная площадь на одного воспитанника соответствует лицензионным нормативам. Площадь групповых помещений не превышает нормативы. Группы оборудованы столами для занятий, которые стоят вблизи светонесущей стены при левосторонним освещении рабочего стола. Двухместные столы – не более чем в 3 ряда, четырехместные – 2 ряда. Расстояние межу рядами – не менее 0.5 м., расстояние первого ряда от светонесущей стены – 1 м., расстояние от доски – 2.5 м. Доска настенная 0.75-1.5 м., высота нижнего края над полом – 0.7-08 м.

На занятия детей рассаживают с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. Детей, страдающих частыми простудными заболеваниями, сажают подальше от окон и дверей. Каждый стол и стул подобран по росту ребенка и промаркирован.

С целью обеспечения безопасного пребывания детей в детском саду установлены домофоны, КТС, КПС, тревожная кнопка.

Компетентно организованная финансово-хозяйственная деятельность ГОУ позволяет успешно решать вопросы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждения.

Созданные условия позволяют также создавать систему взаимодействия с семьями воспитанников, активно сотрудничать с другими учреждениями, повышать уровень профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА В ДОУ

Высокое качество воспитательно-образовательной деятельности воспитателей и специалистов детского сада позволяет добиваться хороших результатов, подтверждением чему являются данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных разделов программы:

Таблица № 1.

Анализ выполнения программы (в % за 2 года)  ВПИСАТЬ!!!

| Раздел программы | Показатели по учебным программам, в % |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 – 2009 уч. год | 2009 – 2010 уч. год |
| Социальное развитие | 98 | 96 |
| Развитие речи | 99 | 98 |
| Познавательное развитие | 98 | 99 |
| Эстетическое развитие | 99 | 99 |
| Физическое развитие | 98 | 99 |

Сравнительный анализ усвоения программы воспитания и обучения за  последний учебный год указывает на повышение уровня развития детей по всем направлениям.

Итоги выполнения программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Мониторинг достижения промежуточных результатов программы 2010-2011 уч.г.

| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ | 1гр |  |  | 2гр |  |  | 3гр |  |  | 4гр |  |  | 5гр |  |  | 6гр |  |  | 7гр |  |  | выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср. | В.с | Н.с | Ср. | В.с | Н.с | Ср | В.с | Н.с | Ср. | В.с | Н.с | Ср. | В.с | Н.с | Ср. | В.с | Н.с | Ср. | В.ср | Н.ср | Ср. | В.с | Н.с |
| Физическая культура | 8д 57% | 3р 21 | 3 22 | 15д 75 | - | 5д 25 | 14 70 | 2 10 | 4 20 | 4 40 | 6 60 |  | 8 80 |  | 2 20 | 14 70 | 2 10 | 4 20 | 8 80 | 1 10 | 1 10 | 67 | 16 | 17 |
| здоровье | 9д 64 | 3р 21 | 2р 15 | 18д 90 |  | 2р 10 | 15 75 |  | 5 25 | 4 40 | 6 60 |  | 3 30 | 7 70 |  | 15 75 |  | 5 25 | 5 50 | 4 40 | 1 10 | 61 | 27 | 12 |
| безопасность | 8 57 | 3 21 | 3 22 | 14д 70 |  | 6д 30 | 19 95 |  | 1 5 | 4 40 | 6 60 |  | 5 50 | 4 40 | 1 10 | 15 75 |  | 5 25 | 7 70 | 2 20 | 1 10 | 65 | 20 | 15 |
| социализация | 9 64 | 2 14 | 3 22 | 17д 85 |  | 3 15 | 20д 100 |  |  | 3 30 | 6 60 | 1 10 | 3 30 | 6 60 | 1 10 | 19 95 |  | 1 5 | 6 60 | 3 30 | 1 10 | 66 | 24 | 10 |
| труд | 8 57 | 3 21 | 3 22 | 19д 95 |  | 1р 5 | 16 80 | 1 5 | 3 15 | 3 30 | 6 60 | 1 10 | 4 40 | 6 60 |  | 16 80 | 1 5 | 3 15 | 4 40 | 4 40 | 2 20 | 60 | 27 | 13 |
| познание | 9 64 | 2 14 | 3 22 | 11д 55 |  | 9д 45 | 16 80 | 1 5 | 3 15 | 3 30 | 7 70 |  | 4 40 | 4 40 | 2 20 | 12 60 | 3 15 | 5 25 | 5 50 | 4 40 | 1 10 | 54 | 26 | 20 |
| коммуникация | 9 64 | 3 21 | 2 15 | 12д 60 |  | 8д 40 | 13 65 | 4 20 | 3 15 | 5 50 | 5 50 |  | 3 30 | 5 50 | 2 20 | 14 70 | 3 15 | 3 15 | 7 70 | 2 20 | 1 10 | 58 | 25 | 17 |
| Чтение х.лит. | 7 50 | 4 26 | 3 24 | 14д 70 |  | 6д 30 | 12 60 | 3 15 | 5 25 | 4 40 | 6 60 |  | 5 50 | 3 30 | 2 20 | 12 60 | 3 15 | 5 25 | 6 60 | 3 30 | 1 10 | 56 | 25 | 19 |
| Худож.творчест | 9 64 | 3 21 | 2 15 | 13д 65 |  | 7д 35 | 18 90 |  | 2 10 | 4 40 | 6 60 |  | 5 50 | 3 30 | 2 20 | 18 90 |  | 2 10 | 6 60 | 2 20 | 2 20 | 65 | 19 | 16 |
| музыка | 9 64 | 2 14 | 3 22 | 15д 75 |  | 5д 25 | 20 100 |  |  | 2 20 | 8 80 |  | 3 30 | 5 50 | 2 20 | 20 100 |  |  | 5 50 | 4 40 | 1 10 | 63 | 26 | 11 |
| Выполнение Программы% | 60,5 | 19,5 | 20 | 74 |  | 26 | 81,5 | 5,5 | 13 | 36 | 62 | 2 | 43 | 43 | 14 | 77,5 | 6 | 16,5 | 59 | 29 | 12 | 62 | 23 | 15 |
| %/дети |  | 89 | 12д |  | 74 | 15д |  | 87 | 17д |  | 98 | 9д |  | 86 | 9д |  | 83.5 | 9д |  | 88 | 9д |  |  |  |

Средний уровень—62%--64 реб.                 Ниже среднего—15%---16 детей              Выше среднего—23%-- 24 реб.                      Всего 85%-88 детей

Данные таблицы № 2 показывают, что программа выполнена, по всем направлениям развития показатели достаточно высокие.

АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

Реализация системы коррекционно-развивающей работы для детей с НОДА в условиях дошкольного образовательного учреждения включает следующие направления:

- Коррекция нарушений осанки, укрепление мышечного корсета (мышц спины, плечевого пояса, груди, ягодиц).

- Коррекция нарушений стопы (укрепление связочно-мышечного аппарата голени и стопы).

- Коррекция нарушений со стороны дыхательной системы: обучение правильному (рациональному) дыханию, сочетанию движения и дыхания.

- Коррекция мелкой моторики.

- Профилактика и коррекция нарушений зрения.

Данные направления работы реализуются следующими средствами: - лечебная гимнастика; лечебный массаж; физиотерапевтические процедуры и пр.

Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей отмечаются как следствие ПП ЦНС, поэтому организация индивидуально-ориентированного образовательного процесса в ДОУ ставит необходимость:

отбора содержания дошкольного образования направленного на сохранение здоровья ребенка, развитие базовых качеств личности,

построения образовательного процесса на основе игры как основного вида деятельности,

поиска путей интеграции всех видов деятельности в единый педагогический процесс,

принципов построения целостного педагогического процесса в образовательном учреждении,

эффективных способов развития качеств личности, необходимых для успешного обучения ребенка в школе: развитие в ребенке инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению; компетентности в сфере отношений к миру, людям, себе,

новых форм и методов комплексной оценки достижений ребенка и педагогов в логике компетентностного подхода.

Анализ коррекционной работы по данному направлению показывает положительную динамику (см. Таблица № 3).

Анализ коррекционной работы за последние 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКА  РЕАЛИЗУЕМЫХ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОУ Детский  сад  компенсирующего вида базируется в своей деятельности на положениях Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Педагогический процесс в ГОУ № 1224 ориентирован на следующие программы и технологии

| «Физическая культура» Перечень программ и технологий | Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми. – Москва, 1983 |
| --- | --- |
| «Здоровье» Технологии и пособия | Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – Москва, 2008 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. –Москва: «Сфера», 2008. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. - Москва, «Мозаика-Синтез», 2006. |
| «Безопасность» Перечень программ, технологий, пособий | Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. Е.Ф. Прилепко Пожарная безопасность для дошкольников. - Москва , 2008 О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» занятия. - Москва, 2005 Т.Г. Кобзева Правила дорожного движения. – Волгоград, 2010 |
| «Социализация» Перечень программ, технологий и пособий | Программы: «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. Технологии по игровой деятельности: Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. Дошкольникам о защитниках отечества // Под ред. Кондрыкинской Л.А.. – Москва: «Сфера», 2005 Л.В. Логинова Что может герб нам рассказать… - Москва, 2008 Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина. – Москва, 2005 И.Н.Курочкина Как научить ребенка поступать нравственно. - Москва, «Флинта» , 2001 Г.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России. – Москва, 2008 Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина. - Москва, 2004 Алямовская В.Г. Ребенок за столом. - Москва: «Сфера», 2006 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – Москва, 2008 Пособия по игровой деятельности: Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. |
| «Труд» Перечень программ, технологий и пособий | Программы: Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. |
| «Познание» Перечень программ, технологий и пособий | Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.: Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. О.А. Скоролупова «Покорение космоса» занятия. – Москва, 2002 Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3- лет: первые шаги в математику, развитие движения. – Москва: «Сфера», 2009 Е.А. Паникова, В.В. Инкина Беседы о космосе. - Москва: «Сфера», 2010 О.А. Скоролупова Большое космическое путешествие. – Москва, 2006 В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. – Москва: «Мозаика-Синтез», 2008 В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях. – Москва: «Мозаика-Синтез», 2007 |
| «Коммуникация» Перечень программ, технологий и пособий | Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. Н. Михайленко, Н. Короткова Организация сюжетной игры в детском сад. – Москва: «Линка-пресс», 2009 |
| «Чтение художественной литературы» Перечень программ, технологий и пособий | Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. |
| «Художественное творчество» Перечень программ, технологий и пособий | Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». |
| «Музыка» Перечень программ, технологий и пособий | Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. |

Формы организации детей.

В детском саду используются различные формы организации детей, как традиционные (занятия), так и нетрадиционные: интеллектуальные игры, интеллектуально-игровые викторины, тематические занятия и др.

Инновационная работа.

Участие в  реализации совместного пилотного проекта ЮНЕСКО «Патриоты России».

Оценка содержания образования по направлениям.

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, коррекционно-восстановительная работа.

В детском саду целенаправленно проводится комплексная работа,  направленная на физическое развитие и укрепления здоровья  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: курс лечебного массажа, занятия лечебной физкультурой, занятия по физической культуре на открытом воздухе, коррекционная и дыхательная гимнастика после дневного сна, занятия на тренажерах, самомассаж с использованием массажных мячей и пр.

Вся физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками строится на основе принципа индивидуально-дифференцированного подхода с использованием развивающей педагогики оздоровления и привлечения родителей.

Результаты диагностики физического развития детей показывают, что уровень физического развития дошкольников снизился на 2%. При рассмотрении показателей по возрастам, можно отметить, что невысокий уровень физического развития имеют дети младшего дошкольного возраста - 75% выполнения программы, тогда как в старшем дошкольном возрасте достигаются стабильно высокие результаты  физического  развития  (100 %). Причины такого расхождения разные:

-нет спортивной площадки на территории детского сада (идёт строительство)

-нет воспитателя по физической культуре

-закрыт с февраля 2011 г. спортивный зал (открывается ещё одна группа)

-занятия проводят воспитатели в группах и на прогулочных площадках.

В настоящее время восстанавливается спортивная площадка на территории дошкольного учреждения.

Большое внимание в ГОУ отводится охране и укреплению здоровья воспитанников. В неблагоприятные периоды (осень-весна) возникновения инфекции осуществляется профилактика гриппа и простудных заболеваний. Ежегодно в дошкольном учреждении проходит диспансеризация детей.

При составлении  режима  работы учреждения и определении условий организации режимных процессов администрация руководствуется документами  СанПиН.

В детском саду созданы условия для обеспечения двигательной активности детей, организовано сбалансированное, полноценное питание, введен второй «витаминный» завтрак. Качество поставляемых продуктов и технология их приготовления   находятся под постоянным контролем старшей медицинской сестры высшей квалификационной категории. Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов: свежие овощи, зелень, фрукты, соки. Выдерживается оптимальный режим питания. Серьезное внимание уделяется в ГОУ оздоровительной и профилактической работе.

Оздоровительная работа строится с учетом анализа  состояния здоровья каждого ребенка и с учетом групп здоровья.   В детском саду проводится комплекс мероприятий,  направленных     на физическое развитие и укрепления здоровья  детей с нарушениями   опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, это курс       лечебного массажа, который ежедневно по плану проводит      старшая  медицинская  сестра массажа, коррекционная и дыхательная гимнастика     после дневного сна с воспитателями групп, занятия на тренажерах в мини-тренажерных залах, самомассаж с использованием массажных мячей.

С целью совершенствования путей психофизического оздоровления детей:

- ежемесячно проводятся спортивные досуги, в том числе совместно с родителями воспитанников;

- систематически проводятся смотры, конкурсы, выставки, Конкурс оформления физкультурных уголков и пр.

-  проводились консультации для педагогов по соответствующей тематике: ВСТАВИТЬ ТЕМЫ и др.

В течение учебного года регулярно проводился тематический контроль реализации задач по выполнению оздоровительных мероприятий (закаливание, проветривание, двигательный режим, наполнение физкультурных уголков, организация занятий в физкультурном зале и зале ЛФК, состояние планирования по физическому воспитанию).

В ДОУ систематически проводятся и другие мероприятия по данному направлению работы.   Итоги работы  обсуждаются  на  педсоветах.

Программа по физическому развитию выполняется (см. Таблица № 3).

Таблица № 3.

| Направление деятельности | 2008-2009учебный год | 2009-2010 учебный год | 2010-2011 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Физическое развитие | 86% | 85% | 83% |

Систематически проводится  диагностика  состояния здоровья, анализ динамики уровня заболеваемости каждого  ребенка, контроль за состоянием заболеваемости (грипп,ОРВИ,ОРЗ).

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам достичь хороших результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников (см. Таблица № 6).

Таблица № 4.

Сравнительная таблица заболеваемости

| Годы | Средняя заболеваемость в д/с на 1 | % простудных заболеваний от всех | % часто болеющих детей | % хронических заболеваний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 год | 11 | 50% | 6% | 4%(6детей) |
| 2009 год | 12 | 50% | 6% | 5,6%(7детей) |
| 2010 год | 9,3 | 49% | 4,8% | 5,2% ( детей) |

Из   таблицы   видно,   что   заболеваемость   детей     стала ниже на 1%,уменшилось количество часто болеющих дошкольников. К факторам, влияющим на ухудшение состояния здоровья детей относятся прежде всего социально-экономические условия, образ жизни и неблагоприятные условия проживания ребёнка в семье (жилищные условия). В дошкольное учреждение дети приходят уже с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.

Таблица № 5.

Сравнительная таблица групп здоровья детей

| Годы | Первая группа | Вторая группа | Третья группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 год | 36человек –29% | 81ребёнок– 66% | 6 детей-5% |
| 2009год | 45 детей 37,3% | 70детей 57,8% | 6детей 4,9% |
| 2010год | 46детей 36,5% | 74ребёнка 58,7% | 6детей 4,8% |

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание    на то, что при поступлении в детский сад с каждым годом увеличивается число детей с ослабленным здоровьем. Дети второй группы здоровья имеют функциональные отклонения, это группа риска.

Документация педагогов и специалистов  дошкольного учреждения оформлена и ведется в соответствии с требованиями четко и грамотно.

В ГОУ д/с № 1224 функционируют три группы детей с нарушениями   опорно-двигательного аппарата. В дошкольном учреждении осуществляется регулярный контроль за проведением закаливающих и оздоровительных мероприятий, проводится медико-педагогический контроль за физической нагрузкой детей, два раза в год проходит осмотр детей ортопедом, проводится массаж и лечебная физкультура. Проблема здоровья дошкольников сохраняет особую остроту. В ДОУ реализуются здоровьесберегающие технологии Н.Н.Ефименко, В.Т.Кудрявцева и др. Для усовершенствования работы в данном направлении работы необходимы следующие меры :

-улучшить работу по профилактике простудных заболеваний и    ОРВИ.

-предусмотреть в штатном расписании должность инструктора ЛФК.

-осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам оздоровления и воспитания детей.

-усилить медико-педагогический контроль за организацией и проведением физкультурных занятий на воздухе и в физкультурном зале.

-ввести в штатное расписание педагога-психолога.

Обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно – эстетического и физического развития детей.

Педагоги ДОУ активно занимаются самообразованием с тем, чтобы постоянно совершенствоваться, внедрять новые подходы в работе. Педагоги не только применяют знания и соответствующий опыт в собственной практике, но и делятся им с коллегами - на педсоветах, консультациях.

Старшим воспитателем, музыкальным руководителем, воспитателями систематически проводятся консультации по всем направлениям развития дошкольников (ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ и пр.)

Систематически проводятся открытые просмотры занятий в разных возрастных группах, которые показывают, что деятельность коллектива является целенаправленной и содержательной.

Обеспечение познавательно-речевого развития.

Развитие речи является одной из главных задач дошкольного учреждения.

В своей работе воспитатели используют фольклорные игры, народные песенки, пословицы и поговорки, сюрпризные моменты, индивидуальную и подгрупповую работу с детьми.

В целях оптимизации познавательного развития с детьми ведется целенаправленная работа по развитию сенсорных способностей, культуре речи,  формированию познавательной активности.

Важным в деятельности педагогов по речевому развитию является совершенствование  речевых  навыков младших  дошкольников, особенно детей 3х-4х лет, поступивших в дошкольное учреждение. С этой целью планируется работа «Школы педагогического мастерства», проведение соответствующих семинаров и консультаций по данной теме, родителям воспитанников  предлагать практический игровой материал и рекомендации. В группах, где есть «двуязычные» дети целесообразным считаем регулярное проведение  просветительской работы с родителями, которые дома общаются с детьми на родном языке.

Работа по формированию элементарных математических представлений в д/с педагогический коллектив осуществляет по технологии, разработанной Новиковой В.П.

Обеспечение социально - личностного развития.

Благодаря творческому потенциалу педагогов, создают в своих группах атмосферу согласия, взаимопонимания, доброты. При этом они учитывают особенности реальной жизни детей в группе, что  даёт  возможность  научить ребёнка ориентироваться  в сложных,  человеческих  взаимоотношениях, формируются умения сопереживать, рассуждать, обосновывать выбранную форму поведения.

Воспитатели используют в своей работе литературные произведения, игры, музыку, перевоплощение в различные образы. Педагоги делятся опытом работы на педагогических советах, организуются открытые просмотры разных видов деятельности.

Большое значение уделяется нравственно-патриотическому воспитанию детей: проводятся консультации, педсоветы, открытые просмотры занятий. Ведется планомерная работа со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации проекта ЮНЕСКО «Растим патриотов России».

В ДОУ большое внимание уделяется организации и проведению праздников, экскурсий. Например, ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ

Праздники проводятся с привлечением всех участников педагогического процесса.

Обеспечение художественно – эстетического развития.

В основе художественного развития детей в ДОУ - формирование художественных способностей, детское творчество, интеграция различных видов деятельности. В  холлах и коридорах организуются постоянно действующие и временные выставки детских работ: рисунков, оригами, работ из природного и бросового материалов и пр.

В ДОУ успешно ведется деятельность в изобразительной студии. Педагогом дополнительного образования систематически проводятся занятия, с использованием интегрированного подхода и  нетрадиционных техник рисования, что способствует  всестороннему развитию личности ребёнка, умению выражать своё творческое начало. Педагоги ДОУ используют в своей работе индивидуальные и подгрупповые формы работы, качественно проводят интегрированные занятия совместно с музыкальным руководителем и педагогом дополнительного образования. Регулярно проводятся консультации по изобразительной деятельности по запросам воспитателей, например: «Бумажная пластика, как синтез различных видов изобразительной деятельности», «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». К Международному Дню защиты детей создаются тематические выставки, например: «Мир света и добра»,  организован вернисаж совместного творчества детей, родителей, воспитателей по теме «Мама, папа, я - наша дружная семья».

Полученные детьми знания по разным видам искусства закрепляются в изобразительной, игровой и музыкальной  деятельности.

Педагоги проводят большую работу по ознакомлению детей с малыми фольклорными формами. Результатом этой работы является то, что дети могут объяснить, знают  пословицы, поговорки, потешки, прибаутки;  используют  их в жизни, в играх, в разных видах деятельности.

Развитие игровой деятельности.

Задачей дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы показать педагогам и родителям значение свободной самостоятельной игры для развития всех психических функций ребенка, становления произвольного контроля, развития его речи, мышления и воображения. Задача взрослых – создать условия для развития детской игры.

В детском саду осуществляется деятельность по созданию данных условий: приобретаются новые игрушки и материалы, осуществляется целенаправленное руководство игровой деятельностью.

Программа по игровой деятельности в дошкольном учреждении выполняется на 90%.   В  рамках  проведения мероприятий, таких как «Неделя игры»,   «Зимние игры-забавы», «Неделя спортивной игры» принимают активное участие родители воспитанников. Основная цель таких мероприятий – пропаганда здорового образа жизни,  развитие  интереса к спортивным  и подвижным играм.

В рамках осуществления адаптационных мер перехода детей раннего и дошкольного возраста из домашней среды в условия общественного воспитания проводятся: групповые консультации для воспитателей и родителей об особенностях адаптации детей к детскому саду; индивидуальные консультации для родителей; наблюдение за детьми.

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение обязательного минимума дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа

Результативность работы по используемым программам и технологиям отслеживалась с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика позволяла педагогу осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникала необходимость.

В ДОУ ведется насыщенная деятельность по созданию условий для обеспечения  готовности к обучению в школе старших дошкольников.  Условия, созданные в учреждении: развивающая среда,  соответствующая речевая среда, методическая база, профессиональные качества педагогов – обеспечивают хороший уровень подготовки детей к школе.

В   конце года систематически проводится   диагностика готовности детей к обучению в школе. Результаты диагностики представлены в таблице (см. таблица № 6).

Таблица № 6.

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп.

| Количество выпускников |  | Ориентирование в окружении, запас знаний | Мотивация готовности | Развитие мышления, речи | Развитие образных представлений | Развитие движений (мелкая и крупная моторика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 2010г | 11 | Выше среднего 100% | Выше среднего 90% Средний-10% | Выше среднего80% средний – 20% | Выше среднего80% средний – 20% | Выше среднего80% средний –20% |
| 2010 2011г | 20 | Выше среднего 100% | Выше среднего 90% Средний 10% | Выше среднего80% Средний 20% | Выше среднего90% средний – 10% | Выше среднего90% средний – 10% |

Анализ проведенной диагностики показывает, что дети к обучению в школе готовы.

Выпускники 2010-2011 учебного года поступили в школы:

- общеобразовательные школы –9 детей -45%

- спецшколы, гимназии–11 детей - 55 %

Участие в конкурсах, соревнованиях.

Педагоги и воспитанники дошкольного учреждения активно участвуют в районных и окружных: соревнованиях, конкурсах, смотрах:

- районных спортивных соревнованиях «Подвижная игра»;

- в районном спортивном соревновании «Карапуз»;

- в конкурсе «Юные знатоки природы» (третье место);

- в  конкурсе детского творчества «Серебряный колокольчик» (стали дипломантами);

-  в районном конкурсе «Мы и спорт друзья»;

- в окружном конкурсе детского творчества «Мой космос» (второе место).

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.

Основной целью  взаимодействия  с родителями является   повышение педагогической  грамотности родителей,  создание атмосферы  доверия и сотрудничества детского сада  и семьи.

При организации взаимодействия с родителями воспитанников используются   как  традиционные  формы (родительские  собрания, консультации, беседы, опросы и др.), так и нетрадиционные (совместные творческие  конкурсы, совместные праздники, досуги («Мама, папа, я – спортивная семья») и пр.). Для педагогов проводятся консультации, обсуждения на педагогических советах с целью укрепления взаимодействия в системе Детский сад-семья.

Взаимодействие с родителями строились с целью повышения их правовой и педагогической компетенции. С педагогами систематически проводятся консультации, индивидуальные беседы, помогающие направить и спланировать работу с родителями. Большое внимание уделяется проведению совместных мероприятий с родителями – организации праздников, досугов, спортивных развлечений, открытых просмотров.  С огромным удовольствием родители принимают участие в работе родительского клуба «Русское наследие». Цель работы клуба: знакомство с русской народной культурой, обычаями, традициями русского народа, формирование благоприятной среды для общения детей и взрослых, внедрение различных форм партнёрского взаимодействия с семьями воспитанников. Родители принимают участие в проведении недели зимних игры-забав, помогают в организации конкурсов и досугов, были непосредственными участниками детских  представлений. В рамках работы клуба «Русское наследие» в ГОУ проводятся разнообразные мероприятия, например: «Праздник Урожая «Осенины», «Рождественские встречи», «Мамины вечера», «Масленица», «Капустные посиделки», фоторепортаж «День Победы», фотовыставки по группам «Я и моя семья», Выпускной бал, организованы встречи с интересными людьми.

С октября 2010 года на базе детского сада был открыт спортивно-родительский клуб «Олимпийские резервы». Совместно с родителями воспитанники детского сада принимают участие во всех спортивных мероприятиях округа.  Анализ родительских анкет показал, что работа воспитателей и учреждения в целом оценивается положительно.

Два раза в год для родителей проводится «День открытых дверей».

Организация преемственности между дошкольным и школьным образованием.

Работа по преемственности детского сада и начальной школы строится по принципу двухстороннего сотрудничества, где на дошкольной ступени образования формируются личностные качества ребенка, а школа развивает накопленный им потенциал, что позволяет реализовать непрерывность в развитии детей и образовании как системы.

В детском саду большое внимание уделяется вопросам преемственности с СОШ №428.

В ДОУ заключен договор о сотрудничестве со школой №428. Реализуется совместный план работы, в который включены мероприятия для детей, а также деятельность по взаимодействию с родителями воспитанников. Важным звеном в работе педагогического коллектива является преемственность детского сада и СОШ №428 по формированию основ музыкально-художественного вкуса посредством ознакомления детей с произведениями национального искусства.  Работа со школой осуществляется по следующим направлениям:

- учебная деятельность;

- досуговые мероприятия: праздники, совместные досуги, концерты для ветеранов, встречи с детским писателем, театрализованные представления, выставки и вернисажи детских работ, фотовыставки, «живые» концерты классической музыки учащихся и бывших воспитанников детского сада;

- знакомство с программами  (взаимопосещение занятий);

- представление Образовательной программы детского для ознакомления учителям СОШ;

- диагностическое наблюдение  (определение готовности детей к обучению, карты индивидуального развития);

- взаимодействие с родителями  (дни открытых дверей, собрания, экскурсии);

- отслеживание результатов адаптации выпускников и результатов обучения в школе.

Таким образом, анализ работы показывает, что коллектив ГОУ добился определенных успехов в воспитании и обучении детей:

- целенаправленная, планомерная деятельность по физическому развитию детей позволила:

- достичь оптимального уровня  развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

- повысить двигательную активность в повседневной жизни детей, создавать бодрое, жизнерадостное настроение;

- повысить уровень знаний родителей в области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, здорового уровня жизни в семье посредством систематического педагогического и медицинского просвещения;

- повысить интерес родителей воспитанников к участию в физкультурных и оздоровительных мероприятиях вместе с детьми.

- в познавательно-речевом развитии детей педагоги также достигают положительных результатов:

- уровень знаний детей соответствует требованиям  реализуемой программы;

- дети обладают высокой познавательной активностью;

- у детей развита потребность в получении и поиске знаний об окружающем мире.

- в социально-личностном направлении развития воспитанников деятельность педагогов ГОУ  направлена на формирование у ребенка:

-  позитивного восприятия самого себя и окружающего мира путем создания соответствующей атмосферы: эмоционально-положительной, искренней, честной и открытой;

- навыков эффективного общения со сверстниками и взрослыми.

- в художественно-эстетическом развитии детей:

- систематическая работа по приобщению ребенка к художественной культуре способствует формирование гармоничной личности, что проявляется в направленности художественных работ детей (рисунки, поделки и пр.);

- оптимальный уровень художественно-эстетического развития детей обеспечивается созданием в ГОУ особой полихудожественной среды.

5. целенаправленная, планомерная коррекционно-развивающая работа позволяет достигать положительных результатов.

Эффективность работы по данным направлениям обеспечивается профессионализмом и интеграцией в работе специалистов, наличием соответствующих условий: оборудованием и оснащением кабинетов, развивающей среды в группах, вариативностью программ, изучением передового педагогического опыта, стремлением к профессиональному совершенствованию, повышению образовательного уровня.

Занятия в группах носят развивающий характер в форме непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми, имеет место свободная самостоятельная деятельность (индивидуально или совместно с другими детьми).

Педагогами осуществляется грамотное руководство игровой деятельностью детей в зависимости от их возрастных особенностей, создаются условия для активизации творческих проявлений детей в игре.

Анализ педагогического процесса позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни - школьному. Педагогическим коллективом накоплен определенный опыт в области физического воспитания, оздоровления воспитанников, а также художественно-эстетического развития воспитанников.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения.

3 раздел

Концепция развития учреждения

В современном обществе дошкольное учреждение должно стать гарантом воспитания у дошкольников мировоззренческих понятий через обогащение эмоционально-образного, познавательного, социально-нравственного и эстетического начал личности в их единстве, обеспечивать формирование личности ребенка как субъекта отношений с миром, другими людьми и самим собой, укрепление здоровья воспитанников, удовлетворять социальный заказ родителей и общества.

Проектирование образовательного пространства нового ДОУ будет осуществляться с учетом следующих принципов:

-      комплексно-тематический принцип организации воспитательно-

образовательного процесса

- единства и взаимообусловленности принципов интеграции и дифференциации к содержанию образования

-   принципы индивидуального подхода и учета интересов детей

-   принцип развивающего образования

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости

-    принцип культуросообразности

-    принцип культурного диалога.

Основываясь на этих принципах, можно проектировать ценностные ориентиры, которые будут положены в основу модели выпускника нового ДОУ (см. схема ниже):

- здоровье – физическое и психическое – как основа жизни и развития, освоения других культурных и нравственных ценностей, основа счастливой жизни. Сохранение и совершенствование здоровья подрастающего поколения важно как и фактор предотвращения вырождения нации;

- культура – это материальное, духовное наследие цивилизации.. На основе усвоения национальных и общечеловеческих культурных ценностей формируется базис личностной культуры, а впоследствии подлинная интеллигентность;

- отчизна – земля предков, где развивалась и развивается культура народа, малая и большая Родина, которая нуждается в заботе и защите;

- труд – умственный и физический – как основа всей цивилизации и источник всех ценностей на земле. Воспитанник должен уметь трудится, иметь привычку к труду, видеть в труде главную возможность самовыражения личности и мерило ее ценности;

- семья – предполагает приоритетность семейного воспитания и социальную защищенность детей

Графическая модель выпускника

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, СПОСОБНОСТЕЙ

ХОРОШЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ,  ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

ВЫПУСКНИК ДОУ

Анализ деятельности учреждения, определение принципов и ценностных ориентиров образования, структурирование модели выпускника нового ДОУ позволило определить желаемый статус учреждения как детский сад комбинированного вида со следующими перспективными направлениями деятельности:

- разработка и внедрение эффективной системы оздоровления детей в условиях ДОУ;

- создание единого образовательно-оздоровительного пространства «Детский сад - семья - школа»;

- воспитание основ нового экологического мышления ребенка дошкольника;

- формирование профессиональных компетенций у педагогов,  обеспечивающих культуру построения предметно-развивающей среды в динамично меняющемся образовательном пространстве.

Актуальность данных направлений подчеркивается важностью проблемы сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях неблагоприятной экологической обстановки, в связи с катастрофическим ухудшением состояния здоровья населения, а также важнейшими задачами современного дошкольного образования: воспитание личности с высоким уровнем телесно-двигательных, духовных и интеллектуальных способностей, с достаточным для полноценной жизнедеятельности уровнем физического развития; установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, расширение сферы участия родителей в организации жизни ДОУ.

.  Модернизация дошкольного образования позволяет внедрять новые формы оздоровительной работы с детьми, в том числе здоровьесберегающие технологии. В детском саду созданы медико-социальные условия, обеспечивающие удовлетворительный уровень укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей; имеются физкультурный зал с необходимым спортивным инвентарем; оборудована спортивная площадка; функционируют зоны различных видов физической активности в каждой возрастной группе, используются системы закаливания.

При разработке стратегии развития ДОУ была создана система мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, профилактику и снижение заболеваемости.

На основе изучения потенциала идеи нового ДОУ преобразования представлены как система целеполагания.

СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

ДЕТСКОГО САДА

В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ

| 2011-2012уч. год | 2012-2013 уч. год | 2013- 2014 уч. год |
| --- | --- | --- |
| Определение уровня развития каждого ребенка через комплексную диагностику: - физического развития; - социально-нравственного развития; - познавательно-речевого развития; - художественно-эстетического развития. | Включение педагогов в поисково-исследовательскую деятельность, направленную на работу по формированию гармонично развитой личности | Внедрение инновационных технологий в систему комплексной работы, обеспечивающих единство воспитательных воздействий в образовательном учреждении и семье. |
| Создание инновационной модели построения предметно-развивающей среды, включающей систему полифункциональных микросред, насыщенных современными воспитательно-образовательными ресурсами | Принятие идеологии преобразования предметно-развивающей среды педагогическим коллективом ДОУ. Создание в ДОУ физкультурно -оздоровительного и эколого-развивающего комплексов. | Повышение продуктивности профессиональной деятельности в инновационной предметно-развивающей среде |
| Развитие профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ в использовании здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе, уделив особое внимание организации взаимодействия в системе детский сад – семья - школа | Создание на базе дошкольного образовательного учреждения кружка «Юный олимпиец» для осуществления комплексного подхода к формированию основ здорового образа жизни у дошкольников, создания устойчивого взаимодействия в системе детский сад – семья – школа. | Подведение итогов деятельности, выстраивание перспектив. |

Планирование работы с педагогическими кадрами.

Курсы повышения квалификации:

На 2011/ 2012 – 13/14 учебный год запланирована деятельность по повышению профессиональной квалификации сотрудников на курсах (см. таблица ниже)

Обучение в средних специальных и высших учебных заведениях:

Повышение квалификационной категории:

4 раздел.

Стратегия развития учреждения.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Перспективный план действий представлен блочно и включает в себя шесть блоков (подпрограмм). В каждом блоке конкретные, детализированные шаги и действия для осуществления стратегии развития ДОУ.

По итогам реализации мероприятий каждого блока планируется ожидаемый результат:

1 блок: создание организационной основы для реализации Программы развития ДОУ;

2 блок: поэтапное моделирование структуры нового ДОУ;

3 блок: создание системы приоритетных воспитательно-образовательных направлений;

4 блок: создание системы приоритетных направлений по повышению профессионального мастерства педагогов ДОУ, работающих в инновационном режиме;

5 блок: создание системы приоритетных направлений сотрудничества ДОУ и семьи;

6 блок: создание системы доверительного управления и педагогического мониторинга деятельности нового ДОУ.

Блочное распределение мероприятий по реализации программы развития обеспечит самые важные характеристики развития ДОУ (равномерность, целенаправленность, интенсивность) сохраняя при этом возможность гибко и своевременно реагировать на происходящие изменения в течение трех лет.

1 блок действий

Результаты реализации:  Создание организационной основы для реализации Программы развития ДОУ

| Задачи | Направления деятельности | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. Создание механизма эффективного управления Программой развития ДОУ | 1.1. Создание совместных творческих групп педагогов и специалистов ДОУ по реализации программы развития. | + | + |  |  |  |  |
|  | 1.2. Определение методов и форм работы с участниками программы. | + | + |  |  |  |  |
|  | 1.3. Разработка графика отчетности творческих групп о ходе реализации программы развития ДОУ |  | + |  |  |  |  |
|  | 1.4. Составление месячного плана мероприятий по реализации Программы. | + | + | + | + | + |  |
|  | 1.5.Предоставление отчетных материалов в ОНМЦ ВОУО ДО г.Москвы для мониторинга обоснованности выводов и прогнозов развития программы ДОУ |  | + | + | + | + | + |
| 2. Информирование о реализации Программы развития ДОУ | 2.1. Проведение производственного совещания ДОУ «Координация деятельности сотрудников детского сада по реализации Программы развития». | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.2. Проведение заседания родительского комитета «Роль семьи в реализации Программы развития ДОУ». | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.3. Создание компьютерного банка данных о воспитанниках и выпускниках ДОУ |  | + | + | + | + | + |
|  | 2.4. Создание компьютерного банка данных о результатах реализации Программы развития ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.7. Размещение информации о деятельности ДОУ в СМИ. |  |  |  |  | + | + |
|  | 2.8. Выпуск методической продукции и методических разработок для педагогов ДОУ |  |  |  | + | + | + |
|  | 2.9. Подготовка материалов о деятельности ДОУ на конкурсы | + | + | + | + | + | + |
| 3.Определение содержательных связей с учреждениями | 3.1. Заключение договоров о взаимосотрудничестве ДОУ с медицинскими учреждениями |  | + | + | + | + | + |
|  | 3.2. Заключение договоров о взаимосотрудничестве с учреждениями физкультуры и спорта |  | + | + | + | + | + |
|  | 3.3. Заключение договоров о взаимосотрудничестве с учреждениями социальной защиты |  | + | + | + | + | + |
|  | 3.4. Заключение договоров о взаимосотрудничестве с учреждениями сферы досуга и культуры | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  | + | + | + |
| 4.Кадровое обеспечение | 4.3. Разработка плана повышения квалификации всех сотрудников ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.5. Разработка индивидуальных профессиограмм педагогов и определение стратегии профессионального роста | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.6. Разработка дифференцированных квалификационных требований с учетом статуса нового ДОУ | + | + | + | + | + | + |

2 блок действий

Результаты реализации:  Поэтапное моделирование структуры нового ДОУ

| 1. Разработка направления диагностики и мониторинга в деятельности творческих групп | 1.1. Разработка положения о порядке проведения диагностического обследования воспитанников | + | + |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Формирование единого диагностического пространства с включением в него педагогов, медиков и родителей | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.3. Разработка плана проведения психолого-педагогических и медико-социальных диагностических мероприятий | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.4. Разработка методического сопровождения медико-социальной диагностической технологии |  | + | + | + |  |  |
|  | 1.5. Создание и оборудование диагностических модулей в группах |  |  |  | + | + | + |
|  | 1.6. Создание единого компьютерного банка данных диагностического обследования воспитанников ДОУ |  | + | + | + | + | + |
|  | 1.7. Разработка на каждого воспитанника индивидуальной программы развития. | + | + | + | + | + | + |
| 3. Разработка основных направлений в деятельности творческих групп | 3.1.Создание единого развивающего пространства нового ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.2. Изучение социального заказа родителей воспитанников для расширения сферы дополнительного образования | + |  | + |  | + |  |
|  | 3.3. Активизация работы сайта ДОУ |  |  |  | + | + | + |
|  | 3.4. Разработка и утверждение физкультурно-оздоровительного проекта |  | + | + | + |  |  |
|  | 3.5. Разработка и утверждение художественно-патриотического проекта. | + | + | + |  |  |  |
|  | 3.6. Подготовка материалов работы к распространению в различных формах |  |  |  | + | + | + |
|  | 3.7 Разработка стратегии сотрудничества ДОУ и семьи на основе партнерства | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.8 Создание единой компьютерной модели информационно-аналитического сопровождения Программы развития ДОУ |  | + | + | + | + | + |

3 блок действий

Результаты реализации:  Создание системы приоритетных направлений воспитательно-образовательной работы

| 1.Обеспечение эмоционального благополучия детей | 1.1. Проведение мониторинга знаний и представлений педагогов об особенностях эмоционального развития дошкольников, формирование недостающих знаний. | + | + | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Разработка модели режима, направленного на оптимальное сочетание регламентированной целенаправленной познавательной деятельности под руководством взрослых, совместной игровой деятельности при участии взрослого и свободной деятельности детей |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Создание в группах «уголков уединения», «психологических уголков», обеспечивающих ребенку психолоэмоциональную защищенность и комфорт |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Создание системы тренинговой работы ДОУ по формированию партнерского общения между детьми | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.5. Разработка комплексно-тематического плана психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста на основе использования нетрадиционных педагогических технологий |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организация развития в игровой деятельности | 2.1. Ознакомление педагогов с технологиями развития игровой деятельности и их реализация | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.2. Расширение игрового пространства групп за счет создания условий для поэтапного включения игровых сюжетов в соответствии с возрастом детей | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.3. Коллективное моделирование алгоритма модификации сюжетно-ролевых игр (введение новых ролей, изменение характеристик персонажей, места, времени и правил их действий) в соответствии с положениями полоролевого воспитания дошкольников | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.4. Разработка и внедрение Программы по активизации творческих способностей детей в ходе развития сюжетных линий игры | + | + | + | + | + | + |
| 3. Создание инновационной предметно-развивающей среды ДОУ | 3.1. Анализ актуального состояния предметно-развивающей среды ДОУ и оснований для ее модернизации | + | + |  |  |  |  |
|  | 3.2. Определение условий и ресурсов предметно-развивающей среды, необходимых и достаточных для решения поставленных воспитательно-образовательных задач |  | + | + |  |  |  |
|  | 3.3. Разработка алгоритма создания микросред (природной, дидактической, физкультурно-оздоровительной, эколого-развивающей и пр.) и механизма их взаимодействия, обеспечивающего целостность динамичной предметно-развивающей среды ДОУ |  |  | + | + |  |  |
|  | 3.4. Структурирование предметно-развивающей среды путем создания полифункциональных микросред и разработка механизма их объединения |  |  |  | + | + |  |
|  | 3.5. Моделирование игровой деятельности в созданной предметно-развивающей среде |  |  |  |  | + | + |
|  | 3.6. Создание и внедрение проекта оборудования физкультурно-оздоровительного и эколого-развивающего комплексов |  |  | + | + | + | + |
|  | 3.7. Организация активной деятельности в физкультурно - оздоровительном и эколого-развивающем комплексах. |  |  | + | + | + | + |
|  | 3.8. Разработка и внедрения плана мероприятий, направленных на формирование профессиональных компетенций у педагогов, обеспечивающих культуру построения предметно-развивающей среды в динамично меняющемся образовательном пространстве. | + | + | + | + |  |  |
| 4. Организация физического развития и охрана здоровья | 4.1. Изучение передового медицинского и психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных методик и технологий | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.2. Создание электронного банка инноваций по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик | + | + |  |  |  |  |
|  | 4.3. Внедрение технологий, направленных на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни |  | + | + | + |  |  |
|  | 4.4. Разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в формировании здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.5. Разработка и внедрение новых форм работы в рамках спортивно-родительского клуба «Олимпийские резервы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Разработка системы мероприятий, направленных на осуществление преемственности между детским садом и школой по физическому воспитанию, внедрению здоровьесберегающих подходов, обеспечивающих сохранность физического, психического и социального здоровья детей |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Организация работы спортивного кружка «Юный олимпиец» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Анализ природного и социального окружения (Анализ микросреды территории ДОУ и пр.) для обеспечения развития здорового ребенка |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. Проведение конкурсов рисунков, рассказов и макетов для разработки проекта преобразования микросреды территории ДОУ и пр. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10. Преобразование природной среды территории ДОУ для создания комфортных условий пребывания детей и их оздоровления: создание эколого-развивающего комплекса по озеленению участков (создание экологических подпроектов: «Экологическая тропа в детском саду». «Наши друзья — цветы», «Уголок лекарственных трав», «Уголок сказок» и пр.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11.Организация Дней здоровья с участием дошкольников, учеников младших классов школы, педагогов, учителей, родителей как средства приобщения к традициям большого спорта | + | + | + | + | + | + |
| 5. Организация системы работы по познавательно-речевому развитию дошкольников | 5.1. Создание программно-методического комплекта обеспечения педагогического процесса по познавательному развитию детей | + | + | + | + | + | + |
|  | 5.2. Разработка и внедрение программы по расширению знаний педагогов о развитии познавательного интереса и познавательной активности детей дошкольного возраста средствами проектной деятельности (опыт по Программе «Сообщество») |  | + | + | + |  |  |
|  | 5.3. Организация соответствующей возрасту и индивидуальным особенностям дошкольника предметно-пространственной развивающей среды для обеспечения познавательно-исследовательской деятельности | + | + | + |  |  |  |
|  | 5.4. Проведение совместных мероприятий с родителями воспитанников по наполнению и использованию возможностей предметно-развивающей среды для активизации познавательно-речевого развития воспитанников (опыт Программы «Сообщество») |  | + | + | + | + | + |
|  | 5.5. Разработка серии познавательных занятий в цикле «Мы – друзья природы» |  | + | + | + |  |  |
|  | 5.6. Организация и проведение традиционных экологических акций и тематических недель экологического содержания |  |  |  | + | + | + |
|  | 5.7. Разработка направлений речевого развития дошкольников в рамках деятельности «Школы педагогического мастерства» | + | + | + |  |  |  |
| 6. Организация комплексной работы по художественно-эстетическому развитию воспитанников ДОУ | 6.1. Создание групповых мини-музеев для развития творческих способностей детей | + | + | + | + | + | + |
|  | 6.2. Организация просмотров специально организованных занятий – экскурсий в мини-музеях |  |  | + | + | + | + |
|  | 6.3. Организация и проведение тематических недель эстетической направленности с привлечением всех участников педагогического процесса |  |  |  | + | + | + |
|  | 6.4. Разработка цикла занятий с детьми и родителями на основе использования нетрадиционных изобразительных технологий |  |  | + | + |  |  |
|  | 6.5. Разработка технологии передачи детям способов взаимодействия человека с природой | + | + | + | + | + | + |
|  | 6.6. Разработка серии познавательных занятий в цикле «Моя родина» |  |  | + | + |  |  |
|  | 6.7. Разработка технологии внеситуативно-познавательного общения в процессе реализации игровых проектов |  | + | + | + | + | + |
| 7. Обеспечение социально-личностного развития воспитанников | 7.1. Обеспечение самореализации детей в интересной для них, социально-полезной деятельности по итогам психолого-педагогического мониторинга | + | + | + |  |  |  |
|  | 7.2. Организация системы тренинговой работы по формированию способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. |  |  | + | + | + |  |
|  | 7.3. Разработка и внедрение плана мероприятий с использованием приемов активизации коммуникативно-речевой деятельности дошкольников |  |  | + | + | + |  |
|  | 7.4. Создание в группах уголков природы, разработка перспективного плана мероприятий по развитию у детей чувства ответственности за все живое |  | + | + | + |  |  |
|  | 7.5. Создание Программы, направленной на развитие интереса детей дошкольного возраста к профессиям, связанным с выращиванием растений, знакомство с приёмами ухода за ними с учетом индивидуальных особенностей каждого вида |  |  | + | + | + |  |
| 8. Коррекция нарушений развития воспитанников | 6.1. Создание коррекционно-развивающей среды, которая была бы интересна детям и способствовала оптимизации их двигательной активности. |  | + | + | + | + | + |
|  | 6.2. Разработка организационных педагогических рекомендаций по оптимизации коррекционно-развивающей среды групповых помещений для детей с НОДА | + | + | + |  |  |  |
|  | 6.2. Объединение усилий специалистов ДОУ разных профилей деятельности для создания целостной картины индивидуальности личности | + | + | + | + | + | + |
|  | 6.3. Создание условий для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку с учетом возраста, физического развития, двигательных нарушений, сопутствующих заболеваний, уровня физической подготовленности | + | + | + | + | + | + |
| 9. Лечебно-восстановительная работа | 7.1. Моделирование единого коррекционно-развивающего пространства ДОУ, направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей | + | + | + | + | + | + |
|  | 7.2 Разработка цикла мероприятий, направленных на ослабление тенденции ухудшения здоровья, стабилизацию течения основного заболевания, достижение оптимального уровня физического развития для каждого ребенка. | + | + | + | + | + | + |
|  | 7.3. Организация эффективной работы медицинской службы ДОУ по оказанию индивидуально-дифференцированной помощи детям с учетом особенностей двигательного развития. | + | + | + | + | + | + |

4 блок действий

Результаты реализации:  Создание системы приоритетных направлений по повышению профессионального мастерства педагогов ДОУ, работающих в инновационном режиме

| 1. Создание технологии диагностики деятельности педагога | 1.1 Составление карты образовательных запросов педагогов |  | + | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Организация четырехстороннего анкетирования профессиональной деятельности педагога (дети, родители, коллеги, администрация) |  | + | + | + | + | + |
|  | 1.3. Самоанализ и самооценка результативности педагогической деятельности педагогов ДОУ, | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.4.Составление рейтинга профессиональной успешности педагогов | + | + | + | + | + | + |
| 2. Формирование мотивационной, теоретической и технологической готовности педагогов к реализации Программы развития ДОУ | 2.1. Организация деятельности «Школы мотивации» для педагогов ДОУ |  |  | + | + | + | + |
|  | 2.2. Разработка пакета способов стимулирования деятельности педагогов по организации в ДОУ инновационных процессов | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.3 Организация работы Методических объединений (объединения педагогов, где решаются проблемы, возникающие в области дошкольного образования; повышение практического и теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ). |  | + | + | + |  |  |
|  | 2.4. Организация Педагогических чтений (мероприятия, направленные на пропаганду опыта лучших педагогов ДОУ по проектированию и созданию психолого-педагогических условий, способствующих гармоничному воспитанию дошкольников на основе личностно-ориентированного подхода). | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.5. Включение в деятельность выставок-ярмарок педагогических идей (направлены на передачу опыта педагогов, поиск новых творческих идей). |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Изучение коммуникативных технологий для обеспечения гармоничного воспитания дошкольников (психологические тренинги) | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.7. Создание личностно-ориентированного педагогического пространства нового ДОУ на основе реализации «Я - концепции» каждого педагога |  |  |  |  | + | + |
| 3. Разработка и апробирование схемы модульной организации воспитательно-образовательного процесса и наполнение его инновационным содержанием и технологиями | 3.1. Создание программы ресурсного обеспечения (информационного, кадрового, научно-методического, материального, правового) образовательной деятельности ДОУ нового типа |  |  | + | + | + | + |
|  | 3.2.Создание пакета условий обеспечения деятельности педагогического коллектива на этапе становления ДОУ нового типа | + | + | + | + |  |  |
|  | 3.3. Разработка модели выпускника нового ДОУ, включающей интегративные качества | + | + | + | + |  |  |
|  | 3.4. Разработка программы деятельности педагогических советов ДОУ, направленных на осознание теоретических позиций и практики реализации модели выпускника нового ДОУ |  | + | + | + |  |  |
|  | 3.5. Разработка основных направлений преемственности в содержании программ дошкольной и начальной школьной подготовки |  |  | + | + | + | + |
|  | 3.6. Разработка технологии методического сопровождения преемственных связей при переходе ребенка из ДОУ в школу |  |  |  | + | + | + |
|  | 3.7. Введение инновационных форм повышения профессионального мастерства педагогов |  | + | + | + | + | + |
|  | 3.8. Создание компьютерного банка инновационной деятельности ДОУ |  |  | + | + | + | + |

5 блок действий

Результаты реализации: Создание системы приоритетных направлений сотрудничества ДОУ и семьи

| 1. Признание приоритетности семейного воспитания | 1.1. Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс, уровень родительских требований к образованию детей | + | + | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Исследование адекватности родительской оценки детских способностей | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.3. Содействие и приобщение семей воспитанников к ценностям здорового образа жизни | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.4. Планирование работы с родителями по повышению их компетентности по актуальным вопросам воспитания и развития детей | + | + | + | + | + | + |
| 2. Организация социологических исследований | 2.1. Комплексное пролонгированное анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.2. Интервьюирование родителей воспитанников с целью выяснение семьей и детским садом взаимных ожиданий от сотрудничества: предъявление и обсуждение своей роли и роли другого в решении задач воспитания ребенка. | + | + | + |  |  |  |
|  | 2.3. Обеспечение условий для критического анализа и оценки результатов взаимодействия детского сада и семьи, осмысление роли каждого участника процесса в жизни ребенка и друг друга. | + | + | + | + | + | + |
| 3. Создание единого пространства развития ребенка в системе детский сад и семья | 3.1. Создание семейных и межсемейных проектов различной направленности | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.2. Организация и проведение семинаров и практикумов по пропаганде здорового образа жизни в семье | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.3. Организация мероприятий по повышению интереса родителей к использованию здоровьесберегающих технологий |  |  | + | + | + | + |
|  | 3.4. Организация при ДОУ службы «Телефон доверия» | + | + | + | + |  |  |
|  | 3.5. Организация работы форума для родителей на сайте ДОУ по актуальным вопросам воспитания и развития детей |  |  | + | + | + | + |
| 4. Просвещение родителей с целью повышения их родительской компетентности | 4.1. Оформление стенда, странички на сайте ДОУ, содержащих нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.2. Создание электронных каталогов Интернет- сайтов по вопросам оздоровления дошкольников, физического воспитания ребенка в семье |  |  |  | + | + | + |
|  | 4.3. Организация разнообразных форм повышения родительской компетентности (см. таблица ниже) | + | + | + | + | + | + |

6 блок действий

Результаты реализации: Создание системы доверительного управления и педагогического мониторинга деятельности нового ДОУ

| 1. Система трехуровнего управления коллективом (дети, сотрудники, родители) | 1.1. Координация деятельности ДОУ по вопросам удовлетворенности образовательных запросов детей, педагогов, родителей | + | + | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Разработка системы стимулирования качества образования на всех уровнях: ребенок – педагог – родители - руководитель |  |  | + | + | + | + |
|  | 1.3. Организация системы сбора информационных потоков, обработка и анализ информации, принятие на их основе управленческих решений | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.4. Введение принципа диалогичности как нормы управленческой деятельности | + | + | + | + | + | + |
|  | 1.5. Построение отношений с широким социальным окружением с позиций гражданского диалога | + | + | + | + | + | + |
| 2.Управление базисными основаниями жизнедеятельности ДОУ | 2.1. Соотнесение достигнутого уровня качества образования своего ДОУ с достижениями других ДОУ |  |  |  | + | + | + |
|  | 2.2. Введение организационных форм осуществления творческой командной коммуникации как нормы профессиональной деятельности | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.3. Создание оптимальных условий жизнедеятельности ДОУ (удобное расписание, оборудование кабинетов, приобретение учебных и дидактических материалов и инвентаря, пополнение фонда методической литературы, и т.п.) | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.5. Создание комплекса управленческих действий руководителя ДОУ, направленный на конечный результат в развивающем режиме | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.6. Создание системы моральной и финансовой заинтересованности педагогов в освоении и использовании инновационных педагогических технологий | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.8. Разработка показателей уровня усвоения дошкольниками основной и дополнительных образовательных программ | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.9. Организация различных видов деятельности и общения в контексте развития жизненных сил ребенка и формирование опты творчества и эмоционально-ценностного отношения к миру | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.1. Организация эффективного труда руководителя ДОУ | + | + | + | + | + | + |
| 3. Управление организационно-педагогической структурой | 3.2. Распределение функциональных обязанностей между членами администрации с учетом их потенциальных возможностей | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.3. Информационное насыщение управления, установление правил свободного информационно обмена между различными подразделениями и структурами ДОУ | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.4. Упорядочение процедур и унификация документов внутреннего и внешнего информационного обмена |  |  | + | + | + | + |
|  | 3.5. Эффективное внедрение известных и разработка авторских организационных технологий управления |  |  |  | + | + | + |
|  | 3.6. Оптимизация технологии управления по конечным результатам в рамках инновационной работы ДОУ в новом статусе | + | + | + | + | + | + |
| 4. Создание системы контроля, анализа и регулирования педагогической деятельности | 4.1. Мониторинг доступности инновационного содержания образования детям | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.2. Изучение влияния инновационной работы на развитие личности ребенка | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.3. Оценка методического обеспечения инновационных процессов | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.4. Анализ эффективности системы моральной и финансовой заинтересованности педагогов в освоении и использовании инновационных педагогических технологий | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.5. Анализ уровня сформированности образовательной среды нового ДОУ | + | + | + | + | + | + |

Формы взаимодействия с родителями по повышению их компетентности в вопросах физического воспитания и развития детей дошкольного возраста

Семья + ДОУ

Открытые занятия

Родительские собрания

Совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, туристические походы

Демонстрация передового опыта семейного воспитания

Показ кинофильмов

Домашние задания

Индивидуальные беседы

КВН, деловые игры