Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад № 38 – комбинированного вида»
г. Сергиев Посад

Проект

Формы и методы работы в ДОУ по укреплению здоровья детей .

Составила :  воспитатель 1 кв. категории  Сторожева Н.П

Обоснование темы:

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из

условий успешного социального и экономического развития любой страны. В современных условиях развития нашего общества наблюдается

резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому в настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является

совершенствование работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей.

В.А.Сухомлинский писал: "Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье ребенка - это важнейший труд воспитателя"

Актуальность проекта, новизна

Использование разнообразных форм работы с детьми по физическому воспитанию на основе интеграции, а так же тесное

эффективное сотрудничество педагогов с семьей, способствует укреплению здоровья, обеспечению оптимального физического развития, расширению функциональных возможностей развивающегося организма.

Противоречия, проблемы

В результате организованной, систематической работы формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая выносливость,

работоспособность организма и другие качества, необходимые для полноценного развития личности. Но многие родители не компетентны в

вопросах физического развития и здоровья.

Необходимо педагогам использовать  различные формы работы с родителями  по укреплению здоровья детей.

В 2–3 года дети импульсивны, легко возбуждаются и утомляются, поэтому  педагогам необходимо проводить все мероприятия  в игровой форме, рационально организовывать двигательную активность, учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка.

Гипотеза проекта

1. Совместная работа педагогов и родителей по сохранению и укреплению здоровья детей позволит увеличить показатели физического,

психического и социального здоровья.

2.Физические качества будут эффективно совершенствоваться.

3. Родители смогут осознанно приобщать детей к физической культуре и здоровому образу жизни.

Срок реализации проекта: с октября 2011г. по май 2012 г. включительно.

Вид проекта: групповой, долгосрочный

Цель: Поиск эффективных путей для сохранения и укрепления здоровья детей. Приобщение родителей и детей к физической культуре и

здоровому образу жизни.

Задачи:

1. Создать условия для физического развития и снижения заболеваемости детей.

2.Повышение педагогического мастерства и содержания педагогической работы

по укреплению здоровья детей.

3.Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в работе с детьми.

4.Воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи.

Участники проекта: Воспитатели: Сторожева Н.П.

Халикова О.Н.

Дети 1мл.группы

Родители

Возможные риски:

1. Недостаточная заинтересованность участников проекта.

2.Низкий процент посещаемости детьми ДОУ из-за болезни.

Пути решения:

1.Составления плана работы  с родителями  по сохранению и укреплению

здоровья детей путем развития здоровьесберегающих навыков и умений.

2. Показ физкультурных занятий для родителей.

3.  Активное вовлечение участников проекта, умение заинтересовать.

4. Наглядная агитация

Продукт проекта: Презентация

Конспекты занятий

Картотека CD записей

Разработанные комплексы утренней гимнастики

Предполагаемый результат:

1. Снижение уровня заболеваемости.

2.Правильное физическое развитие детского организма, повышение его

сопротивляемости инфекциям.

3. Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической

подготовленности.

4. Сформированность гигиенической культуры.

5. Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и

здоровья.

6. Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное

удовлетворение.

Анализ ресурсов:  Заинтересованность  и активность всех участников проекта в формировании основы культуры здоровья будет

способствовать решению проекта без проблем.

Материально–технические ресурсы:  литература, аудиозаписи, СD записи.

План реализации проекта

1. Подготовительный этап

Задача: Обеспечить условия для реализации проекта

| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение современных здоровьезберегающих технологий. | октябрь | воспитатели |
| 2. | Анализ исходного состояния здоровья и физического развития детей. | октябрь-ноябрь | воспитатели |
| 3. | Подбор и запись музыки для утренней гимнастики и физкультурных занятий. | октябрь | воспитатели |
| 4. | Подборка различных видов комплексов гимнастик, физкультминуток, подвижных игр для детей с использованием спортивного инвентаря. | октябрь-ноябрь | воспитатели |
| 5. | Разработать перспективное планирование по физическому развитию детей с применением современных методик. | ноябрь | воспитатели |
| 6. | Составить перспективный план работы с родителями по формированию основ здорового образа жизни. | октябрь-ноябрь | воспитатели |
| 7. | Анкетирование «Физическое воспитание в семье» | ноябрь | воспитатели |

2. Реализация

Задача: Отработать систему проведения физкультурно-оздоровительных

мероприятий.

| № п/п | Содержание | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание атмосферы психологического комфорта | октябрь-май | воспитатели |
| 2. | Утренняя гимнастика и гимнастика после сна в кроватях (ежедневно) | октябрь- май | воспитатели |
| 3. | Физкультурные занятия (3 раза в неделю, 1 занятие на прогулке ) | октябрь-май | воспитатели |
| 4. | Проведении закаливающих мероприятий с учетом состояния здоровья детей. | октябрь-май | воспитатели |
| 5. | Воспитание культурно гигиенических навыков | октябрь-май | воспитатели |
| 6. | Прогулки и индивидуальная работа по физическому воспитанию (ежедневно) | октябрь-май | воспитатели |
| 7. | Физкультминутки (ежедневно) | октябрь-май | воспитатели |
| 8. | Пальчиковая гимнастика (3-4 раза в неделю) | октябрь-май | воспитатели |
| 9. | Дни здоровья (2 раза в год) | октябрь, апрель | воспитатели |
| 10. | Артикуляционная и дыхательная гимнастика (утром) | октябрь-май | воспитатели |
| 11. | Физкультурные развлечения (1 раз в месяц) | ноябрь-май | воспитатели |
| 12. | Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий. | ноябрь-май | воспитатели родители |

3. Аналитический

Задача: Оценить результаты, которые получили

| № п/п | Содержание | сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результаты мониторинга освоения Программы «От рождения до школы».Образовательные области «Здоровье», «Физическая культура» | декабрь, май | воспитатели |
| 2. | Результаты мониторинга посещаемости детей ДОУ за год | май | воспитатели |
| 3. | Отзывы родителей о проведённой работе по физическому развитию детей | май | воспитатели родители |
| 4. | Подведение итогов проекта (обобщение опыта, оформление фотовыставки). | май | воспитатели |

Перспективы распространения результатов проекта

1. Внедрение в образовательный процесс новых методик и технологий по здоровьесбережению.

Литература:

1.Кирилова Ю.А. «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем

воздухе.

2. С.Я. Лазайне «Физическая культура для малышей»

3. М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и упражнения для детей третьего года

жизни».

4. Методическое пособие под редакцией Микляевой Н.В. «Физкультурно –

оздоровительная работа детского сада в контексте новых федеральных

требований»

5. «Физическое развитие» Под редакцией Л.Н. Галигузовой.

6.  О.Новиковская «Весёлые пальчиковые игры»