Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска.

Проект

«Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ».

Срок реализации:01.09.2012-31.05.2014.

Участники проекта: педагоги МБДОУ №116.

Автор: Нагина Любовь Ивановна,

старший воспитатель МБДОУ №116.

Томск-2012

Тема: «Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ».

Проблема:

педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера при организации методической деятельности, в воспитательно-образовательном процессе вследствие того, что имеют низкий уровень информационно-компьютерной компетентности.

Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога в условиях информатизации современного образования требует изменения содержания существующей подготовки педагогических кадров и создания благоприятных организационно-педагогических условий для внедрения современных компьютерных и информационных технологий в методическую деятельность и в воспитательно-образовательный процесс. Однако профессионально-личностные особенности педагогов могут затруднять формирование у них информационно-компьютерной компетентности.

Актуальность. За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Однако действующая система дошкольного образования существенно отстает от процессов, происходящих в школе и обществе в целом, где наиболее важным значительным товаром становится информация, способы ее хранения и использования.

Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки информации должны стать мощным техническим средством обучения, коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.

Цель проекта. Повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне.

Объект проекта: ИКТ – компетентность педагогов ДОУ.

Предмет проекта: повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ.

Гипотеза: Повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет позволит каждому из них  использовать современные компьютерные технологии в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне.

- Задачи проекта:

1.Формировать информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов ДОУ (умение  создавать графические и текстовые документы (программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel), владение навыками поиска информации в Интернете, владение программой Power Point для создания мультимедийных презентаций);

2.Использовать информационные технологии во всех сферах образовательной деятельности (умение разрабатывать занятия с использованием информационных технологий, умение применять электронные дидактические и педагогические программные средства, владение способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями);

3.Создать мини-сайты педагогов ДОУ;

4.Создать сайт ДОУ;

5. Совершенствовать техническое оснащение ДОУ.

Ресурсы проекта:

1. Нормативно-правовые:

- устав, зарегистрированный 20.12.2011г., ГРН- 2117017259060;

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия А  № 0001467, регистрационный № 866 от 09.04.2012г. (срок действия лицензии-бессрочный);

- свидетельство о государственной аккредитации, серия70 АБ  № 000032, регистрационный №109 от 26.03.2010г. (срок действия свидетельства до 26.03.2015г.);

- закон РФ «Об образовании»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.266-10);

- изменения №1 к СанПин 2.4.1.266-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

- новые локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ (приказы, положения, правила).

2. Кадровые. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический коллектив ДОУ:

- сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры (64% педагогов имеют высшее образование, 36% - среднее специальное; 54% имеет квалификационную категорию);

- работоспособный, т.е. опытный– 9 из 14 педагогов (т.е. 64 %) работают в ДОУ более 10 лет;

- перспективный (5 педагогов, стаж которых до 10 лет);

- создание условий для повышения квалификации педагогов (78% педагогов прошли курсы повышения квалификации);

- создание творческой группы по реализации проекта.

3. Социальные. ДОУ взаимодействует с библиотекой «Истоки», СОШ № 10, ЦТК, МО ИМЦ, ТОИПКРО.

4. Материально-технические:

- три компьютера, три ксерокса;

- ноутбук;

- медиапроектор, экран на штативе;

- подключение к сети Интернет.

Этапы проекта.

1.Подготовительный (мотивационно-организационный).

2.Основной (внедренческий).

3.Заключительный (обобщающий).

1. Подготовительный.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственныые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе и передовой педагогический опыт других ДОУ. 2.Изучить уровень информационно-компьютерной компетентности педагогов. | Создание творческой группы. Заседание творческой группы. | Сентябрь 2012г. | Положение о работе творческой группы. План работы творческой группы. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |
|  | Анкетирование педагогов с целью выявления уровня владения ИКТ, мотивации применения ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. | ---/--- | Результаты анкетирования. | Старший воспитатель. |
|  | Круглый стол «Обзор литературы по теме «Использование информационно-компьютерных технологий для повышения качества образования в ДОУ». | Октябрь 2012г. | Отбор материала, анализ литературы. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |
|  | Консультация «Информатизация образования – комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс». | Ноябрь 2012г. | Теоретический материал. | Старший воспитатель. |

2.Основной.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственныые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формировать информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов ДОУ: -умение создавать графические и текстовые документы (программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel); -владение навыками поиска информации в Интернете; -владение программой Power Point для создания мультимедийных презентаций. | Семинар-практикум «Microsoft Word». | Январь 2013г. | 1.Шрифт, размер. 2.Создание и редактирование текстового документа. 3.Набор и редактирование текстового документа. 4.Абзацные отступы и интервалы. 5.Создание и форматирование таблиц. 6.Вставка рисунка. 7.Нумерация страниц. 8.Печать готового документа. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |  |
|  | Семинар-практикум «Microsoft Power Point – средство создания презентаций». | Февраль 2013г. | 1.Знакомство с Power Point. 2.Создание слайда с диаграммой и таблицей. 3.Вставка в слайд рисунков и анимации при демонстрации. 4.Создание управляющих кнопок. 5.Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |  |
|  | Семинар-практикум «Знакомьтесь – Интернет». | Март 2013г. | 1.Поиск в сети Интернет. 2.Электронная почта. | Старший воспитатель. |  |
| 2.Создать мини-сайт педагога. | Семинар-практикум «Создание мини-сайта в сети Интернет». | Март-апрель 2013г. | Подбор материала для учетной записи (пароль, E-mail адрес, загрузка фотографии (аватара), создание слайд-шоу на главной странице мини-сайта). Подбор данных для мини-сайта. | Старший воспитатель, воспитатели. |  |
| 3.Создать Сайт ДОУ. | Создание рабочей группы по созданию Сайта ДОУ. Издание приказа о создании сайта. Разработка и утверждение положения о Сайте ДОУ. | Март-май 2013г. | Разработка и функционирование Сайта ДОУ. | Старший воспитатель, педагоги. |  |
| 4.Разработать технологию мультимедийного сопровождения образовательного процесса. 5.Разработать мультимедийные презентации по методической работе. 3.Подготовить медиатеку наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям. |  | Сентябрь 2013г. -март 2014г. | Создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ. | Педагоги ДОУ. |  |

3. Заключительный.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственныые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проанализировать и представить результаты реализации проекта. |  |  |  |  |
|  | Мультимедийные презентации педагогических проектов. | 2012г.-2014г. | Публикации в сети Интернет (мини-сайты педагогов, сайт ДОУ). | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |
|  | Участие педагогов в профессиональных конкурсах. | В течение года. |  | Педагоги ДОУ. |
|  | Итоговый педсовет. | Май 2014г. | Повысилась ИКТ-компетентность педагогов на 80%. Современные компьютерные технологии используются в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |

Конечный продукт.

Разработанная система повышения ключевой информационной компетентности педагогических работников даст свои результаты, а именно - педагоги:

- научатся создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформлять групповую документацию, диагностику и т. д.);

- научатся применять электронные дидактические и педагогические программные средства;

- будут активно использовать информационные технологии в образовательном процессе;

-   овладеют навыками поиска информации в Интернете; навыками обмена опытом, знакомства с периодикой, наработками и идеями других педагогов России;

- овладеют программой Power Point для создания мультимедийных презентаций;

- научатся разрабатывать занятия с использованием информационных технологий;

-  овладеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями;

- в ДОУ будет разработана технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса, система организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов;

- будет создана медиатека наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям с использованием информационных технологий;

- будет создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ, электронный банк данных,  воспитанников, педагогов, родителей;

- педагоги будут иметь свой интернет-сайт (60-70%);

- будет создан сайт ДОУ.