- План мероприятий по реализации ФГТ к структуре ООП МБДОУ № 116.

- Цели и задачи:

- Создание нормативно-правовых, информационных, организационных, кадровых, методических условий для реализации ФГТ.

- Определение необходимых изменений в существующей системе дошкольного образования  в МБДОУ №116.

- Обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного сопровождения реализации ФГТ в МБДОУ №116 в соответствии с выявленными проблемами.

- Научно-методическое сопровождение, включая консультирование всех участников процесса реализации ФГТ.

- Повышение профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ №116, реализующих ФГТ.

| Направление работы | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГТ к ООП МБДОУ №116. | 1.Создание рабочей группы по организации реализации ФГТ к структуре ООП МБДОУ №116. 2.Разработка положения о рабочей группе по разработке ООП в соответствии с ФГТ. 3.Издание приказов: - об организации мероприятий по реализации ФГТ к структуре ООП МБДОУ №116; - о создании рабочей группы по организации реализации ФГТ к структуре ООП МБДОУ №116; - об утверждении положения о рабочей группе по разработке ООП в соответствии с ФГТ. 4.Разработка и внесение изменений в должностные инструкции старшего воспитателя, воспитателей, педагога дополнительного образования, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, учителей-логопедов. 5.Разработка и внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ №116. | Сентябрь 2012г. Сентябрь 2012г. Сентябрь 2012г. Окончание переходного периода. Окончание переходного периода. | Некрасова Л.Н., заведующий. Некрасова Л.Н., заведующий. Некрасова Л.Н., заведующий. Некрасова Л.Н., заведующий. Некрасова Л.Н., заведующий. | Создана рабочая группа по организации реализации ФГТ к структуре ООП МБДОУ №116. Разработано положение о рабочей группе по разработке ООП в соответствии с ФГТ. Изданы приказы: - об организации мероприятий по реализации ФГТ к структуре ООП МБДОУ №116; - о создании рабочей группы по организации реализации ФГТ к структуре ООП МДОУ №116; - об утверждении положения о рабочей группе по разработке ООП в соответствии с ФГТ. Разработаны и внесены изменения в должностные инструкции старшего воспитателя, воспитателей, педагога дополнительного образования, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, учителей-логопедов. Разработаны и внесены изменения и дополнения в Устав МБДОУ №116. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации ФГТ. | 1.Изучение Приказа Министерства образования и науки РФ №655 от 23.11.2009г. «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре ООП дошкольного образования». | сентябрь 2012г. | Некрасова Л.Н., заведующий, все педагоги МДОУ. | Изучен Приказ Министерства образования и науки РФ №655 от 23.11.2009г. «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре ООП дошкольного образования». |
|  | 2.Изучение Методических рекомендаций к составлению Образовательной программы ДОУ. | октябрь 2012г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. | Изучили Методические рекомендации к составлению Образовательной программы ДОУ. Проанализировали структуру ООП ДОУ, модели соотношения частей ООП. |
|  | 3.Изучение материалов О.А. Скоролуповой, Н.В. Фединой: «О комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса в ДОУ», «Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООП дошкольного образования». | октябрь 2012г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. | Изучили материалы О.А. Скоролуповой, Н.В. Фединой: «О комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса в ДОУ», «Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООП дошкольного образования». |
|  | 4. Проведение анализа содержания реализуемой в ДОУ программы «Истоки» с ФГТ по 10 образовательным областям. Изучение, обсуждение вопросов интеграции содержания дошкольного образования, их варианты. | октябрь 2012г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. | Провели анализ содержания реализуемой в ДОУ программы «Истоки» с ФГТ по 10 образовательным областям. Изучили, обсудили вопросы интеграции содержания дошкольного образования, их варианты. Приобрели примерную ООП дошкольного образования «Истоки». Москва 2011. |
|  | 5.Составление циклограммы видов детской деятельности и взрослых в соответствии с требованиями ФГТ к сочетанию и объему образовательной нагрузки по всем образовательным областям и направлениям развития, на все возрастные группы. | ноябрь 2012г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. | Составлены циклограммы видов детской деятельности и взрослых в соответствии с требованиями ФГТ к сочетанию и объему образовательной нагрузки по всем образовательным областям и направлениям развития, на все возрастные группы. |
|  | 6.Отбор личностных качеств формируемых в педпроцессе для проведения диагностики уровня развития в направлениях физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического. | декабрь 2012г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. | Отобраны личностных качеств формируемых в педпроцессе для проведения диагностики уровня развития в направлениях физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического. |
|  | 7.Изучение и отбор диагностических методик определения уровня развития личностных качеств ребенка в направлениях физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического развития. | январь 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. | Изучили и отобрали диагностические методики определения уровня развития личностных качеств ребенка в направлениях физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического развития. |
|  | 8.Разработка физического направления. | февраль 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. |  |
|  | 9.Разработка познавательно-речевого направления. | март 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. |  |
|  | 10.Разработка социально-личностного направления. | апрель 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. |  |
|  | 11.Разработка художественно-эстетического направления. | май 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. |  |
|  | 12.Составление и коррекция режима дня в соответствии с ФГТ. | июнь 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, рабочая группа. |  |
|  | 13.Обсуждение и корректировка проекта образовательной программы МДОУ. | июль 2013г. | Некрасова Л.Н., заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ. |  |
|  | 14.Представление и обсуждение проекта образовательной программы МДОУ на педагогическом совете. | август 2013г. | Педагоги МДОУ |  |

Заведующий МБДОУ №116 ___________/Некрасова Л.Н./