| План реализации проекта «Читающий ребенок - мыслящий человек» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| № п\п | Название мероприятия | Категория и количество участников | Место проведения | Дата проведения |
| 1 | Изучение опыта работы коллег по проблеме | Учитель | ОУ | Постоянно |
| 2 | Разработка программы «Читающий ребенок - мыслящий ребенок» | Учитель | ОУ | Сентябрь, 1 класс |
| 3 | Информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве: создание раздела, посвященного работе по проекту на сайте школы | Преподаватели, Учащиеся старших классов 20 чел. | ОУ, Ресурсный центр | Октябрь, 1 класс |
| 4 | Создание «Дневника юного мыслителя» | Учитель | ОУ | Август, ежегодно |
| 5. | Разработка измерительных материалов | Учитель | ОУ | Август |
| Основной этап |  |  |  |  |
| № п\п | Название мероприятия | Категория и количество участников | Место проведения | Дата проведения |
| 1. | Информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве: ведение раздела, посвященного работе по проекту на сайте школы | Преподаватели, Учащиеся старших классов 20 чел. | ОУ, Ресурсный центр | Постоянно по отдельному плану |
| 2. | Стартовая диагностика уровня общего развития ребенка, развития уровня читательской культуры | Учитель, Учащиеся 25 чел. | ОУ | Сентябрь- октябрь 1 класс |
| 3. | Реализация программы «Читающий ребенок - мыслящий ребенок» |  |  |  |
| 3.1 | Родительское собрание по теме «Роль книги в жизни наших детей» | Учитель, родители, библиотекарь 25 чел. | ОУ | Октябрь-ноябрь, 1 класс |
| 3.2 | Экскурсионно–развивающие программы, приуроченные к юбилею писателей и поэтов | Учащиеся, учителя, родители 35 чел. | Учреждения социальной инфраструктуры города | Сентябрь, октябрь, март, май, ежегодно |
| 3.3 | Стендовая выставка ко дню рождения писателей и поэтов | Учителя, родители, Учащиеся 350 чел. | Кабинет, рекреация | Постоянно |
| 3.4 | Литературные игры- викторины | Учитель, родители, учащиеся 30 чел. | ОУ | 1 раз в месяц |
| 3.5 | Праздник «Посвящение в читатели» | Учащиеся, учителя, библиотекарь, родители 120 чел. | ОУ | Ноябрь, 1 класс |
| 3.6 | Литературный салон | Родители, учащиеся, библиотекарь, писатели 30 чел. | ОУ, библиотеки, учреждения дополнительного образования | Ноябрь, февраль, май, ежегодно |
| 3.7 | Конкурс детских иллюстраций | Учащиеся, учитель 25 чел. | ОУ | Ежегодно 4 раза в год |
| 3.8 | Акция «Подари библиотеке книгу» | Учащиеся, учителя, библиотекарь, родители 350 чел. | ОУ | Февраль, ежегодно |
| 3.9 | Конкурс «Читающая семья» | Учащиеся, учитель, родители 30 чел. | ОУ | Март, ежегодно |
| 3.10 | Классная выставка книг «Наша любимая книга» | Учащиеся, учитель, родители 30 чел. | ОУ | 2 класс в течении года |
| 3.11 | Акция «Реклама книги» (презентация прочитанных книг) | Учитель, учащиеся, родители, учащиеся старших классов 40 чел. | ОУ | 3 класс в течении года |
| 3.12 | Инсценированная книга | Учащиеся, учитель, родители 100 чел. | ОУ | 4 класс |
| 3.13 | Наглядный информационный блок проекта («Чудо- дерево») | Учащиеся, учитель 25 чел. | ОУ | 2,3,4 класс |
| 4. | Ведение «Дневника юного мыслителя» | Учащиеся, учитель 25 чел. | ОУ | Постоянно 2,3,4 класс |
| Аналитико-обобщающий этап |  |  |  |  |
| № п\п | Название мероприятия | Категория и количество участников | Место проведения | Дата проведения |
| 1 | Информационные сообщения по проекту на заседаниях методического объединения учителей начальных классов | Коллектив ОУ 12 чел. | ОУ | 4 раза в год |
| 2 | Информирование профессионального сообщества о промежуточных результатах проекта | Коллектив ОУ 80 чел. | ОУ | 1 раз в год |
| 3 | Семинар, родительский лекторий | Родители, учитель 25 чел. | ОУ | Ежегодно |
| 4 | Финальный мониторинг результатов реализации программы | Учитель, родители, ученики 25 чел. | ОУ | Апрель, май 4 класс |
| 5 | Информационное обобщение на сайте школы | Преподаватели, Учащиеся старших классов 20 чел. | ОУ | Апрель, май 4 класс |