Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка»»

- Проект

- «Моя инициатива

- в образовании»

Составитель:

Инструктор по физической культуре МБДОУ

«Детский сад «Ивушка»

Алимова Светлана Владимировна

- Станица Обливская

- Содержание:

| 1.Паспорт проекта |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.Актуальность |  | 5 |
| 3.Цели и задачи |  | 7 |
| 4.Сроки и этапы реализации |  | 8 |
| 5. Перспективный план реализации проекта «Моя инициатива в образовании» |  | 9 |
| 6.Пути реализации проекта |  | 16 |
| 7.Ожидаемый результат |  | 19 |
| 8.Список литературы |  | 21 |

| № | О проекте | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Моя инициатива в образовании». |
| 2 | Нормативно – правовая база | Закон РФ «Об образовании». «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13 Устав МБДОУ «Детский сад «Ивушка» |
| 3 | Цель проекта | Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. |
| 4 | Задачи проекта | - Активизировать деятельность педагогов в создании системы здоровьесбережения. - Повысить эффективность профессиональной деятельности педагогов и внедрить современные образовательно-воспитательные технологии здоровьесбережения в ДОУ. - Разработать нестандартное физкультурное оборудование. - Снизить процент детской заболеваемости, повысить сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, приобщить ребенка к здоровому образу жизни. |
| 5 | Участники проекта | Педагоги, дети, родители. |
| 6 | Сроки реализации проекта | 2013-2015год (долгосрочный) |
| 7 | Реализация проекта: I этап – аналитический (сентябрь - октябрь 2013г) II этап Организационный (ноябрь 2013г- август 2014 г. ) III этап Практический (сентября 2014г - май 2015г) IVэтап Итоговый, диагностический ( июнь-август 2015г) | Анализ ситуации, осознание необходимости начать работу по приобщению детей к ЗОЖ. Изучение, подбор инновационных здоровьесберегающих технологий. Планирование и прогнозирование работы. Освоение инновационных здоровьесберегающих технологий, форм и методов способствующих успешной реализации проекта. Формирование у детей и родителей интересов и потребностей к ЗОЖ и личной физической культуре. Реализация проекта в разновозрастной группе. Анализ достигнутых результатов. Определение перспектив дальнейшей работы. |
| 8 | Ожидаемый результат | - Умение детей укреплять и сохранять свое здоровье, вырабатывая устойчивые навыки в основных видах движений и в выполнении физических упражнений. - Бережное отношение к своему организму и умение ценить свое здоровье с раннего детства - Развитие любознательности, внимания к собственному организму, ощущениям - Улучшение материально-технической базы нестандартным физкультурным оборудованием. Создание у детей, педагогов, родителей мотивации на здоровый образ жизни 5.Снижение детской заболеваемости. 6. Улучшение результатов ( в процентном соотношении) освоения детьми образовательной области «Физическая культура». |

Актуальность

Самый драгоценный дар, который человек получил от природы - это здоровье. Какой совершенной ни была бы медицина, она не может избавить каждого от болезней. "Здоровье каждому человеку дает физкультура, закаливание, здоровый образ жизни!" - эти слова принадлежат великому отечественному хирургу, ученому, академику Н.М.Амосову.

Актуальность проблемы заключается в том, что в современных условиях наблюдается резкое ухудшение здоровья детей. Так как фундамент активного здорового долголетия закладывается в период дошкольного возраста, растет необходимость в разнообразии средств физического воспитания, пропаганды здорового образа жизни. Большое значение приобретает приобщение детей дошкольного возраста к осмысленному желанию заняться здоровым образом жизни. Занятия физической культурой и ЗОЖ всегда будет являться надежной психологической защитой молодежи, которая в дальнейшем поможет детям стать конкурентными во всем: в учебе, устройстве на работу, карьерном росте и т.д.

Дошкольный возраст – это уникальный возраст для развития личности. В отличие от всех последующих возрастных этапов именно в этот период формируются представления ребенка об окружающем мире, происходит его интенсивное и психическое развитие. Для педагогов дошкольных учреждений и родителей детей дошкольного возраста важнейшее значение имеет сохранение, поддержка и развитие физического и психического здоровья ребенка. Привычки закладываются в начале жизни и свидетельствуют о том, что физически активные дети, как правило, чаще становятся физически активными взрослым.

- В наши дни сбережение здоровья ребенка является одним из основных запросов, которые предъявляются к современному обществу.

- Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью.

- Объем информации удваивается каждые два года. Знания устаревают быстрее, чем человек успевает их использовать.

- Для того, чтобы успешно жить в современном мире, детям необходимо быть постоянно  готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье и индивидуальность.

Все вышеперечисленное показывает актуальность проблемы укрепления здоровья детей.

В ходе реализации проекта будут проведены следующие мероприятия:

1. Разработан перспективный план реализации проекта.

2. Разработаны конспекты спортивных досугов.

3. Подобран методический материал для консультаций с педагогами и родителями.

4. Предметно – развивающую среду физкультурного зала  нужно обогатить стандартным и нестандартным оборудованием.

5. Изучить программы  «Школа здорового человека», здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.,  игровую технологию Галанова А.С., программу «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, программу «Здравствуй» М.Л. Лазарева, журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Здоровье дошкольника». Во всех этих источниках задача, оздоровления ребенка в дошкольном возрасте признается одной из наиболее важных.

В детском саду день традиционно начинается с утренней гимнастики. Три раза в неделю проходят физкультурные занятия, одно из них на свежем воздухе, два раза в неделю музыкальные занятия, занятия по ритмической гимнастике. Ежедневно во время занятий проводятся физкультминутки. На прогулке дети играют в подвижные игры, проводятся физические упражнения, индивидуальная работа, спортивные игры, перед уходом в группу оздоровительный бег. После дневного сна проводится игровая оздоровительная гимнастика. Один раз в месяц проводятся физкультурные досуги, праздники. Используем такие виды закаливания как полоскание горла, ходьба босиком, ходьба по массажным дорожкам. Так же планирую ввести такие виды закаливания как: топтание в воде, «Рижский» и «Горьковский» методы закаливания, контрастные воздушные ванны, растирание ног, «босоножье»- это отличное закаливающие средство для детей с ослабленным здоровьем. Повышает устойчивость организма к резким колебаниям температуры и переохлаждению.

В системе применяем оздоровительные мероприятия: витаминотерапию, сбалансированное питание, релаксацию, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику.

Весь мой педагогический процесс строится на положительных эмоциях. Положительные эмоции, смех, радость, интерес благотворно влияют на протекание физиологических процессов в организме, укрепляют здоровье. Проект направлен на развитие двигательных, умственных, творческих и психологических способностей детей дошкольного возраста.

Цель

Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни.

Принцип дифференциации -педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности ребенка.

Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске эффективных методов по оздоровлению детей.

Принцип личностной ориентации и преемственности – учет разноуровневого и разновозрастного развития и состояния здоровья

Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных и профилактических задач в системе воспитательного процесса.

Принципы реализации проекта

Принцип природосообразности – формирование у дошкольников стремление к здоровому образу жизни

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, неправленых на укрепление здоровья.

Активизировать деятельность педагогов в создании системы здоровьесбережения.

Повысить эффективность профессиональной деятельности педагогов и внедрить современные образовательно-воспитательные технологии здоровьесбережения в ДОУ.

Разработать нестандартное физкультурное оборудование.

Снизить процент детской заболеваемости, повысить сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, приобщить ребенка к здоровому образу жизни.

Задачи

- Сроки и этапы реализации проекта:

| Задачи | Мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Аналитический |  |  |  |
| Анализ ситуации, осознание необходимости начать работу по приобщению детей к ЗОЖ. | Изучение литературы, диагностика, беседа, анкетирование. | Получение информации о состоянии здоровья, физическом развитии детей, сформированности представлений о ЗОЖ. | Сентябрь - октябрь, 2013г. |
| II этап Организационный |  |  |  |
| Планирование и прогнозирование работы | Составление перспективных планов работы с детьми, родителями, педагогами по приобщении к ЗОЖ. | Наличие перспективных планов: - спортивных досугов и развлечений. - консультаций для родителей и педагогов. | Ноябрь 2013г – май 2014 г. |
|  | Разработка содержания развлечений и досугов | Конспекты спортивных развлечений и досугов | Июнь-август 2014г. |
|  | Подбор дидактического материала, литературы. | Наличие разнообразных средств, необходимых для приобщения детей к здоровому образу жизни. | Август – сентябрь 2014г. |
| Обогащение предметной развивающей среды. | Подбор и изготовление нестандартного оборудования. | Наличие нестандартного оборудования физкультурном зале и группах. | В течение учебного года |
| III этап Практический |  |  |  |
| Формирование у детей и родителей интересов и потребностей к ЗОЖ и личной физической культуре | Проведение спортивных досугов и развлечений, спортивных праздников, беседы, индивидуальная работа с детьми и родителями, занятия из серии «Забочусь о своем здоровье». | Выработка потребности в самостоятельной, ежедневной заботе о своем здоровье, внимание к собственному организму, мотивации на здоровый образ жизни. Сформированы устойчивые навыки в основных видах движений. | Сентябрь 2014г. – май 2015 г. |
| Просвещение родителей и педагогов о ЗОЖ и привлечение к совместным мероприятиям. | Проведение консультаций с родителями и педагогами по вопросам приобщения к ЗОЖ. | Родители и педагоги приняли активное участие в реализации проекта. |  |
| IV этап Итоговый, диагностический |  |  |  |
| Обобщение опыта и определение результата. | Анализ листов здоровья. Беседы, наблюдения, самоанализ, диагностика. | Выявление «+» и «-» в своей работе. Максимальная приближенность физической готовности детей к требованиям программы. | Май, 2015г. |

Перспективный план реализации проекта «Моя инициатива в образовании»

| Сентябрь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид деятельности | Тема | Задачи |
| 1 | Познавательное занятие. | «Что такое здоровье?» | Систематизировать знания детей о составляющих понятия «здоровье» Воспитывать чувство ответственности за своё здоровье. |
| 2 | Познавательная беседа. | «Режим дня» | Объяснить детям понятие «Режим» Воспитывать необходимость соблюдения режима дня |
| 3 | Встреча с интересными людьми.( педиатр) | «Гигиена - залог здоровья!» | Формировать представление о значении соблюдения гигиены в жизни людей. Воспитывать навыки гигиены. |
| 4 | Спортивное развлечение | «Мама, папа, я – спортивная семья» | Пропаганда активного, здорового семейного отдыха. Создание условий для тесного продуктивного сотрудничества между Родителями и педагогами в воспитании детей. |
| Октябрь |  |  |  |
| 1 | Познавательное занятие | «Как устроено тело человека» | Познакомить детей со значением скелета и внутренних органов для жизнедеятельности человека. Воспитывать осознанное отношение к физическим упражнениям. |
| 2 | Познавательная беседа. | «Одежда и здоровье» | Познакомить с понятием температуры тела человека и опасностями переохлаждения и перегрева. Воспитывать осознанное отношение к подбору одежды по погоде. |
| 3 | Встреча с интересными людьми, (учитель физической культуры школы) | «Здоровье - главная ценность человеческой жизни». | Познакомить с формами организации физической активности и их значение для здоровья человека Воспитание потребности в занятиях физической культуры. |
| 4 | Физическое развитие | «Узнай о себе» | Дать детям информацию об отдельных частях тела и их функциях. Воспитывать любовь и осознанное отношение к выполнению упражнений и игр, которые наиболее полезны. |
| Ноябрь |  |  |  |
| 1 | Познавательное занятие. | «Твоё питание - твоё здоровье» | Дать детям знания о полезных и не очень полезных продуктах. Формировать представление о том, что для роста и здоровья необходимо правильно питаться. Воспитывать ответственность за своё здоровье |
| 2 | Экскурсия на кухню детского сада. | «И вкусно, и полезно!» | Закреплять представление детей о значимости сбалансированного питания. Воспитывать осознанное отношение к результатам труда других людей. |
| 3 | Выставка рисунков | «О спорте» | Закреплять знания детей о разных видах спорта. Развивать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок. |
| 4 | Совместная деятельность. | Чтение художественной литературы К.Чуковский «Мойдодыр» | Воспитание ответственного отношения к своему здоровью. |
| 5 | Консультация родителям | «Физоборудование своими руками» | Познакомить родителей с многообразием нестандартного физкультурного оборудования. |
| Декабрь |  |  |  |
| 1 | Познавательное занятие. | «Живительные силы» | Рассказать детям о значимости и важности воды для организма. Воспитывать необходимость соблюдения санитарных норм при употреблении воды в пищу. |
| 2 | Экспериментальная деятельность | «Превращения воды» | Расширять знания детей о различных состояниях воды. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам нашей планеты. |
| 3 | Совместная деятельность. | Заучивание пословиц, поговорок о здоровье | Развитие речи, памяти Воспитание культуры речи. |
| 4 | Консультация для родителей | «Народная мудрость гласит…» | Познакомить родителей с нетрадиционными методами лечения простудных заболеваний. |
| Январь |  |  |  |
| 1 | Физическое развитие | «Мой веселый звонкий мяч» | Познакомить детей с историей появления и видоизменения мяча, происхождением слова «мяч», Упражнять в умении ориентироваться на плоскости |
| 2 | Совместная деятельность | Чтение художественной литературы: К.Чуковский "Вовкина победа" | Развитие речи, умение слушать. Воспитывать интерес к художественным произведениям. |
| 3 | Сюжетно – ролевая игра | Поликлиника | Познакомить детей с работой поликлиники. Воспитывать культуру поведения |
| 4 | Консультация для родителей | Формирование гигиенических навыков и привычек. | Создание условий для сотрудничества с родителями в воспитании детей. Воспитание культуры здорового семейного отдыха. |
| Февраль |  |  |  |
| 1 | Познавательное занятие | «Путешествие пирожка» | Систематизировать представления детей о работе пищеварительной системы, что в нее входит Продолжать заботиться о своем организме, прививать элементарные гигиенические навыки; Воспитывать заботливое отношение к своему организму. |
| 2 | Экскурсия в аптеку. |  | Познакомить детей с работой аптеки. Расширять кругозор детей о витаминах. Воспитывать культуру поведения. |
| 3 | Сюжетно - ролевая игра | «Аптека» | Закреплять представление о работе аптеки. Воспитывать уважение к представителям данной профессии. |
| 4 | Консультация для родителей | О значимости совместной двигательной деятельности с детьми. | Привлечение родителей к проблемам здоровьесбережения воспитанников. |
| Март |  |  |  |
| 1 | Познавательное занятие. | «Удивительные ладошки» | Продолжать знакомить детей с организмом человека, с назначением кистей рук у человека Развивать мелкую мускулатуру кистей рук (через массаж, пальчиковую гимнастику) |
| 2 | Сюжетно - ролевая игра. | «Кафе» | Развитие потребности в полезной пище. Обогащение социального опыта. Воспитание навыков культуры поведения. |
| 3 | Совместная деятельность. | Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровье | Продолжать знакомить детей с понятием « Здоровый образ жизни». |
| Апрель |  |  |  |
| 1 | Познавательное занятие. | «Наши зоркие глаза» | Продолжать знакомить детей с органами зрения человека. Воспитывать заботливое отношение к своему организму. |
| 2 | Познавательная беседа. | «Беседа о здоровье, о чистоте» | Уточнять и расширять представление детей о чистоте и здоровье. Воспитывать трудолюбие. |
| 3 | Экспериментальная деятельность. | «Что нам надо для роста?» | Расширить знание детей о необходимых условиях выращивания лекарственных растений |
| 4 | Консультация для родителей | «Советуем посадить дома» | Помощь в организации совместной деятельности детей и родителей. |
| Май |  |  |  |
| 1 | Праздник. | «Страна волшебная – здоровье». | Подведение итогов проекта. Воспитание чувства ответственности за своё здоровье и необходимости заботиться о нём. Создание условий для сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей |
| 2 | Выставка детских работ | «Здоровье-это…» | Знакомство родителей с работами своих детей, выполненных в рамках проекта |
| 3 | Выставка нестандартного физкультурного оборудования |  | Показать значимость и важность нестандартного оборудования для двигательной активности детей. |

Пути реализации проекта

Организация физкультурного досуга с детьми дошкольного возраста.

Растить детей здоровыми, жизнерадостными – задача каждого ДОУ. Необходимо, чтобы занятия физической культурой доставляли детям радость, поддерживали хорошее настроение, побуждали к самостоятельности. Спортивный досуг является важной составляющей частью организованного двигательного режима, а также одним из важнейших компонентов активного отдыха детей.

Эмоциональный настрой в играх способствует расслаблению организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья. Досуг строится на основе знакомых тем, проводится 2 – 3 раза в месяц, продолжительностью 40 – 50 минут, может проводиться и как тематический день. В основу досуга положен прием погружения детей в тему, который даст им возможность глубоко осознать, почувствовать то, что хочет донести до них педагог. Темы досугов  не будут  ограничивать возможности планирования разных  видов  решения  задач  развития, обучения, воспитания в них  личной  физической  культуры. Они позволят объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей. Сценарий досугов рассчитан на последовательность событий в логике текста, присутствие игрового персонала, который помогает вести сюжет.

Во время проведения физкультурного досуга дошкольникам в театрализованной форме будут сообщаться те или иные гигиенические знания, в форме игры закрепляться гигиенические навыки. Дети ненавязчиво приобретут привычку ежедневно заботится о своем здоровье, чувствуя ответственность за него. Это будет происходит не путем сообщения ребенку готовых знаний, а посредством творческой поисковой деятельности.

Спортивный досуг охватывает три этапа: подготовка (подготовка оборудования, эмблемы, плакаты, девиз, подбор музыки для эмоционального подъема); проведение; подведение итогов.

Организация работы по формированию представлений и навыков ЗОЖ.

Цель: сотрудничество с родителями по формированию у  детей ценности здорового образа жизни

Для осуществления цели необходимо создать внешнесредовые условия в ДОУ и дома.

Известно, что система воспитания выступает как механизм и способ воспроизводства общества. Целью здоровьесберегающего воспитания является формирование здорового человека способного предельно долго и счастливо жить в обществе.

Достижение этой цели возможно при решении как стратегических, так и тактических задач. Стратегическую задачу здоровьесберегающего воспитания можно представить, с одной стороны, как получение желаемых задатков у ребенка, с другой – как полноценное развитие этих задатков. Тактическая задача ЗОЖ кроется в формировании у дошкольников установки на здоровый образ жизни.

Формирование представлений и навыков здорового образа жизни определяется сотрудничеством родителей и педагогов, причем тесного сотрудничества. И, конечно же, ближайшей дорогой к успеху мероприятий по воспитанию в детях личной физической культуры является преемственность в этой работе родителей, детей и сотрудников ДОУ, неформальное взаимодействие взрослых и детей  (ребенок может выступать в роли воспитателя и воспитанника)

Известно, что началом всех начал  в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей. Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации проекта разнообразны:

-физкультурные досуги и праздники с участием родителей;

-анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового ребенка;

-диагностирование родителей по уровню знаний в области формирования ЗОЖ;

-индивидуальные беседы по интересующим вопросам;

-совместный выпуск брошюр, книжек – малышек о здоровье и спорте;

-пропаганда семейного опыта физического воспитания.

Для того чтобы выработать у детей разумное отношение к своему организму и научить их здоровому образу жизни с периода дошкольного возраста, необходимо уделять большое внимание пропаганде ЗОЖ в семье, а уже дошкольное учреждение приложит максимум усилий для создания у детей дошкольного возраста мотивацию на ЗОЖ.

Пропаганда ЗОЖ в семье

Организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье

Семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи

Родительские практикумы по закаливанию

Спортивные праздники, досуги, развлечения

Организация встреч с представителем детского здравоохранения и спорта

Практикумы по физической культуре и организации режима двигательной активности

Родители

Мотивация на здоровый образ жизни

Взаимодействие с педагогами и инструктором по физической культуре по вопросам физического воспитания детей

Активное участие в реализации проекта

Дети

Педагоги

Устойчивые навыки в основных видах движения

Бережное отношение к своему организму

Сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни

Мотивация на здоровый образ жизни

Пополнение физкультурных уголков в группах

Компетентность в вопросах приобщения детей к  здоровому образу жизни

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Предполагаемые Риски:

- Непостоянный состав детей, связанный с периодом адаптации

- Слабая заинтересованность детей и родителей.

- Пути преодоления:

- Индивидуальная работа с отсутствующими детьми.

- Изготовление памяток и информационных листов для родителей, чьи дети отсутствовали.

- Совместные мероприятия с детьми и родителями.

- Информирование родителей с помощью информационных стендов.

Чтобы подтвердить правильность в выборе средств и методов работы по здоровьесбережению детей в детском саду проведем диагностику в начале и в конце года, которая позволит оценить исходный уровень развития каждого ребенка, сформированность систем, функций организма, двигательные навыки, определить оптимальную для него «ближайшую» зону здоровья.

Очень хочется верить и надеяться, что сформированные у детей во время пребывания их в дошкольном учреждении навыки с переходом в школу не будут утрачены, их необходимо закреплять и совершенствовать.

А воспитательно-образовательная работа, проводимая в условиях школьного обучения, так же, как и в дошкольном учреждении, будет направлена на укрепление здоровья детей.

Эти требования находят подтверждение в соответствующих разделах Закона РФ «Об образовании», где говорится, что здоровье дошкольников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.

Список литературы:

- Волошина, Л. Организация здоровьесберегающего пространства//Дошкольное воспитание.-2004.-№1.-С.114-117.

- Давыдова, М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет: М.: Вако, 2007.

- Казин,Э.М. Образование и здоровье: медико- биологические и психолого-педагогические аспекты [ Текст ]: монография/ Э.М.  Казин.- Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО,2010.-214с.-ISBN978-5-7148-0338-3.

- Климова,Т.В. Здоровьесберегающий аспект воспитательно - образовательных программ для детей дошкольного возраста, НГПУ

- Новикова,Е.Л. Здоровьесберегающая направленность в развитии речевой деятельности дошкольников, М.: 1999.

- Щетинин, М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей, М.: 2007.

- Чубарова, С.Новые здоровьесберегающие технологии в образовании и воспитании детей/ С.Чубарова, Г. Козловская, В. Еремеева // Развитие личности.-№2.-С.171-187.

- Федорцева, М.Б. Здоровье сберегающая деятельность педагога дошкольного образовательного  учреждения: учебно-методическое пособие/М.Б. Федорцева, Т.В.  Шелкунова.-Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2009.-116с. –(Образование и здоровье).ISBN978-5-7291-0456-7.

- Рунова М. Активный отдых – физкультурные праздники и досуги.//  Дошкольное воспитание, №12, 2001.

- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М, ТЦ «Сфера», 2005г.

- Адашнявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М., «Просвещение», 1992.

- Ашебьёва Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. М., 2005.

- Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском сад. М., 2003.

- В гостях у Бабушки- Загадушки. Сценарии развлекательных мероприятий в детском саду. М., «Аркти», 2008.

- Вареник Е.Н., С.г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2008.

- Галанов А.С. Игры, которые лечат. М., 2005.

- Голубцева Л. Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей.// Дошкольное воспитание №1, 2001г.

- Горькова Л.Г. Занятия физической культурой в ДОУ. М., 2005.

- Дик Н.Ф., Жердева Е.В. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников. Ростов-на-Дону, 2005.