План работы по реализации проекта

«Преемственность в работе МБДОУ №64 «Пингвиненок» и МБОУ № 24 на 2014-2015 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Категория участников | Сроки выполне-ния | Исполнители | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение праздника «День Знаний» | Педагоги детского сада | 1 сентября | Музыкальный руководитель, старший воспитатель, воспитатели групп | Сценарий праздника «День знаний» |
| 2 | Сделать подборку книг о школе. Оформить уголки книг «Читаем сами» | дети, родители воспитанников | Октябрь | воспитатели подготов. групп |  |
| 3 | Оформление наглядного материала для родителей будущих первоклассников | Родители воспитанников | Ноябрь | Воспитатели подготовитель-ной к школе групы | Тематичес-кие папки |
| 4 | Родительское собрание в подготовительной к школе группе «Возрастные особенности детей, подготовка их к школе» | Администрация, Учитель начальной школы родители воспитанников | Ноябрь | Учитель начальной школы, Воспитатели подготовитель-ной к школе групы | Рекомендацучителя начальной школы для родителей по подготовке детей к школе |
| 5 | Беседы с детьми: «Если ты останешься дома один» (основы безопасности), «Зачем учиться в школе» | Дети и Воспитатели подготовитель-ной к школе групы | в течение года | воспитатели подготов. групп | Материалы для бесед |
| 6 | Экскурсия детей подготовительной группы в школу (выставка детских рисунков «Мои впечатления о школе») | Дети, воспитатели, завуч, учителя начальной школы | Декабрь | Завуч, учителя начальной школы | Фоторепор-таж об экскурсии Альбом детских рисунков |
| 7 | Консультация для воспитателей «Мотивационная готовность детей к школе» | Старший воспитатель, воспитатели | Январь | Старший воспитатель | Материалы консультации |
| 8 | Мониторинг готовности детей к школьному обучению | Дети подготовительных к школе групп | Февраль | Воспитатели подготовитель-ной к школе группы | Папка (результаты) диагностики детей подготовительной к школе группы |
| 9 | Консультация: «Скоро в школу» | Родители подготовительной группы | Февраль | Воспитатели подготовительной группы | Материал для консультации (папка-передвижка) |
| 10 | День открытых дверей в школе | Дети, родители, педагоги детского сада | Март | Завуч начальной школы, учителя начальной школы | План проведения дня открытых дверей |
| 11 | Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника детского сада | Дети, родители, педагоги детского сада | апрель | ст.медсестра д\с | Карты здоровья детей |
| 12 | Выпускной бал | Дети, родители, педагоги детского сада (приглашаются учителя начальной школы) | Май | Музыкальный руководитель, Воспитатели | Сценарий праздника «Выпуск в школу» |