ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Департамента образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

города Москвы лицей № 1524

Москва, 109548, ул. Гурьянова, д.6 к.2

Тел. 8(499) 722-48-08, Е-mail: lyceum1524@mail.ru

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1524

(2014-2015 учебный год)

Москва 2014 г.

МОДЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1524

ПОЭТАПНОЕ ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ФГОС В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1524

Этап №1 реализации Дорожной карты

Создание «мобильной группы» для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы дошкольного образования в ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание «мобильной группы» из руководителей, педагогов, методистов и специалистов дошкольных отделений | Сентябрь 2014 |
| 2. | Планомерная организация изучения ФГОС членами «мобильной группы». Формирование пакета нормативно-прававых документов федерального и регионального уровня (приказы, письма, локальные акты и т.д.) по регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Октябрь |
| 3. | Назначение ответственных лиц в каждом дошкольном отделении, обеспечивающего координацию действий коллектива ДО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2014 |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение плана работы по введению ФГОС в ДО | до 30.10.2014 |

Этап №2 реализации Дорожной карты

Конкретизация  условий, определение изменений и дополнений

в воспитательно-образовательную систему дошкольного образования ДО

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное – методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Конкретизация, обсуждение изменений в примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е. | Сентябрь 2014 |
| 2. | Корректировка и дополнение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | Сентябрь 2014 |
| 3. | Формирование банка нормативной- правой базы федерального и регионального уровня ДО к современным требованиям в соответствии с ФГОС | Сентябрь - Октябрь 2014 |
| 4. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДО в соответствии с изменениями в примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е. | Сентябрь - Октябрь 2014 |
| 5. | Определение уровня готовности дошкольных отделений к введению ФГОС Анализ готовности по введению ФГОС в ДО | до 01.11.14 |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Регламентация и комплексирование парциальных программ; учебно-методических пособий, рекомендаций, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Август – Декабрь 2014 г. |
| 2. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и специалистов по вопросам введения ФГОС по средствам организации разнообразных форм методической работы | В течении учебного 2014-2015 года |
| 3. | Методическое сопровождение по организации предметно-развивающего пространства в каждой возрастной группе ДО с учетом ФГОС | Август-Ноябрь 2014 г. |
| 4. | Методическое сопровождение по созданию, организации предметно-развивающего пространства по системе М. Монтессори в дошкольных отделениях «Сказка»; «Золотой ключик»; «Радуга» с учетом ФГОС | Август-Ноябрь 2014 г. |
| 5. | Методическое сопровождение внедрения элементов системы М. Монетессори с учетом ФГОС | Август-Ноябрь 2014 г. |
| 6. | Методическое обеспечение библиотечного фонда ДО с учетом ФГОС. | В течении учебного 2014-2015 года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | В течении учебного 2014-2015 года |
| 2. | Организация доступа педагогам и специалистов к электронным образовательным интернет ресурсам (ФИРО; МЦКО; ГМЦ) | В течении учебного 2014-2015 года |
| 3. | Организация работ по внесению изменений, дополнений , рекомендаций в локальные акты. | По |
| 4. | Информация о ходе введения в ФГОС в форме аналитической справки поэтапной реализацией модели ФГОС по срокам исполнения | В течении учебного 2014-2015 года |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации педагогов и специалистов ДО в соответствии с требованиями ФГОС | Соответственно графику прохождения КПК |
| 2. | Аттестация педагогических работников ДО в соответствии с требованиями ФГОС | Соответственно графику прохождения аттестации ДО |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август-Сентябрь 2014 г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Обновление и пополнение предметно-развивающего пространства оборудованием в соответствии с ФГОС | В течении учебного 2014-2015 года |
| 2. | Обновление и пополнение игрового материала в соответствии с ФГОС | В течении учебного 2014-2015 года |

Этап №3 реализации Дорожной карты

Проекты изменений и дополнений (их разработка и внедрение) в воспитательно-образовательную систему ДО

| Планируемые проекты | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | Месяц |
|  | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Коррекция, дополнение годового плана | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция, дополнение проекта образовательной программы ДО | Д | Д | Д | Д |  |  |  |  |  |  | С |
| Разработка алгоритма промежуточных результатов педагогической диагностики |  | С |  |  |  |  |  | С |  |  |  |
| Создание модели воспитательно-образовательного процесса по системе М. Монтессори | Д | Д | Д |  |  |  |  |  |  |  | С |
| Разработка программы воспитательно-образовательного процесса с использованием Монтессори-среды |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  | С |
| Разработка нормативных документов (расписание ДО, положения, договоры и т.д.) | С | С |  |  |  | Н |  |  |  |  |  |
| Разработка и создание модели дополнительного образования |  | С |  | Н |  |  |  |  |  |  | С |

Условные обозначения 	долговременный                     срочный                необходимый

Этап №4 реализации Дорожной карты

План – график мероприятий создания условий успешного введения

Федерального Государственного Стандарта Образования

| N п/п | Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственное лицо | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание «мобильной группы» по подготовке введения ФГОС в ДО | Сентябрь 2014 | Ведущий специалист по дошкольному образованию | Создание и функционирование «мобильной группы», определение основных направлений работы |
| 2. | Утверждение годового плана для ДО | Сентябрь 2014 | Ведущий специалист по дошкольному образованию | Создание и реализация годового плана в воспитательно-образовательном процессе ДО |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | Октябрь 2014 г. | Ведущий специалист по дошкольному образованию Методист ДО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |
| 4. | Мониторинг ресурсов ДО на этапе внедрения ФГОС (предметно-развивающая среда; методическое обеспечение образовательного процесса; кадровыми , материально-техническими средствами) | Сентябрь-Октябрь 2013 | Ведущий специалист по дошкольному образованию Старший воспитатель ДО | Аналитическая справка объективной информации о готовности ДОУ к внедрению ФГОС |
| 5. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДО | В течение 2014 – 2015 уч. года | Ведущий специалист по дошкольному образованию | Ликвидация профессиональных затруднений. Поэтапное обучение педагогических и кадров к введению ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС |  | Методист, старший воспитатель |  |
| 6. | Организация участия различных категорий педагогических работников в окружных и городских семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года | Ведущий специалист по дошкольному образованию; Методист ДО | Трансляция научно-методического и передового опыта перехода и внедрения ФГОС ДО |
| 7. | Разработка и утверждение примерного проекта образовательной программы ДОУ | Сентябрь-ноябрь 2014 г | Ведущий специалист по дошкольному образованию «Мобильная группа» | Создание примерного проекта образовательной программы ДО; апробация основных направлений в воспитательно-обзовательном процессе в течение 2014-2015 учебного года |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ ПДО | Сентябрь – Октябрь 2014 | Педагоги дополнительного образования | Создание программ, их реализация в соответствии с ФГОС |
| 9. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Сентябрь- Ноябрь 2014 г. | Ведущий специалист по дошкольному образованию | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДО по внедрению ФГОС |
| 10. | Мониторинг введения ФГОС по итогам 2014-2015 учебного года | Апрель-Май 2015 г | Методист Старший воспитатель | Диагностические материалы |
| 11. | Организация отчетности по введению ФГОС | Май 2015 г. | старший воспитатель | Аналитические материалы ДО |

Этап №5 реализации Дорожной карты

Контроль за  реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДО

в ходе внедрения ФГОС

| Вопросы контроля | Методы, формы проведение контроля | Сроки проведения контроля | Контролирующее лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Освоения педагогами новой примерной образовательной программы «От рождения до школы» | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование | Сентябрь – Ноябрь 2014г | Ведущий специалист по дошкольному образованию |
| Обеспечение необходимыми материально – техническими ресурсами | Изучение документации | Сентябрь-Октябрь 2014 г | Ведущий специалист по дошкольному образованию; Руководитель «Мобильной группы» |
| Образовательная программа ДО в соответствии с ФГОС разработка модели воспитательно-образовательного процесса ДО; разработка модели дополнительного образования разработка модели взаимодействия направлений воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС разработка проекта программы с использованием элементов системы М.Монтессори коррекционной работы и организация работы в соответствии с ФГОС Разработка алгоритма педагогической диагностики освоения программы дошкольного образования | изучение документации, аналитических материалов; организационно-методические мероприятия ; анкетирование; тестерование | Август-ноябрь 2014 г. | Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная группа» |
| 4.Создание банка нормативной документации ДО в соответствие с требованиями ФГОС | Изучение документации. | В течение 2014-2015 ученого года | Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная группа» |
| 5.Мониторинг образовательного процесса | Тестирование; анкетирование | Сентябрь-октябрь 2014 г.; Апрель – май 2015 г. | Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная группа» |
| 6.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной. | изучение документации | В течение 2014-2015 г. | Ведущий специалист по дошкольному образованию ; «Мобильная группа» |

# Text boxes

КОНКРЕТИЗАЦИЯ  УСЛОВИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ

СОЗДАНИЕ  «МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ

ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН-ГРАФИК

Н

С

Д