 ПЛАН – ГРАФИК ( ДОРОЖНАЯ КАРТА)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ДО) в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №10 города Ржева Тверской области на 2014 - 2015 гг.
№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
1	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	В течении года	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А.	Наличие программы развития дошкольного образования с изменениями	План развития доу, программа развития
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС	В течение / 2014/ 2015 уч. года	Заведующий, / ст вос - ль	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации
4	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь / 2014	Заведующий, / Ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	октябрь 2014	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А.	Повышение компетенции всех категорий работников по организации воспитательного процесса и развития детей	Должностные инструкции
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До сентября 2014г	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2015учебного года	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А.	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Октябрь 2014г.	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А.	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Декабрь 2015 г.	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А., рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	До конца октября 2014 г	Заведующий МДОУ №10 Баранова Н.А.	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	В течение учебного года	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МДОУ –д/с №10
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МДОУ	до февраля 2015г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Март 2014 г, апрель 2015г.	Ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	март 2014 г, апрель 2015 г.	заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году	По плану / КПК	заведующий	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, / Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	Заведующая / Ст. воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	Ст. воспитатель		Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности МДОУучебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	заведующая	Определение необходимых изменений в оснащенности / МБДОУс учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	заведующий	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	март 2014 г. / апрель 2015	заведующаяСт. воспитатель	Получение объективной информации о готовности / к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	апрель / 2015г	администрация	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МДОУ