Практико-значимый проект

«Социальное партнерство с родителями как условие социализации

детей дошкольного возраста»

Содержание

Введение…………………………………………………………………………с.3-4

- Практико-значимый проект «Социальное партнерство с родителями как фактор повышения эффективности функционирования ДОУ»…………с 4-6

1.1 Актуальность

1.2 Существующая проблема.

1.3 Цели и задачи.

1.4 Объект и предмет исследования

1.5 Гипотеза

  - Необходимость проведения исследования.

- Этапы реализации проекта социального партнёрства участников  образовательного процесса ДОУ……………………………………………...с 6-7

2.1. Цели и задачи реализации первого этапа проекта

  - .  Цели и задачи реализации второго этапа проекта

2.3.   Цели и задачи реализации третьего этапа проекта

- Содержание этапов реализации проекта………………………….……с 8-11

3.1 Первый этап – подготовительный. Определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.

3.2  Второй этап -  практический. Реализация программ сотрудничества между всеми участниками образовательного процесс

3.3 Третий этап – заключительный. Подведение итогов социального партнерства

- Результаты реализации проекта ………………………………………с.11-12

- Литература……………………………………………………………….....с13

«Семья для ребенка – это источник

общественного опыта. Здесь он находит

примеры для подражания и здесь

происходит его социальное рождение. И

если мы хотим вырастить нравственно

здоровое поколение, то должны решать

эту проблему «всем миром»: детский

сад, семья, общественность».

(В. А. Сухомлинский)

С введением федерального государственного образовательного стандарта система дошкольного образования, как одного из института социализации подрастающего поколения, сегодняшний день претерпевает большие изменения. Эти изменения определяют как позитивные тенденции дошкольного образования, так и проблемные моменты, требующие решения.

И одним из таких проблемных моментов является внедрение в систему дошкольного образования  социального партнерства, как фактора повышения эффективности функционирования ДОУ.

В процессе взаимодействия в систему образования включаются представители различных социальных  групп, которые имеют свои собственные  интересы в этой сфере: государство, учебные и культурные заведения города, органы самоуправления, медицинские учреждения.

Рассматриваем два уровня социального партнерства ДОУ в сфере образования как внутри него, так и за его пределами:

- обеспечение субъект - субъектного взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ (внутренний уровень) (субъект-субъектные отношения - исследовательская позиция по отношению к себе и партнеру по общению);

- обеспечение взаимодействия ДОУ с различными социальными институтами города (внешний уровень).

В своем проекте мы будем разрабатывать и внедрять в жизнедеятельность ДОУ внутренний уровень социального партнерства. Субъект - субъектное взаимодействие  ДОУ и родителей необходимо  с одной стороны, для оптимизации процесса воспитания ребенка, с другой — для здоровья самого общества. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия. Сущность связей этого вида можно выразить формулой: «Детский сад — семья».

Второй вид характеризует включение взрослых в воспитательно -образовательный процесс детского сада, что не является новым. Впервые эта идея была предложена в начале XX века Маргарет Макмилан — основоположником английского дошкольного воспитания. Сущность этих связей — «Семья — детскому саду». Оба вида связей называются компенсаторными. Третий вид связей — координационные. Они возникают тогда, когда родители и педагоги становятся партнерами и совместно реализуют свои специфические возможности в воспитании детей. Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.

- Практико-значимый проект «Социальное партнерство с родителями как фактор повышения эффективности функционирования ДОУ».

Актуальность.

Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлись - и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек.
 	Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие.                                                                                                                                                         Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную  жизнь - «Социум». 
 Проблема

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка.
Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит положительных результатов. 
Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И педагоги очень часто испытывают большие трудности в общении с родителями по этой причине.
В результате этого, встал вопрос о создании условий взаимодействия с родителями, которые являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. 
 Цель проекта: установление партнерских отношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями.
  Задачи:

- разработка и внедрение новых форм работы с родителями;

- установление положительных взаимоотношений с родителями как социальными партнёрами;

- пропаганда педагогических знаний;

- привлечение внимания родителей к ребенку для успешной социализации детей дошкольного возраста.

Объект: процесс социализации детей дошкольного возраста.                                                                                                                                                            Предмет: социальное партнерство как условие социализации детей дошкольного возраста.
Гипотеза:

процесс социализации ребенка будет проходить более успешно, если будут: 
- установлены позитивные отношения с родителями;

- расширены педагогические знания родителей по взаимодействию с детьми;

- построены партнерские отношения нового типа не только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями на основе дружеского, доверительного отношения.
Необходимость работы по воспитанию родителей основывается:

- на потребности родителей в поддержке;

- на праве ребенка на педагогически образованных родителей;

- на стремлении общества защитить себя и предотвратить появление социальных проблем (преступность, алкоголизм, психические отклонения и т.п.).

2. Этапы реализации проекта социального партнёрства участников  образовательного процесса ДОУ.

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.

Первый этап – подготовительный.

Его цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.

Задачи данного этапа:

1. Анализ семейного социума для определения целесообразности  установления социального партнерства.

2. Определение содержание и формы работы с  родителями (на основе мониторинга «Социального состава семей»).

3. Установление индивидуальных контактов с  каждой семьей ее членами для определений направлений  взаимодействия.

4. Разработка плана - программы сотрудничества с определением сроков, целей  и конкретных форм взаимодействия.

Второй этап – практический.

Его цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса.

Задачи данного этапа:

1. Формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в работе по реализации  проекта.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей.

3. Разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с семьей  по различным направлениям деятельности детского сада.

4. Включение в разработку и реализацию проектов, предложенных родителями.

5. Оказание научной и практической помощи родителям для внедрения личных проектов.

6. Повышение педагогических и воспитательных умений родителей.

7. Разработка методических материалов для реализации данных проектов.

8. Разработка системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проектом взаимодействия с семейным социумом.

Третий этап– заключительный.

Его цель – подведение итогов социального партнерства.

Задачи данного этапа:

1. Проведение анализа проделанной работы;

2. Открытое обсуждение материалов проекта на всех уровнях системы дошкольного образования.

3. Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с семейным социумом.

3.Содержани этапов реализации проекта.

Первый этап – подготовительный

Определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса

| № | Задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ семейного социума для определения целесообразности установления социального партнерства | Посещение семей Анкетирование Сбор семейного анамнеза Мониторинг социального состава семьи Проведение родительского собрания для определения целей и задач программы | Июнь - сентябрь | Заведующий, зам. зав. по ВМР, воспитатели, педагог-психолог, родители |
| 2 | Определение содержание и формы работы с родителями (на основе мониторинга «Социального состава семей») | Педагогический совет Школа молодых родителей Семейная гостиная | Сентябрь | Заведующий, зам. зав. по ВМР, воспитатели, родители |
| 3 | Установление индивидуальных контактов с каждой семьей ее членами для определений направлений взаимодействия; разработка плана - программы сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия | Беседы Индивидуальные консультации Диагностика Встречи «Вопросов и ответов» Заседания «Родительской гостиной» и «Школы молодых родителей» | Июнь - октябрь | Заведующий, зам. зав. по ВМР, воспитатели, педагог-психолог, специалисты, родители |

Второй этап -  практический

Реализация плана-программы сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса

| № | Задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование творческой группы | Педагогический совет Лекторий-«Ознакомительная лекция для педколлектива» Тренинг для педагогического состава | Август – сентябрь | Заведующий, зам. зав. по ВМР, воспитатели, специалисты ДОУ |
| 2 | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей | Мастер-классы, тренинги, обмен педагогическим опытом, публикации статей на сайте ДОУ и сайтах профильных организаций, выпуск электронного журнала на сайте ДОУ | В течение реализации проекта | Заведующий, зам. зав. по ВМР, воспитатели, специалисты ДОУ |
| 3 | Разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с семьей по различным направлениям деятельности детского сада | Семинары – практикумы, обучающие тренинги и мастер – классы, встреча за круглым столом | Сентябрь – декабрь | Педагогический коллектив ДОУ |
| 4 | Включение в разработку и реализацию проектов, предложенных родителями | Заседание семейной гостиной Информационные калейдоскопы | В течение реализации проекта | Педагогический коллектив ДОУ, представители родительского комитета |
| 5 | Оказание научной и практической помощи родителям для внедрения личных проектов | Мастер-классы и семинары для родителей Индивидуальные консультации Создание памяток и рекомендаций | В течение реализации проекта | Педагогический коллектив ДОУ |
| 6 | Повышение педагогических и воспитательных умений родителей | Мастер-классы, тренинги Обмен педагогическим опытом Оформление стендов Публикации статей на сайте ДОУ Выпуск электронного журнала | В течение реализации проекта | Администрация ДОУ |
| 7 | Разработка методических материалов для реализации данных проектов | Методические заседания Педагогические совещания Мозговой штурм | В течение реализации проекта | Администрация ДОУ, представители родительского комитета |
| 8 | Разработка системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проектом взаимодействия с семейным социумом | Административные совещания Заседания Управляющего совета | В течение реализации проекта | Администрация ДОУ |

Третий этап– заключительный

Подведение итогов социального партнерства

| № | Задачи | Мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа проделанной работы | Мониторинг Диагностика Заседание гостиной | Апрель | Представители родительских сообществ, педагоги |
| 2 | Открытое обсуждение материалов проекта на всех уровнях системы дошкольного образования | Размещение информации на сайте, создание страницы на сайте Выступление на методических объединениях | Февраль – июнь | Представители родительских сообществ, педагогический коллектив ДОУ |
| 3 | Определение эффективности, целесообразности дальнейшего сотрудничества с семейным социумом | Анализ реализации проекта Открытое обсуждение с привлечением экспертов | Март - май | Представители родительских сообществ Педагогический коллектив ДОУ |

Таким образом,  практико- ориентированный проект способствует развитию социального партнерства с родителями воспитанников в ходе решения задач:

- установление позитивных отношений с родителями;

- расширение педагогических знаний родителей по взаимодействию с детьми;

- построение  партнерских отношений нового типа не только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями на основе дружеского, доверительного отношения;

- гармонизация детско – родительских отношений;

- привлечение внимания родителей к ребенку для успешной социализации детей дошкольного возраста.

Развитие социального партнерства с родителями является одним из ведущих факторов успешной социализации воспитанников и повышения эффективности функционирования ДОУ.

Литература.

- Арнаутова Е.П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника. – М., 1994.

- Грибоедова Т.П. Образовательный потенциал современной российской семьи / Т.П. Грибоедова. – Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2006. – 95 с.

- Доронова Т.Н. и др. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошк. образоват. учреждения и родителей/ - М.: Просвещение, 2005.

- Горшненина В.В. и др. Система работы детского сада по предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. - Волгоград: Панорама, 2006.

- Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа с семьей: Методические рекомендации. - М.:ТЦ Сфера, 2007.

- Лебедева С.С., Маневцова Л.М. Проблемы управления инновационным дошкольным образовательным учреждением в условиях социального партнерства. - СПб.: Детство-пресс, 2001.

- Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2002.

- Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников ДОУ. - М.: Аркти, 2004.