Утверждаю_____________

С.В.Буянова

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в МБДОУ Стеклозаводский  детский сад №8 «Солнышко

| № | Направление мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 1.1 | 1. Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО 1.Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО | Февраль – март 2014 До 01.12.2014 |
| 1.2. | 1.Участие в мониторинге. | февраль 2014 |
| 1.3. | 1.Участие в опросах | декабрь 2015 |
| 1.4. | 1.Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО | Сентябрь - октябрь 2014 |
| 1.5. | 1.Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО | май 2014 – декабрь 2016 |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 2.1. | 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО 2.Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО | февраль 2014 сентябрь2014 |
| 2.2. | 1.Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования | 2014-2015 |
| 2.3. | 1.Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 |
| 2.4. | 1.Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 3.1. | 1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации | Май - июнь 2014 |
| 3.2. | 1.Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации | в течение 2014 |
| 3.3. | 1.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Май-июнь 2014 |
|  | 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |
| 4.1. | 1.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | январь2014 |
| 4.2. | 1.Корректировка и выполнение муниципальных заданий | апрель2014 - апрель 2015 |
|  | 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 5.1 | 1.Семинары, семинары- практикумы, круглые столы, по вопросам введения ФГОС ДО 2.Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО | Март-апрель2014 В течение 2014 |
| 5.2 | Участие в вебинарах | 2014-2016 |
| 5.3 | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОСДО. Ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет" | 2014-2016 |
| 5.4. | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 |
| 5.5 | Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО | 2014-2016 |

| 5.6 | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 |
| --- | --- | --- |