Утверждаю

Заведующий МДОУ «Детский сад №45»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Баженова Приказ от 17.10.13 г.№\_\_\_\_\_\_

**План сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования**

**МДОУ «Детский сад№45 общеразвивающего вида»**

**2013-2014 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.** | | |
| 1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2013 – 2014 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО». | периодически постоянно в течение 2013 – 2014 учебного года. | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 1.2.Назначение координатора по подготовке и введению ФГОС ДО в практику работы ДОУ. | 17.10.2013г. | Заведующий ДОУ  Баженова Е.А. |
| 1.3 Консультации для педагогов:   * «Что такое ФГОС дошкольного образования» * «ФГОС Общие положения» * «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» * «Требования к разделам основной образовательной программы». * «Организационный раздел основной образовательной программы» * «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» * «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» * «Требования к материально – техническим   условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». | сентябрь 2013г.  октябрь 2013г.  ноябрь 2013г.  декабрь 2013г.  январь-февраль 2014г.  январь-февраль 2014г.  февраль 2014г.  февраль-март 2014г. | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 1.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО). | в течение 2013 – 2014 учебного года | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | май 2014г. | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете. | май 2014г. | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 1.7 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год. | в течение 2013 – 2014 учебного года, май 2014 | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| **2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования.** | | |
| 2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2013 – 2014 учебного года | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 2.2 Участие в городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО. | в течение 2013 – 2014 учебного года | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 2.3 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2013 – 2014 учебного года | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 2.4 Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года. | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| **3.Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования.** | | |
| 3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ №45 на официальном сайте учреждения. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 3.2Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |
| 3.3 Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | март-май 2014г. | и.о зам. зав по ВР  Пухова С.А. |

Ознакомлены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | подпись | расшифровка подписи |
| 1. | Асранова Т.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. | Даньщикова С.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3. | Ивашова А.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 4. | Мочалова Н.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5. | Пухова С.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6. | Рудаченко Н.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7. | Селеменева Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 8. | Смагина Ж.Р. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 9. | Украинцева А.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |