План - график 
мероприятий по внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ  «Росинка» в 2011 – 2013 г.г.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ "Росинка" | 1. Принятие решения педагогическим советом о внедрении основной общеобразовательной программы ДОУ. 2. Изучение приказов №184 Минобрнауки Новосибирской области, приказ №49 УО образования Новосибирского района "О внедрении ФГТ на территории Новосибирского района и Новосибирской области" 3. Сформировать пакеты нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней | Декабрь 2010 г. Март 2011 год | Педагогический совет Заведующая МБДОУ Чертухина Г.И. | Выполнено Выполнено |
| Организационное и методическое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ "Росинка" | 1.Мониторинг готовности и возможности ДОУ к внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: - анализ профессиональных компетенций педагогов на соответствие ФГТ; - анализ материально – технического обеспечения ДОУ. | Май; Сентябрь 2011 г. | Заведующая МБДОУ Чертухина Г.И, Руководитель творческой группы Иванушкина Н.А. | Выполнено п.1 за 2011 год П.2 на 2012 год |
|  | 2.Обеспечение научного и методического сопровождения: - составление планов методических мероприятий с педагогами по внедрению ФГТ в образовательный процесс ДОУ. - создание предметно – развивающей в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. Основная (проектировочная деятельность) Работа творческой группы - Координация деятельности творческой группы по написанию пояснительной записки к ООП; - Работа по составлению пояснительной записки ООП; - Встреча с научным руководителем - Разработка блока "Содержание психолого-педагогической работы" - Консультация у научного руководителя; - Разработка модели образовательной процесса в ДОУ - Комплексно-тематическое планирование по возрастам с учётом ФГТ ; - Формирование коррекционного блока; - Внести изменения в организацию режима пребывания детей в ДОУ с учётом ФГТ и новых санитарных правил; - Определить задачи деятельности ОУ по основным направлениям развития; - Деятельность по выравниванию возможностей детей; - Анализ отдельных частей программы; - Анализ программы научным руководителем; - Доработать приложения к разделам вариативной части 2. Посещение семинара научного сотрудника коррекционной кафедры Вартопетовой Г.М. по написанию блока коррекционной работы в учреждении 3. Выступление в августовской районной конференции: «Образовательная область - Социализация (внедрение федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы по данному разделу)» 4. Круглый стол руководителей ДОУ Новосибирского района "ФГТ – трудности перехода и пути реализации" 4.Организация мониторинга результатов внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ (поэтапное) | 2011 – 2012 -2013 г.г. 2011-13гг. Март 2011 год Август 2011 Май 2012 г. | Заведующая МБДОУ Чертухина Г.И Ст.воспитатель Иванушкина Н.А. Творческая группа Управление образования Заведующая МБДОУ Воспитатели подготовительной группы; Ст.воспитатель Иванушкина Н.А. Заведующая МБДОУ Чертухина Г.И. | Частично выполнено Выполнено в 2011-12 году (черновик ОП написан, идёт мониторинг подготовител. Группы по ФГТ) Выполнено Выполнено Выполнено |
| Кадровое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ "Росинка" | 1.Повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ. - По проектированию работы в области здоровьесбережения (курсы НИПКиПРО) - Семинар по проектной деятельности (с приглашением научного сотрудника ГЦРО Оберемок С.М.) - Мастер-классы педагогов по теме «Реализация образовательных областей». | 2012 – 2013 г.г. | НИПКиПРО кафедра дошкольников; Старший воспитатель Иванушкина Н.А |  |