Проект деятельности старшего воспитателя по теме

«Работа ДОУ по методу проектов».

Вид проекта: образовательный, информационный,

средней продолжительности.

Проблема: низкий уровень проектной культуры, проявляющийся в неумении педагогов ДОУ работать по методу проектов.

В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив ДОУ определил задачи развития педагогической деятельности,  как  основанные на инновациях. Работа ДОУ в режиме развития позволяет удовлетворить его потребности в инновациях, которая возникает при решении какой-либо проблемы. Изменения в дошкольных учреждениях потребовали от педагогов определенных умений, в том числе и проектировочных.

Диагностический опрос показал слабое  знание педагогов проектной методики и несформированное в полной мере  умение по ней работать.

Преимущества проектной деятельности:

- является одним из методов развивающего обучения;

- повышает качество образовательного процесса;

- служит развитию  креативности;

- способствует повышению компетентности педагогов.

Цель: создание учебно-методического комплекса по обучению педагогов ДОУ проектной деятельности.

Задачи:

- Проведение диагностического анализа уровня развития проектной деятельности в ДОУ.

- Подготовка методических рекомендаций по теме проекта.

- Разработка системы обучения педагогических кадров (работа проблемной группы).

- Проведение презентации проектов на МО.

Этапы проекта:

1 этап – сбор необходимой информации, диагностирование участников проекта, сбор теоретической информации.

2 этап – технологический – определение проблемы, постановка цели и задач проекта, разработка программы деятельности.

3 этап – завершающий – накопление материала, презентация проектов, самоанализ, выпуск методического бюллетеня, итоговая диагностика.

| Меры поддержки | Содержание деятельности | Ожидаемый результат | Лента времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации-онная | 1. Подготовка теоретического материала по теме: «Методическая работа В рамках проектной деятельности». 2. Диагностический опрос: «Мой опыт работы над проектом». | Рациональное распределение видов деятельности между педагогами. | Август - сентябрь |
|  | 3. Работа проблемной группы. | Организация непрерывного образования кадров. | Октябрь - ноябрь |
|  | 4. Организация работы МО. | Поведение презентации и анализа работы педагогов по методу проектов. | Январь |
| Научно-методическая | Разработка методических рекомендаций по теме: «Этапы работы над проектом» (методом проектов). | Создание методического обеспечения практической деятельности педагогов. | Сентябрь - май |
| Информаци-онная | Создание банка педагогических идей: «Проектная деятельность в ДОУ». | Доступность информации о передовых технологиях педагогической деятельности. | Март |
|  | 2. Презентация проекта методической службы: «Проектная деятельность в ДОУ». | Создание условий для обмена опытом. | Январь |
|  | 3.Выпуск методического бюллетеня: «Проектная деятельность в ДОУ». | Информирование педагогов района об инновациях в работе ДОУ. | Февраль |

Проект деятельности ст. воспитателя Солдатовой И.А. по теме «Работа ДОУ по методу проектов».